**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Детство под защитой на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 1 полугодие 2023 год**

1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели «Повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения | % | 1,23 | 1,26 | 1,23 | - 0,03 | 97,6% | 100% |  | А/В x 100% = С =  9/730\*100%= 1,23% |
| Показатели задачи 1 «Реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности вновь выявленных детей-сирот в текущем году | % | 100 | 100 | - | - | - | - | Вновь выявленных детей-сирот в отчетном периоде не было | А/В x 100% = С |
| Показатели задачи 2 «Снижение социального сиротства и формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля «случаев», закрытых в связи с положительной динамикой и успешной реализацией плана реабилитации семьи от общего количества закрытых «случаев» | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | А/В x 100% = С =  1/1\*100 |
| Показатели задачи 3 «Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений от общего количества нуждающихся | % | 100 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | Жилое помещение будет куплено во 2 полугодии | А/В x 100% = С |

1. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коды аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы, %** | | **Обоснование отклонений** |
| **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| 10 | х | х | х | Муниципальная программа «Детство под защитой на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 2721,3 | 1482,0 | 881,18 | 32,4 | 59,5 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 2667,40 | 1482,0 | 881,18 | 33 | 59,5 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 города Кедрового | 53,90 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| Задача 1 Реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | | | | | | | | | | | |
| 10 | х | 1 | х | Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 2423,40 | 1184,10 | 881,18 | 36,3 | 74,4 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 2369,50 | 1184,10 | 881,18 | 37,1 | 74,4 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 города Кедрового | 53,90 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| 10 | х | 1 | 1 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Всего | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 10 | х | 1 | 2 | Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Всего | 2369,50 | 1184,10 | 881,18 | 37,2 | 74,4 | Поступление одного подопечного на полное государственное обеспечение в техникум г. Томска |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 2369,50 | 1184,10 | 881,18 | 37,2 | 74,4 |  |
| 10 | х | 1 | 3 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10 | х | 1 | 4 | Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях | Всего | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00- | - |  |
| Задача 2 Снижение социального сиротства и формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей | | | | | | | | | | | |
| 10 | х | 2 | х | Работа с семьей и детьми по технологии «случай» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | х | 2 | 1 | Организация рейдов по семьям группы риска по социальному сиротству, замещающим семьям | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | х | 2 | 2 | Просветительская и разъяснительная работа с родителями через СМИ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 3 Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | | | | | | | | | | | |
| 10 | х | 3 | х | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 297,90 | 297,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 297,90 | 297,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | х | 3 | 1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 297,90 | 297,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 297,90 | 297,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Покупка квартиры планируется в 3 квартале 2023 года. |
| 10 | х | 3 | 2 | Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими | Всего | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 0 | 0 | 0 | - | - |  |

1. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 01.03.2023 | 75 | Приведение в соответствие с бюджетом города Кедрового |

**Доклад к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Детство под защитой на территории муниципального образования «Город Кедровый»  
за 2022 год**

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году ответственным исполнителем муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия:

1) В 2022 году на территории муниципального образования не было выявлено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все семьи, имеющие под опекой детей-сирот, со своими обязанностями справляются успешно, поэтому отсутствовали случаи возврата детей из опекунских и приемных семей.

2) За отчетный год в опеку поступило 14 сигналов о возможном нарушении прав несовершеннолетних, из них подтвердилось 7. По подтвердившимся сигналам была организована работа по технологии «случай». Закрыты «случаи» в связи с успешной реализацией планов реабилитации.

3) Все причитающиеся выплаты опекунам и детям-сиротам производились своевременно и в полном объеме.

4) В целях предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений муниципалитетом приобретена 1 квартира, 1 квартира была передана по договору социального найма гражданам из категории сирот, имеющим право на обеспечение жильем и состоящим в очереди на его получение.

В результате реализуемых мероприятий в рамках муниципальной программы все показатели были исполнены в полном объеме:

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения снизилась по сравнению с прошлым годом и составила 1,23% при плане 1,26%; численность детей-сирот осталась на уровне 2021 года – 9 человек.

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности вновь выявленных детей-сирот в текущем году не оценивалась ввиду отсутствия вновь выявленных детей-сирот в 2022 году;

- Доля «случаев», закрытых в связи с положительной динамикой и успешной реализацией плана реабилитации семьи от общего количества закрытых «случаев» соответствует установленному плану и составила 100%;

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений от общего количества нуждающихся составляет 100%.

Все запланированные мероприятия на отчётный период выполнены в полном объёме, финансовые средства в размере 2 893,17 тыс. рублей были освоены на 84%, (т.к. на территории отсутствовал подопечный, который после совершеннолетия, продолжил бы обучение в муниципальной общеобразовательной организации и поступление подопечного на полное государственное обеспечение в техникуме в г. Томске).

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность высокая.

Мэр города Кедрового Н.А. Соловьева

Дубчак Юлия Евгеньевна

838(250) 35-314