**Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 2022 год**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели "Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма" | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество детей, пострадавших и (или) погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | Подсчет общего количества |
| 2 | Количество выявленных административных правонарушений в области дорожного движения | Ед. | 358 | 390 | 378 | -12 | 96,92 | 105,59 |  | В соответствии с данными органов УМВД |
| Показатели задача 1. "Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения" | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации по безопасности дорожного движения | Ед. | 19 | 15 | 20 | 5 | 133,33 | 105,26 |  | Подсчет размещенных материалов |
| Показатели задачи 2. "Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах" | | | | | | | | | | |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Ед. | 41 | 38 | 38 | 0 | 100,00 | 92,68 |  | Учет организаторами мероприятий |
| Задача 3 Повышение уровня безопасности дорожного движения, а также законопослушного поведения граждан при соблюдении правил дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | |
| 5 | Доля пешеходных переходов, соответствующих новым национальным стандартам | % | не оценивался | 100 | 100 | 0 | 100 | - |  | Д=ОП/П\*100% Д-доля ОП – пешеходные переходы, соответствующие требованиям П – всего пешеходных переходов 12/12\*100 |
| 6 | Доля установленных дорожных знаков от общего количества требуемых дорожных знаков | % | не оценивался | 20 | 0 | -20 | 0 | - | Закуплено в 2022 году 36 дорожных знаков. Установка запланирована 2-3 квартал 2023 года | Д=УД/ОД\*100% Д-доля УД – установленные дорожные знаки ОД-общее количество необходимых дорожных знаков 0/326\*100 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы** | | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **13** | **х** | **х** | **х** | **Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения** | **Всего** | **210,15** | **210,15** | **210,15** | **100,00** | **100,00** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **210,15** | **210,15** | **210,15** | **100,00** | **100,00** |  |
| Задача 1: "Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения" | | | | | | | | | | | |
| 13 | х | 1 | х | Основное мероприятие "Освещение вопросов профилактики дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2: "Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах" | | | | | | | | | | | |
| 13 | х | 2 | х | Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | х | 2 | 1 | Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед - напоминаний, инструктажей по правилам дорожного движения с детьми "минутка безопасности" в образовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | х | 2 | 2 | Проведение занятий и пешеходных экскурсий с детьми на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций с применением светоотражающих элементов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | х | 2 | 3 | Обустройство, обновление уголков по безопасности дорожного движения в образовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | х | 2 | 4 | Организация деятельности отрядов юных инспекторов движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | х | 2 | 5 | Корректировка Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций с ориентацией на реальные дорожные условия | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | х | 2 | 6 | Проведение родительских собраний, в том числе посвященных окончанию учебных четвертей, на которых особое внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применению светоотражающих элементов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3: "Повышение уровня безопасности дорожного движения, а также законопослушного поведения граждан при соблюдении правил дорожного движения на территории муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | | |
| 13 | х | 3 | х | Основное мероприятие "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения" | Всего | 210,15 | 210,15 | 210,15 | 100,00 | 100,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 210,15 | 210,15 | 210,15 | 100,00 | 100,00 |  |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 07.02.2022 | 32 | Скорректированы объемы ассигнований, мероприятия в рамках программы и целевые показатели |

Доклад о ходе реализации муниципальной Программы за 2022 год

В целях повышения уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках Программы в 2022 году были реализованы следующие мероприятия:

1. В образовательных организациях на постоянной основе проводятся беседы с учащимися, акции, классные часы по безопасности дорожного движения:

- «Безопасный путь домой» - классный час;

- «Я рисую правила» - выставка декоративно-прикладного творчества;

- «Правила движения достойны уважения» - викторина;

- «Лето без травм» - информационный час по правилам безопасности дорожного движения в летний период;

- «Эти правила на 5 ребенок должен знать» - информационная книжная выставка-уголок по безопасности для детей;

- просмотр образовательного мультфильма по ПДД для детей к Международному дню светофора;

- «Это должен знать каждый» - книжная выставка-викторина, посвященная Международному дню светофора и т.д.

1. Ежедневно с учащимися проводятся пятиминутки по безопасности.
2. Во всех образовательных организациях имеются уголки по безопасности дорожного движения с наглядной информацией.
3. Ежегодно в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового и МКОУ Пудинская СОШ корректируются паспорта дорожной безопасности и схемы безопасных маршрутов движения детей. Вышеуказанные паспорта и схемы согласовываются с пунктом полиции г. Кедрового.
4. На родительских собраниях в конце каждой четверти проводятся консультации с родителями по безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних. На постоянной основе производится информирование родителей в соц. сетях о правилах перевозки детей в автотранспорте, о светоотражающих элементах, о безопасном катании с горок со специальными приспособлениями.
5. В двух образовательных организациях созданы и действуют отряды юных инспекторов движения (ЮИД). Это творческое объединение школьников, которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы.
6. В течение отчетного периода инспектором ГИБДД, секретарем комиссии по безопасности дорожного движения, сотрудниками образовательных организаций размещаются публикации по безопасности дорожного движения в газете «В краю кедровом» и на официальном сайте Администрации города Кедрового.

В результате реализуемых мероприятий за 2022 год отсутствуют погибшие и пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях люди, в том числе дети, проведено 38 профилактических мероприятий (на 3 меньше, чем в 2021 году) и 20 публикаций (на 1 единицу больше). Произошло увеличение выявленных административных правонарушений на 20 единиц.

Также в 2022 году выделено 210,15 тыс. руб. на обновление и восстановление дорожной разметки. Денежные средства реализованы в полном объеме. Также по внепрограммным мероприятиям закуплено 36 дорожных знаков (4 квартал 2022 года). Установка запланирована на 2-3 квартал 2023 года.

В 2023 году будет продолжена работа по проведению профилактических мероприятий с населением по обеспечению безопасности дорожного движения, восстановление дорожной разметки на пешеходных переходах, а также планируется корректировка целевых показателей программы.

Мэр города Кедрового Н.А. Соловьева

Оскольская Юлия Вячеславовна

8(38250) 35-539