**Отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 2022 год**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана, | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели "Повышение уровня безопасности населения муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность населения, погибшего и (или) пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | Подсчет общего количества |
| 2 | Число зарегистрированных преступлений | Единиц на 100 тыс. чел. населения | 1869 | 1800 | 1123 | -676,80 | 62,40 | 60,10 |  | П х 100000 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Н  П – абсолютное число учтенных преступлений; Н –численность населения муниципального образования на начало отчетного года 33\*100000/2938 |
| Показатели цели Подпрограммы 1 "Обеспечение гражданской обороны и защита населения и территории муниципального образования "Город Кедровый" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) | Ед. | 17 | 25 | 14 | -11 | 56,00 | 82,35 |  | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 1 "Гражданская оборона и защита населения и территории муниципального образования "Город Кедровый" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля населения, охваченного профилактической работой и информирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 100 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  | ОН x 100 --------,  Н где ОН – охваченное население в отчетном году; Н – общая численность населения на начало отчетного года. 2938\*100/2938 |
| 5 | Количество модернизированных систем оповещения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | Подсчет общего количества |
| 6 | Количество проведенных мероприятий по развитию единой дежурно-диспетчерской службы | Ед. | 38 | 22 | 35 | 13 | 159,09 | 92,11 |  | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 1 "Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | |
| 7 | Количество пожаров | Ед. | 17 | 23 | 14 | -9 | 60,87 | 82,35 |  | Подсчет общего количества |
| 8 | Количество погибших при пожарах | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | Подсчет общего количества |
| Показатели цели Подпрограммы 2 "Противодействие терроризму и экстремизму, повышение уровня защищенности населения, муниципальных учреждений от возможных террористических посягательств | | | | | | | | | | |
| 9 | Случаи проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | Подсчет случаев |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 2 "Противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий" | | | | | | | | | | |
| 10 | Численность населения, в том числе детского, привлеченных к участию в проведенных мероприятиях, с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма | Чел. | 524 | 310 | 397 | 87 | 128,06 | 75,76 |  | Учет организаторами мероприятий |
| 11 | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации в области противодействия идеологии терроризма | Ед. | 6 | 3 | 6 | 3 | 200,00 | 100,00 |  | Подсчет размещенных материалов |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 2 "Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | |
| 12 | Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности, в зависимости от их категории | % | 33 | 50 | 66,6 | 16,6 | 133,20 | 201,82 | Улучшился показатель в 2 организациях: МКОУ Пудинская СОШ и МКДОУ детский сад «Родничок» | Д=СО/ОВ\*100% Д-доля СО - объекты, соответствующие требованиям ОВ – всего объектов 4/6\*100 |
| Показатели цели Подпрограммы 3 "Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | |
| 13 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах | Ед. | 1 | 10 | 2 | -8 | 20,00 | 200,00 |  | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений в общественных местах |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 3 "Снижение количества правонарушений" | | | | | | | | | | |
| 14 | Количество зарегистрированных преступлений | Ед. | 56 | 58 | 33 | -25 | 56,90 | 58,93 |  | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений |
| 15 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними | Ед. | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | - |  | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними |
| 16 | Количество граждан, состоящих в рядах "Народной дружины" | Чел. | 19 | 20 | 19 | -1 | 95,00 | 100,00 | Отсутствуют желающие для вступления в ряды «Народной дружины» | Подсчет общего количества состоящих граждан |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 3 "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" | | | | | | | | | | |
| 17 | Количество проведенных информационных мероприятий по профилактике аддиктивного поведения и пропаганде здорового образа жизни | Ед. | 15 | 9 | 27 | 18 | 300,00 | 180,00 |  | Подсчет общего количества проведенных мероприятий |
| 18 | Количество преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении | Ед. | 8 | 24 | 14 | -10 | 58,33 | 175,00 |  | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении |
| Показатели задачи 3 Подпрограммы 3 "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" | | | | | | | | | | |
| 19 | Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | % | 5,36 | 51,7 | 54,50 | 2,80 | 105,42 | 1016,79 | Согласно данных пункта полиции | А x 100 -------- К А - количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (ед.); К - количество зарегистрированных преступлений (ед.)18\*100/33 |
| 20 | Количество лиц, которым оказана материальная или социальная помощь из числа лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | Чел. | 1 | 1 | 4 | 3 | 400,00 | 400,00 |  | Подсчет общего количества граждан, получивших помощь в различных организациях, в т.ч. Администрации города Кедрового и т.д. |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы** | | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **6** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 6158,31 | 6158,31 | 5862,84 | 95,20 | 95,20 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 5052,11 | 5052,11 | 4860,70 | 96,21 | 96,21 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 388,66 | 388,66 | 326,60 | 84,03 | 84,03 |  |
| **МКДОУ "Родничок"** | 182,14 | 182,14 | 163,65 | 89,85 | 89,85 |  |
| **Отдел образования** | 197,22 | 197,22 | 197,22 | 100,00 | 100,00 |  |
| **МУ "Культура"** | 329,73 | 329,73 | 306,22 | 92,87 | 92,87 |  |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 100,00 | 100,00 |  |
| **6** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма 1 "Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"** | **Всего** | 5707,78 | 5707,78 | 5423,39 | 95,02 | 95,02 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 5026,61 | 5026,61 | 4840,20 | 96,29 | 96,29 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 229,84 | 229,84 | 167,79 | 73,00 | 73,00 |  |
| **МКДОУ "Родничок"** | 182,14 | 182,14 | 163,65 | 89,85 | 89,85 |  |
| **Отдел образования** | 197,22 | 197,22 | 197,22 | 100,00 | 100,00 |  |
| **МУ "Культура"** | 63,52 | 63,52 | 46,08 | 72,54 | 72,54 |  |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 100,00 | 100,00 |  |
| Задача 1. Подпрограммы 1 "Гражданская оборона и защита населения и территории муниципального образования "Город Кедровый" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 1 | х | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Всего | 3810,32 | 3810,32 | 3799,24 | 99,71 | 99,71 |  |
| Администрация города Кедрового | 3810,32 | 3810,32 | 3799,24 | 99,71 | 99,71 |  |
| 6 | 1 | 1 | 3 | Обеспечение деятельности и оснащение единых дежурно-диспетчерских служб муниципального образования "Город Кедровый" (ЕДДС) | Всего | 3810,32 | 3810,32 | 3799,24 | 99,71 | 99,71 |  |
| Администрация города Кедрового | 3810,32 | 3810,32 | 3799,24 | 99,71 | 99,71 |  |
| Задача 2 Подпрограммы 1 "Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 2 | х | Основное мероприятие "Повышение уровня пожарной безопасности муниципального образования" | Всего | 1897,46 | 1897,46 | 1624,15 | 85,60 | 85,60 |  |
| Администрация города Кедрового | 1216,29 | 1216,29 | 1040,96 | 85,58 | 85,58 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 229,84 | 229,84 | 167,79 | 73,00 | 73,00 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 182,14 | 182,14 | 163,65 | 89,85 | 89,85 |  |
| Отдел образования | 197,22 | 197,22 | 197,22 | 100,00 | 100,00 |  |
| МУ "Культура" | 63,52 | 63,52 | 46,08 | 72,54 | 72,54 |  |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 100,00 | 100,00 |  |
| 6 | 1 | 2 | 1 | Устройство и содержание противопожарных защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Всего | 540,36 | 540,36 | 495,78 | 91,75 | 91,75 |  |
| Администрация города Кедрового | 540,36 | 540,36 | 495,78 | 91,75 | 91,75 | Экономия по договору |
| 6 | 1 | 2 | 2 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) в местах проживания социально неблагополучных категорий граждан, многодетных и малообеспеченных семей муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| 6 | 1 | 2 | 3 | Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений и иные меры в области пожарной безопасности | Всего | 1303,26 | 1303,26 | 1082,82 | 83,09 | 83,09 |  |
| Администрация города Кедрового | 622,09 | 622,09 | 499,63 | 80,31 | 80,31 | Экономия по договору |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 229,84 | 229,84 | 167,79 | 73,00 | 73,00 | Экономия по договору |
| МКДОУ "Родничок" | 182,14 | 182,14 | 163,65 | 89,85 | 89,85 | Экономия по договору |
| Отдел образования | 197,22 | 197,22 | 197,22 | 100,00 | 100,00 |  |
| МУ "Культура" | 63,52 | 63,52 | 46,08 | 72,54 | 72,54 | Экономия по договору |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 100,00 | 100,00 |  |
| 6 | 1 | 2 | 4 | Оборудование источников противопожарного водоснабжения | Всего | 12,00 | 12,00 | 6,67 | 55,58 | 55,58 |  |
| Администрация города Кедрового | 12,00 | 12,00 | 6,67 | 55,58 | 55,58 | Экономия по договору |
| 6 | 1 | 2 | 5 | Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | Всего | 41,84 | 41,84 | 38,88 | 92,93 | 92,93 |  |
| Администрация города Кедрового | 41,84 | 41,84 | 38,88 | 92,93 | 92,93 | Экономия по договору |
| **6** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Кедровый"** | **Всего** | 435,53 | 435,53 | 429,45 | 98,60 | 98,60 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 158,82 | 158,82 | 158,81 | 99,99 | 99,99 |  |
| **МКДОУ "Родничок"** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| **Отдел образования** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| **МУ "Культура"** | 266,21 | 266,21 | 260,14 | 97,72 | 97,72 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 100,00 | 100,00 |  |
| Задача 1 Подпрограммы 2 "Противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | 1 | х | Основное мероприятие "Организация обучения по профилактике терроризма и экстремизма" | Всего | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| Администрация города Кедрового | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 100,00 | 100,00 |  |
| Задача 2 Подпрограммы 2 "Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | 4 | х | Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной и охранной защиты" | Всего | 425,03 | 425,03 | 418,95 | 98,57 | 98,57 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 158,82 | 158,82 | 158,81 | 99,99 | 99,99 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| МУ "Культура" | 266,21 | 266,21 | 260,14 | 97,72 | 97,72 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| 6 | 2 | 4 | 1 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов | Всего | 158,82 | 158,82 | 158,81 | 99,99 | 99,99 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 158,82 | 158,82 | 158,81 | 99,99 | 99,99 |  |
| 6 | 2 | 4 | 2 | Установка и содержание систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях и на общественных территориях | Всего | 266,21 | 266,21 | 260,14 | 97,72 | 97,72 |  |
| МУ "Культура" | 266,21 | 266,21 | 260,14 | 97,72 | 97,72 |  |
| 6 | 2 | 4 | 3 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования муниципального образования "Город Кедровый", выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| МКДОУ "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| 6 | 2 | 4 | 4 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| МКДОУ "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| **6** | **3** | **х** | **х** | **Подпрограмма 3 "Профилактика правонарушений и наркомании"** | **Всего** | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 66,67 | 66,67 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 66,67 | 66,67 |  |
| Задача 1 Подпрограммы 3 "Снижение количества правонарушений" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 | 1 | х | Основное мероприятие "Снижение количества зарегистрированных правонарушений" | Всего | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 6 | 3 | 1 | 1 | Проведение мероприятий с участием "народной дружины" по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | Всего | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Задача 2 Подпрограммы 3 "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 | 3 | х | Основное мероприятие "Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и ее уничтожение на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уничтожение дикорастущей конопли проведено ручным способом (сжигание), финансовых расходов не потребовалось |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 02.02.2022 | 23 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 18.05.2022 | 114 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 06.07.2022 | 150 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 4 | Постановление Администрации города Кедрового | 07.10.2022 | 245 | Скорректированы объемы ассигнований |

Доклад о ходе реализации муниципальной Программы за 2022 год

В целях повышения уровня безопасности населения муниципального образования «Город Кедровый» реализованы следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

- оборудование источников противопожарного водоснабжения – 6 670 рублей;

- создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины – 38 880 рублей;

- обустройство противопожарной минерализованной полосы в муниципальном образовании «Город Кедровый» - 495 780 рублей.

В пожароопасный период было организовано патрулирование, в летний период проводились рейды по несанкционированным местам купания. В результате проведения постоянных тренировок, учений и рассмотрения на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый» вопросов, связанных с реализацией мер в период прохождения паводкового и пожароопасного периодов в 2022 году наблюдается снижение количества деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) на 3 единицы, отсутствие пострадавших и погибших при пожарах.

В рамках профилактической работы с населением в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проведены следующие мероприятия:

* В образовательных организациях и учреждениях культуры:

- Лекция для родителей «Кибербезопасность» (28 уч)

- Классные часы «Основные мероприятия по защите населения от последствий ЧС и мирного военного времени» (25 уч)

- Книжная выставка-иллюстрация по ГО и ЧС (Центральная библиотека, 15 участников)

- Занятие по ГО и ЧС с 10-классниками МКОУ СОШ №1 г.Кедрового «Что такое гражданская оборона?» (11 участников)

- Занятие по ГО и ЧС «Оповещение населения», Просмотр и обсуждение мультфильма «Тревога в лесу» (Центральная библиотека, 10 участников мл. шк. возр.)

- Занятие по ГО и ЧС «Оповещение населения», Просмотр и обсуждение мультфильма «Тревога в лесу» (библиотека-филиал с. Пудино, 4 участника мл. шк. возр.)

- Занятие по ГО и ЧС «Эвакуация населения», просмотр фильма «Действия населения при ЧС природного или техногенного характера (Центральная библиотека, 9 участников мл. шк. возр.)

- Занятие по ГО и ЧС «Эвакуация населения», просмотр фильма «Действия населения при ЧС природного или техногенного характера (библиотека-филиал с. Пудино, 7 участников мл. шк. возр.)

- Занятие по ГО и ЧС «Тревожный чемоданчик», организация выставки по теме, беседа (Центральная библиотека, 3 уч. пенс. возраста, 7 школьников)

- Занятие по ГО и ЧС «Тревожный чемоданчик», организация выставки по теме, беседа (библиотека-филиал с. Пудино, 7 уч. мл. шк. возр.)

- Занятие по ГО и ЧС «Основные способы защиты населения», просмотр фильма по теме, обсуждение, беседа (Центральная библиотека, 24 учащихся 7-х кл. МКОУ СОШ № 1 г.Кедрового)

- Занятие по ГО и ЧС «Средства индивидуальной защиты. Специальная обработка», организация выставки по теме, беседа (Центральная библиотека, 7 школьников)

* проведено:

- 17 тренировок, согласно плану основных мероприятий, в число которых вошли тренировки с привлечением сил и средств, направленных на организацию и проведение эвакуации при возникновении пожара в зданиях;

- 14 тренировок, направленных на развитие единой дежурно-диспетчерской службы под руководством ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области;

- 17 рейдов по местам неорганизованного отдыха людей на водных объектах;

- патрулирование в период пожароопасного периода совместно с Кедровским лесничеством.

* проверены резервные источники электропитания

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий

проявления терроризма и экстремизма»

В образовательных организациях и учреждениях культуры регулярно проводятся мероприятия с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма с участием взрослого и детского населения:

- акция с распространением листовок «Нет террору»;

- классные часы ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

- тематическая беседа «Мировое сообщество и терроризм»;

- психологическая акция «Явление экстремизма в молодежной среде» среди учащихся среднего и старшего звена, направленная на развитие жизнеутверждающих установок, оптимизма и профилактики суицидальных тенденций;

- выставка одной книги "Экстремизму и терроризму - НЕТ!";

- информационный час ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Боль Беслана»;

- акция ко дню солидарности борьбы с терроризмом «Дерево мира».

На постоянной основе на официальном сайте Администрации города Кедрового и в газете «В краю кедровом» публикуются материалы в области противодействия идеологии терроризма. Так, за 2022 год количество таких публикаций составило 6 единиц (АППГ-6 единиц).

Для организации профилактической работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в 2022 году проведено обучение руководителя отдела образования (10 500 рублей) в НИИ ТПУ.

В целях выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, в зависимости от их категории, реализованы следующие мероприятия:

- обеспечение охраны объекта МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового ЧОП – 158 810 рублей;

- обслуживание системы видеонаблюдения – 260 140 рублей;

В связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство, доля объектов, соответствующих требованиям, увеличилась на 33 %. Так как снижена категория опасности у образовательных организаций, в МКОУ Пудинская СОШ и МКДОУ детский сад «Родничок» выполняются все требования по антитеррористической защищенности здания.

Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений и наркомании»

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы реализованы следующие мероприятия в образовательных организациях и учреждениях культуры:

- тематический час «Нет наркотикам»;

- познавательная программа «Здоровый образ жизни»;

- классные часы: **«**О вредных и очень вредных привычках», «Жизнь прекрасна», «Не стой в стороне»;

- урок - дискуссия «Оборот наркотиков»;

- выставка-совет в Читательском сквере «Здоровьем дышит каждая травинка»;

- тематическая выставка-размышление «Брось курить - вздохни свободно», посвящённая Международному дню отказа от курения;

- беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учащимися при участии представителей системы профилактики (секретарь КДН и ЗП, Центр социальной поддержки населения, отдел опеки и попечительства, отдел образования, педагоги образовательных организаций г. Кедрового, с. Пудино);

- в течение отчетного периода пунктом полиции, Медицинским центром города Кедрового МУ «Культура» размещаются публикации в газете «В краю кедровом» и на официальном сайте Администрации города Кедрового.

На территории муниципального образования «Город Кедровый» действует местная общественная организация «Народная дружина муниципального образования «Город Кедровый», в состав которой входит 19 человек. Приоритетным направлением деятельности народной дружины является участие в охране общественного порядка во взаимодействии с пунктом полиции г. Кедрового. По сравнению с прошлым годом численность не увеличилась (отсутствуют желающие для вступления в ряды «Народной дружины»).

Ежемесячно проводится совместное планирование работы нарядов полиции и народных дружинников, согласно планов-графиков мероприятий Администрации города Кедрового и систем органов профилактики (органы опеки и попечительства, КДН).

За активное участие в охране общественного порядка члены народной дружины муниципального образования «Город Кедровый» поощрены памятными подарками на общую сумму 10 000 рублей.

В 2022 году Администрацией города Кедрового совместно с сотрудниками Пункта полиции «Кедровый» проведены мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. Уничтожение проведено ручным способом без применения химикатов.

В результате реализуемых мероприятий по программе «Безопасность» численность населения, погибшего и (или) пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших при пожарах равно нулю, а число зарегистрированных преступлений снизилось на 746 единиц на 100 тысяч человек населения, но численность преступлений, совершенных лицами, ранее совершившими преступления, увеличилась на 5,42 % (согласно данных пункта полиции «Кедровый»).

Согласно данных органа социальной защиты населения 4 гражданам оказана материальная помощь из числа лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. Материальная помощь оказывается по заявительному характеру.

В 2023 году внесение изменений в целевые показатели программы и подпрограмм не планируется. Будет продолжена работа по повышению качества жизни и безопасности населения муниципального образования «Город Кедровый», воссозданию целостной системы профилактики правонарушений, координации усилий всех субъектов профилактики в данном направлении, повышению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактике террористической и экстремистской деятельности, достижению конкретных результатов на основе разработанных мероприятий.

Мэр города Кедрового Н.А. Соловьева

Оскольская Юлия Вячеславовна

8 (38250) 35-539