**Отчет о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый»**

**за 2023 год**

**Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| пп | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | Процент | 33,86 | 34,00 | 38,71 | 4,7 | 114% | 114% | Показатель перевыполнен | На основании независимого опроса населения МО "Город Кедровый" за 2023 год |
| 2 | Рейтинг муниципального образования «Город Кедровый» среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами (степень качества) | Степень | II | II | II | 0 | 100% | 100% |  | https://depfin.tomsk.gov.ru/files/front/download?id=403604 |
| Показатели цели «Формирование высококвалифицированного кадрового состава, совершенствование системы управления муниципальной службы» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | Рубли | 9 852,70 | 9 750,00 | 11 680,92 | 1930,9 | 119,8 | 118,6 | Увеличение расходов связано с ростом МРОТ на 6,3%, увеличением ФОТ муниципальных служащих на 5,5 % и окладов за классный чин на 27,3% с 01.10.2023, увеличением стоимости транспортных и прочих услуг, в связи с ростом стоимости ГСМ на 20% в 3 кв.2023 | ФСН по форме № 1-МБ |
| Показатели задачи 1 «Обеспечение реализации основных функций (полномочий) ОМСУ» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля обращений граждан в ОМСУ, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством | Процент | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 100% | 100% | За 2023 год поступило 11 обращений, рассмотрены без нарушения сроков | До = Ос/Ов\* 100%=11/11\*100%= 100% |
| Показатели задачи 2 «Повышение уровня квалификации муниципальных служащих» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации | Процент | 0,00 | 100,00 | 0,00 | - | - | - | Сотрудники, подлежащие аттестации в 2023 году, отсутствуют (прошли КПК, вновь принятые сотрудники в 2023 году и не отработавшие 1 год 6 человек), временные МС 2 человека не подлежат аттестации) | Да=МСа/МСва\*100%=0/0\*100%=0 % |
| 2 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение 3 последних лет от общего количества муниципальных служащих | Процент | 74,00 | 90,00 | 92,5 | 2,5 | 102,8 | 125 |  | До=МСо/МСв\*100%= 25/27\*100%=74,0 % |
| Показатели задачи 3 «Повышение эффективности противодействия коррупции» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество муниципальных служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, чел. | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 100% | 100% | За 2023 год муниципальные служащие не привлекались к ответственности за совершение коррупционных правонарушений |  |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе, % | Процент | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 100% | 100% |  | Дк= МСк/КВ\*100%= 8/8\*100%=100% |
| Показатели цели «Эффективное управление муниципальными финансами» подпрограммы 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля расходов бюджета города Кедрового, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | Процент | 99,6 | 98,0 | 99,7 | 1,7 | 102% | 100,1% |  | Дкпр = Рп /Роx100%= 247 720,56/248 344,72 \*100=99,7% |
| Показатели задачи 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Город Кедровый» подпрограммы 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | Средний уровень финансового менеджмента ГРБС, баллов | Балл | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 0,2 | 105% | 100% |  | <https://www.kedradm.ru/content/Monitoring_of_financial_management> |
| Показатели задачи 2 «Исполнение плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового» подпрограммы 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового | Процент | 103 | 95 | 103,9 | 8,9 | 109% | 101% | По итогам года показатель должен составлять не менее 95 % и не более 105 % | Пид = Дф /Дп x 100%= 33855,96/32585,7= 103,9% |
| Показатели задачи 3 «Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования «Город Кедровый» подпрограммы 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных инициативных проектов | Единица | 1 | не менее 1 | 2 | 1,0 | 200% | 200% | Реализованы 2 проекта, выполнены работы по освещению и ремонту дороги от остановки п. Останино до въезда в с. Пудино и обустройству мест (площадок) ТКО в п. Калининск |  |

**Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы, %** | | **Обоснование отклонений** |
| МП | Пп | ОМ | М | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **9** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый»** | **Всего** | **48 516,23** | **48 516,23** | **45 476,62** | **94%** | **94%** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **36 164,26** | **36 164,26** | **33 129,15** | **92%** | **92%** |  |
| **Отдел финансов и экономики** | **4 245,95** | **4 245,95** | **4 245,95** | **100%** | **100%** |  |
| **МУ «ЦБ»** | **7 467,69** | **7 467,69** | **7 467,69** | **100%** | **100%** |  |
| **МУ «Культура»** | **292,50** | **292,50** | **288,00** | **98%** | **98%** |  |
| **Ревизионная комиссия города Кедрового** | **345,83** | **345,83** | **345,83** | **100%** | **100%** |  |
| **9** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»** | **Всего** | **33 812,98** | **33 812,98** | **30 814,97** | **91%** | **91%** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **33 144,15** | **33 144,15** | **30 150,64** | **91%** | **91%** |  |
| **Отдел финансов и экономики** | **30,50** | **30,50** | **30,50** | **100%** | **100%** |  |
| **МУ "Культура"** | **292,50** | **292,50** | **288,00** | **98%** | **98%** |  |
| **Ревизионная комиссия города Кедрового** | **345,83** | **345,83** | **345,83** | **100%** | **100%** |  |
| Задача 1. Обеспечение реализации основных функций (полномочий) ОМСУ | | | | | | | | | | | |
| **9** | **1** | **1** | **х** | **Основное мероприятие «Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **26 335,75** | **26 335,75** | **25 548,95** | **97%** | **97%** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***25 989,92*** | ***25 989,92*** | ***25 203,12*** | **97%** | **97%** |  |
| ***Ревизионная комиссия города Кедрового*** | ***345,83*** | ***345,83*** | ***345,83*** | **100%** | **100%** |  |
| 9 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение деятельности мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2 465,39 | 2 465,39 | 2 457,42 | 99,7% | 99,7% |  |
| 9 | 1 | 1 | 2 | Обеспечение деятельности Думы города Кедрового | Администрация города Кедрового | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 100% | 100% |  |
| 9 | 1 | 1 | 3 | Обеспечение деятельности Администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 22 440,38 | 22 440,38 | 21 661,55 | 97% | 97% |  |
| 9 | 1 | 1 | 4 | Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа Ревизионная комиссия | Администрация города Кедрового | 595,67 | 595,67 | 595,67 | 100% | 100% |  |
| Ревизионная комиссия города Кедрового | 345,83 | 345,83 | 345,83 | 100% | 100% |  |
| 9 | 1 | 1 | 5 | Поощрение муниципальных управленческих команд | Администрация города Кедрового | 470,30 | 470,30 | 470,30 | 100% | 100% |  |
| **9** | **1** | **2** | **х** | **Основное мероприятие «Реализация иных функций, связанных с деятельностью органов местного самоуправления»** | **Всего** | **421,09** | **421,09** | **416,59** | **99%** | **99%** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***128,59*** | ***128,59*** | ***128,59*** | **100%** | **100%** |  |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **-** | **-** |  |
| ***МУ "Культура"*** | ***292,50*** | ***292,50*** | ***288,00*** | **98%** | **98%** |  |
| 9 | 1 | 2 | 1 | Выплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | Администрация города Кедрового | 128,59 | 128,59 | 128,59 | 100% | 100% |  |
| 9 | 1 | 2 | 2 | Обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Мероприятие не предполагает финансирования |
| 9 | 1 | 2 | 3 | Материальное обеспечение работников аппаратов избирательных комиссий | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Избирательные кампании на 2023 год не запланированы |
| 9 | 1 | 2 | 4 | Проведение Всероссийской переписи населения | Отдел финансов и экономики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Мероприятие реализовано в 2021 году |
| 9 | 1 | 2 | 5 | Организация деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела | МУ "Культура" | 292,50 | 292,50 | 288,00 | 98% | 98% |  |
| **9** | **1** | **3** | **х** | **Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий»** | **Всего** | **7 056,14** | **7 056,14** | **4 849,43** | **69%** | **69%** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***7 025,64*** | ***7 025,64*** | ***4 818,93*** | **69%** | **69%** |  |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***30,50*** | ***30,50*** | ***30,50*** | **100%** | **100%** |  |
| 9 | 1 | 3 | 1 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация города Кедрового | 551,90 | 551,90 | 551,90 | 100% | 100% |  |
| 9 | 1 | 3 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | На территории МО горные отводы отсутствуют |
| 9 | 1 | 3 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | Администрация города Кедрового | 967,50 | 967,50 | 924,03 | 96% | 96% | Денежные средства, предусмотренные методикой, превышают возможные расходы МО на данные цели (экономия по заработной плате и приобретению товаров, работ, услуг) |
| 9 | 1 | 3 | 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Кедрового | 899,10 | 899,10 | 578,84 | 64% | 64% | вакансия специалиста в течении года |
| 9 | 1 | 3 | 5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городским, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | Отдел финансов и экономики | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 100% | 100% |  |
| 9 | 1 | 3 | 6 | Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | Администрация города Кедрового | 36,10 | 36,10 | 36,09 | 100% | 100% |  |
| 9 | 1 | 3 | 7 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области | Администрация города Кедрового | 3 556,70 | 3 556,70 | 1 925,80 | 54% | 54% | В 2023 году в среднем 1,8 из 3,5 ставок были вакантны |
| 9 | 1 | 3 | 8 | Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Администрация города Кедрового | 33,50 | 33,50 | 33,01 | 99% | 99% |  |
| 9 | 1 | 3 | 9 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) | Администрация города Кедрового | 107,00 | 107,00 | 66,06 | 62% | 62% | Денежные средства, предусмотренные методикой, превышают возможные расходы МО на данные цели (экономия по заработной плате и приобретению товаров, работ, услуг) |
| 9 | 1 | 3 | 10 | Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Администрация города Кедрового | 108,80 | 108,80 | 68,46 | 63% | 63% | Денежные средства, предусмотренные методикой, превышают возможные расходы МО на данные цели (экономия по заработной плате и приобретению товаров, работ, услуг) |
| 9 | 1 | 3 | 11 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Администрация города Кедрового | 708,74 | 708,74 | 578,44 | 82% | 82% | Оплата произведена согласно контракту |
| 9 | 1 | 3 | 12 | Осуществление отдельных государственных полномочий на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 100% | 100% |  |
| Задача 2. Повышение уровня квалификации муниципальных служащих | | | | | | | | | | | |
| **9** | **1** | **4** | **х** | **Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала Администрации города Кедрового»** | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **-** | **-** |  |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **-** | **-** |  |
| 9 | 1 | 4 | 1 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| *Администрация города Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | - | - |  |
| *Отдел финансов и экономики* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | - | - |  |
| 9 | 1 | 4 | 2 | Предоставление мер социальной поддержки в рамках целевого обучения | Администрация города Кедрового | 0,00 | *0,00* | 0,00 | - | - | В 2023 году мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием студентов, обучающихся по целевому направлению, попадающих под условия предоставления мер социальной поддержки |
| Задача 3. Повышение эффективности противодействия коррупции | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | 5 | х | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений» | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Мероприятие не предполагает финансирования |
| **9** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»** | **Всего** | **14 703,25** | **14 703,25** | **14 661,65** | **100%** | **100%** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **3 020,11** | **3 020,11** | **2 978,51** | **99%** | **99%** |  |
| **Отдел финансов и экономики** | **4 215,45** | **4 215,45** | **4 215,45** | **100%** | **100%** |  |
| **МУ «ЦБ»** | **7 467,69** | **7 467,69** | **7 467,69** | **100%** | **100%** |  |
| Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Город Кедровый» | | | | | | | | | | | |
| **9** | **2** | **1** | **х** | **Основное мероприятие «Обеспечение процесса управления муниципальными финансами»** | **Всего** | **12 922,77** | **12 922,77** | **12 906,49** | **100%** | **100%** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***1 239,63*** | ***1 239,63*** | ***1 223,35*** | **99%** | **99%** |  |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***4 215,45*** | ***4 215,45*** | ***4 215,45*** | **100%** | **100%** |  |
| ***МУ «ЦБ»*** | ***7 467,69*** | ***7 467,69*** | ***7 467,69*** | **100%** | **100%** |  |
| 9 | 2 | 1 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) отделом финансов и экономики | ***Всего*** | ***5 455,08*** | ***5 455,08*** | ***5 438,80*** | **100%** | **100%** |  |
| Отдел финансов и экономики | 4 215,45 | 4 215,45 | 4 215,45 | 100% | 100% |  |
| Администрация города Кедрового | 1 239,63 | 1 239,63 | 1 223,35 | 99% | 99% |  |
| 9 | 2 | 1 | 2 | Реализация установленных полномочий (функций) МУ «ЦБ» г. Кедрового | МУ "ЦБ" г. Кедрового | 7 467,69 | 7 467,69 | 7 467,69 | 100% | 100% |  |
| Задача 3. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | | |
| **9** | **2** | **3** | **х** | **Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов, предложенных непосредственно населением муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **1 780,48** | **1 780,48** | **1 755,16** | **99%** | - |  |
| **Администрация города Кедрового** | **1 780,48** | **1 780,48** | **1 755,16** | **99%** | - |  |
| 9 | 2 | 3 | 1 | Реализация инициативного проекта «Устройство тротуара в 1 микрорайоне г. Кедрового (устройство тротуара от д. 11, 2 мкр. до школы г. Кедрового)» | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Мероприятие реализовано в 2021 году |
| 9 | 2 | 3 | 2 | Реализация инициативного проекта «Обустройство дороги на переезде через р. Коньга (2 этап)» п. Останино | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Мероприятие реализовано в 2021 году |
| 9 | 2 | 3 | 3 | Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории, 636615, Томская область, г. Кедровый, 1 и 2 микрорайоны. Ремонт внутриквартальных проездов» | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Мероприятие реализовано в 2022 году |
| 9 | 2 | 3 | 4 | Реализация инициативного проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги, Томская область, муниципальное образование «Город Кедровый», п. Останино, подъезд к п. Останино (освещение и ремонт дороги от остановки п. Останино до въезда в с. Пудино)» | Администрация города Кедрового | 1 298,38 | 1 298,38 | 1 298,38 | 100% | 100% |  |
| 9 | 2 | 3 | 5 | Реализация инициативного проекта «Обустройство мест (площадок) ТКО в п. Калининск Томской области (ул. 40 лет Победы, 9; ул. 40 лет Победы, 21; ул. Молодежная, 2; ул. Молодежная, 16;ул. Молодежная, 19; ул. Речная, 2)» | Администрация города Кедрового | 482,10 | 482,10 | 456,78 | 95% | 95% |  |

**Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 10.11.2020 № 377 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый» | 01.02.2023 | 23 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 10.11.2020 № 377 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый» | 12.04.2023 | 136 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 10.11.2020 № 377 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый» | 07.07.2023 | 247 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 4 | Постановление Администрации города Кедрового «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 10.11.2020 № 377 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый» | 20.10.2023 | 391 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

**Доклад к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый» за 2023 год**

В ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый» реализовывались мероприятия, направленные на достижение целей и задач, определенных данной программой.

По итогам 2023 года удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый» увеличилась на 4,85 % и составила 38,71%, что превышает плановое значение на 14%.

На основе результатов оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области, проводимой Департаментом финансов Томской области в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Департамента финансов Томской области № 8 от 29.02.2012, муниципальному образованию «Город Кедровый» присвоен средний уровень качества управления бюджетным процессом (II степень).

По итогам 2023 года расходы бюджета муниципального образования «Город Кедровый» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования составили 11 680,92 рублей, что на 18,6% выше уровня 2022 года. Увеличение расходов связано с ростом МРОТ на 6,3%, увеличением ФОТ муниципальных служащих на 5,5 % и окладов за классный чин на 27,3% с 01.10.2023, увеличением стоимости транспортных и прочих услуг, в связи с ростом стоимости ГСМ на 20% в 3 кв.2023.

В 2023 году в органы местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый» поступило 11 обращений граждан, ответы на которые были даны в установленные законом сроки.

В связи с отсутствием сотрудников, подлежащих аттестации в 2023 году, план проведения аттестации муниципальных служащих не утверждался.

Из 27 муниципальных служащих дополнительное профессиональное образование в течение 3 последних лет получили 25 человек.

Все вакантные должности (8 ед.) в 2023 году были замещены на конкурсной основе (по результатам проведения конкурсного отбора на право замещения вакантной должности муниципальной службы или приняты из кадрового резерва, включение в который также осуществляется на основании конкурса).

За 2023 год муниципальные служащие не привлекались к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

В 2023 году все органы местного самоуправления функционировали в плановом режиме. Все государственные полномочия реализовывались в установленном законе порядке.

По итогам 2023 года доля расходов бюджета города Кедрового, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составила 99,7 %. На территории муниципального образования «Город Кедровый» реализовывались 15 муниципальных программ, 14 из которых предусматривали финансирование.

Средний уровень финансового менеджмента ГРБС остался на уровне 2022 года и составил в 2023 году 4,2 баллов. Оценка финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Кедровый», осуществляется в соответствии с Приказом отдела финансов и экономики от 10.05.2023 № 11-п.

План поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового выполнен на 103,9 %, с темпом роста к 2022 году 101%. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета наибольший удельный вес составляют:

- налог на доходы физических лиц – 42 %;

- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 23%;

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 10 %;

- акцизы – 9 %;

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 5 %.

На остальные налоги и сборы приходится лишь 11 % в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. При этом местные налоги в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляют 1 %.

В 2023 году было реализовано 2 инициативных проекта:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги, Томская область, муниципальное образование «Город Кедровый», п. Останино, подъезд к п. Останино (освещение и ремонт дороги от остановки п. Останино до въезда в с. Пудино)». На реализацию проекта было привлечено 1 298,38 тыс. руб.

- «Обустройство мест (площадок) ТКО в п. Калининск Томской области (ул. 40 лет Победы, 9; ул. 40 лет Победы, 21; ул. Молодежная, 2; ул. Молодежная, 16;ул. Молодежная, 19; ул. Речная, 2)» на общую сумму 456,78 тыс. руб.

Все мероприятия программы реализуется в запланированные сроки, внесение изменений в показатели на 2024 годы не планируется.

Мэр города Кедрового Н.А. Соловьева