**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый за 2023 год.**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана, | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | |
| **Показатели цели муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования «Город Кедровый» и формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных проектов в сфере благоустройства в год, ед | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |  | Подсчет количества реализованных за отчетный год проектов |
| 2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся | % | 23 | 15 | 0 | -15 | 0 | 0 | никому не предоставлялось жилье в 2023 году | Дну=Нуж/Нсу\*100 Нуж – население, улучшившие свои жилищные условия, Нсу – население, состоящее на учете в качестве нуждающихся  Дну=0/11\*100=0 |
| 3 | Доля аварийного и ветхого жилья, % в общем жилом фонде муниципального образования | % | 1,42 | 1,47 | 1,42 | -0,05 | 97 | 100 |  | Даж= Sавр/Sжф \*100 Sжф – площадь жилищного фонда Sавр – площадь аварийного и ветхого жилья Даж=(1,322/93,1)\*100=1,42 |
| **Показатель цели Подпрограммы 1 "Формирование комфортной городской среды муниципального образования "Город Кедровый"** | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в год, | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | финансирования дворовых территорий в 2023 году предусмотрено не было | Дб=Кбдт/Кдт\*100,Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий,Кдт – общее количество дворовых территорий |
| 5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий в год, | % | 9 | 9,00 | 3,20 | -5,80 | 35,56 | 35,56 | Реализован 1 этап благоустройства общественной территории "Центр 1.0" (зона №3) | Дб=Sбот/Sот\*100, Sбот – площадь благоустроенных общественных территорий, Sот – общее площадь общественных территорий  Дб==426/13152,6\*100=3,2 |
| **Показатель задачи 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | |
| 6 | Количество благоустроенных дворовых территорий в год | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | финансирования дворовых территорий в 2023 году предусмотрено не было | Подсчет количества |
| **Показатель задачи 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | |
| 7 | Количество благоустроенных общественных территорий в год | Ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 |  | Подсчет количества |
| **Показатель задачи 3: Содержание имеющихся объектов благоустройства** | | | | | | | | | | |
| 8 | Количество обоснованных жалоб на благоустройство | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | Подсчет количества |
| **Показатель цели подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | |
| 9 | Показатель 1: Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджета в год, ед. | Ед. | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0,00 | заявления не поступали | Подсчет общего количества |
| **Показатель задачи 1 «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства»** | | | | | | | | | | |
| 10 | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, ед | Ед. | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0,00 | заявления не поступали | Подсчет общего количества |
| **Показатель цели подпрограммы «Содержание и развитие жилищного фонда муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | |
| 11 | Количество обоснованных жалоб, | Ед. | 0 | 2 | 0 | -2 | 0,00 | 0,00 | жалобы не поступали | Подсчет количества граждан, получивших помощь |
| **Показатель задачи 1: Содержание муниципального жилищного фонда** | | | | | | | | | | |
| 12 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | м2 на человека | 31,7 | 35,8 | 35,40 | -0,4 | 98,88 | 111,67 | отсутствует строительство жилья | О=Sжф/Чн, Sжф – общая площадь жилищного фонда Чн – численность населения  О==93200/2634=35,3 |
| 13 | Площадь жилья, вводимого в эксплуатацию в год, | м2 | 224 | 100 | 323 | 223 | 323,00 | 144,20 |  | Подсчет площади вводимого жилья |
| **Показатель задачи 2: Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак** | | | | | | | | | | |
| 14 | Показатель 1: Количество граждан, получивших помощь в ремонте или переустройстве | чел | 2 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0,00 | За год заявлений на помощь не поступало | Подсчет количества граждан, получивших помощь |
| **Показатель задачи 3: Расселение жилья, признанного аварийным** | | | | | | | | | | |
| 15 | Доля расселенных квартир от общего количества квартир, подлежащих расселению, | % | 50 | 50 | 6,1 | -43,94 | 0 | 12,12 | специалистом ведется работа по взаимодействию с оставщимися собственниками | Д=(Кквр/Кквоб)\*100  Кквр – количество расселенных квартир Кквоб – общее количество квартир, подлежащих расселению  Д=(2/33)\*100=6,1 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы** | | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **12** | **х** | **х** | **х** | **Программа «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **15 855,99** | **15 855,99** | **14 537,81** | **91,7** | **91,7** |  |
| **Администрация** | **15 855,99** | **15 855,99** | **14 537,81** | **91,7** | **91,7** |  |
| **12** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **13 278,59** | **13 278,59** | **12 978,41** | **97,7** | **97,7** |  |
| **Администрация** | **13 278,59** | **13 278,59** | **12 978,41** | **97,7** | **97,7** |  |
| **Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | | |
| **12** | 1 | 1 | х | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **12** | 1 | 1 | 1 | Благоустройство дворовых территорий основного мероприятия «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований» в рамках программы «Жилье и городская среда» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **12** | 1 | 1 | 2 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Задача 2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | | |
| **12** | 1 | 2 | х | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 10 222,77 | 10 222,77 | 10 018,77 | 98,0 | 98,0 |  |
| Администрация | 10 222,77 | 10 222,77 | 10 018,77 | 98,0 | 98,0 |  |
| 12 | 1 | 2 | 1 | Благоустройство общественных территорий основного мероприятия «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований» в рамках программы «Жилье и городская среда» | Всего | 9 671,86 | 9 671,86 | 9 671,86 | 100,0 | 100,0 |  |
| Администрация | 9 671,86 | 9 671,86 | 9 671,86 | 100,0 | 100,0 |  |
| 12 | 1 | 2 | 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 550,91 | 550,91 | 346,91 | 63,0 | 63,0 |  |
| Администрация | 550,91 | 550,91 | 346,91 | 63,0 | 63,0 | Фактически затрачено меньше, чем планировали |
| **Задача 3.Содержание имеющихся объектов благоустройства** | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1 | 3 | х | Основное мероприятие «Благоустройство территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 3 055,82 | 3 055,82 | 2 959,65 | 96,9 | 96,9 |  |
| Администрация | 3 055,82 | 3 055,82 | 2 959,65 | 96,9 | 96,9 |  |
| 12 | 1 | 3 | 1 | Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства | Всего | 3 055,82 | 3 055,82 | 2 959,64 | 96,9 | 96,9 | потрачено на материалы и работы чуть меньше, чем планировали |
| Администрация | 3 055,82 | 3 055,82 | 2 959,64 | 96,9 | 96,9 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | Обустройство и содержание мест захоронения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| **12** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Администрация** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Задача 1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства** | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2 | 1 | х | Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | 2 | 1 | 1 | Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | 2 | 1 | 2 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| **12** | **3** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного фонда»** | **Всего** | **2 577,40** | **2 577,40** | **1 559,40** | **60,5** | **60,5** |  |
| **Администрация** | **2 577,40** | **2 577,40** | **1 559,40** | **60,5** | **60,5** |  |
| **Задача 1 Управление муниципальным жилищным фондом** | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3 | 1 | х | Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» | Всего | 1 664,00 | 1 664,00 | 1 379,49 | 82,9 | 82,9 |  |
| Администрация | 1 664,00 | 1 664,00 | 1 379,49 | 82,9 | 82,9 |  |
| 12 | 3 | 1 | 1 | Содержание муниципального жилищного фонда | Всего | 1 664,00 | 1 664,00 | 1 379,49 | 82,9 | 82,9 | Оплаты за муниципальные квартиры фактически оказалось меньше, чем запланировано |
| Администрация | 1 664,00 | 1 664,00 | 1 379,49 | 82,9 | 82,9 |
| 12 | 3 | 1 | 2 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | 3 | 1 | 3 | Создание условий для управления многоквартирным домами | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Задача 2. Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак** | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | Основное мероприятие «Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак» | Всего | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | никто из ветеранов не обращался |
| Администрация | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 3 | 2 | 2 | Основное мероприятие «Проведение ремонта и (или) переустройства жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак» | Всего | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | никто не обращался |
| Администрация | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 3: Расселение жилья, признанного аварийным** | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3 | 3 | х | Основное мероприятие «Расселение жилья, признанного аварийным" | Всего | 713,40 | 713,40 | 179,91 | 25,2 | 25,2 | специалистом ведется работа по взаимодействию с оставшимися собственниками |
| Администрация | 713,40 | 713,40 | 179,91 | 25,2 | 25,2 |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 20.02.2023 | 68 | О внесении изменения в постановление Администрации города Кедрового от 06.11.2020 № 372 «Об утверждении муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 14.08.2023 | 307 | О внесении изменения в постановление Администрации города Кедрового от 06.11.2020 № 372 «Об утверждении муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 01.12.2023 | 434 | О внесении изменения в постановление Администрации города Кедрового от 06.11.2020 № 372 «Об утверждении муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» |

Доклад о ходе реализации муниципальной Программы за 2023 год

В целях повышения качества жизни населения муниципального образования «Город Кедровый» реализованы следующие мероприятия:

**Подпрограмма 1: «Формирование комфортной городской среды»**

1) В 2023 году было выполнено благоустройство общественной территории в 1 микрорайоне «Центр 1.0» (зона №3) (1этап), а именно: построена открытая терраса. На реализацию данного проекта направлено всего 9 671 858,40 рублей в том числе: федеральный бюджет 8 912 617,52 рублей, областной бюджет 275 647,96 рублей и местный бюджет 483 592,92 рублей.

В 2023 году не была благоустроена дворовая территория в связи с тем, что субсидия на реализацию проекта выделена не была. Для выполнения работ по благоустройству дворовой территории по адресу: г. Кедровый, 2 микрорайон д. 12 необходимо 4 691 680,00 рублей.

В 2024 году будет реализован проект благоустройства общественной территории в 1 микрорайоне «Центр 1.0» (зона №3)(2 этап).

2) В 2023 году были выполнен текущий ремонт объектов благоустройства, производился покос травы на общественных территориях, содержание пешеходного светодинамичного фонтана.

На всех общественных территориях были высажены цветы в вазоны и на клумбах на «Центр 2.0», «Центр 1.0» («ДивоКедр») и в «Читательском сквере».

Установлена на общественной территории «ДивоКедр» пирамида- сетка. Выполнены работы по прокладке тротуара к универсальной спортивной площадке в 1 микрорайоне (212 198,10 рублей).

Всего на реализацию мероприятия «Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства» было израсходовано 2 959,64 тысяч рублей.

**Подпрограмма 2: «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

В рамках данной подпрограммы мероприятие в 2023 году не реализовывалось в связи с тем, что заявления на участие в подпрограмме на обеспечение жильем молодых семей в г. Кедровом не поступали. Из-за отсутствия заявлений, бюджетные ассигнования не выделялись.

**Подпрограмма 3: «Содержание и развитие жилищного фонда»**

1) Общая площадь жилищного фонда муниципального образования по состоянию на 31.12.2023 год составляет 93,2 тысяч м2. Улучшены показатели по вводу жилья, так как в 2023 году было введено в эксплуатацию 323 м2, при плане 100 м2.

По состоянию на 31.12.2023 в очереди на улучшение жилищных условий состоит 11 семей.

В 2019 году жилой дом по адресу: г. Кедровый, 1 микрорайон д.50 признан аварийным, площадь жилого помещения составляет 1,322 тысяч м2. Расселены все фактически проживающие жильцы. Проживающим в муниципальном жилье было предоставлено другое муниципальное жилье, собственникам жилых помещений выплачена компенсация. Специалистами Администрации ведется работа с остальными собственниками, не проживающими в данном жилом доме и не находящимися на территории муниципального образования.

В соответствии с муниципальными контрактами были произведены оплаты за содержание и отопление пустующего муниципального жилищного фонда. Фактически на оплату коммунальных платежей было израсходовано 1 379 490,00 рублей при плане 1 664 000,00 рублей. Оплата была произведена по фактически выставленным счетам от ресурсноснабжающей организации.

2) С заявлением на компенсацию расходов в 2023 году никто не обращался.

И.о. Мэра города Кедрового И.В. Борисова

Исполнитель: Пеннер А.Г.