**Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 2023 год**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели "Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма" |
| 1 | Количество детей, пострадавших и (или) погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |   | Подсчет общего количества |
| 2 | Количество выявленных административных правонарушений в области дорожного движения | Ед.  | 378 | 385 | 305 | -80 | 79,22 | 80,69 |   | В соответствии с данными органов УМВД |
| Показатели задача 1. "Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения" |
| 3 | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации по безопасности дорожного движения | Ед. | 20 | 16 | 17 | 1 | 106,25 | 85,00 |   | Подсчет размещенных материалов |
| Показатели задачи 2. "Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах" |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Ед. | 38 | 39 | 39 | 0 | 100,00 | 102,63 |   | Учет организаторами мероприятий |
| Задача 3 Повышение уровня безопасности дорожного движения, а также законопослушного поведения граждан при соблюдении правил дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| 5 | Доля пешеходных переходов, соответствующих новым национальным стандартам | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |   | Д=ОП/П\*100%Д-доляОП – пешеходные переходы, соответствующие требованиямП – всего пешеходных переходов14/14\*100 |
| 6 | Доля установленных дорожных знаков от общего количества требуемых дорожных знаков | % | 0 | 25 | 4,6 | -20,4 | 18,4 | - | В 2023 году закуплены стойки для дорожных знаков, установка запланирована в 2024 году | Д=УД/ОД\*100%Д-доляУД – установленные дорожные знакиОД-общее количество необходимых дорожных знаков15/326\*100 |
| 7 | Количество распространенных световозвращающих элементов среди населения муниципального образования «Город Кедровый» | ед.  | Не оценивался | 50 | 100 | 50 | 200 | - |   | Подсчет элементов |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | **Кассовые расходы** | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |  |  | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |  |
| **13** | **х** | **х** | **х** | **Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения** | **Всего** | **426,57** | **426,57** | **281,77** | **66,05** | **66,05** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **426,57** | **426,57** | **281,77** | **66,05** | **66,05** |  |
| Задача 1: "Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения" |
| 13 | х | 1 | х | Основное мероприятие "Освещение вопросов профилактики дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| Задача 2: "Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах" |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | х | 2 | х | Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| 13 | х | 2 | 1 | Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед - напоминаний, инструктажей по правилам дорожного движения с детьми "минутка безопасности" в образовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| 13 | х | 2 | 2 | Проведение занятий и пешеходных экскурсий с детьми на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций с применением светоотражающих элементов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| 13 | х | 2 | 3 | Обустройство, обновление уголков по безопасности дорожного движения в образовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| 13 | х | 2 | 4 | Организация деятельности отрядов юных инспекторов движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| 13 | х | 2 | 5 | Корректировка Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций с ориентацией на реальные дорожные условия | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| 13 | х | 2 | 6 | Проведение родительских собраний, в том числе посвященных окончанию учебных четвертей, на которых особое внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применению светоотражающих элементов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| Задача 3: "Повышение уровня безопасности дорожного движения, а также законопослушного поведения граждан при соблюдении правил дорожного движения на территории муниципального образования "Город Кедровый" |
| 13 | х | 3 | х | Основное мероприятие "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения" | Всего  | 426,57 | 426,57 | 281,77 | 66,05 | 66,05 |  |
|  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 426,57 | 426,57 | 281,77 | 66,05 | 66,05 | В связи с погодными условиями не удалось нанести дорожную разметку в осенний период, экономия по контракту |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 08.02.2023 | 41 | Скорректированы объемы ассигнований, участники программы |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 04.07.2023 | 242 | Скорректированы объемы ассигнований, мероприятия в рамках программы и целевые показатели |

Доклад о ходе реализации муниципальной Программы за 2023 год

В целях повышения уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках Программы в 2023 году были реализованы следующие мероприятия:

1. В образовательных организациях и учреждениях культуры на постоянной основе проводятся беседы с учащимися, акции, классные часы по безопасности дорожного движения:

- «У безопасности каникул не бывает» - классный час;

- «Роль семьи в профилактике детского травматизма» - родительский лекторий;

- «Я рисую правила» - выставка декоративно-прикладного творчества;

- Игра по станциям по правилам дорожного движения;

- «Безопасное колесо» - практикум;

- «Каждый должен знать» - книжная выставка;

- «Кроссворды по правилам дорожного движения».

1. Ежедневно с учащимися проводятся пятиминутки по безопасности.
2. Во всех образовательных организациях имеются уголки по безопасности дорожного движения с наглядной информацией.
3. Ежегодно в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового и МКОУ Пудинская СОШ корректируются паспорта дорожной безопасности и схемы безопасных маршрутов движения детей. Вышеуказанные паспорта и схемы согласовываются с пунктом полиции г. Кедрового.
4. На родительских собраниях в конце каждой четверти проводятся консультации с родителями по безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних. На постоянной основе производится информирование родителей в соц. сетях о правилах перевозки детей в автотранспорте, о светоотражающих элементах, о безопасном катании с горок со специальными приспособлениями.
5. В двух образовательных организациях созданы и действуют отряды юных инспекторов движения (ЮИД). Это творческое объединение школьников, которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы.
6. В течение отчетного периода инспектором ГИБДД, секретарем комиссии по безопасности дорожного движения, сотрудниками образовательных организаций размещаются публикации, видеоролики по безопасности дорожного движения в газете «В краю кедровом», на официальном сайте Администрации города Кедрового, на уличном экране, расположенном на центральной площади г Кедрового.

В результате реализуемых мероприятий за 2023 год отсутствуют погибшие и пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях люди, в том числе дети. Проведено 39 профилактических мероприятий (на 1 больше, чем в 2022 году) и размещено 17 публикаций (на 3 единицы меньше). Произошло уменьшение выявленных административных правонарушений на 73 единицы.

Также в 2023 году выделено 426,57 тыс. руб. на обновление и восстановление дорожной разметки, приобретение световозвращающих элементов и дорожных знаков. Денежные средства реализованы на сумму 281,77 тыс. руб.:

1. проведено обновление дорожной разметки на сумму 64,71 тыс. руб.;

2. установлены дорожные знаки на новых автобусных остановках на сумму 67,43 тыс. руб,;

3. приобретены стойки для установки дорожных знаков на сумму 147,00 тыс. руб.;

4. закуплены и розданы световозвращающие элементы людям старшего поколения на сумму 2,6 тыс. руб.

В 2024 году будет продолжена работа по проведению профилактических мероприятий с населением по обеспечению безопасности дорожного движения, восстановление дорожной разметки на пешеходных переходах, установке имеющихся дорожных знаков.

И.о. Мэра города Кедрового И.В. Борисова

Оскольская Юлия Вячеславовна

8(38250) 35-539