Отчет о реализации муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»

в III квартале 2018 года

(по состоянию на 01.10.2018)

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории  муниципального образования «Город Кедровый»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2017 год) | план на конец отчетного (текущего) 2018 года | факт на конец отчетного года (3 кв. 2018 г.) |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 |  | Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество пожаров | ед. | 18 | 20 | 14 | -6 | 70,00% | 77,78% | Отклонений нет. 1 кв. 2018 г. пожары в жилом секторе – 2 техногенных (надворные постройки: гараж, баня). 2 кв.-1 техногенный пожар (пострадали частично гараж, 2 автомобиля). 2 кв. лесные пожары: 09.05 (свалка в п. Калининск с переходом на лес) – без ущерба, 11.06 (в районе р. Язевки) 2 лесных пожара -без ущерба 3 кв. 8 лесных пожаров (без ущерба), 0-техногенных. Причины техногенных пожаров в 1 и 2 кв. 2018 года: 1. Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления (пожары в жилом секторе (гараж, баня, т.е. надворные постройки) –в 1 кв. 2018 г.. 2.Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования (пожар в жилом секторе: пострадали частично гараж, 2 автомобиля). Причина лесных пожаров во 2-3 кв. 2018 г.: самовозгорание в результате устойчивой засушливой погоды |
|  |  | 2 | Количество погибших людей при пожарах | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Отклонений нет |
|  |  | 3 | Размер общего материального ущерба | тысяч рублей | 252,89 | Не более 300 | 212 | -88 | 70,67% | 83,83% | Отклонений нет |
|  |  | 4 | Количество проведенных объектовых тренировок по эвакуации людей из зданий в местах массового пребывания людей | ед. | Показатель не подвергался мониторингу | 14 | 10 | -4 | 71,43% | #ЗНАЧ! | Оценивается по итогам года |
|  |  | 5 | Публикации в СМИ о мерах пожарной безопасности, в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций | ед. | Показатель не подвергался мониторингу | 12 | 25 | 13 | 208,33% | #ЗНАЧ! | Увеличилось количество публикаций в связи с проведением в России Года культуры безопасности и необходимостью дополнительного освещения мероприятий в СМИ. |
|  |  | 6 | Обеспечение работников муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты | % | Показатель не подвергался мониторингу | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ЗНАЧ! | Отклонений нет |
| 06 | 2 |  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Причина ДТП: несоблюдение скоростного режима водителем ТС, приведшее к травмированию. |
|  |  | 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 16 | 12 | 12 | 0 | 100,00% | 75,00% | Отклонений нет. Достигнут плановый показатель. Основные причины: несоблюдение правил дорожного движения. |
|  |  | 3 | Количество детей, пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | Показатель не подвергался мониторингу | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ЗНАЧ! | Отклонений нет |
|  |  | 4 | Публикации в СМИ по профилактике дорожно-транспортного травматизма, изменениям в законодательстве | ед. | Показатель не подвергался мониторингу | 6 | 9 | 3 | 150,00% | #ЗНАЧ! | Превышен плановый показатель, в связи с необходимостью дополнительного освещения мероприятий в СМИ |
|  |  | 5 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | ед. | Показатель не подвергался мониторингу | 10 | 14 | 4 | 140,00% | #ЗНАЧ! | Превышен плановый показатель, в связи с проведением месячника безопасности в образовательных учреждениях |
| 06 | 3 |  | Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество объектов социальной сферы, объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, тревожными кнопками | ед. | 5 | 6 | 5 | -1 | 83,33% | 100,00% | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
|  |  | 2 | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Отклонений нет |
|  |  | 3 | Количество совершенных (попыток совершения) актов экстремистской направленности на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Отклонений нет |
| 06 | 4 |  | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество лиц с наркологической патологией, состоящих под наблюдением нарколога | чел. | 6 | 4 | 6 | 2 | 150,00% | 100,00% | Превышен плановый показатель. Причина: рецидивы в связи с отсутствием на территории муниципального образования реабилитационных центров для лечения лиц с наркологической патологией |
|  |  | 2 | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков | ед. | 29 | 5 | 8 | 3 | 160,00% | 27,59% | Превышен плановый показатель. Причина преступлений: неадекватное поведение населения после проведения массовых мероприятий в состоянии алкогольного опьянения |
| 06 | 5 |  | Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество случаев производственного травматизма | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Отклонений нет |
|  |  | 2 | Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам | % | 0 | 3 | 0 | -3 | 0,00% | 0,00% | Отсутствуют рабочие места, не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам |
|  |  | 3 | Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых не проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест, на которых проведение специальной оценки условий труда урегулировано | % | 23,96 | 3 | 43,65 | 40,65 | 1455,00% | 182,18% | В настоящее время порядок проведения специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест муниципальных служащих не урегулирован в связи с чем провести спец.оценку рабочих мест муниципальных служащих на представляется возможным. Также в 2017 году администрацией города Кедрового объявлялся аукцион на проведение специальной оценки условий труда рабочих мест в количестве 10 рабочих мест. На участие в аукционе не подано ни одной заявки. Также отрицательно влияет отсутствие финансирования (например в 2017 году МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового в бюджетной заявке просили выделить денежных средств на спец. оценку 34 рабочих мест, а было выделено денежных средств на 10 рабочих мест (10 000 рублей). |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 01 | 0 | Устройство и содержание защитных полос | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Защитные полосы между населенным пунктом и лесным массивом |  |  |
| 06 | 1 | 01 | 1 | Устройство и содержание противопожарных защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Сентябрь, 2018 года | Защитные полосы между населенным пунктом и лесным массивом | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 01 | 2 | Снос лесных насаждений в месте расположения многоквартирных жилых домов | Администрация города Кедрового | 2017 год | Июнь, 2017 года | Отсутствие угрозы переброса огня с лесных насаждений на многоквартирные жилые дома | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 0 | Оборудование источников противопожарного водоснабжения | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | Исправное состояние источников противопожарного водоснабжения | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 1 | Ремонт и укомплектование водонапорной башни с.Пудино необходимым оборудованием в целях обеспечения бесперебойной подачи воды для заправки пожарных автомашин | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015 год | 2015 год | Бесперебойная работа по закачке воды в противопожарную емкость | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 2 | Дополнительное утепление пожарного водоема (10м3) с. Пудино | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Утепление пожарного водоема в с. Пудино для предотвращения замерзания | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 3 | Приобретение и установка противопожарных емкостей в населенные пункты МО «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2016 год | 2016 год | Функционирование работы добровольных пожарных дружин для предотвращения и тушения пожаров в удаленных населенных пунктах | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 4 | Оборудование водонапорной башни п. Останино площадкой с твердым покрытием размером 12*12 м. для установки пожарных автомобилей в любое время года | Администрация города Кедрового | 2017 год | Июнь, 2017 года | Обеспечение водонапорной башни п.Останино подъездом с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12*12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года | Водонапорная башня п.Останино оборудована площадкой с твердым покрытием. |  |
| 06 | 1 | 02 | 5 | Устройство подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения | Администрация города Кедрового | 2018 год |  | Обеспечение подъезда в любое время года пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения |  | Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2018 года |
| 06 | 1 | 03 | 0 | Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности | Администрация города Кедрового, Отдел образования, муниципальные учреждения | 2015-2020 годы |  | Поддержание функционирования системы пожарной безопасности, исправность электропроводки в муниципальных жилых домах сельских населенных пунктов, антисептическая огнезащитная обработка огнеопасных конструкций зданий и сооружений, обеспечение средствами противопожарной защиты, пожарным инвентарем и знаками пожарной безопасности, установка АДПИ |  |  |
| 06 | 1 | 03 | 1 | Установка системы пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны для школы г. Кедровый и детский сад г. Кедровый | Отдел образования | 2016 год | 2016 год | Функционирование системы пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны в школе г. Кедровый и детском саду г. Кедрового | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 03 | 2 | Замена ввода электропроводки в муниципальные жилые дома сельских населенных пунктов | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Исправная электропроводка в муниципальных жилых домах сельских населенных пунктов | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 03 | 3 | Защита огнеопасных конструкций зданий и сооружений (огнезащитная обработка) | Отдел образования, МУ «Культура» | 2015-2020 годы |  | Проведение антисептической огнезащитной обработки огнеопасных конструкций зданий и сооружений на основании полученного заключения по результатам лабораторных анализов образцов |  | МБОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового, МАОУ Пудинская СОШ выполнено во 2 квартале 2018 года. МБОУ СОШ №1 г.Кедрового в июне 2018 года проведена огнезащитная обработка сцены в актовом зале. МБОУ СОШ №1 г.Кедрового в 3 квартале: обработка деревянных панелей в гардеробе, пол в актовом зале. |
| 06 | 1 | 03 | 4 | Приобретение, заправка и техническое обслуживание огнетушителей, приобретение знаков пожарной безопасности и пожарного инвентаря | Администрация города Кедрового, муниципальные учреждения | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | Обеспечение администрации города Кедрового, муниципальных учреждений средствами противопожарной защиты, пожарным инвентарем и знаками пожарной безопасности | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового приобретены огнетушители в апреле 2018 года. МУ «Культура» в июле 2018 года приобретены 5 углекислотных (ОУ-3 ВСЕ) и 5 порошковых (ОП-4(з) АВСЕ огнетушителей, огнетушители размещены в помещениях подведомственных учреждений (Дом культуры г.Кедрового, Дом культуры с. Пудино, тренажерный зал г. Кедрового). | МУ «Кедровская ЦБС» перенесены сроки приобретения огнетушителей на 2019 год в связи с необходимостью перераспределения средств на реализацию мероприятия «Приобретение специальной одежды». МБОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового запланировано приобретение огнетушителей в 2019 году. Реализация мероприятия в 2018 году Администрацией города Кедрового не запланирована. |
| 06 | 1 | 03 | 5 | Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения | Администрация города Кедрового, муниципальные учреждения | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | Бесперебойное функционирование пожарной сигнализации, системы оповещения | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 03 | 6 | Прочие меры обеспечения пожарной безопасности | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | Устройство противопожарной таблички (схема эвакуации при пожаре) для работы пожарных в случае задымления помещения, проведение замеров электросопротивления, лабораторные анализы образцов огнеопасных конструкций зданий и сооружений | МАОУ Пудинская СОШ во 2 квартале в двери пожарных выходов установлены запорные механизмыв 3 квартале установлены световые табло «Выход». МБДОУ Детский сад №1 «Родничок» во 2 квартале на сумму 40 966,78 рублей установлены световые оповещали «Выход», подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, и дымовые извещатели во все коридоры 1 этажа. На сумму 24 366 рублей проведены замеры электросопротивления сетей электроснабжения. На сумму 2 180 рублей проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши. МБОУ СОШ №1 во 2 квартале г.Кедрового проведены замеры электросопротивления сетей электроснабжения специализированных кабинетов школы- июнь 2018 г., установка световых табло «Выход» (июнь 2018 г.). |  |
| 06 | 1 | 03 | 7 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) в местах проживания социально неблагополучных категорий граждан, многодетных и малообеспеченных семей муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2017-2018 годы | Август, 2018 года | Сокращение времени сообщения о пожаре, сокращение числа человеческих жертв | Выполнено в полном объеме | В 3 квартале Администрацией города Кедрового приобретены АДПИ в количестве 5 шт. Установка в места проживания отдельных категорий граждан запланирована в октябре-ноябре 2018 года. |
| 06 | 1 | 04 | 0 | Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, локализация и ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий с помощью добровольных пожарных дружин (ДПД) |  |  |
| 06 | 1 | 04 | 1 | Обеспечение ДПД пожарными рукавами | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Приобретенные мотопомпы, пожарные рукава | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 04 | 2 | Обеспечение патрульно-маневренных, маневренных групп ранцевыми огнетушителями (РЛО) | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Эффективность работы ДПД по локализации и ликвидации выявленных природных загораний, принятии мер для ликвидации отдельных очагов природных пожаров, создающих угрозу населенным пунктам и лесному фонду с использованием ранцевых огнетушителей (РЛО) | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 04 | 3 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров средствами индивидуальной защиты, сухим пайком и другими материальными запасами |  | Реализация мероприятия не проводилась в связи с отсутствием крупных пожаров в пожароопасный период 2018 года и необходимости дополнительного задействования сил и средств ДПД |
| 06 | 1 | 05 | 0 | Организация патрулирования территории муниципального образования в пожароопасный период | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Май-октябрь 2018 года | Патрулирование территории муниципального образования в пожароопасный период | Выполнено в полном объеме | Рейды проводятся с мая по октябрь 2018 года (до отмены пожароопасного периода) |
| 06 | 1 | 06 | 0 | Обеспечение оповещения населения и оснащение оборудованием единой дежурно - диспетчерской службы | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы |  | Сокращение сроков доведения до населения необходимой информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС, сокращение количества пострадавших от ЧС, уменьшение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 06 | 1 | 06 | 1 | Усиление и усовершенствование средств звуковой (речевой) сигнализации и средств экстренной связи в населенных пунктах муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2017 год | Август, октябрь 2017 г. | Установка механической системы оповещения в случае ЧС | В августе 2017 г. осуществлена поставка и, установка и подключение комплекса средств УКВ радиосвязи для оснащения ЕДДС. В октябре 2017 г. установлен П-166 ИТК ОС (мероприятие финансируется из средств областного бюджета). |  |
| 06 | 1 | 06 | 2 | Совершенствование системы речевого оповещения в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Установка громкоговорителей в образовательных учреждениях | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 06 | 3 | Совершенствование системы оповещения | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Сокращение сроков доведения до населения необходимой информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., на совершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 06 | 4 | Оснащение оборудованием единых дежурно - диспетчерских служб муниципальных образований Томской области (ЕДДС) | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Оснащение органа повседневного управления (ЕДДС) в соответствии с требованиями действующего законодательства и методическими рекомендациями МЧС России |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., на совершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 06 | 5 | Оснащение оборудованием единой дежурно - диспетчерской службы муниципального образования «Город Кедровый» (ЕДДС) | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Оснащение органа повседневного управления (ЕДДС) в соответствии с требованиями действующего законодательства и методическими рекомендациями МЧС России |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., на совершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 06 | 6 | Совершенствование системы оповещения в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Сокращение сроков доведения до населения необходимой информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., на совершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 07 | 0 | Проведение профилактических мероприятий в области гражданской обороны, подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях пригодного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | Повышение уровня готовности сил и средств служб гражданской обороны, обслуживающего персонала объектов, расположенных на территории муниципального образования, а также жителей муниципального образования к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 07 | 1 | Организация обучения мерам противопожарной безопасности по программе «Пожарно-технический минимум», прохождение курсового обучения в области гражданской обороны в учебно-методических центрах по гражданской обороне | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | Повышение квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны муниципального образования «Город Кедровый» | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 07 | 2 | Организация пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам гражданской обороны, в области подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях пригодного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах: -разработка и распространение памяток, листовок, пособий среди жителей, учащихся образовательных учреждений; - публикации в газете «В краю Кедровом», на официальных сайтах муниципальных учреждений; -проведение бесед, лекций, консультаций, классных часов, родительских собраний, дней профилактики и т.п.; -показ учебных фильмов; -обучение основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи в образовательных учреждениях по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности» | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | 1.Увеличение объёма знаний граждан и их подготовка к правильным действиям во время возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, военных действий. 2.Уменьшение количественных и качественных показателей по пострадавшим гражданам, материальным убыткам и финансовым затратам при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 07 | 3 | Участие в Региональном этапе Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Томской области «Школа безопасности – 2017» | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2017 год | Июнь, 2017 года | Обеспечение участия в Региональном этапе Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Томской области «Школа безопасности – 2017» | Участие муниципальной команды на региональном этапе соревнований обеспечено. |  |
| 06 | 1 | 07 | 4 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | Ежеквартально | Повышение согласованности действий органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, надзорных органов и общественных организаций в реализации мероприятий по обеспечению безопасности, предупреждению возникновения ЧС и ликвидации ЧС на территории муниципального образования «Город Кедровый» | В 1 квартале проведено 2 заседания, во 2 квартале -3, в 3 квартале – 1 заседание комиссии |  |
| 06 | 1 | 07 | 5 | Проверка работоспособности системы звукового оповещения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | Ежеквартально | Исправное, рабочее состояние, пригодность для дальнейшей эксплуатации системы звукового оповещения в населенных пунктах муниципального образования | 30 марта, 29 июня, 11 октября проведены проверки системы оповещения в 7 населенных пунктах муниципального образования. Результаты проверок: Система оповещения находится в исправном и работоспособном состоянии |  |
| 06 | 1 | 07 | 6 | Проверка источников противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни) на предмет соответствия требованиям законодательства и готовности к использованию для нужд пожаротушения | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | Апрель, октябрь 2018 года | Исправное состояние источников противопожарного водоснабжения муниципального образования «Город Кедровый» | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 07 | 7 | Проведение плановых практических тренировок на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения в муниципальных учреждениях, организациях, с населением муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | Два раза в год | 1.Повышение уровня готовности населения к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения. 2.Повышение согласованности действий органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, надзорных органов и общественных организаций в реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций | Выполнено в полном объеме (проведены плановые эвакуации из здания на случай возникновения пожара -образовательные учреждения, Администрация города Кедрового, подведомственные учреждения МУ «Культура, МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового, Медицинский центр) |  |
| 06 | 1 | 07 | 8 | Проведение практических тренировок ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» с ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области, с ТП РСЧС Томской области | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | Ежемесячно | 1.Повышение уровня готовности ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения. 2.Повышение уровня согласованности действий ТП РСЧС Томской области в реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций | Тренировки проведены согласно утвержденному графику. В ходе проведения каждой тренировки задействован 1 оперативный дежурный и старший оперативный дежурный. Оценка по результатам тренировок «удовлетворительно». |  |
| 06 | 1 | 07 | 9 | Проведение практических тренировок оперативных дежурных ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» с ПУ РАСЦО ГО Томской области с использованием региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | Ежедневно | 1.Готовность оперативных дежурных ЕДДС к действиям по доведению информации и сигналов оповещения об опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2.Исправность и работоспособность региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) | Выполнено в полном объеме. Оценка по результатам тренировок «удовлетворительно». |  |
| 06 | 1 | 07 | 10 | Проведение занятий (инструктажей, лекций, бесед) по пожарной безопасности, по действиям в случае возникновения или при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации с сотрудниками муниципальных учреждений | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2018-2020 годы | Апрель-июнь, 2018 года | Повышение уровня готовности сотрудников муниципальных учреждений, организаций к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения. | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 07 | 11 | Проведение научно-практических конференций оперативных дежурных ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | Июнь, август 2018 года | 1.Повышение эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 2.Развитие органа повседневного управления РСЧС (ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый») в качестве ситуационно-аналитического центра по предупреждению и своевременному реагированию на кризисные ситуации и происшествия. 3.Обсуждение проблем защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 4.Выработка предложений, рекомендаций по решению проблем повышения природной, техногенной, пожарной безопасности населения и территории. | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 08 | 0 | Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников муниципальных учреждений | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2019-2020 годы |  | Уменьшение количественных и качественных показателей по пострадавшим гражданам при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |  | Финансирование мероприятия включено в бюджетные заявки учреждений для формирования бюджета на 2019 год |
| 06 | 1 | 09 | 0 | Оснащение и поддержание готовности пунктов временного размещения | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура» | 2018 год |  | Обеспечение в случае необходимости функционирования пунктов временного размещения в целях размещения пострадавших при чрезвычайных ситуациях граждан |  | Реализация мероприятия запланирована МУ «Культура» в 4 квартале 2018 года |
| 06 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 01 |  | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 1 | Обустройство (ремонт) участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями | Администрация города Кедрового | 2017 годы |  | Наличие барьерных ограждений |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 2 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | Администрация города Кедрового | 2015-2017, 2019-2020 годы |  | Наличие искусственных дорожных неровностей для ограничения скорости движения автотранспорта перед пешеходными переходами |  | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 2 | 01 | 3 | Приобретение и установка дорожных знаков и светофоров | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 3 квартал 2018 года | Установленные дорожные знаки и светофоры | Приобретены и установлены дорожные знаки |  |
| 06 | 2 | 01 | 4 | Нанесение дорожной разметки пластиком (Зебра) | Администрация города Кедрового | 2017 год |  | Нанесенная дорожная разметка «Зебра» из пластика на пешеходных переходах |  | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 2 | 01 | 5 | Приобретение и установка светофоров | Администрация города Кедрового | 2017 год |  | Установленные светофоры |  | Приобретено 6 светофоров типа Т-7 |
| 06 | 2 | 01 | 6 | Приобретение и установка проблесковых маячков | Отдел образования | 2018 год | 2 квартал 2018 года | Установленные проблесковые маячки на транспорте образовательных организаций | Приобретены 2 проблесковых маячка на транспорт МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового и МАОУ Пудинская СОШ |  |
| 06 | 2 | 02 |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2018-2020 годы |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 02 | 1 | Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед – напоминаний, инструктажей по правилам дорожного движения с детьми «Минутка безопасности» в образовательных организациях | Отдел образования | 2018-2020 годы | Ежедневно в учебный период | Проведенные ежедневные пятиминутные беседы – напоминания по правилам дорожного движения | Выполнено |  |
| 06 | 2 | 02 | 2 | Освещение вопросов обеспечения профилактики дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации, на сайтах образовательных организаций, сайте Администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2018-2020 годы | 1,2,3 квартал | Публикации в газете «В краю Кедровом», официальных сайтах образовательных организаций на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.tomsk.ru | Размещено в газете «В краю Кедровом» и на официальном сайте Администрации города Кедрового 9 публикаций |  |
| 06 | 2 | 02 | 3 | Организация и проведение обследования пешеходных переходов на соответствие новым национальным стандартам | Администрация города Кедрового | 2018-2019 годы | 2 квартал 2018 года | Проведенные обследования | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 2 | 02 | 4 | Организация и проведение обследования улично-дорожной сети на наличие дорожной горизонтальной разметки и образование выбоин | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы |  | Проведенные обследования |  | Планируется проведение обследования в 4 квартале 2018 года |
| 06 | 2 | 02 | 5 | Организация и проведение инструктажей работников образовательных организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в период школьных каникул | Отдел образования | 2018-2020 годы |  | Проведенные инструктажи работников образовательных организаций | Выполнено |  |
| 06 | 2 | 02 | 6 | Проведение родительских собраний, в том числе посвященных окончанию учебных четвертей, на которых особое внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применению световозвращающих элементов | Отдел образования | 2018-2020 годы |  | Проведенные беседы на родительских собраниях | Выполнено |  |
| 06 | 2 | 02 | 7 | Корректировка Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций с ориентацией на реальные дорожные условия и своевременное внесение изменений | Отдел образования | 2018-2020 годы | 1,3 квартал | Скорректированные Паспорта дорожной безопасности образовательных организаций | Выполнено |  |
| 06 | 2 | 02 | 8 | Организация и проведение обследования улично-дорожной сети на предмет осуществления зимнего содержания улично-дорожной сети на соответствие нормам и требованиям ГОСТ | Администрация города Кедрового | Ноябрь-март 2018-2020 годы |  | Проведенные обследования |  | Планируется проведение обследования в 4 квартале 2018 года |
| 06 | 2 | 02 | 9 | Организация деятельности отрядов юных инспекторов движения | Отдел образования | 2018-2020 годы |  | Разработанные, утвержденные и реализованные планы работ на учебный год отрядов юных инспекторов движения | Выполнено |  |
| 06 | 2 | 03 |  | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы |  | Обучение детей правилам ПДД, формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах путем проведения викторин, конкурсов, игр, классных часов |  |  |
| 06 | 2 | 04 |  | Организация стоянок транспортных средств | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы |  | Организованные стоянки транспортных средств |  |  |
| 06 | 2 | 05 |  | Обучение оказанию первичной медицинской помощи участников дорожного движения | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы | 2 кв. 2018 года | Обучение по оказанию первичной медицинской помощи лицам, пострадавшим на месте ДТП | Педагоги прошли курсы по оказанию первичной медицинской помощи |  |
| 06 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 01 |  | Установка систем внешнего видеонаблюдения по периметру и внутри помещений образовательных учреждений и их содержание | Отдел образования | 2015, 2017 годы |  | Наличие и работоспособность системы внешнего видеонаблюдения образовательных учреждений |  | В 3 квартале 2017 года приобретены источники резервного питания для системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» |
| 06 | 3 | 02 |  | Обеспечение системы безопасности в муниципальных учреждениях и на объектах муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 02 | 1 | Устройство турникета в администрации г.Кедровый | Администрация города Кедрового | 2017 год |  | Обеспечение пропускного режима |  | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 3 | 02 | 2 | Установка домофонов, доводчиков в муниципальных учреждениях | Администрация города Кедрового, отдел образования | 2015, 2018 год | 2 квартал 2018 | Контроль за передвижением населения в учреждениях массового сбора, закрытие входных дверей | Установлены доводчики в МАОУ Пудинская СОШ |  |
| 06 | 3 | 02 | 3 | Ремонт и устройство ограждения образовательных учреждений г. Кедрового, помещений водозабора для населения | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2016-2017 год |  | Ограждения образовательных учреждений г. Кедрового, помещений водозабора для населения, соответствующие законодательству РФ |  | Установлен забор в МАОУ Пудинская СОШ, МБДОУ Детский сад № 1 «Родничок» |
| 06 | 3 | 03 |  | Установка уличного освещения по периметру зданий | Администрация города Кедрового | 2017 год |  | Освещение зданий муниципального образования |  | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 3 | 04 |  | Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 04 | 1 | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, оборудование информационных уличных стендов, и размещение на них информации (в том числе оперативной информации) для населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 1,3 квартал 2018 года | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, оборудование информационных уличных стендов | Информация опубликована, конфликты на межэтнической почве в 1 квартале 2018 года не зафиксированы |  |
| 06 | 3 | 04 | 2 | Организация проведения пропагандистских и агитационных мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, а также по формированию неприятия идеологии терроризма (разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди жителей, в том числе в образовательных учреждениях | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы | 1,2 квартал 2018 года | Распространение памяток, листовок, пособий среди жителей, в том числе в образовательных учреждениях | Проведены беседы, инструктажи. Конфликты на межэтнической почве в 1 квартале 2018 года не зафиксированы. |  |
| 06 | 3 | 04 | 3 | Информирование населения о наличии телефонов для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | По мере необходимости | Наличие телефонов для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности | Номера телефонов предусмотрены, доведены до населения. Обращения населения в администрацию города Кедрового о фактах экстремистской и террористической деятельности не поступали |  |
| 06 | 3 | 04 | 4 | Организация взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Ежеквартально | Ежеквартальные заседания комиссии по антитеррору и противодействию коррупции | Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному графику |  |
| 06 | 3 | 04 | 5 | Организация мероприятий по социальной реабилитации граждан, отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской направленности | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Социальная реабилитация граждан, отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской направленности | На территории муниципального образования «Город Кедровый» отсутствуют граждане, отбывшие наказание за преступления террористической и экстремистской направленности |  |
| 06 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании» |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 4 | 01 |  | Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и её уничтожение на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Уничтожение дикорастущей конопли и на территории муниципального образования |  | Мероприятие в 2018 году не проводилось в связи с оптимизацией |
| 06 | 4 | 02 |  | Мероприятия, направленные на популяризацию деятельности народной дружины | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Популяризация положительного образа народного дружинника путем участия в конкурсах, вручения грамот, благодарственных писем и иных видов поощрения за активное участие в охране общественного порядка |  | Запланировано в 4 квартале 2018 года по итогам деятельности за год |
| 06 | 4 | 03 |  | Проведение комплексных мероприятий по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 4 | 03 | 1 | Организация оперативно-профилактических мероприятий органами КДН | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Заседание КДН, оперативно-профилактические мероприятия | Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному графику, оперативно-профилактические мероприятия проведены |  |
| 06 | 4 | 03 | 2 | Проведение дней профилактики в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | В течение года | Дни профилактики в образовательных учреждениях | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 4 | 03 | 3 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Ежеквартально | Повышение согласованности действий органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, надзорных органов и общественных организаций в реализации мероприятий по обеспечению правопорядка на территории муниципального образования; повышение эффективности работы по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений на территории муниципального образования | Выполнено в полном объеме. В 1 квартале проведено 2 заседания, во 2 квартале проведено 2 заседания, в 3 квартале проведено 1 заседание комиссии |  |
| 06 | 4 | 03 | 4 | Проведение анализа причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, подготовка предложений по их устранению (минимизации, нейтрализации) | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года (в соответствии с Планом работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Кедровый») | Выработка мер и новых форм проведения целенаправленной профилактической работы, сокращение количества правонарушений, совершаемых территории муниципального образования | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 4 | 03 | 5 | Организация и проведение инструктивно-методических занятий для специалистов муниципальных учреждений в сфере образования, молодежной политики, культуры, специалистов муниципальных библиотек, а также по подготовке добровольцев из числа молодежи для работы по популяризации здорового образа жизни и профилактике наркомании, проведение ежегодных акций по профилактике поведенческих болезней, социальной адаптации молодежи, склонной к девиантному поведению и употреблению психоактивных веществ | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС» | 2016-2020 годы | В течение года | Повышение уровня подготовки специалистов, ответственных за проведение работы по профилактике наркомании; повышение мотивации молодежи к ведению здорового образа жизни, отказу от употребления наркотических средств и психоактивных веществ | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 4 | 03 | 6 | Оказание информационной, консультативной, методической и иной помощи социально ориентированным общественным организациям, оказывающим услуги в сфере формирования и пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления психоактивных веществ, социальной реабилитации и реинтеграции лиц, прошедших курсы лечения от наркомании, лицам, нуждающимся в социальной адаптации, а также оказывающим помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | Администрация города Кедрового | 2016-2020 годы |  | Повышение уровня участия общественных организаций в деятельности по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотиков; снижение уровня наркозаболеваемости населения муниципального образования |  | На территории муниципального образования социально ориентированные общественные организации, оказывающие услуги в сфере формирования и пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления психоактивных веществ, социальной реабилитации и реинтеграции лиц деятельность не осуществляют. |
| 06 | 4 | 03 | 7 | Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий антинаркотической направленности для учащихся образовательных организаций муниципального образования, работающей молодежи | Отдел образования, МУ «Культура» | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение мотивации подростков и молодежи к недопущению потребления наркотических средств и психоактивных веществ; снижение уровня наркозаболеваемости населения муниципального образования | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 4 | 04 |  | Формирование единого информационного пространства по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 4 | 04 | 1 | Издание и распространение полиграфической профилактической продукции по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения для распространения среди молодёжи | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура» | 2015-2020 годы | В течение года | Распространение полиграфической профилактической продукции | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 4 | 04 | 2 | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, на официальных сайтах образовательных учреждений и учреждений культуры, оборудование информационных стендов, и размещение на них информации по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура» | 2015-2020 годы | В течение года | Публикации в СМИ, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, на официальных сайтах образовательных учреждений и учреждений культуры, оборудование информационных стендов | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 4 | 04 | 3 | Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений | Отдел образования | 2015-2020 годы | В течение года | Проведение классных часов, конкурсов, акций | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 4 | 04 | 4 | Проведение общешкольных родительских собраний с привлечением представителей органов системы профилактики | Отдел образования | 2015-2020 годы | В течение года | Оказание консультативной помощи родителям по вопросам ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных деяний, в том числе по линии наркомании | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 5 |  |  | Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска» |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 5 | 01 |  | Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников | Администрация города Кедрового; Отдел образования; МУ «Культура»; Отдел финансов и экономики; МУ «ЦБ» города Кедрового; МУ «Кедровская ЦБС | 2015-2020 годы |  | Заключение договоров на медицинские осмотры и диспансеризацию работников для выявления профессиональных заболеваний на ранних стадиях | В администрации города Кедрового 2 муниципальных служащих прошли диспансеризацию при поступлении на муниципальную службу. Медосмотры МБДОУ детский сад №1 «Родничок»: на сумму 30000руб,. МАОУ Пудинская СОШ медосмотр на сумму 74000руб., МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового -113000 руб., МБОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового на сумму 11200руб., МУ «Культура» - 36604,60 руб. МУ «Кедровская ЦБС»на сумму 7667,00 руб., МУ «ЦБ» города Кедрового на сумму 1900, 00 руб., Отдел финансов и экономики 7834,10 руб. | Отсутствие на территории муниципального образования организации медицинской организации, имеющей необходимых для проведения медосмотра врачей-специалистов. |
| 06 | 5 | 02 |  | Специальная оценка условий труда | Администрация города Кедрового; Отдел образования; МУ «Культура»; Отдел финансов и экономики; МУ «ЦБ» города Кедрового; МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 годы |  | Карты специальная оценка условий труда рабочих мест | МБОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового на сумму 3 000 руб., МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового – 30000 руб., отдел финансов и экономики – 1 000 руб. |  |
| 06 | 5 | 03 |  | Приведение рабочих мест в соответствии нормам охраны труда и техники безопасности | Администрация города Кедрового; Отдел образования; МУ «Культура»; Отдел финансов и экономики; МУ «ЦБ» города Кедрового; МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |
| 06 | 5 | 03 | 1 | Устройство освещения в кабинете №14 администрации г.Кедрового | Администрация города Кедрового; Отдел образования; МУ «Культура»; Отдел финансов и экономики; МУ «ЦБ» города Кедрового; МУ «Кедровская ЦБС» | 2017 год |  | Соответствие рабочих мест нормам охраны труда и техники безопасности | В 2017 г. мероприятие не финансировалось |  |
| 06 | 5 | 05 |  | Приобретение специальной одежды | Администрация города Кедрового; Отдел образования; МУ «Культура»; Отдел финансов и экономики; МУ «ЦБ» города Кедрового; МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 годы | 2 кв. 2018 года | Приобретенная специальная одежда | МБОУ ДО ДШИ приобретена спецодежда |  |
| 06 | 5 | 06 |  | Организация обучения по охране труда | Администрация города Кедрового; Отдел образования; МУ «Культура»; Отдел финансов и экономики; МУ «ЦБ» города Кедрового; МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 годы | 2 кв. 2018 года | Обученные охране труда работники муниципальных учреждений | обучение по охране труда прошли сотрудники МБДОУ детский сад «Родничок», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдела финансов и экономики |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | меры муниципального регулирования не требуют финансовых вложений |
| 06 | 2 | Повышение безопасности дорожного движения | - | - | - | - |  |
| 06 | 3 | Профилактика террористической и экстремистской деятельности | - | - | - | - |  |
| 06 | 4 | Профилактика правонарушений и наркомании | - | - | - | - |  |
| 06 | 5 | Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска | - | - | - | - |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| 06 |  |  |  |  | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 2 223,87 | 1 850,31 | 1 360,34 | 61,17% | 73,52% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 746,19 | 612,37 | 482,23 | 64,63% | 78,75% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 696,19 | 568,37 | 438,23 | 62,95% | 77,10% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового | 50,00 | 44,00 | 44,00 | 88,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 14,49 | 14,49 | 13,63 | 94,10% | 94,10% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 41,25 | 36,45 | 16,67 | 40,40% | 45,73% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 235,02 | 201,95 | 165,93 | 70,60% | 82,17% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 24,18 | 14,00 | 5,90 | 24,40% | 42,14% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 1 162,73 | 971,05 | 675,98 | 58,14% | 69,61% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 13,20 | 13,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 281,45 | 176,33 | 176,33 | 62,65% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 160,32 | 156,92 | 156,92 | 97,88% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 707,76 | 624,61 | 342,73 | 48,42% | 54,87% |
| 06 | 1 |  |  |  | Подпрограмма "Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Всего | 1 267,77 | 1 059,52 | 741,92 | 58,52% | 70,02% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 330,19 | 202,37 | 186,60 | 56,51% | 92,21% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 303,19 | 175,37 | 159,60 | 52,64% | 91,01% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 18,48 | 13,68 | 9,00 | 48,70% | 65,79% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 161,48 | 144,59 | 129,33 | 80,09% | 89,44% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования администрации города Кедрового, всего | 757,61 | 698,87 | 417,00 | 55,04% | 59,67% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 118,27 | 94,43 | 94,43 | 79,84% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 128,14 | 124,74 | 124,74 | 97,35% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 511,21 | 479,71 | 197,83 | 38,70% | 41,24% |
| 06 | 1 | 01 |  |  | Устройство и содержание защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Всего | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 1 | 01 | 1 | 0 | Устройство и содержание противопожарных защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Всего | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 1 | 01 | 2 | 0 | Снос лесных насаждений в месте расположения многоквартирных жилых домов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 1 | 02 |  |  | Оборудование источников противопожарного водоснабжения | Всего | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 1 | 02 | 4 | 0 | Оборудование водонапорной башни п. Останино площадкой с твердым покрытием размером 12*12 м. для установки пожарных автомобилей в любое время года | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 1 | 02 | 5 | 0 | Устройство подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения | Всего | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 1 | 03 |  |  | Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности | Всего | 1 055,65 | 965,40 | 652,80 | 61,84% | 67,62% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 118,07 | 108,25 | 97,48 | 82,56% | 90,05% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 91,07 | 81,25 | 70,48 | 77,39% | 86,74% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 18,48 | 13,68 | 9,00 | 48,70% | 65,79% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 161,48 | 144,59 | 129,33 | 80,09% | 89,44% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 757,61 | 698,87 | 417,00 | 55,04% | 59,67% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 128,14 | 124,74 | 124,74 | 97,35% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 118,27 | 94,43 | 94,43 | 79,84% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 511,21 | 479,71 | 197,83 | 38,70% | 41,24% |
| 06 | 1 | 03 | 3 | 0 | Защита огнеопасных конструкций зданий и сооружений | Всего | 282,61 | 282,61 | 61,16 | 21,64% | 21,64% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 280,61 | 280,61 | 59,16 | 21,08% | 21,08% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 268,45 | 268,45 | 47,00 | 17,51% | 17,51% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 1 | 03 | 4 | 0 | Приобретение, заправка и техническое обслуживание огнетушителей, приобретение знаков пожарной безопасности и пожарного инвентаря | Всего | 31,84 | 31,84 | 27,76 | 87,19% | 87,19% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 4,08 | 4,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 1 | 03 | 5 | 0 | Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения | Всего | 463,93 | 373,68 | 347,93 | 75,00% | 93,11% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 59,11 | 49,29 | 39,41 | 66,67% | 79,95% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 14,40 | 9,60 | 9,00 | 62,50% | 93,75% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 99,05 | 82,16 | 66,90 | 67,54% | 81,42% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 291,37 | 232,63 | 232,63 | 79,84% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 114,73 | 90,89 | 90,89 | 79,22% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 126,00 | 94,50 | 94,50 | 75,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 50,64 | 47,24 | 47,24 | 93,29% | 100,00% |
| 06 | 1 | 03 | 6 | 0 | Прочие меры обеспечения пожарной безопасности | Всего | 251,90 | 251,90 | 191,47 | 76,01% | 76,01% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 33,59 | 33,59 | 33,59 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 171,92 | 171,92 | 111,49 | 64,85% | 64,85% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 103,04 | 103,04 | 42,61 | 41,35% | 41,35% |
| 06 | 1 | 03 | 7 | 0 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) в местах проживания социально неблагополучных категорий граждан, многодетных и малообеспеченных семей муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 25,37 | 25,37 | 24,48 | 96,50% | 96,50% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 25,37 | 25,37 | 24,48 | 96,50% | 96,50% |
| 06 | 1 | 04 |  |  | Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | Всего | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 06 | 1 | 04 | 3 | 0 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров | Всего | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 06 | 1 | 07 |  |  | Проведение комплексных мероприятий по профилактике случаев возникновения пожаров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 1 | 07 | 3 | 0 | Участие в региональном этапе Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Томской области "Школа безопасности - 2017" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 2 |  |  |  | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | Всего | 280,99 | 280,99 | 280,99 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 277,19 | 277,19 | 277,19 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 2 | 01 |  |  | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | Всего | 280,99 | 280,99 | 280,99 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 277,19 | 277,19 | 277,19 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 2 | 01 | 2 | 0 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 2 | 01 | 3 | 0 | Приобретение и установка дорожных знаков и светофоров | Всего | 277,19 | 277,19 | 277,19 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 277,19 | 277,19 | 277,19 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 2 | 01 | 5 | 0 | Приобретение и установка светофоров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 2 | 01 | 6 | 0 | Приобретение и установка проблесковых маячков | Всего | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 3 |  |  |  | Подпрограмма "Профилактика террористической и экстремистской деятельности " | Всего | 134,44 | 6,00 | 6,00 | 4,46% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 134,44 | 6,00 | 6,00 | 4,46% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 51,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 82,78 | 6,00 | 6,00 | 7,25% | 100,00% |
| 06 | 3 | 01 |  |  | Основное мероприятие "Установка систем внешнего видеонаблюдения по периметру и внутри помещений образовательных учреждений и их содержание" | Всего | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 69,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 51,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 3 | 02 |  |  | Основное мероприятие "Обеспечение системы безопасности в муниципальных учреждениях и на объектах муниципального хозяйства" | Всего | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 3 | 02 | 2 | 0 | Установка домофонов, доводчиков в муниципальных учреждениях | Всего | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 3 | 02 | 3 | 0 | Ремонт и устройство ограждения образовательных учреждений г. Кедрового, помещений водозабора для населения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 3 | 04 |  |  | Основное мероприятие "Формирвоание единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам" | Всего | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 3 | 04 | 2 | 0 | Организация проведения пропагандистских и агитационных мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, а также по формированию неприятия идеологии терроризма: оборудование информационных стендов в образовательных организациях, учреждениях культуры, разработка и распространение памяток, листовок, пособий среди жителей, в том числе в образовательных учреждениях | Всего | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 4 |  |  |  | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" | Всего | 4,45 | 4,45 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 4,45 | 4,45 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 06 | 4 | 01 |  |  | Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и её уничтожение на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 4,45 | 4,45 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 4,45 | 4,45 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 06 | 5 |  |  |  | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска" | Всего | 536,22 | 499,35 | 331,42 | 61,81% | 66,37% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 134,36 | 128,36 | 18,44 | 13,72% | 14,37% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 111,36 | 111,36 | 1,44 | 1,29% | 1,29% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 23,00 | 17,00 | 17,00 | 73,91% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 14,49 | 14,49 | 13,63 | 94,10% | 94,10% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 22,77 | 22,77 | 7,67 | 33,67% | 33,67% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 73,54 | 57,35 | 36,60 | 49,78% | 63,82% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 24,18 | 14,00 | 5,90 | 24,40% | 42,14% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 266,88 | 262,38 | 249,18 | 93,37% | 94,97% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 13,20 | 13,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 78,50 | 74,00 | 74,00 | 94,27% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 32,18 | 32,18 | 32,18 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 5 | 01 |  |  | Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников | Всего | 440,07 | 413,70 | 283,64 | 64,45% | 68,56% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 88,56 | 88,56 | 12,64 | 14,27% | 14,27% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 77,36 | 77,36 | 1,44 | 1,86% | 1,86% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 8,69 | 8,69 | 7,83 | 90,16% | 90,16% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 18,90 | 18,90 | 7,67 | 40,57% | 40,57% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 73,54 | 57,35 | 36,60 | 49,78% | 63,82% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 20,18 | 10,00 | 1,90 | 9,42% | 19,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 230,20 | 230,20 | 217,00 | 94,27% | 94,27% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 13,20 | 13,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 5 | 02 |  |  | Специальная оценка условий труда | Всего | 66,00 | 66,00 | 34,00 | 51,52% | 51,52% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 35,00 | 35,00 | 3,00 | 8,57% | 8,57% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 5 | 05 |  |  | Приобретение специальной одежды | Всего | 6,67 | 6,67 | 2,80 | 41,98% | 41,98% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 3,87 | 3,87 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 5 | 06 |  |  | Организация обучения по охране труда | Всего | 23,48 | 12,98 | 10,98 | 46,76% | 84,59% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 6,68 | 2,18 | 2,18 | 32,63% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 2 223,87 | 1 360,34 | 61,17% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 2 223,87 | 1 360,34 | 61,17% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 1 | Подпрограмма "Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Всего бюджет города Кедрового | 1 267,77 | 741,92 | 58,52% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 1 267,77 | 741,92 | 58,52% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 2 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения " | Всего бюджет города Кедрового | 280,99 | 280,99 | 100,00% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 280,99 | 280,99 | 100,00% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 3 | Подпрограмма "Профилактика террористической и экстремистской деятельности " | Всего бюджет города Кедрового | 134,44 | 6,00 | 4,46% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 134,44 | 6,00 | 4,46% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 4 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" | Всего бюджет города Кедрового | 4,45 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 4,45 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 5 | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска" | Всего бюджет города Кедрового | 536,22 | 331,42 | 61,81% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 536,22 | 331,42 | 61,81% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 11.09.2018 | 447 | Внесены изменения в паспорт, в текстовую часть подпрограммы 2, приложение №1, №2 программы изложены в новой редакции. |

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»

в III квартале 2018 года

Аналитическая записка о ходе реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый» подготовлена в соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» и описывает наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период, причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы, факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» до 2030 года целью социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» является  повышение качества жизни населения муниципального образования «Город Кедровый».

Одной из первоочередных задач органов местного самоуправления, направленных  на  создание  комфортной среды жизнедеятельности, является обеспечение безопасности населения муниципального образования.

Проблема  обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования остается острой   и требует комплексного межведомственного подхода к ее решению. В связи с этим необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при ее решении может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов. Для этого на территории муниципального образования разработана  программа «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый», направленная на достижение цели -  обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования.

Достижение цели может быть обеспечено путем реализации следующих основных программных направлений:

- гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

- повышение безопасности дорожного движения

- профилактика террористической и экстремистской деятельности

- профилактика правонарушений и наркомании

- улучшение условий и охраны труда, снижение уровней профессионального риска.

Муниципальная программа направлена на решение вопросов местного значения городского округа,  обозначенных статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;

- организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

На реализацию программы «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый» в 2018 году запланированы расходы бюджета городского округа в размере 2 223,87 тысяч рублей, из них: собственные средства бюджета –2 223,87 тысяч рублей, субсидии из бюджета Томской области – 0 тысяч рублей. В 3 квартале 2018 года кассовое исполнение на конец отчетного периода составило 1 360,34 тысяч рублей (61,17%).

Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

Муниципальными учреждениями реализованы различные мероприятия в области гражданской обороны, пожарной безопасности.

В I квартале 2018 года реализованы следующие мероприятия в области гражданской обороны, пожарной безопасности:

1. МБДОУ Детский сад №1 «Родничок» в феврале 2018 года проведены инструктажи по пожарной безопасности сотрудников, в январе-феврале обновлены материалы в родительских уголках по пожарной безопасности, проведены беседы на темы «Спички детям – не игрушка, огонь – не забава», «Правила пожарной безопасности. Действия при пожаре», «Один дома» с воспитанниками средней, старшей, логопедической групп, чтение художественной литературы (А. Толстой «Пожарные собаки», С.Я. Маршак «Повесть о неизвестном герое»), дидактические игры «Пусть каждый знает гражданин – пожарный номер 01», консультация для родителей «Чему нужно научить детей, чтобы не было беды», оформлена папка-передвижка в родительском уголке «Опасность в быту». В феврале 2018 года организована беседа с воспитанниками на тему «Все профессии нужны, все профессии важны: знакомство с профессией пожарного». Мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения» выполнено за отчетный период в полном объеме.

2. МУ «Кедровская ЦБС» за отчетный период в полном объеме выполнено  мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения», запланировано приобретение огнетушителей во II квартале 2018 года.

3. МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового проведены инструктажи с работниками и обучающимися по технике пожарной безопасности, заполнены журналы проверки огнетушителей, сотрудники прошли обучение по ПТМ. На II квартал 2018 года запланировано проведение защиты огнеопасных конструкций зданий и сооружений (огнезащитная обработка). Приобретение, заправка и техническое обслуживание огнетушителей запланировано на 2019 год.

4. МБОУ СОШ №1 г. Кедрового за отчетный период в полном объеме выполнено мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения», запланировано приобретение и заправка огнетушителей во II квартале, проведение замеров электросопротивления сетей электроснабжения специализированных кабинетов школы и защита огнеопасных конструкций- в III квартале 2018 года. Совместно с ОНДиПР г.Кедровый 30.03.2018 проведено обучение должностных лиц по программе ПТМ (12 чел.).

5. В МАОУ Пудинская СОШ за отчетный период проведены обследования источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории школы. 28.03.2018 проведен внеплановый инструктаж по пожарной безопасности с работниками школы в связи с событием 25.03.2018 в Кемерово. Мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения» выполнено за отчетный период в полном объеме. Заключен договор на обслуживание системы ОПС, на обслуживание системы ПАК «Стрелец-мониторинг», направлена заявка на заключение договора на проведение экспертизы огнезащитной обработки кровли здания школы.

6. За отчетный период проведено 2 заседания межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  безопасности на территории  муниципального образования «Город Кедровый» с рассмотрением вопросов: «Об итогах работы межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории  муниципального образования «Город Кедровый» за 2017 год», «О согласовании Плана тушения лесных пожаров на 2018 год», «О мероприятиях по обеспечению безопасности населения, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций во время проведения Крещенских купаний на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2018 году» и др.

7. Администрацией города Кедрового в полном объеме выполнено мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения». Приобретение и заправка огнетушителей, знаков пожарной безопасности и инвентаря на 2018 год не запланировано. Размещены публикации в газете «В краю кедровом», на официальном сайте Администрации города Кедрового в разделе «Безопасность населения» и новостной ленте по правилам пожарной безопасности в новогодние праздники, правилам безопасности во время проведения Крещенских купаний, правилам безопасности и оказанию помощи при движении по льду, о всероссийской акции «Научись спасать жизнь» (с размещением памяток об оказании медицинской и психологической помощи пострадавшим в ЧС), о творческих конкурсах МЧС России в 2018 году, о проверке системы оповещения населения о ЧС, о мерах безопасности во время весеннего половодья, порядке проведения дезинфекции затопленных помещений, колодцев, скважин в результате паводка. Владельцам личных подсобных хозяйств розданы памятки о порядке действий во время паводка, дезинфекции затопленных помещений, колодцев, скважин.

Во II квартале 2018 года:

1. МБДОУ Детский сад №1 «Родничок»:

- инструктаж сотрудников по пожарной безопасности (май);

- тематическая неделя безопасного поведения в лесу (апрель, июнь);

- тематические мероприятия для детей в рамках «Недели пожарной безопасности» в июне (беседы, просмотр презентаций, викторина);

- проведена учебная эвакуация (имитация действий при пожаре) в июне.

Мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения» выполнено за отчетный период в полном объеме. Приобретение и заправка огнетушителей, знаков пожарной безопасности и инвентаря на 2018 год МБДОУ Детский сад №1 «Родничок» не запланировано.

На сумму 40 966,78 рублей установлены световые оповещали «Выход», подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, и дымовые извещатели во все коридоры 1 этажа. На сумму 24 366 рублей проведены замеры электросопротивления сетей электроснабжения. На сумму 2 180 рублей проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши.

2. МУ «Кедровская ЦБС» за отчетный период в полном объеме выполнено мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения», запланировано приобретение огнетушителей во IV квартале 2018 года.

3. МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового проведены инструктажи с работниками и обучающимися по технике пожарной безопасности, заполнены журналы проверки огнетушителей. Во II квартале 2018 года проведена антисептическая огнезащитная обработка  огнеопасных конструкций зданий и сооружений на основании полученного заключения по результатам лабораторных анализов образцов. Обучение в 2018 году по пожарно-техническому минимуму работников учреждения не требуется в связи с проведенным обучением ОНДиПР г.Кедровый в ноябре 2017 года. В Учреждении имеется уголок Безопасности с размещенной актуальной информацией в сфере пожарной безопасности и гражданской обороны, утвержден План гражданской обороны, разработаны функциональные обязанности руководителя и должностных служб ГО. Обучение должностных лиц в сфере гражданской обороны проводилось в 2017 году. Приобретение, заправка и техническое обслуживание огнетушителей запланировано на 2019 год. Обеспечение работников учреждения средствами индивидуальной защиты также запланировано на 2019 год.

4. МБОУ СОШ №1 г. Кедрового за отчетный период в полном объеме выполнено мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения», приобретены огнетушители (апрель 2018 года). Проведена огнезащитная обработка сцены в актовом зале (июнь 2018 года). Проведены замеры электросопротивления сетей электроснабжения специализированных кабинетов школы- июнь 2018 г., установка световых табло «Выход» (июнь 2018 г.). В мае 2018 года  с вожатыми, учителями летнего лагеря проведены инструктажи по пожарной безопасности, по действиям в случае возникновения или при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, в июне  2018 года -  с работниками школы. В апреле 2018 года для учащихся 6 классов школы (25 чел.) проведена экскурсия в пожарно-спасательную часть №4 (г.Кедровый), для учащихся 5-7 классов школы (80 чел.) проведен «Урок по электробезопасности», в мае 2018 года в школе проведен Единый классный час «Научись спасать жизнь»  (охват 72 обучающихся).

5. В МАОУ Пудинская СОШ за отчетный период проведены следующие мероприятия:

- заключен договор на установку табличек  «Выход»;

- в двери пожарных выходов установлены запорные механизмы;

- проведены ежемесячные обследования противопожарных водоисточников;

- проведены инструктажи по пожарной безопасности при проведении мероприятий последнего звонка и выпускного вечера.

Мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения» выполнено за отчетный период в полном объеме.

6. Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  безопасности на территории  муниципального образования «Город Кедровый» (2 из них -совместно с комиссией по профилактике правонарушений, антитеррористической комиссией), рассмотрены следующие вопросы:

-О проведенных мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий при весеннем половодье 2018 года (исполнение Плана основных мероприятий, утвержденного распоряжением Администрации города Кедрового от 12.03.2018 №87).

-О прогнозе высших уровней половодья и сроков вскрытия рек бассейна Оби (до Колпашево) в 2018 году (Информация ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 02.04.2018).

-Об утверждении состава патрульных, патрульно-маневренных, патрульно-контрольных групп в пожароопасный сезон 2018 года.

-Об утверждении Плана по проведению организационно-технических и превентивных мероприятий по защите населения и территорий муниципального образования «Город Кедровый» от природных пожаров в 2018 году.

-О рассмотрении Протокола заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам оценки состояния безопасности мест массового пребывания людей Администрации Томской области от 30.03.2018 №1.

-Об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в ходе подготовки и проведении на территории муниципального образования праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также в честь Праздника весны и труда

-О ходе и результатах реализации на территории муниципального образования «Город Кедровый» постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)

-О ходе выполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2013-2018 гг.

- О мерах по предотвращению террористических актов, проявлений экстремизма, аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в период проведения выпускных экзаменов и вечеров, оздоровительных лагерей дневного пребывания и школьных каникул.

7. Проведены плановые эвакуации из здания на случай возникновения пожара (образовательные учреждения, Администрация города Кедрового, подведомственные учреждения МУ «Культура»,  МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового, Медицинский центр).

8. Администрацией города Кедрового в полном объеме выполнено мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения». Приобретение и заправка огнетушителей, знаков пожарной безопасности и инвентаря на 2018 год не запланировано. Размещены публикации в газете «В краю кедровом», на официальном сайте Администрации города Кедрового в разделе «Безопасность населения» и новостной ленте о запрете сжигания сухой травы, где и как можно устанавливать мангалы, благодарность жителям п. Калининск за участие в тушении пожара 2 мая, о предупреждении вызванных пожарами чрезвычайных ситуациях, о защите леса от переброса огня в случае пожара в населенном пункте, правила поведения в чрезвычайных ситуациях, о проверке системы оповещения, о Всероссийской акции «Безопасность детства» и д.р. Владельцам личных подсобных хозяйств розданы памятки о порядке действий в случае возникновения пожара в жилых помещениях, в стайках, при лесном пожаре. Проведены рейды по местам отдыха на водных объектах, где запрещено купание. Населению розданы памятки действий при отдыхе вблизи водных объектов, о правилах оказания первой помощи.

В III квартале 2018 года:

1. МБОУ СОШ №1 г.Кедрового в 3 квартале проведена огнезащитная обработка деревянных панелей в гардеробе, пола в актовом зале. Обслуживание охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения в здании школы проводится согласно утвержденному графику подрядной организацией. В 3 квартале расходы на обслуживание составили 31 500 рублей. В 2019 году МБОУ СОШ №1 г. Кедрового запланировано обучение по программе «Пожарно-технический минимум» по отдельным направлениям в области ГО и ЧС 5 человек. В сентябре 2018 года  проведены классные часы с инструктажем по действиям в различных чрезвычайных ситуациях. Для учащихся школы организованы учебные курсы «Обществознание», «ОБЖ», а также занятия с психологом. 14.09.2018 проведена плановая объектовая тренировка на тему «Эвакуация людей при пожаре в здании школы». Проведены инструктажи с обучающимися и работниками по пожарной безопасности (август-сентябрь 2018)

2. МУ «Кедровская ЦБС» за отчетный период в полном объеме выполнено мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения». С целью эффективного использования выделенных средств запланировано перераспределение средств со статьи расходов на приобретение огнетушителей на статью расходов «Приобретение специальной одежды» в 4 квартале 2018 года. Сроки приобретения огнетушителей перенесены на 2019 год.

3. МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового приобретение, заправка и техническое обслуживание огнетушителей запланировано на 2019 год. Проведены инструктажи и лекции с учащимися и работниками по пожарной безопасности, по действиям в случае возникновения или при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников запланировано в 2019 году, направлена бюджетная заявка в рамках формирования бюджета муниципального образования на 2019 год. В учреждении ведутся журналы проверки огнетушителей, имеется уголок Безопасности, План гражданской обороны, разработаны функциональные обязанности руководителя и должностных служб ГО. Проведена антисептическая огнезащитная обработка  огнеопасных конструкций зданий и сооружений на основании полученного заключения по результатам лабораторных анализов образцов. Запланировано обучение должностных лиц по курсам ГО и ЧС в 2019 году (6 человек).

4. МУ «Культура» проведена огнезащитная обработка сценического занавеса в здании Дома культуры г.Кедрового. В июле 2018 года приобретены 5 углекислотных (ОУ-3 ВСЕ) и 5 порошковых (ОП-4(з) АВСЕ  огнетушителей, огнетушители размещены в помещениях подведомственных учреждений (Дом культуры г.Кедрового, Дом культуры с. Пудино, тренажерный зал г. Кедрового). Проверен ремонт ОПС в здании Дома культуры г.Кедрового (установка дополнительных оповещателей), Доме культуры с. Пудино, тренажерном зале г. Кедрового.

5. В МАОУ Пудинская СОШ:

- установлены световые табло «Выход»;

- в двери пожарных выходов установлены запорные механизмы;

- проведены ежемесячные обследования противопожарных водоисточников;

- с сотрудниками проведены инструктажи по пожарной безопасности, действиям при возникновении ЧС в преддверии  проведения Дня знаний;

-мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения» выполнено за отчетный период в полном объеме;

Проведены классные часы с учащимися с обсуждением правил пожарной безопасности, безопасного отдыха на природе, сбора ягод и грибов (лекция «Как не потеряться в лесу?»).

6. МБДОУ детский сад №1 «Родничок»:

- проведена огнезащитная обработка крыши над спортзалом (август 2018 года);

- инструктаж сотрудников по пожарной безопасности (август);

проведена учебная эвакуация с имитацией действий при пожаре (сентябрь);

-месячник безопасности (сентябрь);

-экскурсия воспитанников детского сада в ПСЧ (сентябрь);

-общесадовское родительское собрание, на котором освещались вопросы безопасности детей дома, на дорогах, в интернете (сентябрь);

-мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения» выполнено за отчетный период в полном объеме;

-подана заявка на обучение сотрудников по отдельным направлениям в области ГО и ЧС в 2019 году в УМЦ по ГО и ЧС Томской области.

7. Проведено 1 заседание межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  безопасности на территории  муниципального образования «Город Кедровый» совместно с комиссией по профилактике правонарушений, антитеррористической комиссией, антинаркотической комиссией.

8. Администрацией города Кедрового в полном объеме выполнено мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения». Приобретение и заправка огнетушителей, знаков пожарной безопасности и инвентаря на 2018 год не запланировано. Размещены публикации в газете «В краю кедровом», на официальном сайте Администрации города Кедрового в разделе «Безопасность населения» и новостной ленте о реализации на территории муниципального образования Всероссийской акции «Безопасность детства», о правилах содержания собак в Томской области, о безопасном отдыхе на водных объектах, о мероприятиях, проводимых при введении особого противопожарного режима на территории Томской области, о безопасном поведении в лесу, о новых сервисах на сайте МЧС России и проводимых конкурсах в рамках реализации Года культуры безопасности в России в 2018 году. Проведены рейды по местам отдыха на водных объектах, где запрещено купание. Населению розданы памятки действий при отдыхе вблизи водных объектов, о правилах оказания первой помощи. Проведена приемка образовательных учреждений к новому учебному году (2018-2019 уч.г.). В 3 квартале Администрацией города Кедрового приобретены АДПИ в количестве 5 шт. Установка в места проживания отдельных категорий граждан запланирована в октябре-ноябре 2018 года. Кроме того, в 3 квартале проведено обустройство противопожарных минерализованных полос протяженностью 17,82 км в семи населенных пунктах муниципального образования «Город Кедровый», включая свалки, с целью предупреждения переброса огня на населенные пункты и защиты территории и  населения от пожаров.

9. Проведены плановые эвакуации из здания на случай возникновения пожара (образовательные учреждения,  МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового). В октябре-ноябре запланировано проведение плановых эвакуаций в подведомственных учреждениях МУ «Культура», Медицинском центре г. Кедрового, Администрации города Кедрового.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях, улучшения транспортного обслуживания, среди населения, а также в общеобразовательных учреждениях муниципального образования проводятся викторины, конкурсы, практические занятия на уличном перекрестке. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях. Размещена информация в газете «В краю кедровом», на сайте администрации города Кедрового в подразделе «Безопасность дорожного движения» раздела «Безопасность населения».

Проведены следующие мероприятия:

      - Закуплены проблесковые маячки на транспорт образовательных организаций МАОУ Пудинская СОШ, МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового. Денежные средства по подпрограмме запланированы на сумму 3800 рублей, израсходовано 3800. Мероприятие выполнено в полном объеме.

      - Закуплены дорожные знаки в количестве 24 штук на общую сумму 40863 руб. проведена установка дорожных знаков на сумму 236326,58 руб.

      - В образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия:

МАОУ Пудинская СОШ:

- Выставка декоративно-прикладного творчества «Безопасность глазами детей», для обучающихся 1-11 классов. Данная выставка проводится с целью формирования у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, пропаганде безопасности на дорогах. Детьми были предоставлены рисунки, плакаты, коллажи, поделки. Также в выставке участвовало много моделей светофоров, макетов дорог.

- Выпуск тематической газеты «Семейный светофор» подготовили ребята из 1-6 классов. Целью мероприятия являлось закрепление знаний о правилах дорожного движения. Ребята совместно с классными руководителями повторили правила дорожного движения и поделились информацией о том, каким правилам дорожного движения их научили родители. После этого из имеющегося печатного материала, каждый класс создал газету, которая содержала в себе все правила дорожного движения, которые должны соблюдаться в каждой семье.

- Игра с использованием светоотражающих элементов «Будь заметен в темноте».

- Общешкольное мероприятие «Путешествие на зеленый свет» (1-11 классы).

- Выставка плакатов «Добрый знак» (1-4 классы).

- «Безопасное колесо» (школьный лагерь).

- В течение отчетного периода была организована работа отряда юных инспекторов движения.

- Квест по БЖД «Школа светофорных наук» 1-4 классы.

- Игра по станциям «Правила безопасности без запинки знайте!» 5-11классы.

- Выставка рисунков по ПДД «Мой друг-зеленый огонек» 1-11классы.

- Беседа «Внимание – дети!» проводил участковый ПП-14.

- Родительское собрание «Безопасность превыше всего!».

МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового:

- Конкур рисунков «Опасности на дороге».

- Инструктаж с обучающимися перед летними каникулами.

- Велогонка «Безопасное колесо – 2018».

- В течение отчетного периода была организована работа отряда юных инспекторов движения дошкольной группы.

МБДОУ Детский сад № 1 «Родничок»:

- «Неделя безопасности дорожного движения» в марте и июне.

- Общее родительское собрание по вопросам безопасности дорожного движения с участием сотрудника ГИБДД.

- Еженедельно с детьми среднего, старшего и подготовительного возраста проводятся игры для обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах.

- 13 педагогов прошли курсы по оказанию первичной медицинской помощи.

Детская школа искусств:

- беседы по правилам дорожной безопасности по маршруту следования «Дом – Детская школа искусств – Дом».

      - Размещены статьи в газете «В краю Кедровом»: итоги проведенной работы органами ГИБДД МО МВД России «Парабельское» за 2017 год, «Дети на зимней дороге», «Водителям велосипеда и мопеда», «Водителям мототранспорта», «О последствиях дачи взятки сотруднику ГИБДД», «Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям», «Дети – водители», «Дети – пассажиры», «В стране правил безопасности».

Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности»

По подпрограмме за отчетный период проведены следующие мероприятия:

- В МАОУ Пудинская СОШ закуплены и установлены доводчики. Денежные средства по подпрограмме запланированы на сумму 6000 рублей, израсходовано 6000. Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Размещена информация на сайте администрации города Кедрового и в газете «В краю Кедровом» «Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности», статьи, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом «3 сентября» и «Миру – да, террору – нет».

- В муниципальном учреждении «Культура» регулярно проводятся мероприятия с участием взрослого и детского населения, приобщение населения к занятию творчеством, спортом, к мероприятиям патриотического и военно-патриотического характера:

- Народное гуляние «Эх Маслена, ты, Маслена».

- Конкурсно-игровая программа для детей ко Дню защитника отечества «А-ну-ка парни».

- Тематический концерт «Россия в моем сердце».

- Акция в память о погибших в г. Кемерово «Белые шары».

- Тематический концерт «Звонкая песня».

- 3 сентября на территориях школ с. Пудино и г. Кедрового прошла акция «Мы за мир» ко дню солидарности в борьбе с терроризмом (проведена беседа и розданы информационные буклеты).

- В образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия:

МАОУ Пудинская СОШ:

- Размещена информация в фойе учреждения о антитеррористической безопасности.

- Беседа по профилактике экстремизма и правонарушений среди обучающихся в сфере межличностных отношений «Наша безопасность».

- Беседа на тему «О терпении и терпимости».

- Профилактическая беседа «Насилию НЕТ».

- «День дружбы».

- Урок безопасности «Будь бдителен».

- Единый урок «Безопасное поведение», проводил начальник ПЧ г. Кедрового.

МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового:

- Сочинение на тему» Мое отношение к терроризму».

- Классный час: «Что такое экстремизм и терроризм».

- Тематические уроки ОБЖ «Явление экстремизма в молодежной сфере», «Борьба с терроризмом».

- Проведен инструктаж в мае с вожатыми и работниками летнего оздоровительного лагеря, в июне 2018 г. с работниками школы.

МБДОУ Детский сад № 1 «Родничок»:

- Инструктаж сотрудников по вопросам антитеррористической безопасности.

- Учебная эвакуация в июне, сентябре 2018 г.

- Проведены тематические беседы в рамках «Недели безопасности» в апреле 2018 г..

- Обновлен стенд «Терроризм угроза обществу».

Детская школа искусств:

- Проведены беседы по разъяснению сущности терроризма и экстремизма с обучающимися.

- Проведены инструктажи с сотрудниками о действиях сотрудников при поступлении угрозы террористического акта по телефону, о действиях сотрудников при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде.

- В фойе школы оформлен стенд «Если Вас захватили заложники (основные правила поведения)», «Действия населения при угрозе теракта», «Действия при обнаружении взрывоопасного предмета».

- В Администрации города Кедрового проведено пять заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Кедровый». Рассмотрены следующие вопросы:

- о мерах по обеспечению антитеррористической защищенности избирательных участков и общественной безопасности в ходе проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года;

- об определении резервных мест для проведения выборов президента Российской Федерации в марте 2018 года на территории муниципального образования «Город Кедровый»;

- об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в ходе подготовки и проведении на территории муниципального образования праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также в честь Праздника весны и труда;

- о ходе и результатах реализации на территории муниципального образования «Город Кедровый» постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий);

- о ходе выполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2013-2018 гг;

- о мерах по предотвращению террористических актов, проявлений экстремизма, аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в период проведения последних звонков, выпускных экзаменов и вечеров, оздоровительных лагерей дневного пребывания и школьных каникул;

- об установлении повышенного «синего» уровня террористической опасности на территории региона (по тренировке);

- о готовности образовательных учреждений МО «Город Кедровый» к началу учебного года и мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности при проведении Дня знаний 1 сентября;

- об организации и проведении культурно-просветительских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание обучающихся и молодежи, посвященных «Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября»;

-  об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в ходе проведения Дня города 08.09.2018.

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании»

В целях реализации подпрограммы в I квартале 2018 года проведены следующие мероприятия:

1. МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового проведены мероприятия для развития творческих способностей и формирования потребностей обучающихся к саморазвитию, для формирования общей культуры, гражданских и нравственных качеств, проведена организация содержательного досуга подростков, помощь в социальном и профессиональном самоопределении. Учащиеся и преподаватели Детской школы искусств г. Кедрового приняли участие в муниципальных мероприятиях: в новогоднем мюзикле «Новый год. Возвращение», в концертной программе, посвященной 80-летию со дня рождения В.Высоцкого «Серебряные струны» и в тематической концертной программе «Россия в моем сердце», приняли участие творческом вечере «Возвышенная формула любви», организованном ЦБС. Также на базе ДШИ с участием обучающихся проведены следующие мероприятия: праздничный концерт, посвященный празднованию Дня защитника Отечества и  «Весенний концерт».

2. МБОУ СОШ №1 г. Кедрового в рамках Дней профилактики в образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия:

-акция «Думай до, а не после» с приглашением  секретаря КДН и ЗП, начальника Пункта полиции №14;

- беседа с сотрудником центра эпидемиологии и гигиены «Вредные привычки и их методы профилактики»;

- показ видеофильма «О вреде курения и наркомании»;

-единый классный час «Что такое хорошо и что такое плохо»;

- спортивные эстафеты «А, ну-ка, мальчики», «Вперед, мальчишки!»;

-Флеш-моб «Вместе мы Россия!»;

- единый классный час «Профилактика гриппа и ОРВИ у детей».

3.В МАОУ Пудинская СОШ за отчетный период проведены следующие мероприятия:

- урок-дискуссия «Полет и падение»;

- совместный творческий вечер Пудинской СОШ и Дома культуры с. Пудино по профилактике употребления ПАВ «ЗОЖ – это здорово», принимали участие обучающиеся 5-8 классов (лекция, творческие выступления классов, исполнение гимна молодежи);

- выставка декоративно-прикладного творчества «Безопасность глазами детей», для обучающихся 1-11 классов;

- лекция для 5-11 классов «Моя правовая культура»;

- акция «Думай до, а не после» (февраль-март 2018 г.), включающая просмотр видеофильма «Спасти от беды», лекцию специалиста КДН и ЗП, Медицинского центра г.Кедрового, классные часы «Я рисую свою судьбу», выпуск информационной газеты «Мы выбираем жизнь» (9-11 классы), выпуск тематической газеты «Семейный светофор» (1-6 классы);

- тренинговое занятие для 10-11 классов «Я и конфликт»;

- спектакль «Золушка», направленный на культурное и эстетическое воспитание и развитие подрастающего поколения (в спектакле принимали участие учащиеся 1-11 классов в количестве 87 человек);

- фестиваль «Новое поколение» (конкурс «Смотр песни и строя», защита социальных проектов, инсценировка военно-патриотической песни).

4. В МУ «Кедровская ЦБС» в I квартале 2018 года в рамках антинаркотической деятельности были организованы информационно – просветительские выставки «Здоровое поколение – богатство России» и «Закаляйся, если хочешь быть здоров», которые посетило более 56 человек, 28 из которых дети и подростки в возрасте до 15 лет. Для детей был организован просмотр короткометражного фильма «Зимние забавы» (приняло участие в просмотре 18 детей).

5. МБДОУ Детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового за отчетный период проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику наркозависимости детей дошкольного возраста:

- беседы, викторины, тематические занятия в рамках программы «Основы безопасности жизнедеятельности» (40 участников);

- беседы с родителями по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (130 участников);

- консультация для родителей «Расти здоровым, малыш!» (50 участников);

- консультация для родителей о защите прав и законных интересов детей родителями (законными представителями) «Прикоснись к ребенку сердцем» (60 участников).

6. Проведено 1 (одно) заседание антинаркотической комиссии, рассмотрено 2 вопроса:

-об итогах работы антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Кедровый» в 2017 году.

-об итогах мониторинга наркологической обстановки в муниципальном образовании «Город Кедровый» в 2017 году (динамика показателей наркологического учета, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, административных правонарушений и др.).

-о выполнении Комплексного плана действий постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Томской области на 2018 год.

Во II квартале 2018 года:

1. В МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового в целях предупреждения наркотической зависимости и пропаганды здорового образа жизни были проведены мероприятия для развития творческих способностей и формирования потребностей обучающихся к саморазвитию, для формирования общей культуры, гражданских и нравственных качеств, проведена организация содержательного досуга подростков, помощь в социальном и профессиональном самоопределении. Учащиеся и преподаватели Детской школы искусств г. Кедрового приняли участие в муниципальных мероприятиях: развлекательная программа для детей войны, Митинг 9 мая, Муниципальный конкурс детского творчества «Первая капель-2018», Муниципальный конкурс «Открытка ветерану», музыкальная гостиная «В гости в детский сад».

2. МБОУ СОШ №1 г. Кедрового проведены следующие мероприятия:

-в апреле 2018 года: Флешмоб «Вместе мы – Россия» (158 обучающихся), экскурсии в Росреестр и ОГБУЗ «Бакчарская РБ» (40 обучающихся), Единый кл.час «Дружба начинается с улыбки» (143 обучающихся);

-в мае 2018 года: весёлые старты «Мы за Победу» (участвовало 76 обучающихся), участие в акции «Рекорды Победы» (100 обучающихся), легкоатлетический кросс (70 обучающихся), участие в параде, посвященном 73-годовщине  Великой Победы (10 обучающихся), День призывника (38 обучающихся);

-в июне 2018 года: Всероссийский этап ГТО (20 обучающихся), велогонка «Безопасное колесо – 2018» (33 обучающихся), беседы с инспектором по делам несовершеннолетних пункта полиции №14 в рамках смены летнего оздоровительного лагеря для детей.

3.В МАОУ Пудинская СОШ за отчетный период проведены следующие мероприятия:

- апрель 2018 года: деловая игра «Мое отношение к алкоголю и наркотикам. Способ ухода от проблем»  для 8-11 классов (охват 28обучающихся), лекция специалиста МСЧ г.Кедрового «Половое воспитание» (охват 38 обучающихся), Всемирный день здоровья (98 обучающихся);

- май 2018 года: Легкоатлетический кросс для 2-11 классов (28 обучающихся), муниципальный велотур «Дорога памяти», посвященный Дню Победы (приняли участие 12 обучающихся), 01.05-08.05 Акция «Рекорд победы» (80 обучающихся);

- июнь 2018 года - Фестиваль ГТО	(20 обучающихся).

4. В МУ «Кедровская ЦБС» в рамках антинаркотической деятельности  были организованы информационно – просветительские выставки «Здоровое поколение – богатство России» (воспитание здорового образа жизни) и «Закаляйся, если хочешь быть здоров», «Будущие, без наркотиков», «Спасибо – не курю», «Твой первый шаг к здоровью»,  которые посетило более 106 человек, 48 из которых дети и подростки в возрасте до 15 лет. Для детей был организован просмотр короткометражного фильма «Осторожно! Клещи» охвачено 38 детей. В апреле 2018 года проведена игра-квест Библионочь «Путешествие в фантастические книжные миры» (приняло участие 45 чел.), в мае-июне 2018 года проведена акция «Брось сигаретку, возьми конфетку» (приняло участие 35 чел.), в июне проведен сюжетно – ролевой квест «Библиотека замка  Хогвордс» ко Дню защиты детей	(охвачено 118 детей),  ролевая игра «Литературная мафия» (приняло участие 26 чел.)

5. МБДОУ Детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового за отчетный период проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику наркозависимости детей дошкольного возраста, предотвращения правонарушений:

-в апреле проведено родительское собрание с привлечением специалистов опеки и КДН, которые выступили с  профилактическими лекциями и беседами;

- в родительских уголках обновлена информация по вопросам предотвращения правонарушений и наркомании (листовки, папки-передвижки).

6. В подведомственных учреждениях МУ «Культура» за отчетный период проведены следующие мероприятия.

Дом культуры г. Кедрового: в апреле 2018 года проведена концертно – игровая программа для подростков «Музыка против вредных привычек» (охват 130 чел.), в мае - конкурсно – игровая программа для детей «Вперед к победе!» (охват 44 чел.), в июне- сюжетно – ролевой квест ко Дню защиты детей «Гарри Поттер и сундук за семью печатями» (охват 120 чел.), спортивный праздник, посвященный Дню России «Богатыри Земли русской» (охват	120 чел.), дворовые игры «Вместе весело играть» (охват 34 чел.), Всероссийская акция «Свеча памяти» (охват 110 чел.), детская игровая программа «Послание мудрого пирата» (охват 57 чел.).

Дом культуры с. Пудино: в апреле 2018 года проведена спортивно-игровая программа «Мы выбираем здоровье» (25 чел.), в мае-патриотическая акция «Мы помним» (приняло участие 20 чел.), в июне- театрализованная программа ко Дню защиты детей «Озорное лето» (охват 60 чел.), игра-квест «В поисках секретного кода здоровья» (40 чел.), 	Всероссийская акция «Свеча памяти» (охват 30 чел.).

В сфере молодежной политики проведены следующие мероприятия: в апреле 2018 года - акция «Молодежь против вредных привычек» (Распространение буклетов среди молодёжи. Охват 80 чел.), в мае- акция «Курить не модно – дыши свободно» (охват 80 чел.), в июне-акция «Отчекань за наших» в рамках официального открытия Чемпионата Мира по футболу 2018 (охват 70 чел.), акция ко дню России (охват 80 чел.).

7. Заседание антинаркотической комиссии за отчетный период не проводилось ввиду отсутствия кворума. Проведено 2 заседания комиссии по профилактике правонарушений (совместно с МКЧС, антитеррористической комиссией), рассмотрены следующие вопросы:

-Об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в ходе подготовки и проведении на территории муниципального образования праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также в честь Праздника весны и труда

-О ходе и результатах реализации на территории муниципального образования «Город Кедровый» постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)

-О ходе выполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2013-2018 гг.

- О мерах по предотвращению террористических актов, проявлений экстремизма, аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в период проведения выпускных экзаменов и вечеров, оздоровительных лагерей дневного пребывания и школьных каникул.

В III квартале 2018 года:

- Проведено 2 (два) заседания антинаркотической комиссии, рассмотрено 5 вопросов:

- о внесении изменений в состав комиссии;

-об организации и проведении в общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры мероприятий, акций по противодействию немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту в I полугодии 2018 года;

-об организации и результатах работы правоохранительных органов по предупреждению и пресечению фактов незаконного ввоза наркотиков на территорию муниципального образования «Город Кедровый» в I полугодии 2018 года (динамика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, административных правонарушений и др.);

-об итогах мониторинга наркологической обстановки в муниципальном образовании «Город Кедровый» в I полугодии 2018 года (динамика показателей наркологического учета);

- о рассмотрении протокола №3 от 31.07.2018 областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

2.В целях пропаганды здорового образа жизни и отказа от употребления наркотиков в муниципальных учреждениях муниципального образования «Город Кедровый» в III квартале 2018 года реализованы следующие мероприятия.

2.1. МБОУ СОШ №1 г. Кедрового:

-в сентябре 2018 года диагностирование и выявление детей и подростков, склонных к вредным привычкам и имеющих их.   Прошли тестирование 105 учащихся, из них до 15 лет- 42, в возрасте от 15 лет и старше- 63.

2.2. МАОУ Пудинская СОШ:

1) Беседа участкового уполномоченного пункта полиции с включением темы антинаркотической направленности, в том числе по профилактике табакокурения.

2) Проведение анонимного социально- психологического тестирования среди обучающихся с целью изучения наркообстановки в учебной среде (7-11 классы).

3) Мероприятия в рамках месячника безопасности:

- 3 сентября урок безопасности «Будь бдителен» (5-11 классы);

-4 сентября Единый урок с участием пожарно-спасательной части г. Кедрового «Безопасное поведение» (7-11 классы);

- 20 сентября игра по станциям «Правила безопасности без запинки знайте!» (5-11 классы).

4) Спортивные мероприятия:

-8 сентября соревнования по футболу (9-10 классы);

-21 сентября туристический поход (3-11 классы).

5) Социальные мероприятия:

22.09-23.09.2018 Школа активного действия (развитие социального проектирования) 7-10 классы.

Ежемесячно МАОУ Пудинская СОШ на собраниях классных руководителей и педагогических советах проходят дискуссии по профилактике ЗОЖ школьников. Кроме того, в  школе на постоянной основе осуществляет свою деятельность Совет профилактики.

2.3. МБДОУ Детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового за отчетный период проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику наркозависимости детей дошкольного возраста, предотвращения правонарушений:

-в июле для родителей воспитанников средней и старшей группы проведена консультация на тему «Воспитание примером» (приняло участие 30 чел.);

- в июле-сентябре проведены беседы с родителями и воспитанниками с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

-сентябре проведено родительское собрание в рамках месячника безопасности на тему «Не далеко до беды», собрание посетили 42 родителя;

-в сентябре для родителей воспитанников смешанной и 2 младшей группы проведена консультация на тему «Авторитет родителей и его влияние на воспитание ребенка в семье» (приняло участие 30 чел.).

2.4. В подведомственных учреждениях МУ «Культура» за отчетный период проведены следующие мероприятия:

- распространение буклетов среди молодежи («Рядом не дышать», «Синтетические наркотики-новая опасность!», «Выбери свой здоровый образ жизни», «Здоровье – это стильно!»);

- опубликована статья в газете «В краю кедровом» и на официальном сайте Администрации города Кедрового «Курение: психологическая зависимость. Как избавиться?».

2.5. В МУ «Кедровская ЦБС» в рамках антинаркотической деятельности и приобщению населения к ведению здорового образа жизни были организованы информационно – просветительские выставки «Планета футбол» и «Подросток. Здоровье. Будущее». В августе проведен информационный час «День Интернета в России», на котором обсуждались вопросы безопасности в сети Интернет, включая вопросы посещения детьми запрещенных сайтов, способствующих вовлечению в употребление наркотиков (приняло участие 30 чел.). В сентябре в целях популяризации занятий населения спортом организована игровая программа «Спорт - весёлый друг детей» (приняло участие 32 чел.).

2.6. В МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового в целях предупреждения наркотической зависимости и пропаганды здорового образа жизни были проведены мероприятия для развития творческих способностей и формирования потребностей обучающихся к саморазвитию, для формирования общей культуры, гражданских и нравственных качеств, проведена организация содержательного досуга подростков, помощь в социальном и профессиональном самоопределении:

- торжественная линейка, посвященная Дню знаний (41 учащийся, 6 преподавателей);

- муниципальный концерт «Город счастливых людей» (28 учащихся, 5 преподавателей);

-концертно-развлекательная программа «Посвящение первоклассников в мир искусства» (27 учащихся, 6 преподавателей);

-международный дистанционный конкурс «Крылатые качели»(5 учащихся, 2 преподавателя);

-VI Областная выставка-конкурс «Мой край сибирский» (2 учащихся, 1 преподаватель).

Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска»

С целью профилактики и своевременного установления начальных признаков профессиональных заболеваний: выявления общих заболеваний, препятствующих продолжению работы с вредными, опасными веществами и производственными факторами, а также предупреждения несчастных случаев за 9 месяцев 2018 года муниципальными учреждениями заключены договоры на проведение медосмотров. Работники проходят медосмотры согласно утвержденным графикам.

Использовать бюджетные ассигнования в полном объеме на реализацию основного мероприятия «Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников» администрацией города Кедрового не удалось в связи с тем, что 5000 рублей были заложены на случай назначения на муниципальную службу (например, вакантная должность первого заместителя Мэра). В течение девяти месяцев 2018 года  на муниципальную службу было принято 2 муниципальных служащих в первом полугодии, стоимость диспансеризации которых составила 1 439 рублей. Медосмотры МБДОУ детский сад №1 «Родничок»: февраль 2018  - 15 чел, июнь- 2 человека.

МУ «Кедровская ЦБС» по итогам 9 месяцев использовано денежных средств на 40,56%, МАОУ Пудинская СОШ использовали 100% денежных средств, 100% по итогам первого полугодия было потрачено 10 человек, а по итогам 9 месяцев 25 человек. МУ ЦБ города Кедрового было запланировано 20180,00 потрачено 1900 – это 9,41% от запланированной суммы. МУ Культура запланировано 73540 потрачено 36604,60 (17 человек по договору и 2 самостоятельно). МБОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового исполнено 100%. Остаток бюджетных ассигнований  муниципальными учреждениями запланировано потратить в 4 квартале 2018года.

В связи с отсутствием на территории муниципального образования медицинской организации, имеющей необходимых для проведения медосмотра врачей-специалистов, затрудняется проведение медосмотров. Проводить медосмотры за пределами муниципального образования нецелесообразно, так как это приведет к дополнительной нагрузке на местный бюджет.

В отчетном периоде произошло отклонение целевого показателя (индикатора) «Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, не аттестованных по условиям труда, от общего количества рабочих мест в учреждениях» от планового, в связи со следующим - в настоящее время порядок проведения специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест муниципальных служащих не урегулирован в связи с чем провести спец.оценку рабочих мест муниципальных служащих на представляется возможным. Также в 2017 году администрацией города Кедрового объявлялся аукцион на проведение специальной оценки условий труда рабочих мест в количестве 10 рабочих мест. На участие в аукционе не подано ни одной заявки. Также отрицательное влияние на достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы оказывает отсутствие финансирования (например в 2017 году МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового в бюджетной заявке просили выделить денежных средств на спец. оценку 34 рабочих мест, а было выделено денежных средств на 10 рабочих мест (10 000 рублей).. Таким образом, получилось отклонение от плана более чем в 14 раз.

На ход реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска» отрицательно влияет отсутствие финансирования и оптимизация. Так МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» не закуплена специальная одежда в виду отсутствия финансирования.