АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА КЕДРОВОГО

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 01.10.2010 |  | № 123 |
| --- | --- | --- |

##### Томская область

г.Кедровый

- Об утверждении Плана перехода

- на предоставление первоочередных

- муниципальных услуг (функций)

- в электронном виде

# В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1506-р, Распоряжением Губернатора Томской области от 19 апреля 2010 года № 122-р, Распоряжением администрации города Кедрового от 30 сентября 2010 года № 122 «Об утверждении перечня услуг (функций), непосредственно оказываемых населению структурными подразделениями администрации города Кедрового и муниципальными учреждениями»

- 1.Утвердить План перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде на территории муниципального образования «Город Кедровый» согласно приложению.

- 2. Руководителю отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового Крестьяновой Н.П. организовать работу по переходу на предоставление муниципальных услуг (функций) в электронном виде в соответствии с утвержденным Планом.

- 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами Администрации города Кедрового Горячеву Ж.Ю.

И.о. Мэра									           Ж.Ю. Горячева

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Администрации города Кедрового

От 01.10.2010 № 123

- П Л А Н

перехода на предоставление муниципальных услуг (функций) в электронном виде

на территории муниципального образования «Город Кедровый»

| Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р | Наименование услуги, предоставляемой в городском округе | Наименование Административного регламента (реквизиты или срок разработки) | Зам. Главы ОМСУ ТО, ответственный за перевод услуг в электронный вид; Ответственный исполнитель (ФИО, подразделение, должность, телефон, эл.почта) | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| I. Услуги в сфере образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | 1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 3. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | 2.Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального школьного, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального школьного, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Кедровый» (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 6. Зачисление в образовательное учреждение | 3. Зачисление в образовательное учреждение | Зачисление в образовательное учреждение (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 7. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | 4. Предоставление информации о порядке зачисления в образовательное учреждение | Предоставление информации о порядке зачисления в образовательное учреждение (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 8. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | 5. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 9. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | 6. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| II. Услуги в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | 7. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 19. Прием заявок (запись) на прием к врачу | 8. Прием заявок (запись) на прием к врачу | Прием заявок (запись) на прием к врачу (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 20. Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | 9. Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| III. Услуги в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | 10.Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 34.Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | 11. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 35.Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 12. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| IV. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | 13. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 49. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | 14.Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| V. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | 15. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 53. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | 16. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 54. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | 17.Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 55. Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 18.Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 56. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | 19. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 57. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | 20.Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 58. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | 21. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования (городского округа), аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования (городского округа), аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций (01.11.2010) | Горячева Жанна Юрьевна – управляющий делами администрации города Кедрового; Крестьянова Наталья Петровна – руководитель отдела по труду и социальной политике администрации города Кедрового, тел. (8 38 250) 35 430, kedrotsp@tomsk.gov.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |