АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДА КЕДРОВОГО

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19 декабря 2012 |  | № 852 |
| --- | --- | --- |

##### Томская область

г.Кедровый

Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ муниципального образования «Город Кедровый»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кедровый», утвержденного решением Думы города Кедрового от 24.12.2010 № 82, в целях обеспечения эффективности и результативности бюджетных расходов муниципального образования «Город Кедровый»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ муниципального образования «Город Кедровый» согласно приложению.

2. Возложить на отдел финансов и экономики  администрации муниципального образования  «Город Кедровый»  методическое руководство по вопросам разработки и утверждения ведомственных программ муниципального образования «Город Кедровый».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «В краю кедровом» и разместить на официальном сайте администрации города Кедрового  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.tomsk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Мэра города Кедрового И.В. Назарова.

И.о. Мэра                                                                                                                        И.В.Назаров

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

города Кедрового

от 19 декабря 2012 №852

Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ муниципального образования «Город Кедровый».

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ (далее - Порядок)  определяет механизм разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ (далее - ВЦП), направленных на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов бюджета муниципального образования «Город Кедровый»

1.2. ВЦП базируются на системе целей, задач и показателей деятельности органов местного самоуправления, которые определяются в докладах о результатах и основных направлениях деятельности.

ВЦП направлена на решение проблем местного значения в рамках полномочий одного структурного подразделения и (или) органа администрации города Кедрового, муниципального учреждения  и носит внутриотраслевой характер.

Период реализации ВЦП не может превышать трех лет.

Мероприятия ВЦП не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ. Расходы долгосрочных целевых программ не могут быть включены в ВЦП. ВЦП не подлежат разделению на подпрограммы.

Разработка и реализация ВЦП осуществляются в пределах расходов, выделенных главному распорядителю средств бюджета города Кедрового на исполнение действующих обязательств на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу с учетом бюджета принимаемых обязательств.

1.3. ВЦП могут формироваться в двух видах:

- утверждаемая ведомственная целевая программа - утверждаемый администрацией  города Кедрового комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретных тактических задач, стоящих перед главным распорядителем средств бюджета города Кедрового, описываемый измеряемыми целевыми индикаторами. Утверждаемая ведомственная целевая программа является самостоятельным документом, отдельные ее положения и параметры включаются в доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя средств бюджета города Кедрового;

- аналитическая ведомственная целевая программа - выделяемая в аналитических целях при подготовке доклада о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя средств бюджета группировка расходов, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед главным распорядителем средств бюджета, описываемой целевыми индикаторами.

1.4. Утверждаемая ведомственная целевая программа  содержит:

- паспорт по форме согласно приложению №1;

- характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации ВЦП, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне;

- основные цели и задачи;

- описание ожидаемых результатов реализации и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации ВЦП по годам;

- перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия. При определении размера средств, выделяемых из бюджета города Кедрового на реализацию мероприятий ВЦП, учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования в целом. Основные программные мероприятия должны иметь контрольные показатели их реализации;

- срок реализации;

- описание социальных, экономических и экологических последствий реализации, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценку рисков ее реализации;

- оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам и этапам в течение всего срока реализации, а при необходимости - и после ее реализации;

- методику оценки эффективности (с учетом ее особенностей);

- обоснование потребностей в необходимых ресурсах;

- описание системы управления реализацией, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями реализующими ВЦП.

ВЦП  подлежит экономической и финансовой экспертизе.

1.5. Аналитическая ведомственная целевая программа содержит:

- цели, описание целевых индикаторов с количественными показателями решения конкретной тактической задачи по годам;

- обоснование объемов и состава расходов средств, выделяемых из бюджета города Кедрового на реализацию аналитической ВЦП.

Реализация аналитической ВЦП возможна без проведения экспертизы. Аналитическая ВЦП отражается в докладе о результатах и основных направлениях деятельности администрации города Кедрового.

1.6. Предложения по объемам расходов, осуществляемых за счет средств бюджета города Кедрового на реализацию ВЦП в целом и каждого из мероприятий, подготавливаются в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.

2. Разработка и утверждение ведомственной целевой программы

2.1. Решение о разработке ВЦП принимается руководителем  структурного подразделения, руководителем органа администрации города Кедрового, руководителем муниципального учреждения по результатам оценки степени выполнения тактических задач, стоящих перед ними.

2.2. Структурное подразделение, орган администрации города Кедрового, муниципальное учреждение (далее - разработчик ВЦП):

- разрабатывает проект ВЦП;

- представляет проект ВЦП на экспертизу в отдел финансов экономики;

- обеспечивает реализацию ВЦП  и ее финансирование;

- формирует и по итогам полугодия и года представляет в отдел финансов экономики отчетность о реализации ВЦП по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

2.3. Экспертизу проекта ВЦП, целевых индикаторов, статей и величины расходов средств бюджета города Кедрового осуществляет отдел финансов экономики в течение двух недель со дня поступления проекта программы.

В заключении экспертизы указывается соответствие проекта ВЦП предъявляемым к ним требованиям, предусмотренным настоящим Порядком

2.4. Результаты экспертизы проекта ВЦП направляются в отдел финансов экономики  разработчику программы и учитываются им при доработке проекта программы.

2.5. Отдел финансов экономики формирует проект перечня целевых программ ведомств, предлагаемых к финансированию (полностью или частично) из бюджета города Кедрового  и получивших положительные заключения экспертиз, упорядоченного с учетом вклада этих программ в реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития города Кедрового.

Формирование указанного перечня осуществляется исходя из общего объема принимаемых обязательств по ВЦП с учетом предельного объема средств, предусмотренных на капитальные вложения.

2.6. Утвержденная ВЦП отражается отдельной строкой в решении Думы города Кедрового о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2.7. Разработчик ВЦП организует размещение на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста утвержденной ВЦП в течение 5 дней с момента утверждения.

2.8. В случае если ВЦП получила отрицательное заключение экспертизы структурное подразделение и (или) орган администрации города, муниципальное учреждение вправе реализовывать такую программу в форме аналитической ВЦП.

2.9. При разработке системы целевых индикаторов ВЦП рекомендуется руководствоваться принципом минимизации количества планируемых (отчетных) целевых индикаторов при сохранении полноты информации и своевременности ее представления.

2.10. Используемые целевые индикаторы (далее - индикаторы) должны в максимально возможной степени соответствовать следующим требованиям:

адекватность - индикатор должен характеризовать степень достижения цели ВЦП или реализации мероприятия;

точность - погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах деятельности;

объективность - используемые индикаторы должны объективно отражать результаты деятельности;

достоверность - способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки ВЦП;

однозначность - изменения индикаторов должны однозначно характеризовать положительную или отрицательную динамику происходящих изменений, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, а также не иметь различных толкований;

экономичность - получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые индикаторы должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации;

сопоставимость - выбор индикаторов следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с индикаторами, используемыми для оценки прогресса в решении сходных (смежных) задач, а также с индикаторами, используемыми в международной практике;

своевременность и регулярность - отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования

2.11. Методики расчета индикаторов должны содержать:

наименования индикаторов;

единицу измерения индикаторов;

алгоритм формирования индикаторов (при описании формулы или алгоритма использовать буквенные обозначения базовых показателей);

наименование, определения и значения базовых показателей;

источники данных для расчета индикаторов;

сроки и порядок сбора данных для расчета индикаторов;

указание органа (подразделения органа или учреждения), ответственного за сбор данных для оценки индикаторов (показателей);

периодичность расчета индикаторов.

Методики расчета индикаторов могут быть представлены в тексте раздела целевой программы ведомства или вынесены в дополнительные к ней приложения.

3. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы

3.1. После утверждения ВЦП структурное подразделение и (или) орган администрации города Кедрового, муниципальное учреждение в установленном порядке обеспечивают реализацию программ и обеспечивают принятие мер по повышению эффективности их реализации.

ВЦП реализуется путем выполнения предусмотренных мероприятий исходя из необходимости достижения плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов ВЦП.

Реализация ВЦП осуществляется в пределах расходов, выделенных ведомству на ее исполнение в бюджете города на текущий финансовый год.

Финансирование ВЦП производится в порядке, установленном для исполнения бюджета города.

При необходимости ведомство делегирует полномочия по реализации отдельных составляющих ВЦП подведомственным муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание бюджетных услуг физическим и юридическим лицам.

3.2 Руководитель  структурного подразделения, руководитель органа администрации города Кедрового, руководитель муниципального учреждения  несет ответственность за достижение целей и задач ВЦП, реализацию программных мероприятий и обеспечение достижения утвержденных значений индикаторов.

3.3. Контроль за ходом реализации ВЦП осуществляется соответствующим разработчиком ВЦП.

3.4. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ВЦП разработчик ВЦП организует ведение отчетности.

Отчет о реализации ВЦП по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможности достижения запланированных значений показателей конечных результатов ВЦП, представляются в отдел финансов и экономики по итогам полугодия до 01 августа отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля следующего за отчетным года.

3.5. Основными задачами мониторинга ВЦП являются:

определение фактически произведенных бюджетных расходов и реальных сроков выполнения ВЦП;

определение достигнутых индикаторов ВЦП (промежуточных фактических значений);

определение результативности ВЦП;

выявление факторов, негативно влияющих на реализацию ВЦП.

3.6. По результатам мониторинга за первое полугодие текущего года отдел финансов  и экономики может предложить разработчику ВЦП внести изменения в утвержденную ВЦП  в соответствии с п. 3.10 настоящего Порядка.

3.7. Мониторинг ВЦП предусматривает оценку:

достижения запланированных на год результатов реализации ВЦП;

фактической экономической и социальной эффективности ВЦП;

возможности достижения стратегических целей деятельности разработчика ВЦП, решения тактических задач, а также достижения значений конечных результатов реализации ВЦП;

эффективности программы на основании оценки состояния индикаторов, оценки результативности и планируемых результатов реализации ВЦП.

3.8. Отдел финансов экономики осуществляет по итогам года оценку эффективности реализации ВЦП на основании оценки состояния индикаторов, оценки результативности и планируемых результатов ВЦП и представляет ее результаты Мэру города Кедрового. Оценка состояния индикаторов основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата реализации ВЦП при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (год). Для оценки состояния индикатора используется матрица оценки:

| Состояние индикатора на конец отчетного периода | Оценка состояния индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при росте уровня расходов<*> | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Положительное изменение запланированного значения индикатора (рост/снижение) | 1 | 2 | 3 |
| Достижение запланированного значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| Отрицательное изменение запланированного значения индикатора (рост/снижение) | 0 | 0 | 1 |

<*> Под расходами понимается общий объем средств, выделенных разработчику ВЦП из бюджета города Кедрового в отчетном году, за исключением средств, выделенных на реализацию целевых программ и расходов за счет целевых межбюджетных трансфертов.

Оценка состояния индикатора определяется путем установления соответствия между:

уровнем расходов разработчика ВЦП в отчетном периоде (по вертикали);

фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде (по горизонтали).

Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам, и определяется итоговая сводная оценка состояния индикаторов по следующей форме:

| Наименование индикатора | Оценка состояния индикатора (баллов) |
| --- | --- |
| Индикатор 1 | состояние индикатора |
| Индикатор 2 | состояние индикатора |
| Индикатор 3 | состояние индикатора |
| Индикатор 4 | состояние индикатора |
| Индикатор..n.. | состояние индикатора |
| Итоговая сводная оценка | сумма баллов по строкам |

Численные значения итоговой сводной оценки индикаторов в баллах устанавливаются исходя из количества индикаторов.

Эффективность ВЦП определяется по следующей форме:

| Вывод об эффективности целевой программы ведомства |  |
| --- | --- |
| (X) > (Z) | Эффективность целевой программы ведомства снизилась |
| (X) = (Z) | Эффективность целевой программы ведомства находится на уровне |
| (X) < (Z) | Эффективность целевой программы ведомства повысилась |

X - количество целевых индикаторов, Z - итоговая сводная оценка (сумма баллов)

Сравнительная оценка проводится для ВЦП первого года реализации к запланированному уровню, для ВЦП второго года реализации и последующих периодов - к предыдущему году.

Вывод о снижении или повышении эффективности ВЦП является основанием для подготовки предложений по изменению объема средств, выделяемых разработчику ВЦП из бюджета на текущий финансовый год.

3.9. По результатам рассмотрения годового отчета отдел финансов и экономики направляет Мэру города Кедрового одно из следующих решений:

о продолжении реализации ВЦП - в случае, если в результате ежегодного мониторинга установлена возможность достижения тактических задач, а также конечных результатов реализации ВЦП;

о необходимости внесения изменений в ВЦП в соответствии с пунктом 3.10. настоящего Положения;

о необходимости досрочного прекращения реализации ВЦП в соответствии с пунктом 3.11. настоящего Положения.

Кроме того, в случае, если срок реализации успешно осуществляемой ВЦП завершается в текущем финансовом году, рассматривается вопрос о целесообразности продолжения решения проблем в соответствующей сфере программными методами и принимается одно из следующих решений:

о целесообразности разработки ВЦП на следующий плановый период;

о необходимости разработки долгосрочной целевой программы взамен завершаемой в текущем финансовом году ВЦП в связи с межведомственным характером решаемых проблем.

3.10. Внесение изменений в ВЦП осуществляется в следующих случаях:

а) установления в ходе мониторинга невозможности достижения конечных результатов без внесения изменений в состав тактических задач и мероприятий ВЦП, не требующих дополнительного финансирования;

б) установления в ходе мониторинга невозможности достижения запланированных конечных результатов ведомственной целевой программы за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам внешнего по отношению к деятельности разработчика ВЦП характера, риски возникновения которых описаны в утвержденной ВЦП;

в) исключения из компетенции разработчика ВЦП части полномочий, в пределах которых реализуется программа;

г) изменения нормативных правовых актов, устанавливающих объемы расходов на финансирование действующих обязательств разработчика ВЦП.

Внесение изменений в ВЦП в случае, предусмотренном в подпункте «а»  может осуществляться путем изменения:

состава мероприятий ВЦП;

состава и значений плановых индикаторов и показателей;

сроков реализации отдельных мероприятий и ВЦП в целом.

Изменение суммарных годовых объемов финансирования целевой программы ведомства за счет средств областного бюджета при этом не допускается.

Внесение изменений в ВЦП в случае, предусмотренном в подпункте «б» может осуществляться путем:

расширения состава тактических задач и (или) мероприятий ведомственной целевой программы, необходимых для достижения запланированных конечных результатов;

изменения состава и значений плановых индикаторов и показателей ВЦП;

увеличения объемов финансирования ВЦП.

Внесение изменений в ВЦП в случае, предусмотренном в подпункте «в» может осуществляться путем:

сокращения состава тактических задач и мероприятий ВЦП;

сокращения состава и значений индикаторов и показателей ВЦП;

сокращения объемов финансирования.

Внесение изменений в ведомственную целевую программу в случае, предусмотренном подпункте «г» осуществляется в зависимости от содержания изменений в нормативных правовых актах, устанавливающих новые объемы финансирования действующих обязательств разработчика ВЦП.

В исключительных случаях внесение изменений в ВЦП, в том числе в показатели результативности, осуществляется ведомством по поручению Мэра города Кедрового.

Разработчик ВЦП, в отношении программы которого принято решение о необходимости внесения изменений, обязан представить в отдел финансов и  экономики проект изменений для проведения экспертизы в срок, установленный пунктом 2.3. настоящего Положения.

Согласованный проект изменений программы, не предусматривающий увеличения годовых объемов финансирования, подлежит утверждению в 5-дневный срок с момента получения согласований.

Согласованный проект изменений ВЦП, предусматривающий увеличение годовых объемов финансирования, подлежит утверждению после внесения соответствующих изменений в решение Думы города Кедрового о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

В целях продления срока реализации ВЦП ведомства направляют в уполномоченные органы обоснование необходимости продления срока реализации программы, описание ожидаемых результатов, значений целевых индикаторов и потребности в финансовых ресурсах. Принятие решения о продлении срока реализации ВЦП осуществляется в порядке, установленном для утверждения этих программ.

3.11. Досрочное прекращение реализации ВЦП обязательно в случаях:

исключения полномочий разработчика целевой программы, в рамках которых реализуется ВЦП;

ликвидации структурного подразделения и (или) органа администрации, муниципального учреждения;

установления в ходе ежегодного мониторинга невозможности достижения запланированных конечных результатов ВЦП за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам внутреннего характера либо по причинам внешнего характера, риски наступления которых в ВЦП не описаны.

В случае досрочного прекращения реализации ВЦП разработчиком ВЦП:

должны быть приняты решения относительно порядка завершения выполнения либо расторжения всех заключенных в рамках данной ВЦП контрактов;

представляются в отдел финансов и  экономики расчеты по сокращению бюджета разработчика ВЦП за счет исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию данной ВЦП при распределении бюджетов принимаемых обязательств.

3.12. Разработчик ВЦП организует размещение информации о результатах реализации ВЦП в сети Интернет.

Приложение №1

к порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ муниципального образования «Город Кедровый».

Приложение №1

к порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ муниципального образования «Город Кедровый».

- Паспорт

ведомственной целевой программы

| Наименование ведомственной целевой программы |  |
| --- | --- |
| Наименование разработчика ведомственной целевой программы |  |
| Цели и задачи ведомственной целевой программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы |  |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы |  |
| Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы |  |

Приложение №2

к порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ муниципального образования «Город Кедровый».

- Отчет

о реализации ведомственной целевой программы

| - ______________________________________________________________________ - (наименование ведомственной целевой программы, наименование структурного подразделения и (или) органа администрации, муниципального учреждения) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Характеристика ведомственной целевой программы |  |  |  |
|  | Цели и задачи ведомственной целевой программы |  |  |  |
|  | Коды бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) |  |  |  |
| 1 | Объем финансирования, тыс. рублей | план | факт | отклонение, % |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1. | первый год реализации целевой или аналитической программы ведомства |  |  |  |
| 1.2. | второй год реализации целевой или аналитической программы ведомства |  |  |  |
| 1.3. | третий год реализации целевой или аналитической программы ведомства |  |  |  |
| 2 | Индикаторы | план | факт | отклонение, % |
| 2.1. | Индикатор 1 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
| 2.1.1. | до реализации ведомственной целевой программы | X |  | X |
| 2.1.2. | первый год реализации ведомственной целевой программы |  |  |  |
| 2.1.3. | второй год реализации ведомственной целевой программы |  |  |  |
| 2.1.4. | третий год реализации ведомственной целевой программы |  |  |  |
| 2.1.5. | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
| 2.2. | Индикатор 2 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
| 2.2.1. | до реализации ведомственной целевой программы | X |  | X |
| 2.2.2. | первый год реализации ведомственной целевой программы |  |  |  |
| 2.2.3. | второй год реализации ведомственной целевой программы |  |  |  |
| 2.2.4. | третий год реализации ведомственной целевой программы |  |  |  |
| 2.2.5. | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
| 2.3. | Индикатор 3 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
| 2.3.1. | до реализации ведомственной целевой программы | X |  | X |
| 2.3.2. | первый год реализации ведомственной целевой программы |  |  |  |
| 2.3.3. | второй год реализации ведомственной целевой программы |  |  |  |
| 2.3.4. | третий год реализации ведомственной целевой программы |  |  |  |
| 2.3.5. | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
| 2. n | Индикатор n (наименование и единица измерения) |  |  |  |
| 2. n.1. | до реализации ведомственной целевой программы | X |  | X |
| 2. n.2. | первый год реализации ведомственной целевой программы |  |  |  |
| 2. n.3. | второй год реализации ведомственной целевой программы |  |  |  |
| 2. n.4. | третий год реализации ведомственной целевой программы |  |  |  |
| 2. n.5. | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |