АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   КЕДРОВОГО

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 11 февраля 2013г. |  | № 51 |
| --- | --- | --- |

##### Томская область

г.Кедровый

Об утверждении отчета об исполнении  мероприятий и финансовых показателей, оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Кедровый» за 2012 год

# В целях реализации постановления администрации города Кедрового от 03.06.2011 года №226 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

1.Утвердить отчет об исполнении мероприятий и финансовых показателей долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Кедровый» за 2012 год согласно приложению 1.

2. Утвердить оценку эффективности реализации долгосрочных целевых программ за 2012 год согласно приложению 2.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «В краю кедровом» и разместить на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.tomsk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Мэра города Кедрового Назарова И.В. и заместителя Мэра по социальной политике и управлению делами Горячеву Ж.Ю.

И.о.мэра											И.В.Назаров

Приложение 1 к распоряжению

администрации города Кедрового

№_51___ от __11 февраля 2013г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ  ПРОГРАММ

по состоянию на 1 января 2013 года

| NN пп | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач целевой программы | Ед. изм. | Объем работ |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Отношение фактически достигнутых величин индикаторов к запланированным значениям индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено всего | Освоено всего |  |
| 1. | «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание противопожарных разрывов (их обновление) Мероприятие, исключающее возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов (опашка) | Количество созданных (обновленных) разрывов Количество опаханных населенных пунктов | шт. шт. | 2 4 | 2 4 | 76 | 76 | 1,0 1,0 |
| 2. | Дополнительное утепление пожарного водоема (25м2) | Количество утепленных пожарных водоемов | шт. | 2 | 2 | 50 | 50 | 1,0 |
| 3. | Внедрение на действующих объектах социальной сферы современных автоматических систем обнаружения пожаров -МБОУ Пудинская СОШ | Количество объектов | шт. | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,0 |
|  | Создание добровольной пожарной дружины - обеспечение ДПД мотопомпой | Количество созданных ДПД | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 4. | Замена ввода электропроводки в муниципальные жилые дома сельских населенных пунктов | Количество объектов | шт. | 40 | 40 | 99 | 99 | 1,0 |
| 5. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий: -МБОУ Пудинская СОШ | Количество объектов | шт. | 1 | 1 | 26,738 | 26,738 | 1,0 |
|  | Создание маневренных групп патрулирования в городских лесах | Количество групп | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 6. | Обеспечение маневренных групп ранцевыми огнетушителями |  |  | 7 | 7 | 22,4 | 22,4 | 1,0 |
| 7. | Монтаж , демонтаж ограждений из бетонных блоков на въезде в городские леса во время введения в Томской области ЧС | Количество ограждений | шт. | 1 | 1 | 6,032 | 6,032 | 1,0 |
| 8. | Обслуживание пожарной сигнализации: -Администрация города Кедрового | Количество обслуживаний | шт. | 12 | 12 | 48 | 48 | 1,0 |
| 9. | Информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, обучение основам безопасного поведения людей при пожаре. | Количество опубликованных статей | шт. | 6 | 8 | 0 | 0 | 1,33 |
| 10. | Обучение детей мерам пожарной безопасности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных учреждениях | Количество проведенных семинаров | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,0 |
| 11. | Организация работы по предупреждению пожаров в организациях всех форм собственности - проведение тренировок, - контрольные мероприятия | Количество тренировок Количество проверок | шт. шт. | 35 18 | 35 18 | 0 0 | 0 0 | 1,0 1,0 |
| 12. | Устройство средств звуковой (речевой) сигнализации в населенных пунктах | Количество средств | шт. | 7 | 7 | 89,83 | 89,83 | 1,0 |
| 13. | Поощрение добровольных пожарных | Количество человек | Чел. | 10 | 10 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 454,0 | 454,0 | Р=1,02>1, количество баллов 3. |
| 2. | «Ремонт и реконструкция объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный и текущий ремонт кровли | Количество отремонтированных крыш | шт. | 6 | 2 | 1800,0 | 1766,96 | 0,33 |
|  | Ремонт объектов социальной сферы | Количество отремонтированных объектов | шт. | 12 | 2 | 1897,871 | 1877,104 | 0,17 |
|  | Замена проводки и электрооборудования | Количество объектов | шт. | 3 | 1 | 180,0 | 176,91 | 0,33 |
|  | Ремонт и содержание отопительной системы | Количество объектов | шт. | 4 | 1 | 60,0 | 36,3 | 0,25 |
|  | Изготовление ПСД | Количество объектов | шт. | 2 | 1 | 896,6 | 896,6 | 0,5 |
|  | Ремонт теплотрассы от бескамерной врезки в магистральную суть | Количество объектов | шт. | 1 | 1 | 180,08 | 180,08 | 1,0 |
|  | Ремонт дверных коробок | Количество дверных коробок | шт. | 4 | 2 | 68,197 | 18,53 | 0,5 |
|  | Ремонт ливневой канализации в подвале | Количество подвалов | шт. | 1 | 1 | 5,0 | 3,862 | 1,0 |
|  | Ремонт отмостков и крылец | Количество объектов | шт. | 2 | 2 | 233,0 | 232,504 | 1,0 |
|  | Замена оконных блоков на пластиковые | Количество объектов | шт. | 4 | 1 | 95,814 | 36,5 | 0,25 |
|  | Приобретение и монтаж системы доочистки воды | Количество приобретенных и отремонтированных систем | шт. | 3 | 1 | 311,6 | 93,78 | 0,33 |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 5728,162 | 5319,13 | Р=0,51<1, количество баллов 0. |
| 3. | «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество семей, признанных претендентами на участие в программе | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
|  |  | Количество семей, признанных претендентами на участие в программе и купившие жилые помещения | шт. | 1 | 1 | 45,9 | 45,9 | 1,0 |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 45,9 | 45,9 | Р=1, количество баллов 1. |
| 4. | «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление и ремонт стен | Площадь отремонтированной стены | кв.м. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Замена венцов | Длина замененных венцов | м. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт перекрытия | Площадь отремонтированного перекрытия | кв.м. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Перекладка печей | Количество печей | шт. | 3 | 1 | 11,76 | 11,76 | 0,33 |
|  | Замена дверного блока | Количество блоков | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Замена электропроводки | Длина проводки | м. | 30 | 106 | 52,9 | 52,9 | 3,53 |
|  | Устройство веранды | Площадь веранды | кв.м. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Смена оконных блоков | Количество блоков | шт. | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
|  | Ремонт крыши | Площадь крыши | кв.м. | 20 | 47 | 93,7 | 93,7 | 2,35 |
|  | Устройство крыльца | Площадь крыльца | кв.м. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт пола | Площадь пола | кв.м. | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Компенсация затрат на расходные материалы | Количество муниципальных домов и квартир | шт. | 4 | 4 | 152,899 | 152,9 | 1,0 |
|  | Приобретение кирпича | Количество поддонов | шт. | 5 | 5 | 55,32 | 55,32 | 1,0 |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 566,679 | 566,678 | Р=0,7<1, количество баллов 0. |
| 5. | «Комплексное благоустройство муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание | Уличное освещение | тыс.кв. к. | 87 | 87 | 494,25 | 494,25 | 1,0 |
|  | Озеленение | Посадка, содержание клумбы Валка тополей | кв.м куб.м. | 1300 1,0 | 1300 0 | 102,25 10,0 | 102,25 0 | 1,0 0 |
|  | Содержание объектов благоустройства | Привоз новогодних елок Установка мраморной таблички Содержание переправы в сосновый бор Строительство и ремонт тротуаров Ремонт и очистка колодцев Ремонт и покраска детских площадок Изготовление и монтаж ограждения территории Ручная уборка территории | шт. шт. шт. М. шт. шт. м. чел. | 2 1 1 500 3 5 303 2 | 1 0 1 800 1 2 303 2 | 28,1 10,0 10,0 343,0 104,0 192,0 339,2 39,0 | 28,1 0 10,00 342,49 96,32 162,0 436,14 38,94 | 0,5 0 1,0 1,6 0,33 0,4 1,0 Использование средств сверх планируемых ассигнований 1,0 |
|  | Содержание мест захоронений | Площадь | га | 4,25 | 0 | 40,0 | 0 | 0 |
|  | Полигоны бытовых отходов | Содержание полигонов | га | 6,30 | 2,78 | 215,0 | 215,0 | 0,44 |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 1926,810 | 1925,49 | Р=0,64<1, количество баллов 0. |
| 6. | «Молодежь муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы с молодыми семьями | Количество семей | шт. | 7 | 26 | 10,0 | 10,0 | 3,7 |
|  | Мероприятия, проводимые в лагерях дневного пребывания г.Кедрового и с.Пудино | Количество детей | чел. | 60 | 68 | 6,0 | 6,0 | 1,13 |
|  | Проведение праздника «День молодежи» | Количество участников | чел. | 150 | 300 | 5,0 | 5,0 | 2,0 |
|  | Проведение акции «Скажем курению нет» | Количество участников | чел. | 50 | 100 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
|  | Концертная программа «Мы против наркотиков» | Количество участников | Чел. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Конкурс социальных проектов «Артпарад» | Доля количества реализованных к разработанным проектам | % | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Конкурс социальных проектов «Лидерство» | Доля количества реализованных к разработанным проектам | % | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Конкурс социальных проектов «Информпоток» (масс-медиа) | Доля количества реализованных к разработанным проектам | % | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Конкурс социальных проектов «Зворыкинский проект» (инновационная экономика) | Доля количества реализованных к разработанным проектам | % | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Конкурс молодых семей | Количество семей участников конкурса | семья | 5 | 4 | 5,0 | 5,0 | 0,8 |
|  | Молодежный конкурс «Молодость – это мы!» | Количество участников конкурса | чел. | 5 | 6 | 3,1 | 3,1 | 1,2 |
|  | КВН | Количество участников | чел. | 15 | 0 | 4,0 | 0 | 0 |
|  | Ежегодный молодежный форум «Томский коллайдер» (4 направления: «Арт-парад», «Информпоток», «Лидерство», «Зворыкинский проект») | Не измеряется |  |  |  | 2,7 | 2,7 | - |
|  | Областной конкурс работающей молодежи «МЫ – молодые!» | Занятое место | Рейтинг | 0 – 0,2 |  | 21,0 | 21,0 | 7 человек приняли участие в слете молодых специалистов Томской области и работающей молодежи 0 |
|  | Областной фестиваль клубов молодых семей | Занятое место | Рейтинг | 0 – 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Участие в профильных военно-патриотических сменах «Патриот» | Не измеряется |  |  |  | 0 | 0 | - |
|  | Межрайонная молодежная акция по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения «Мы — здоровое поколение» | Количество участников акции | чел. | 30 | 30 | 6,0 | 6,0 | Проводилась в рамках фестиваля «Единство непохожих» 1,0 |
|  | Организация молодежного парламента | Не измеряется |  |  |  | 43,0 | 42,0 | - |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества | Количество участников | чел. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне | Количество участников | чел. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню России | Количество участников | чел. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия посвященные Международному дню защиты детей «Пусть всегда будет солнце» | Количество участников | чел. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Конкурсно-игровые развлекательные программы, посвященные профессиональным праздникам различных видов войск (день пограничника, дань ВДВ, день ВМФ) | Количество участников | чел. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Конкурсно-игровая развлекательная программа, посвященная Дню нефтяника | Количество участников | чел. | 30 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Организация и проведение торжественных проводов граждан, призванных на военную службу | Количество участников | чел. | 25 | 20 | 5,0 | 5,0 | 0,8 |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства | Количество участников | чел. | 30 | 35 | 0,5 | 0,5 | 1,17 |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери | Количество участников | чел. | 30 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 |
|  | Районный фестиваль национальных культур «Радуга» | Количество участников | чел. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Выставка–беседа «Твой выбор» | Количество участников | чел. | 40 | 40 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Организация летней занятости несовершеннолетних | Количество человек | чел. | 140 | 60 | 263,9 | 254,2 111,298 49,263 | Средства местного бюджета Средства областного бюджета Внебюджетные источники 0,43 |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 366,401 | 365,5 | Р=0,6<1 количество баллов 0. |
| 7. | «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация рабочего места тренера по общей физической подготовке |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | КПК для работников в сфере ФК и С |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Информационно-просветительская деятельность |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Проведение городских спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  | 80,4 | 66,9 |  |
|  | Проведение спартакиады трудящихся |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в областных спортивных играх «Снежные узоры» |  |  |  |  | 12,9 | 4,8 |  |
|  | Участие в областных «Стадион для всех» |  |  |  |  | 18,0 | 18,0 |  |
|  | Участие в зональных спортивных играх |  |  |  |  | 19,1 | 19,1 |  |
|  | Приобретение спортивного инвентаря |  |  |  |  | 80 | 73,9 |  |
|  | Приобретение ГСМ для снегоуборочной машины |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Строительство и ремонт спортивных сооружений |  |  |  |  | 600 | 564,7 |  |
|  | Оплата труда по договорам ГПХ |  |  |  |  | 170,0 | 167 |  |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 982,361 | 916,4 | Индикаторы на 2012 год не приняты, количество баллов 0. |
| 8. | «Программа развития системы образования в муниципальном образовании «Город Кедровый» на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переход на новые образовательные стандарты | Количество классов и доля обучающихся по ФГОС | Класс % | 2 44 | 2 49 | 0 | 0 | 1,0 1,11 |
|  | Повышение квалификации или прохождение переподготовки педагогическими работниками | Доля педагогов, прошедших КПК | % | Не менее 20% | 29 | 82,7 | 82,7 | Средства областного бюджета 1,45 |
|  | Обеспечение библиотечных фондов образовательных учреждений учебниками | Доля обеспеченности: -на ступени начального общего образования, -на ступени основного общего образования, -на ступени среднего общего образования | % % % | Не менее 84 Не менее 80 Не менее 70 | 98 98 100 | 447,1 | 447,1 | Средства областного бюджета 1,17 1,22 1,43 |
|  | Оснащение учебных кабинетов начального общего образования | Доля учебных оснащенных кабинетов | % | 25 | 42 | 397,64 | 396,23 | 1,68 |
|  | Включение детей в банк данных одаренных детей | Доля включенных детей | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 1,0 |
|  | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады | Доля участников Олимпиады Доля победителей и призеров | % % | 30 15 | 26 24 | 9 | 9,2 | 0,87 1,6 |
|  | Организация дистанционного обучения учащихся | Количество образовательных учреждений Количество групп учащихся | шт. шт. | 1 Не менее 1 | 1 3 | 0 | 0 | 1,0 3,0 |
|  | Сохранение количества объединений, секций, кружков и клубов дополнительного образования | Количество объединений, секций, кружков и клубов дополнительного образования | единиц | не менее 22 | 25 | 0 | 0 | 1,14 |
|  | Сохранение охвата школьников услугами дополнительного образования | Доля школьников охваченных услугами дополнительного образования | % | не менее 50 | 51 | 0 | 0 | 1,0 |
|  | Сохранение количества ставок педагогов дополнительного образования | Количество ставок педагогов дополнительного образования | ставка | Не менее 8 | 8 | 726,8 | 726,87 | Средства местного бюджета (сметы ОУ) 1,0 |
|  | Проведение районной учебно-исследовательской конференции «Юный исследователь» | Доля учащихся, включенных в исследовательскую деятельность | % | 10 | 12 | 9 | 5,3 | 1,2 |
|  | Организация спортивных мероприятий | Количество мероприятий в год Доля детей, охваченных занятиями Участие в окружных соревнованиях областных спортивных игр школьников по баскетболу Участие в областном этапе Всероссийских соревнований военно-спортивных игр Приобретение спортивной формы | единиц % шт. шт. компл. | не менее 8 не менее 50% 1 1 10 | 11 64 1 0 8 | 40 0 0 12 | 29,612 11,7 0 21,288 | 1,37 1,28 1,0 Использование средств сверх планируемых ассигнований 0 0,8 Использование средств сверх планируемых ассигнований |
|  | Проведение молодежного городского фестиваля «Новая цивилизация» | Количество охваченных учащихся | учащихся | не менее 100 | 102 | 51 | 32,1 | 1,0 |
|  | Проведение районных сборов, конкурсов и фестивалей гражданско-патриотического, художественно-эстетического и социального направлений | Количество разработанных и реализованных социальных проектов Количество конкурсов и фестивалей Доля охваченных учащихся | Единиц Единиц % | не менее 2 не менее 5 100 | 3 6 95 | 45 | 46,3 | 1,5 Использование средств сверх планируемых ассигнований 1,2 0,95 |
|  | Проведение районного конкурса «Ученик года» | Количество учащихся: - на ступени начального образования - на ступени основного образования - на ступени среднего общего образования | чел. чел. чел. | 1 1 1 | 1 1 1 | 5 | 14,7 | Использование средств сверх планируемых ассигнований 1,0 1,0 1,0 |
|  | Проведение районного конкурса «Профессиональное мастерство педагогов» | Количество участников | чел. | не менее 6 | 10 | 27 | 8,8 | 1,67 |
|  | Проведение районных семинаров | Количество семинаров | шт. | не менее 3 | 4 | 7 | 20,7 | 1,33 Использование средств сверх планируемых ассигнований |
|  | Приобретение школьного автобуса для Пудинской СОШ | Количество автобусов | шт. | 1 | 1 | 688 | 688 | 1,0 |
|  | Замена оконных блоков в СОШ №1 г.Кедрового | Площадь | кв.м. | 385 |  | 515 | 498,6 | Оплата по ДЦП «Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2020 годы» 1,0 |
|  | Разработка ПСД по ремонту Пудинской СОШ | ПСД | шт. | 1 | 1 | 750 | 700 | Оплата по ДЦП «Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2013 годы 1,0 |
|  | Организация горячего питания школьников | Доля охваченных школьников Доля школьников, получающих частичную оплату стоимости (от числа детей, имеющих данное право) | % % | Не менее 80 100 | 91 100 | 416,8 | 223,8 | Средства местного бюджета (сметы ОУ) 1,14 1,0 |
|  | Организация летнего отдыха детей и подростков | Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях дневного пребывания Количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных учреждениях | % Чел. | Не менее 50% Не менее 20% | 49 13 | 429,3 | 389,396 | Средства местного и областного бюджетов (сметы ОУ) 0,98 0,65 |
|  | Введение электронного дневника | Доля учащихся 5-11 классы 1-11 классы | % % | 100 | 100 |  |  | 1,0 |
|  | Повышение квалификации в дошкольном образовании | Доля педагогов | % | не менее 20 | 32 |  |  | 1,6 |
|  | Введение дополнительных мест в дошкольных группах | Количество открытых групп Количество введенных мест Удовлетворенность потребности в услугах | шт. шт. % | 1 20 не менее 76 | 0 0 80 |  |  | 0 0 1,05 |
|  | Оснащение пищеблока детского сада оборудованием | Количество приобретенного оборудования | шт. | Не менее 10 наименований (14 единиц) | 14 17 |  |  | 1,4 1,2 |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 1290,6 | 1283,88 | Р=1,12>1 количество баллов 3. |
| 9. | «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение широкомасштабных акций «Внимание – дети!», «Вежливый водитель», «Зебра» | Количество мероприятий | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 | Средства областного бюджета 1,0 |
|  | Создание пропагандисткой продукции, размещение материалов в СМИ | Количество печатной продукции | шт. | 300 | 0 | 0 | 0 | Средства областного бюджета 0 |
|  | Проведение массовых мероприятий с детьми: беседа-викторина | Количество проведенных мероприятий | шт. | 3 | 3 | 4,48 | 4,4 | 1,0 |
|  | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся | Количество приспособлений | шт. | 100 | 0 | 3,0 | 0 | Средства областного бюджета 0 |
|  | Организация в период летних каникул на детских площадках профилактических мероприятий, конкурсов | Количество мероприятий | шт. | 3 | 5 | 5,0 | 5,0 | 1,67 |
|  | Выделение площадок и их обустройство для организации работы с детьми по безопасности дорожного движения | Количество площадок | шт. | 1 | 1 | 45,0 | 45,0 | Средства областного бюджета 1,0 |
|  | Приобретение и установка «лежачего полицейского» на перекрестке улично-дорожной сети | Количество | шт. | 2 | 2 | 90,52 | 90,52 | 1,0 |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 100,0 48,0- ОБ | 99,92 45,0- ОБ | Р=0,81<1 количество баллов 0. |
| 10. | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на период 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Функционирование Координационного Совета по развитию предпринимательства | Количество заседаний | шт. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0,75 |
|  | Организация и проведение семинаров, консультаций, «круглых столов» | Количество встреч | шт. | 2 | 3 | 0 | 0 | 1,5 |
|  | Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» | Количество конкурсов Количество победителей Количество рабочих мест | шт. | 1 1 2 | 1 1 2 | 285 0 | 285 15 | Областной бюджет Местный бюджет Использование средств сверх планируемых ассигнований 1,0 1,0 1,0 |
|  | Публикации в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских проектов | Количество публикаций | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, Дню работников торговли | Количество мероприятий | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
|  | Предоставление муниципальной помощи субъектам предпринимательства (предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование, снижение арендной платы за землю) | Количество субъектов | шт. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,5 |
|  | Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов «Достойный бизнес» | Количество конкурсов Количество победителей Количество рабочих мест | шт. | 1 1 1 | 1 1 0 | 120 | 100 | 1,0 1,0 0 |
|  | Участие в ежегодных областных выставках-ярмарках | Количество предпринимателей | шт. | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства | Наличие инфраструктуры поддержки | шт. | да | нет | 0 | 0 |  |
|  | Организация и проведение ежегодных конкурсов «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» | Количество конкурсов | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 134,0 285.0 ОБ | 115,0 285,0 ОБ | Р=0,75<1 количество баллов 0. |
| 11. | «Развитие личных подсобных хозяйств муниципального образования «Город Кедровый» в 2011-2013 годах» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка НПА | Удельный вес разработанных НПА к запланированным | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 1,0 |
|  | Широкое информирование населения о муниципальной поддержке развития сельскохозяйственного производства в ЛПХ | Количество публикаций | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,0 |
|  | Организация и проведение ежегодного конкурса на лучшее ЛПХ | Количество проведенных конкурсов | шт. | 1 | 1 | 15 | 15 | 1,0 |
|  | Содействие в субсидировании из областного и федерального бюджетов процентной ставки по привлеченных ЛПХ | Количество граждан, получивших субсидирование | чел. | 1 | 1 | 7,8 2,0 | 0,0237 0,44552 | Средства областного бюджета Средства федерального бюджета 1,0 |
|  | Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, ведущим ЛПХ на заготовку кормов для коров, содействие в централизованном приобретении зерновых культур | Количество коров и нетелей | гол. | 90 | 81 | 130 110 | 109,35 | 0,9 |
|  | Организация межмуниципальных сельскохозяйственных ярмарок | Количество проведенных ярмарок | шт. | 4 | 5 | 30 | 51 | 1,25 Использование средств сверх планируемых ассигнований |
|  | Возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей | Количество граждан, получивших возмещение Общее количество коров | чел. гол. | 6 90 | 6 92 | 90 | 90 | 1,0 1,0 |
|  | Содержание и обустройство сельскохозяйственных ярмарок: - содержание ярмарки во 2 мкр., - приобретение палаток, столов и лавок | Количество разрешений Количество приобретенных палаток | шт. шт. | 15 14 | 21 14 | 35 | 33,641 | 1,4 1,01 |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 300,0 | 298,991 | Р=1,05 количество баллов 1. |
| 12 | «Развитие информационного общества на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переход на предоставление муниципальных услуг | Количество выданных сертификатов ключей Количество установленных средств защиты Количество МУ, информация о которых содержится в реестре на Портале ГМУ ТО Количество МУ, информация о которых содержится в федеральном реестре и на едином портале ГМУ Среднее количество обращений граждан для получения одной МУ | Ед. Ед. Ед. Ед. Обр. | 21 21 20 20 3 | 6 2 20 13 3 |  | 18,6 3,6 48 0 0 | Средства местного бюджета 0,29 0,1 1,0 0,65 1,0 |
|  | Создание условий для функционирования работы сайтов МУ и МО «Город Кедровый» | Количество сайтов МУ и администрации | Ед. | 2 | 2 |  | 70,6 | 1,0 |
|  | Приобретение компьютеров, оргтехники | Количество приобретенной техники | Ед. | 3 | 6 |  | 55,05 | 2,0 |
|  | Ремонт и модернизация компьютеров, оргтехники | Не измеряется | - |  |  |  | 21,45 | - |
|  | Приобретение и сопровождение программного обеспечения, средств электронной связи | Количество приобретенных и установленных программ для ОМСУ, МУ Количество сопровождаемых программных продуктов в ОМСУ, МУ | ед. Ед. | 7 15 | 2 15 |  | 13,45 374,49 | 0,29 1,0 |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 649,868 | 605,2 | Р=0,81<1 количество баллов 0. |
| 13. | «Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2010-2012 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оформление рекламных щитов, наружной рекламы плакатами по энергосбережению |  |  |  |  | 45,6180 | 45,6180 |  |
|  | Энергетическое обследование зданий учреждений бюджетной сферы, систем их внутреннего освещения и т.д. |  |  |  |  | 76,165 | 76,165 686,333 | Средства областного бюджета |
|  | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при текущем и капитальном ремонте (установка окон, дверей). |  |  |  |  | 2216,853 | 2215,439 |  |
|  | Приобретение энергоэффективных ламп для нужд МУ |  |  |  |  | 209,835 | 209,835 1400,00 | Средства областного бюджета |
|  | Приобретение термоизоляция для труб отопления МУ |  |  |  |  | 121,9667 | 121,9667 |  |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 2670,438 | 2669,023 | P=1 количество баллов 1 |
| 14. | «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение информации в газете «В краю кедровом» |  | Не измеряется |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Поддержка и развитие Интернет-сайта органов местного самоуправления |  | Не измеряется | - | - | 0 | 0 |  |
|  | Публикации в областных СМИ, выступления на радио, телевидении | Количество публикаций | шт. | 12 | 12 | 45,0 | 75,8 | 1,0 Использование средств сверх планируемых ассигнований |
|  | Оказание поддержки общественным организациям и другим некоммерческим объединениям граждан | Количество мероприятий | шт. | 1 | 1 | 20,0 | 25,0 | 1,0 Использование средств сверх планируемых ассигнований |
|  | Организация и проведение публичных слушаний, встреч с населением | Количество встреч, публичных слушаний | шт. | 28 | 28 | 0 | 0 | 1,0 |
|  | Организационно-техническое обеспечение мероприятий Координационного совета по делам инвалидов | Количество проведенных заседаний | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организационно-техническое обеспечение мероприятий Координационного совета по развитию предпринимательства | Количество проведенных заседаний | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,0 |
|  | Грант Мэра города Кедрового для медалистов, победителей и призеров районных олимпиад | Количество человек | чел. | 5 | 5 | 10,0 | 8,9 | 1,0 |
|  | Проведение социально-значимых мероприятий | Количество проведенных мероприятий | шт | 25 | 25 | 245,0 | 293,5 | 1,0 Использование средств сверх планируемых ассигнований |
|  | Проведение юбилейных и памятных дат учреждений, организаций, коллективов | Количество коллективов, граждан | ш. | 6 | 6 | 304,888 | 235,788 | 1,0 |
|  | Организация и проведение конкурсов, выставок | Количество конкурсов | ш. | 3 | 3 | 115,0 | 100,5 | 1,0 |
|  | Приобретение, изготовление печатной и сувенирной продукции | Количество продукции | ш. | 10 | 10 | 380,0 | 380,0 | 1,0 |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 1119,488 | 1119,488 | Не внесены изменения в Программу, предусмотрены мероприятия на сумму 1053,6 тыс.рублей Р=0,9<1 количество баллов 0. |

| ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГОСРОЧНЫХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦСР | Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования целевой программы всего до 01.01.2012 | Освоено на начало текущего финансового года на 01.01.2012 | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год (предусмотрено Программой на 2012 год) | Фактически профинансировано в текущем финансовом году (выделено по Решению Думы на 2012) | Освоено в текущем финансовм году (в 2012 году) | Освоено с начала реализации целевой Программы (гр.3+ гр.6) | Остаток финансирования от планиуремого объема финансирования ( гр.2+гр.4 - гр.3. -гр.5) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7951100 | «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 | 0 | 454 | 454 | 454 | 454 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 454 | 454 | 454 | 454 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7950800 | «Ремонт и реконструкция объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 | 0 | 8595,913 | 5728,162 | 5319,13 | 5319,13 | 2867,751 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 7410,913 | 5728,162 | 5319,13 | 5319,13 | 1682,751 | неиспользованы средства в сумме 409 тыс.рублей, процент исполнения 93%. |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 1185 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7950100 | "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2015 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 | 0 | 255,9 | 153,057 | 153,057 | 153,057 | 102,843 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 60 | 45,921 | 45,921 | 45,921 | 14,079 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 150 | 61,236 | 61,236 | 61,236 | 88,764 |  |
|  | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7950600 | "Капитальный ремонт муниципального жилого фонда на 2012-2014 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 | 0 | 673 | 566,679 | 566,678 | 566,678 | 106,321 |  |
|  |  | 0 | 0 | 673 | 566,679 | 566,678 | 566,678 | 106,321 | Плановые ассигнования в 4 кв.2012 сняты на 191,3 тыс.рублей, т.к. дважды объявлялся открытый аукцион на проведение капитального ремонта жилого фонда (3 квартиры) в селе, аукцион несостоявшийся. |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7951900 | «Комплексное благоустройство муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 | 0 | 2455,4 | 4926,81 | 4920,49 | 4920,49 | -2471,41 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 1896,5 | 1926,81 | 1925,49 | 1925,49 | -30,31 | Дополнительно были выделены денежные средства к 25-летию, не внесены изменения в Программу |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 558,9 | 2500 | 2495 | 2495 | -1941,1 | Дополнительно поступали деньги, не внесены изменения в Программу |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | -500 |  |
| 7952000 | "Молодежь муниципального образования "Город Кедровый" на 2012-2014 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 | 0 | 1051 | 526,962 | 526,063 | 526,063 | 524,038 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 457,5 | 366,401 | 365,502 | 365,502 | 91,099 | Плановые ассигнования сняты в 4 кв.2013 на 47,5 тыс.руб. Процент исполнения - 99,8%. |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 280 | 111,298 | 111,298 | 111,298 | 168,702 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные | 0 | 0 | 313,5 | 49,263 | 49,263 | 49,263 | 264,237 |  |
| 7950200 | "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2015 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1557,5 | 2995,8 | 5337,5 | 982,361 | 916,397 | 3912,197 | 2916,839 |  |
|  | Местный бюджет | 1467,5 | 621,8 | 3747,5 | 982,361 | 916,397 | 1538,197 | 3610,839 | Плановые ассигнования в 4 кв.2012 были сняты в сумме 51,8 тыс.руб. |
|  | Областной бюджет | 80 | 2367 | 1580 | 0 | 0 | 2367 | -707 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 13 |  |
| 7950500 | "Развитие системы образования муниципального образования "Город Кедровый" на 2012-2014 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 | 0 | 9571,74 | 1908,14 | 1901,38 | 1901,38 | 7663,6 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 5285,3 | 1290,64 | 1283,88 | 1283,88 | 3994,66 | Процент исполнения - 99,5%. |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 3368,8 | 617,5 | 617,5 | 617,5 | 2751,3 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные | 0 | 0 | 917,64 | 0 | 0 | 0 | 917,64 |  |
| 7951100 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 | 0 | 195 | 148 | 144,92 | 144,92 | 47 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 135 | 100 | 99,92 | 99,92 | 35 | мероприятия на 40 тыс.рублей из планируемых расходов (гр.4) профинансированы за счет Программы «Комплексное благоустройство муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 г.г» |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 55 | 48 | 45 | 45 | 7 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
|  | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7951000 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на период 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 | 0 | 419 | 419 | 400 | 400 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 134 | 134 | 115 | 115 | 0 | Плановые ассигнования в 4 кв.2013 сняты на 19 тыс.руб., процент исполнения - 86%. |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 285 | 285 | 285 | 285 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7951300 | «Развитие личных подсобных хозяйств муниципального образования «Город Кедровый» в 2011-2013 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 275,575 | 275,575 | 309,8 | 309,8 | 299,46 | 575,03 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 268,78 | 268,78 | 300 | 300 | 298,99 | 567,77 | 0 | Плановые ассигнования в 4 кв.2013 сняты на 1 тыс.руб. |
|  | Областной бюджет | 0,332 | 0,332 | 7,8 | 7,8 | 0,0237 | 0,3557 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 6,463 | 6,463 | 2 | 2 | 0,44552 | 6,90852 | 0 |  |
|  | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7951800 | «Развитие информационного общества на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 923,116 | 423,471 | 1434,777 | 649,868 | 605,166 | 1028,637 | 1284,554 |  |
|  | Местный бюджет | 923,116 | 423,471 | 1434,777 | 649,868 | 605,166 | 1028,637 | 1284,554 | В 2012 году неиспользованы плановые ассигнования в сумме 44,7 тыс.рублей, процент исполнения - 93%. |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7951200 | «Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 20425 | 1153,1 | 9059 | 4756,733 | 4755,356 | 5908,456 | 23574,167 |  |
|  | Местный бюджет | 10395 | 1153,1 | 5909 | 2670,4 | 2669,023 | 3822,123 | 12480,5 | Плановые ассигнования в 4 кв.2012 сняты на 56 тыс.руб. |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 2086,333 | 2086,333 | 2086,333 | -2086,333 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные | 10030 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 13180 |  |
| 7951600 | «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2011-2013 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 100 | 98,5 | 257,75 | 6 | 0 | 98,5 | 253,25 |  |
|  | Местный бюджет | 100 | 98,5 | 110 | 6 | 0 | 98,5 | 105,5 | Плановые ассигнования в 4 кв.2012 сняты на 6 тыс.руб. |
|  | Областной бюджет | 0 |  | 47,75 |  |  | 0 | 47,75 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные | 0 |  | 100 |  |  | 0 | 100 |  |
| 7950900 | «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 290 | 278 | 1053,6 | 1119,49 | 1119,49 | 1397,49 | -53,89 |  |
|  | Местный бюджет | 290 | 278 | 1053,6 | 1119,49 | 1119,49 | 1397,49 | -53,89 | Плановые ассигнования в 4 кв.2012 увеличены на 65,9 тыс.рублей, изменения в Программу не внесены |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города Кедрового

№__51____ от _11 февраля 2013г.

| Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ за 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Сводный коэффициент результативности |  |  | Коэффициент эффективности механизма реализации программы |  |  | Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств |  |  | Коэффициент качества контроля |  |  | Коэффициент достижения цели |  |  | Общий коэффициент | Рейтинг эффективности реализации | Оценка эффективности |
|  | Весовой коэффициент | Количество баллов | Итого | Весовой коэффициент | Количество баллов | Итого | Весовой коэффициент | Количество баллов | Итого | Весовой коэффициент | Количество баллов | Итого | Весовой коэффициент | Количество баллов | Итого |  |  |  |
| "Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 года" | 0,2 | 3 | 0,6 | 0,2 | 1 | 0,20 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,00 | 0,30 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 6 | адекватная |
| «Ремонт и реконструкция объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2013 годы» | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 3 | 0,60 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,00 | 0,30 | 0,35 | 3,00 | 1,05 | 1,95 | 3 | адекватная |
| "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2015 годы" | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,20 | 0,15 | 3,00 | 0,45 | 0,10 | 3,00 | 0,30 | 0,35 | 1,00 | 0,35 | 1,50 | 5 | адекватная |
| "Капитальный ремонт муниципального жилого фонда на 2012-2014 годы" | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 0,20 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,00 | 0,30 | 0,35 | 3,00 | 1,05 | 1,55 | 4 | адекватная |
| «Комплексное благоустройство муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы» | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 0,20 | 0,15 | 3,00 | 0,45 | 0,10 | 3,00 | 0,30 | 0,35 | 3,00 | 1,05 | 2,00 | 2 | адекватная |
| "Молодежь муниципального образования "Город Кедровый" на 2012-2014 годы" | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 0,20 | 0,15 | 3,00 | 0,45 | 0,10 | 3,00 | 0,30 | 0,35 | 3,00 | 1,05 | 2,00 | 2 | адекватная |
| "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2015 годы" | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 3 | 0,60 | 0,15 |  | 0,00 | 0,10 | 3,00 | 0,30 | 0,35 | 3,00 | 1,05 | 1,95 | 3 | адекватная |
| "Развитие системы образования муниципального образования "Город Кедровый" на 2012-2014 годы" | 0,2 | 3 | 0,6 | 0,2 | 1 | 0,20 | 0,15 | 3,00 | 0,45 | 0,10 | 3,00 | 0,30 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 4 | адекватная |
| «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2013 годы» | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 0,20 | 0,15 | 3,00 | 0,45 | 0,10 | 3,00 | 0,30 | 0,35 | 3,00 | 1,05 | 2,00 | 2 | адекватная |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на период 2012-2014 годы» | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 3 | 0,60 | 0,15 | 3,00 | 0,45 | 0,10 | 3,00 | 0,30 | 0,35 | 3,00 | 1,05 | 2,40 | 1 | эффективная |
| «Развитие личных подсобных хозяйств муниципального образования «Город Кедровый» в 2011-2013 годах» | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,20 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,00 | 0,30 | 0,35 | 1,00 | 0,35 | 1,05 | 7 | адекватная |
| «Развитие информационного общества на 2011-2013 годы» | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 3 | 0,60 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,00 | 0,30 | 0,35 | 3,00 | 1,05 | 1,95 | 3 | адекватная |
| «Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2020 годы» | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,20 | 0,15 | 3,00 | 0,45 | 0,10 | 3,00 | 0,30 | 0,35 | 1,00 | 0,35 | 1,50 | 5 | адекватная |
| «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2011-2013 годах" | 0,2 |  | 0 | 0,2 |  | 0,00 | 0,15 |  | 0,00 | 0,10 |  | 0,00 | 0,35 |  | 0,00 | 0,00 |  | расчет по оценке не проводился, отчет о реализации не представлен |
| «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2013 годы» | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 0,20 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,00 | 0,30 | 0,35 | 3,00 | 1,05 | 1,55 | 4 | адекватная |