Отчет об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление

в муниципальном образовании «Город Кедровый» на 01.01.2016

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории  муниципального образования «Город Кедровый»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х х |  |  | Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления» |
|  |  | 1 | Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству Российской Федерации. | % | 96,5 | 100 | 97,8 | 2,2 | 2,2 | 1,3 | 5 протеста прокуратуры города Кедрового |
|  |  | 2. | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством. | % | 90,7 | 100 | 92,4 | 7,6 | 7,6 | 2,4 | 5 обращений с нарушением |
|  |  | 3. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью. | % от числа опрошенных | 23,7 | 40 | 38,9 | - | 1,1 | 15,2 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления – администрация города Кедрового |
|  |  | 4. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 6 955,72 | 7 132,40 | 7 041,47 | 90,93 | - | 1,23 | Темп роста к уровню 2014 года объясняется введением ставки органа контроля |
|  |  | 5. | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 6 | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале и государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг | % | 25 | 100 | 57 | - | 43 | 32 | Не исполнен показатель в связи с техническими неполадками оборудования |
|  |  | 7 | Рейтинг муниципального образования среди муниципальных образований в Томской области. | место | 12 | ≤9 |  |  |  |  | Не получены результаты опроса |
|  |  | 8 | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % от числа мун. служ., подлежащих аттестац. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | В соответствии с планом аттестации мун.служащих, аттестация по плану |
|  |  | 9 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % | 100 | 100 | 100 |  |  | - |  |
|  |  | 10 | Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | ед. | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 9 | 2 | Управление муниципальными финансами |
|  |  | 1 | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового | % | 100,0 | 95 < или <105 | 99,8 | - | - | 99,8 |  |
|  |  | 2 | Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) | % | 100,0 | 100,0 | 98,3 | 1,7 | 98,3 | 98,3 | В связи с резервом ассигнований на оптимизацию |
|  |  | 3 | Отношение объема дополнительных средств бюджета к первоначально запланированному объему, в процентах | % | 1,8 | <=10 | 0,8 | - | - | - |  |
|  |  | 4 | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета, процентов | % | 58 | >95 | 99 | - | - | - |  |
|  |  | 5 | Средний уровень финансового менеджмента ГРБС | баллов | 3,5 | 3,5 | 3,8 | - | - | - |  |
|  |  | 6 | Проведение публичных слушаний по вопросам принятия бюджета и утверждении годового отчета об исполнении бюджета | да/нет | да | да | да | - | - | - |  |
|  |  | 7 | Соблюдение законодательных требований к процедурам разработки, рассмотрению, утверждению бюджета и внесению изменений | да/нет | да | да | да | - | - | - |  |
|  |  | 8 | Соблюдение установленных сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета города Кедрового | да / нет | да | да | да | - | - | - |  |
|  |  | 9 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | да / нет | да | да | да | - | - | - |  |
|  |  | 10 | Наличие кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях | да / нет | нет | нет | нет | - | - | - |  |
|  |  | 11 | Наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности | да / нет | нет | нет | нет | - | - | - |  |
|  |  | 12 | Прирост дебиторской задолженности | % | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
|  |  | 13 | Наличие задолженности по налогам и сборам | да / нет | нет | нет | нет | - | - | - |  |
|  |  | 14 | Наличие в СМИ и в информационно -телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Кедрового информации, нормативных правовых актов и других документов, относящихся к сфере регулирования отделом финансов и экономики, обязательных для размещения в СМИ и в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - |  |
|  |  | 15 | Отношение нецелевого и неправомерного использования средств бюджета к общему объему средств | % | 0,6 | <0,5 | 1,4 | 0,9 | 117 | 140 | По результатам контрольных мероприятий, проведенных КСО выявлено нецелевое и неправомерное использование средств (учреждения приведены в пояснительной записке) |
|  |  | 16 | Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | да / нет | нет | да | да | - | - | - | Допущена недостача материальных ценностей (учреждения приведены в пояснительной записке) |
|  |  | 17 | Объем недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | % | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | - | 1 | Допущена недостача материальных ценностей (учреждения приведены в пояснительной записке) |
|  |  | 18 | Количество нарушений в области применении Федерального закона 44-ФЗ | единиц | 7 | <10 | 13 | 4 | 130 | 186 | учреждения, допустившие нарушения приведены в пояснительной записке) |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  |  | Подпрограмма «Организация муниципального управления» |
| 09 | 1 | 1 |  | Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение деятельности Мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Создание необходимых условий для деятельности | Производится своевременная оплата труда | - |
| 09 | 1 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности Думы города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Создание необходимых условий для деятельности | Производиться оплата командировочных расходов, приобретаются канцтовары, бумага, мин.вода для проведения заседаний | - |
| 09 | 1 | 01 | 3 | Обеспечение деятельности администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Создание необходимых условий для деятельности | Произведена своевременная оплата труда, оплата услуг связи, командировочных расходов, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочие услуги: приобретены ТМЦ для обеспечения деятельности | - |
| 09 | 1 | 01 | 4 | Проведение выборов проведения | Администрация города Кедрового | 2015 год | Сентябрь 2015 года | Состоявшиеся выборы | Выборы признаны состоявшимися |  |
| 09 | 1 | 02 |  | Развитие кадрового потенциала администрации города Кедрового |  |  | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 02 | 1 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих | Администрация города Кедрового, Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | В течении года | Повышение квалификации | 5 работников обучились на КПК | Отсутствие финансирование |
| 09 | 1 | 02 | 2 | Проведение аттестации муниципальных служащих | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Аттестация | - | В соответствии с планом аттестация будет в 2016 году |
| 09 | 1 | 03 |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, повышение престижа органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 03 | 1 | Обеспечение деятельности МУ Редакция газеты "В краю кедровом" | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Еженедельный выпуск газеты | 52 выпусков газет по 500 экз. |  |
| 09 | 1 | 03 | 2 | Организация особых, специальных событий и организационно-представительных мероприятий | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Проведение мероприятий для повышение имиджа ОМСУ | Проведены мероприятия: день защитников отчества, 8 марта, День работников торговли, день работников культуры, 100-летие села Пудино, День местного самоуправления, День ликвидации Чернобольской аварии, 1 мая, 9 мая, прием Мэра, международный день семьи, День российского предпринимательства, День семьи, любви и верности, День работников торговли, День города, День воспитателя и всех дошкольных работников, День учителя, День старшего поколения, День памяти жертв политических репрессий, День матери, День народного единства, Декада инвалидов, 5-летие шоу группы «Лас-Кедрас», подведение итогов года |  |
| 09 | 1 | 03 | 3 | Организационно-техническое обеспечение мероприятий общественных совещательных (координационных) органов при администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Полное техническое обеспечение | Состоявшиеся мероприятия (видеоконференции, видеоселектора и .т.д) |  |
| 09 | 1 | 03 | 4 | Содержание официального сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Работа сайта и своевремен-ное пополнение актуальной информацией | Сайт работает постоянно, вся информация пополняется своевременно |  |
| 09 | 1 | 04 |  | Реализация иных функций, связанных с деятельностью органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 1 | Выплаты членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Оплата членских взносов | Оплата раз в год |  |
| 09 | 1 | 04 | 2 | Доставка хлеба в п.Таванга | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Доставка хлеба | Еженедельная доставка хлеба (40 доставок) |  |
| 09 | 1 | 04 | 3 | Обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Проведение планерных совещаний, комиссий | Все протокольные мероприятия проведены в соответствии с ежемесячными планами |  |
| 09 | 1 | 04 | 4 | Решение иных общегосударственных вопросов | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | - |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 5 | Предоставление мер социальной поддержки в рамках обучения целевого направления | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Привлечение в муниципаль-ное образование квалифицированных кадров | По договору целевого направления обучаются 2 студента |  |
| 09 | 1 | 05 |  | Обеспечение деятельности органа управления объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Бесперебой-ная работа службы | Своевременное оповещение |  |
| 09 | 1 | 06 |  | Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 06 | 1 | Приобретение и сопровождение программных продуктов в сфере информационных технологий | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Внедрение современных информационных технологий | Обновление программной продукцией. Сопровождение программ: «Консультант», «1С – Зарплата», «ОЦАИР ТО»; реестр муниципальных услуг Приобретено 3 сертификата ключа |  |
| 09 | 1 | 06 | 2 | Обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Обеспечение бесперебойного функционирования | Приобретение новой офисной техники и профилактическая работа |  |
| 09 | 1 | 07 |  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 07 | 1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в связи с осуществлением деятельности по регулярным перевозкам, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по регулярным перевозкам пассажиров автотранспортом | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Перевозка пассажиров автотранспортом | Регулярные перевозки пассажиров согласно графику, выплачено 950 000 руб. |  |
| 09 | 1 | 08 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 1 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | Постановка а воинский учет, снятие с воинского учета, постановка на первичный воинский учет |  |
| 09 | 1 | 08 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | Выплачено 21 746,70 руб. | Отсутствовало устройства детей |
| 09 | 1 | 08 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | - | Полномочия не исполняются |
| 09 | 1 | 08 | 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | Проведено 11 комиссий |  |
| 09 | 1 | 08 | 5 | Реализация государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | Проведено 24 комиссии |  |
| 09 | 1 | 08 | 6 | Реализация отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Решение Думы города Кедрового №48 от 19.06.2015 |  |
| 09 | 1 | 08 | 7 | Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Зарегистрировано 2 коллективных договора | Планируется в 4 квартале |
| 09 | 1 | 08 | 8 | Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Выплачено опекунам сумма в размере 535 488,39 руб. |  |
| 09 | 1 | 08 | 9 | Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Выплачено приемным семьям сумма в размере 1 611 357,78 руб. |  |
| 09 | 1 | 08 | 10 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Произведена оплата труда, командировочные расходы. Приобретены ТМЦ, основные средства |  |
| 09 | 1 | 08 | 11 | Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Ведется регистрация и учет граждан | Социальная выплата не производиться, в связи с не включением МО «Город Кедровый» в район приравненный к Крайнему Северу |
| 09 | 1 | 08 | 12 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Государственная поддержка за счет средств ОБ оказывалась гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. В 2015 году выдано субсидий 58 получателей субсидий на сумму 315,8 тыс.руб. на содержание 250 голов скота , на содержание коров в 2015 год – 4 получателя субсидий на сумму 70,0 тыс.руб. |  |
| 09 | 2 |  | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" |
| 09 | 2 | 01 |  | Обеспечение исполнения мероприятий, направленных на внедрение долгосрочного планирования | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года |  | принята Стратегия развития города Кедрового до 20года |  |
| 09 | 2 | 01 | 1 | Разработка и мониторинг исполнения Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 15.09.2015 | 15.07.2015 | мониторинг исполнения Программы СЭР | Постановление от 15.07.2015 № 314 |  |
| 09 | 2 | 01 | 2 | Разработка и методологическая поддержка по вопросу разработки и принятия муниципальных программ | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Программный бюджет | Программный бюджет принят и реализуется в 2015 году |  |
| 09 | 2 | 01 | 3 | Мониторинг реализации муниципальных программ | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года ежеквартально 2015-2017 годы | проводится мониторинг реализации муниципальных программ | Т.к. 2015 год – первый год реализации программ, анализ эффективности программ будет осуществлен в 1 кв.2016 года | В связи с оптимизацией (10%) есть риск неисполнения мероприятий программ МО |
| 09 | 2 | 02 |  | Организация составления бюджета города Кедрового | Отдел финансов и экономики |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 1 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования | Отдел финансов и экономики | до 01.08.2015 | 01.082015 | основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования | документ является приложением к проекту Думы города Кедрового о бюджете на 2016-2018 годы |  |
| 09 | 2 | 02 | 2 | Разработка методических рекомендаций по составлению бюджета | Отдел финансов и экономики | до 01.08.2015 | 27.07.2015 | методические рекомендации по составлению бюджета | направлены учреждениям 27.07.2015 |  |
| 09 | 2 | 02 | 3 | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Кедровый» | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | Представлен в ДФ ТО 03.02.2015 (уточненный),11.06.2015 (плановый 2014-2018г.) | Реестр расходных обязательств | Отсутствуют обязательства, исполняемые МО, не относящиеся к вопросам местного значения (исключая переданные гос. полномочия) |  |
| 09 | 2 | 02 | 4 | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов и главных распорядителей средств бюджета по вопросам составления проекта бюджета | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы (начиная с 01 июля) | начиная с 01 июля 2015 года | сведения ГАД о планируемых поступлениях доходов в 2016-2018 годах | проект бюджета по доходам сформирован | Не все ГАД ответственно подходят к планированию поступлений в местный бюджет |
| 09 | 2 | 02 | 5 | Составление проекта бюджета и подготовка материалов к нему | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы (начиная с 01 июля) | начиная с 01 июля 2015 года | бюджетные сметы, планы ФХД проект бюджета | бюджетные сметы, планы ФХД предоставлены в ОФиЭ, информация по прогнозу бюджета направлен в ДФ, в работе проект решения Думы о бюджете 2016-2018 годы | Сложность составления бюджета на 2016-2018 из-за отсутствия информации о сумме дотации на сбалансированность их областного бюджета, низкое качество бюджетных смет и ПФХД |
| 09 | 2 | 02 | 6 | Экспертиза проектов бюджета муниципального образования «Город Кедровый» | Ревизионная комиссия | 2015-2017 годы (4 квартал) | 30.11..2015 | Заключение на проект решения Думы о бюджете | На проект решения Думы города Кедрового на 2016-2018 гг получены положительные заключение прокуратуры г.Кедрового, контрольно-счетного органа |  |
| 09 | 2 | 02 | 7 | Разработка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | Решение Думы от 25.02.205№7, 21.05.2015 №33, от 25.06.2015 № 42,от 24.08.2015 № 59, от 02.10.2015 №73,12.11,2015 №80, 21.12.2015 № 94,29.12.2015 № 106 | Соблюдение законодательных требований к процедурам и внесению изменений в решение о бюджете города Кедрового | На проекты получены положительные заключение прокуратуры г.Кедрового |  |
| 09 | 2 | 03 |  | Организация исполнения бюджета города Кедрового | Отдел финансов и экономики |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 1 | Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Сводная бюджетная роспись, изменения в сводную бюджетную роспись | Сводная бюджетная роспись составлена в установленные сроки | Большое количество передвижек в сводной бюджетной росписи, производимых ГРБС, что говорит о недостаточно точном планировании |
| 09 | 2 | 03 | 2 | Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | 30.12.2014 | Уведомления о бюджетных ассигнованиях и уведомления о лимитах бюджетных обязательств | Сроки доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета соблюдены | ГРБС не доводятся показатели бюджетной росписи по расходам до подведомственных муниципальных учреждений (порядок, установлен приказом отдела финансов и экономики от 19.03.2012 № 16-п) |
| 09 | 2 | 03 | 3 | Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета города | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Кассовый план, изменения кассового плана | Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета города в соответствии с приказом отдела финансов и экономики от 19.03.2012 № 16-п |  |
| 09 | 2 | 03 | 4 | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета города | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Исполнение бюджета, управление счетами бюджета и бюджетными средствами | Организация исполнение бюджета, управление счетами бюджета и бюджетными средствами соответствуют действующему законодательству |  |
| 09 | 2 | 03 | 5 | Бухгалтерское обслуживание исполнения смет расходов и планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Бухгалтерский учет муниципальных учреждений | Бухгалтерский учет муниципальных учреждений соответствуют действующему законодательству |  |
| 09 | 2 | 03 | 6 | Мониторинг поступлений доходов в бюджет города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года ежеквартально до 25числа | Анализ исполнения доходной части бюджета | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города за полугодие составил 63% (не исполняются плановые назначения по доходам от оказания платных услуг казенными учреждениями (плата АУ/БУ за бух. обслуживание) в виду отсутствия средств в образовательных организациях) |  |
| 09 | 2 | 03 | 7 | Организация деятельности Комиссии по мобилизации доходов | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | 20.03.2015, 29.05.2015, 04.06.2015, 18.12.2015 | Рассмотрение вопросов поступления в бюджет доходах и задолженности по ним | Принято решение о мероприятиях, направленных на мобилизацию доходов бюджета |  |
| 09 | 2 | 03 | 8 | Координация работы и методическая поддержка руководителей и специалистов учреждений по вопросам исполнения бюджета, функционирования автоматизированной системы «АЦК-Финансы» | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий | Проведено совещание с руководителями м/учреждений по вопросам координации работы с ЦБ, методическая поддержка по вопросам исполнения бюджета, функционирования АЦК-Финансы» проводятся регулярно |  |
| 09 | 2 | 04 |  | Реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | исполнение мероприятий согласно распоряжения адм. № 185 от10.04.2015 | ежеквартально производится мониторинг исполнения мероприятий |  |
| 09 | 2 | 04 | 1 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы (до 15.03.2016, 15.03.2017) |  | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | Т.к. 2015 год – первый год реализации программ, анализ эффективности программ будет осуществлен в 1 кв.2016 года |  |
| 9 | 2 | 04 | 2 | Мониторинг исполнения муниципального задания | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | ежеквартально до 25числа | мониторинг исполнения | по результатам мониторинга муниципальные задания исполняются в плановом порядке |  |
| 9 | 2 | 04 | 3 | Оценка финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы по итогам года до 01февраля, полугодие до 20 июля | 05.04.2015 | оценка финансового менеджмента ГРБС, составление рейтинга ГРБС, рекомендации по повышению качества финансового менеджмента | Проведена оценка финансового менеджмента ГРБС, даны рекомендации по повышению качества финансового менеджмента. Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС за 2014 год-3,5, за 2015 год-3,8 |  |
| 9 | 2 | 04 | 4 | Информационно-техническое обеспечение деятельности комиссий муниципальных учреждений по осуществлению закупок | МКУ «КС» | 2015 год | в течение года | Проведений совещаний, консультаций, разработка методических рекомендаций, участие в работе комиссий | Проведено 6 (шесть) совещаний по работе с комиссией по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей). | учреждение в стадии ликвидации |
| 9 | 2 | 04 | 5 | Определение поставщиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных учреждений | МКУ «КС» | 2015год | в течение года | Подготовка документов для конкурсной документации. Заключение муниципального контракта, договора о поставке товаров, оказании услуг, проведении работ | Подготовлено 6 (шесть) конкурсных документаций. 5(пять)-муниципальных контрактов заключены 1(один)- муниципальный контракт на стадии заключения. | учреждение в стадии ликвидации |
| 9 | 2 | 04 | 6 | Организация на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | МКУ «КС» | 2015 годы | в течение года | Определение конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в 1 квартале 2015 года не было | учреждение в стадии ликвидации |
| 9 | 2 | 05 |  | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 05 | 1 | Составление отчетности об исполнении бюджета города Кедрового, иной бюджетной отчетности | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Отчетность об исполнении бюджета города | Отчетность об исполнении бюджета города составляется в соответствующие сроки и в надлежащем качестве |  |
| 9 | 2 | 05 | 2 | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций | В процессе согласования находится НПА об осуществлении внутреннего контроля администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета |  |
| 9 | 2 | 05 | 3 | Подготовка проекта решения Думы города Кедрового об исполнении бюджета и материалов к нему | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | до 01.04.2015 | Направленный в соответствующие сроки проект решения Думы города Кедрового об исполнении бюджета и материалов к нему | Проект решения Думы об исполнении бюджета подготовлен и направлен для внешней проверки в контрольно-счетный орган г. Кедрового до 01.04.2015 |  |
| 9 | 2 | 05 | 4 | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кедровый»; | Ревизионная комиссия | 2015-2017 годы | 21.04.2015 | Заключение на проект решения Думы об итогах исполнения бюджета | Получен акт внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2014 год. Заключение -положительное |  |
| 9 | 2 | 05 | 5 | Составление и предоставление налоговой отчетности | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Сданная в срок налоговая отчетность | Налоговая отчетность предоставляются в установленные сроки, отсутствуют предписания налоговой инспекции об уплате штрафов за несданную отчетность |  |
| 9 | 2 | 05 | 6 | Обеспечение функционирования автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Функционирование автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» | Обеспечено функционирования автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» |  |
| 9 | 2 | 05 | 7 | Координация работы и методическая поддержка руководителей и специалистов учреждений по вопросам бухгалтерского учета и отчетности | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Проведение консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций | Осуществляется консультация руководителей и специалистов вопросам бухгалтерского учета и отчетности |  |
| 9 | 2 | 06 |  | Обеспечение муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 06 | 1 | Аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования бюджетных средств | Ревизионная комиссия | 2015-2017 годы | в течение года | Заключения, акты, справки ревизионной комиссии, направленные в Думу города Кедрового | проведено 9 экспертно-аналитических мероприятий; | * |
| 9 | 2 | 06 | 2 | Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального образования «Город Кедровый», а также средств, получаемых бюджетом муниципального образования из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Ревизионная комиссия | 2015-2017 годы | в течение года | Проведенные контрольные мероприятия | проведено 9 контрольных мероприятий; | ** |
| 9 | 2 | 06 | 3 | Обеспечение целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Санкционирование оплаты денежных обязательств | Осуществляется предварительный контроль за целевым использованием средств путем санкционирования оплаты денежных обязательств , с 4 квартала 2014 года введено в практику санкционирование платежных документов ЦБ, введены ЭЦП для эл. платежных документов |  |
| 9 | 2 | 06 | 4 | Обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Санкционирование оплаты денежных обязательств Санкционирование оплаты денежных обязательств | Осуществляется предварительный контроль за целевым использованием средств путем санкционирования оплаты денежных обязательств , с 4 квартала 2014 года введено в практику санкционирование платежных документов ЦБ, введены ЭЦП для эл.платежных документов |  |
| 9 | 2 | 06 | 5 | Учет обязательств муниципальных учреждений | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Регистрация в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих оплате за счет местного бюджета | Осуществляется предварительный контроль за целевым использованием средств путем регистрации в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» муниципальных контрактов, иных договоров | Учреждения предоставляют на регистрацию сканкопии договоров |
| 9 | 2 | 06 | 6 | Организация и проведение годовой и периодической инвентаризации имущества и обязательств муниципальных учреждений | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы |  | Инвентаризация имущества и обязательств муниципальных учреждений | В 2015 году проведена инвентаризация имущества и обязательств во всех муниципальных учреждениях |  |
| 9 | 2 | 07 |  | Обеспечение достоверной, актуальной, прозрачной и доступной информации о государственных финансах для граждан | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Размещение информации о бюджете и итогах его исполнения, бюджетной и налоговой политике, о реализуемых муниципальных программах, нормативных правовых документов по вопросам ведения исполнителя и соисполнителя в газете «В краю Кедровом», на официальном сайте администрации города Кедрового www.kedradm.tomsk.ru. Участие в публичных слушаниях по принятию бюджета и итогах его исполнения | -проект решения Думы г.Кедрового об итогах исполнения бюджета за 2014 год размещен на официальном сайте администрации города Кедрового; -ежемесячные отчеты об исполнении бюджета размещаются на официальном сайте администрации города Кедрового; - НПА органов местного самоуправления по ведения исполнителя и соисполнителя размещаются в газете «В краю Кедровом», на официальном сайте администрации города Кедрового |  |
| 9 | 2 | 08 |  | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 08 | 1 | Фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | при формировании бюджета | Формирование резерва в бюджете для распределения в процессе исполнения бюджета | В бюджете города Кедрового на 2015-2017 годы сформирован резерв в объеме не ниже уровня предыдущего года |  |
| 9 | 2 | 08 | 2 | Фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | при формировании бюджета | Формирование резерва в бюджете для распределения в процессе исполнения бюджета | В бюджете города Кедрового на 2015-2017 годы сформирован резерв в объеме не ниже уровня предыдущего года |  |
| 9 | 2 | 08 | 3 | Формирование условно утвержденных расходов | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | при формировании бюджета | Утверждение условно утвержденных расходов в бюджете для распределения в плановом периоде | В бюджете города Кедрового на 2015-2017 годы сформированы условно утвержденные расходы в объеме согласно Бюджетного кодекса |  |
| 9 | 2 | 09 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 09 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) отделом финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой и экономической политики и координация деятельности в этой сфере главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета | Проводится единая финансовая, бюджетная, налоговая и экономическая политика и координация деятельности в этой сфере главных администраторов доходов, главные распорядителей средств бюджета |  |
| 9 | 2 | 09 | 2 | Реализация установленных полномочий (функций) контрольно-счетным органом ревизионной комиссией | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Осуществление внешнего финансового контроля | Осуществляется внешний финансовый контроль |  |
| 9 | 2 | 09 | 3 | Реализация установленных полномочий (функций) МУ «ЦБ» | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Централизация бухгалтерского учета муниципальных учреждений | Централизация бухгалтерского учета муниципальных учреждений осуществлена |  |
| 9 | 2 | 09 |  | Реализация установленных полномочий (функций) МКУ «КС» | МКУ «КС» | 2015-2017 годы | в течение года | Обеспечение выполнения функций муниципальных заказчиков, соблюдения законодательства в области закупок товаров, работ, услуг | Осуществляется обеспечение выполнения функций муниципальных заказчиков, соблюдения законодательства в области закупок товаров, работ, услуг |  |

* 1) Недостаточная численность работников КСО для исполнения в полном объеме возложенных на него полномочий. Кроме обязательных полномочий определенных Федеральным законом №6-ФЗ, на КСО возложены дополнительные полномочия, которые по своему содержанию являются достаточно объемными – аудит закупок (Федеральный закон №44-ФЗ).

2) Отсутствие механизма принятия мер по устранению нарушений, недостатков, выявляемых КСО в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (отсутствие нормативного правового акта, на уровне муниципального образования «Город Кедровый», устанавливающего Порядок устранения нарушений, выявляемых КСО).

3) Присутствуют факты не предоставления всей запрашиваемой информация для проведения контрольного мероприятия.

4) Повторяющиеся (дублирующие) нарушения и недостатки.

**При исполнении Представлений, Предписаний:

При исполнении Представлений, Предписаний:

- допускаются нарушения объектами контрольных мероприятий срока уведомления контрольно-счетного органа о результатах рассмотрения Представления (Предписания) и принятых мерах;

- предоставляемая некоторыми объектами контрольных мероприятий информация не в полной мере раскрывает результаты рассмотрения представления, в связи с чем, контрольно-счетному органу приходится дополнительно запрашивать информацию по результатам исполнения представления;

- зачастую руководителями объектов контрольных мероприятий игнорируются предложения контрольно-счетного органа о принятии мер по привлечению к ответственности виновных должностных лиц и о возмещении в соответствующий бюджет неправомерно использованных бюджетных средств;

- исполнение над устранением  выявленных нарушений происходит очень медленно.

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01 | Организация муниципального управления | - | - | - | - | меры муниципального регулирования не требуют финансовых вложений |
| 9 | 02 | Управление муниципальными финансами | - | - | - | - |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  |  |  | Подпрограмма "Организация муниципального управления" |
| 09 | 1 | 73 | 1 | 902 | Опубликование муниципальных правовых актов, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 567,26 | 425,4 | 348,48 | 61,43 | 81,56 |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | кв.см. | 62000 | 46500 | 46500 | 75 | 100 |

В связи с мероприятиями  по ликвидации

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | КВР | План год | план за 12 мес. | кассовое исполнение | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| 09 |  |  |  |  | Муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего |  |  |  | 0900000 |  | 42 361,16 | 42 361,16 | 38 723,79 | 91,41 | 91,41 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  |  |  | 0900000 |  | 29 906,23 | 29 906,23 | 26 814,49 | 89,66 | 89,66 |
|  |  |  |  |  |  | Избирательная комиссия города Кедрового |  |  |  | 0900000 |  | 796,88 | 796,88 | 796,88 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики |  |  |  | 0900000 |  | 5 396,81 | 5 396,81 | 5 137,32 | 95,19 | 95,19 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" |  |  |  | 0900000 |  | 4 951,95 | 4 951,95 | 4 853,85 | 98,02 | 98,02 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" |  |  |  | 0900000 |  | 295,59 | 295,59 | 295,48 | 99,96 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "КС" |  |  |  | 0900000 |  | 1 013,70 | 1 013,70 | 825,77 | 81,46 | 81,46 |
| 09 | 1 | 00 | 0 | 0 | Подпрограмма "Организация муниципального управления" | Всего |  |  |  | 0910000 |  | 30 666,89 | 30 666,89 | 27 586,04 | 89,95 | 89,95 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  |  |  | 0910000 |  | 29 146,01 | 29 146,01 | 26 065,27 | 89,43 | 89,43 |
|  |  |  |  |  |  | Избирательная комиссия города Кедроовго |  |  |  | 0910000 |  | 796,88 | 796,88 | 796,88 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" |  |  |  | 0910000 |  | 295,59 | 295,59 | 295,48 | 99,96 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики |  |  |  | 0910000 |  | 428,41 | 428,41 | 428,41 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления муниципального образования "Город Кедровый" | Всего |  |  |  | 0917000 |  | 18 392,70 | 8 392,70 | 17 920,70 | 97,43 | 97,43 |
|  |  |  |  |  |  | Избирательная комиссия города Кедрового |  |  |  | 0917000 |  | 796,88 | 796,88 | 796,88 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  |  |  | 0917100 |  | 17 595,82 | 17 595,82 | 17 123,82 | 97,32 | 97,32 |
| 09 | 1 | 1 | 0 | 1 | Обеспечение деятельности мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 02 | 0917101 | 200 | 1 128,58 | 1 128,58 | 1 078,58 | 95,57 | 95,57 |
| 09 | 1 | 1 | 0 | 2 | Обеспечение деятельности Думы города Кедрового | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 03 | 0917102 | 100 200 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 1 | 1 | 0 | 3 | Обеспечение деятельности администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 04 | 0917103 | 100 200 | 16 449,48 | 16 449,48 | 16 027,48 | 97,43 | 97,43 |
| 09 | 1 | 1 | 0 | 4 | Проведение выборов | Избирательная комиссия города Кедрового | 914 | 01 | 07 | 0917104 | 200 | 796,88 | 796,88 | 796,88 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 1 | 2 | 0 | 0 | Развитие кадрового потенциала администрации | Всего |  |  |  | 0917200 |  | 41,24 | 41,24 | 41,24 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 07 | 05 | 0917200 | 100 200 | 41,24 | 41,24 | 41,24 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 1 | 3 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, повышения престижа органов местного самоуправления" | Всего |  |  |  | 0917300 |  | 1 048,39 | 1 048,39 | 1 048,22 | 99,98 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 0917300 |  | 413,24 | 413,24 | 413,18 | 99,99 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 902 |  |  | 0917300 |  | 339,56 | 339,56 | 339,56 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 910 |  |  | 0917300 |  | 295,59 | 295,59 | 295,48 | 199,9 | 199,9 |
| 09 | 1 | 3 | 1 |  | Обеспечение деятельности МУ "Редакции газеты "В краю Кедровым" | Всего |  | 12 | 04 | 0917301 | 600 | 586,85 | 586,85 | 586,74 | 199,9 | 199,9 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 902 | 12 | 04 | 0917301 | 600 | 339,56 | 339,56 | 339,56 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 910 | 12 | 04 | 0917301 | 100 200 | 247,29 | 247,29 | 247,18 | 99,96 | 99,96 |
| 09 | 1 | 3 | 2 |  | Организация специальных событий и организационно-представительских мероприятий | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0917302 | 200 300 | 403,24 | 403,24 | 403,18 | 99,99 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 910 | 01 11 | 13 05 | 0917302 | 200 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 1 | 3 | 3 |  | Обеспечение функционирования официального сайта администрации города Кедрового в информационно-телекоммуницационной сети "Интернет":http://www.kedradm.tomsk.ru | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0917303 | 200 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 1 | 4 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Реализация иных функций, связанных с деятельностью" | Всего |  |  |  | 0917400 |  | 138,45 | 138,45 | 118,45 | 85,55 | 85,55 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  |  |  | 0917400 |  | 138,45 | 138,45 | 118,45 | 85,55 | 85,55 |
| 09 | 1 | 4 | 0 | 1 | Выплаты членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0917401 | 200 | 84,81 | 84,81 | 84,81 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 1 | 4 | 0 | 2 | Доставка хлеба в село Таванга | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0917402 | 100 200 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 1 | 4 | 0 | 3 | Обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0917403 | 200 | 30,00 | 30,00 | 10,00 | 33,33 | 33,33 |
| 09 | 1 | 4 | 0 | 5 | Предоставление мер социальной поддержки в рамках обучения целевого направления | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0917405 | 200 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 1 | 5 | 0 | 0 | Основное мероприятие"Обеспечение деятельности органа управления объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях" | Всего |  |  |  | 0917500 |  | 1 380,37 | 1 380,37 | 1 368,37 | 99,13 | 99,13 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0917500 | 100 200 | 1 380,37 | 1 380,37 | 1 368,37 | 99,13 | 99,13 |
| 09 | 1 | 6 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления" | Всего |  |  |  | 0917600 |  | 241,46 | 241,46 | 231,46 | 95,86 | 95,86 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 04 | 0917600 |  | 241,46 | 241,46 | 231,46 | 95,86 | 95,86 |
| 09 | 1 | 7 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению" | Всего |  |  |  | 0917700 |  | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 09 | 0917700 | 800 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 1 | 8 | х* | х* | Осуществление отдельных государственных полномочий | Всего |  |  |  | 091хххх |  | 8 474,28 | 8 474,28 | 5 907,60 | 69,71 | 69,71 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 091хххх |  | 8 385,43 | 8 385,43 | 5 818,75 | 69,39 | 69,39 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 902 |  |  | 091хххх |  | 88,85 | 88,85 | 88,85 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 1 | 8 | 1 |  | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация города Кедрового | 901 | 02 | 03 | 0915118 | 100 200 | 591,98 | 591,98 | 490,01 | 82,77 | 82,77 |
| 09 | 1 | 8 | 2 |  | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Администрация города Кедрового | 901 | 10 | 04 | 0915260 | 300 | 43,50 | 43,50 | 21,75 | 50,00 | 50,00 |
| 09 | 1 | 8 | 3 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 04 | 0916005 | 100 200 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 1 | 8 | 4 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 04 | 0916024 | 100 200 | 633,20 | 633,20 | 596,89 | 94,27 | 94,27 |
| 09 | 1 | 8 | 5 |  | Ведомственная целевая программа "Реализация государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 04 | 0916026 | 100 200 | 708,00 | 708,00 | 659,84 | 93,20 | 93,20 |
| 09 | 1 | 8 | 6 |  | Реализация отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" | Отдел финансов и экономики | 902 | 01 | 04 | 0916105 | 100 200 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 601 | 01 | 04 | 0916105 | 100 200 | 19,15 | 19,15 | 18,54 | 96,81 | 96,81 |
| 09 | 1 | 8 | 7 |  | Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 04 | 0916205 | 100 200 | 35,60 | 35,60 | 35,36 | 99,33 | 99,33 |
| 09 | 1 | 8 | 8 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Администрация города Кедрового | 901 | 10 | 04 | 0916211 | 300 | 1 944,00 | 1 944,00 | 535,49 | 27,55 | 27,55 |
| 09 | 1 | 8 | 9 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Администрация города Кедрового | 901 | 10 | 04 | 0916212 | 300 | 1 702,10 | 1 702,10 | 1 611,36 | 94,67 | 94,67 |
| 09 | 1 | 8 | 10 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 04 | 0916213 | 100 200 | 2 663,00 | 2 663,00 | 1 824,82 | 68,52 | 68,52 |
| 09 | 1 | 8 | 11 |  | Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 04 | 0918108 | 100 200 | 26,60 | 26,60 | 18,34 | 68,95 | 68,95 |
| 09 | 1 | 8 | 12 |  | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | Отдел финансов и экономики | 902 | 04 | 05 | 0918207 | 100 200 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 1 | 8 | 13 |  | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области" | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 04 | 0916022 | 100 200 | 17,10 | 17,10 | 6,35 | 37,13 | 37,13 |
| 09 | 2 | 0 | 0 |  | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" | Всего |  |  |  | 0920000 |  | 11 694,27 | 11 694,27 | 11 137,75 | 95,24 | 95,24 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 0920000 |  | 760,22 | 760,22 | 749,22 | 98,55 | 98,55 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 902 |  |  | 0920000 |  | 4 968,40 | 4 968,40 | 4 708,91 | 94,78 | 94,78 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" | 912 |  |  | 0920000 |  | 4 951,95 | 4 951,95 | 4 853,85 | 98,02 | 98,02 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "КС" | 913 |  |  | 0920000 |  | 1 013,70 | 1 013,70 | 825,77 | 81,46 | 81,46 |
| 09 | 2 | 6 | 0 |  | Основное мероприятие "Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности" | Всего |  |  |  | 0927600 |  | 175,67 | 175,67 | 175,67 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 902 |  |  | 0927600 |  | 175,67 | 175,67 | 175,67 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 2 | 6 | 6 |  | Обеспечение функционирования автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» | Отдел финансов и экономики | 902 | 01 | 13 | 0927606 | 200 | 175,67 | 175,67 | 175,67 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 2 | 8 | 0 |  | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования" | Всего |  |  |  | 0927800 |  | 254,50 | 254,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 902 |  |  | 0927800 |  | 254,50 | 254,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 2 | 8 | 1 |  | Фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 902 | 01 | 11 | 0927801 | 800 | 104,50 | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 2 | 8 | 2 |  | Фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел финансов и экономики | 902 | 03 | 09 | 0927802 | 800 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 2 | 9 | 0 |  | Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Всего |  |  |  | 0927900 |  | 11 264,10 | 11 264,10 | 10 962,08 | 97,32 | 97,32 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 0927900 |  | 760,22 | 760,22 | 749,22 | 98,55 | 98,55 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 902 |  |  | 0927900 |  | 4 538,23 | 4 538,23 | 4 533,24 | 99,89 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" | 912 |  |  | 0927900 |  | 4 951,95 | 4 951,95 | 4 853,85 | 98,02 | 98,02 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "КС" | 913 |  |  | 0927900 |  | 1 013,70 | 1 013,70 | 825,77 | 81,46 | 81,46 |
| 09 | 2 | 9 | 1 |  | Реализация установленных полномочий (функций) отделом финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | 902 | 01 07 | 06 05 | 0927901 | 100 200 | 4 538,23 | 4 538,23 | 4 533,24 | 99,89 | 99,89 |
| 09 | 2 | 9 | 2 |  | Реализация установленных полномочий (функций) контрольно-счетным органом ревизионной комиссией | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 04 | 0927902 | 100 200 | 760,22 | 760,22 | 749,22 | 98,55 | 98,55 |
| 09 | 2 | 9 | 3 |  | Реализация установленных полномочий (функций) МУ"ЦБ" | МУ "ЦБ" | 912 | 01 | 13 | 0927903 | 100 200 | 4 951,95 | 4 951,95 | 4 853,85 | 98,02 | 98,02 |
| 09 | 2 | 9 | 4 |  | Реализация установленных полномочий (функций) МУ "КС" | МУ "КС" | 913 | 01 07 | 13 05 | 0927904 | 100 200 | 1 013,70 | 1 013,70 | 825,77 | 81,46 | 81,46 |

* направление расходов (11-14 разряды), идентичные коду соответствующих направлений расходов областного бюджета, по которым отражаются расходы областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов.

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего бюджет города Кедрового | 42 361,16 | 38 723,79 | 91,41 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 33 886,88 | 32 816,19 | 96,84 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области | 8 474,28 | 5 907,60 | 69,71 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 9 | 1 | Подпрограмма "Организация муниципального управления" | Всего бюджет города Кедрового | 30 666,89 | 27 586,04 | 89,95 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 22 192,61 | 21 678,44 | 97,68 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области | 8 474,28 | 5 907,60 | 69,71 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 9 | 2 | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" | Всего бюджет города Кедрового | 11 694,27 | 11 137,75 | 95,24 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 11 694,27 | 11 137,75 | 95,24 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового Постановление администрации города Кедрового Постановление администрации города Кедрового Постановление администрации города Кедрового Постановление администрации города Кедрового Постановление администрации города Кедрового | 27.03.2015 20.05.2015 26.06.2015 18.09.2015 21.12.2015 30.12.2015 | 195 277 374 483 584 622 | Скорректированы объемы ассигнований, КБК, мероприятия в рамках основного мероприятия, добавлен соисполнитель МУ «Культура», в связи с корректировкой расходной части бюджета, уменьшены ассигнования |

Доклад к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый»»  за 2015 год

Доклад к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы составлен в соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2015 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» и описывает наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период, причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы, факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.

- Подпрограмма "Организация муниципального управления"

По итогам 2015 года в рамках реализации подпрограммы:

Проведены выборы:

1. Мэра города Кедрового;

2. Думы города Кедрового.

В рамках обеспечения открытости и доступности информации  о деятельности органов местного самоуправления, повышение престижа органов местного самоуправления:

Администрацией города Кедрового совместно с депутатами Кедровской городской Думы не раже одного раза в месяц проводятся встречи с населением, на которых осуждаются наиболее важные вопросы нашего муниципального образования.

На публичные слушания выносятся вопросы в соответствии с действующим законодательством.

Издано 52 выпуска газеты «В краю кедровом» по 500 экз.

2015 год был юбилейным для нашего муниципального образования:

- 85 лет Пудинской СОШ. В марте 2015 года в школе проходила встреча выпускников, посвященная 85-летию школы. На данное мероприятие прибыло 152 выпускника школы из разных регионов.

- 25-летний юбилей коллектива художественной самодеятельности «Родники»

- 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. Были организованы и проведены мероприятия: Акция «Знамя победы» и создание общего символа победы из кусочков ткан, акция «Бессмертный полк», акция «Голубь мира», посадка саженцев «Сирень Победы»,  прием Мэра города Кедрового ветеранов ВОВ, торжественный митинг, посвященный 70-летию Победы в ВОВ и другие.

- 100-летия села Пудино. Были организованы и проведены мероприятия: конкурс семейной истории «Корнями дерево сильно»: фотоконкурс «Сельские этюды» фотовыставка «Окно в прошлое» , конкурс логотипов и логанов к 100-летнего юбилея с. Пудино, акция «Аллея славы нашего села» , историко-краеведческий, культурно-просветительский проект «Горница - узорница» и другие.

Кроме того, проведены мероприятия посвященные дню защитников отчества, 8 марта, дню работников торговли, дню работников культуры и другие.

В рамках Предоставление мер социальной поддержки в рамках обучения целевого направления – предоставлена поддержка 1 студенту, обучающемуся по целевому направлению муниципального образования.

Созданы условия для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования путем предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, в связи с осуществлением деятельности по регулярным перевозкам, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по регулярным перевозкам пассажиров автотранспортом.

Согласно отчету о результатах  социологического исследования, проведенного 24-27.10.2015  консалтинговым центром «Статус», наибольшее число респондентов (43,1% от общего числа опрошенных) выразили удовлетворенность транспортным обслуживанием в границах городского округа. Неудовлетворенных выявлено в 3 раза меньше.

В группах по полу и возрасту также лидируют положительные оценки (39,2% - 47,3%).

Основные мотивы неудовлетворенности – высокая плата за проезд (4%), неудовлетворительное транспортное сообщение в вечернее время: частая отмена рейсов, отсутствие автобуса в 20.30, отсутствие вечернего рейса в Пудино (3,4%).

Осуществляются отдельные государственных полномочия:

- по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

- на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

- по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области;

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области;

- по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам;

- по регистрации коллективных договоров;

- по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе осуществление управленческих функций органами местного самоуправления и другие. Переданные полномочия осуществляются за счет субвенций из областного бюджета.
Не исполнены показатели:

«Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству РФ»  в связи с тем, что поступило 5 протестов прокуратуры на постановления администрации города Кедрового, но повысился уровень по сравнению с 2014 годом на 1,3%.;

«Количеству обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством»- допущены нарушения сроков  5 обращений. По отношению к  2014 году уровень исполнения вырос на 2,4%.

«Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале» в связи с техническими неполадками оборудования.

«Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию»так как  в соответствии с порядком проведения аттестации на 2015 год не было сотрудников подлежащих аттестации.

Вакантные должностей муниципальной службы, замещаются на основе конкурса.

Показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью повысился на 15,2%.

- Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"

Не исполнены показатели:

П.2 «Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов)».

В связи с оптимизацией расходов бюджета (запланированы средства на оптимизационные мероприятия) сложился остаток на счете на конец года 1 605,1 тыс.руб.;

П.15 «Отношение нецелевого и неправомерного использования средств бюджета к общему объему средств»

По результатам контрольных мероприятий, проведенных КСО выявлено нецелевое и неправомерное использование средств:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем выявленных нарушений (тыс.руб.), в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | нецелевое использование | неправомерное использование |
| 1 | МКУ «КС» - Проверка финансово-хозяйственной деятельности казенного учреждения | 0 | 171,4 |
| 2 | Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальной собственностью администрации города Кедрового) – Анализ неналоговых поступлений в бюджет за 2013 – 2014 годы | 0 | 379,2 |
| 3 | МБОУ СОШ №1 г. Кедрового - Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения | 0 | 929,1 |
| 4 | МУ «Кедровская ЦБС» - Проверка главного распорядителя бюджетных средств по фактическому исполнению сметных назначений | 99,1 | 41,0 |
| 5 | МБДОУ детский сад №1 «Родничок» - Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели и средств, полученных от приносящей доход деятельности | 0 | 83,1 |
| 6 | Администрация города Кедрового - Проверка целевого и эффективного использования имущества | 36, 0 | 308,2 |
| 7 | Отдел образования - Проверка целевого и эффективного использования имущества | 0 | 6,1 |
| 8 | Заключение по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета города Кедрового за 2014 год | 0 | 68,9 |
| ВСЕГО: | 135,1 | 1 987,0 |

П.16 «Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей»

Допущена недостача материальных ценностей  в следующих учреждениях:

| Учреждение | Сумма недостачи, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Администрация города Кедрового | 45,812 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 203,548 |

П.18 «Количество нарушений в области применении Федерального закона 44-ФЗ»

Органом финансового контроля администрации города Кедрового проведены проверки соблюдения требований законодательства РФ и иных НПА о контрактной системе в сфере закупок в МБДОУ детский сад №1 «Родничок», в МУ «Централизованная бухгалтерия» города Кедрового» за 2014 год.  В ходе проверок выявлены нарушений действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

По итогам 2015 года в рамках реализации подпрограммы:

Обеспечено исполнение мероприятий, направленных на внедрение долгосрочного планирования:

- постановлением администрации от 15.07.2015 № 314  утверждены итоги социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» за 2014 год, предварительные итоги социально-экономического развития за первое полугодие 2015 года, ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2015 год и прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» на 2016-2018 годы;

- с 2015 года принят  и реализуется программный бюджет;

- решение Думы города Кедрового от 29.12.2015 № 104 утверждена Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» до 2030 года.

Проекты решений Думы города Кедрового о бюджете и об исполнении бюджета предоставляются в Думу в установленные сроки, проекты рассматриваются на публичных слушаниях, на проекты получены положительные заключения Прокуратуры города Кедрового и контрольно-счетного органа - ревизионной комиссии.

Отчетность об исполнении бюджета города составляется в соответствующие сроки и в надлежащем качестве

По результатам первого полугодия и по результатам года проводится оценка финансового менеджмента ГРБС, даются рекомендации по повышению качества финансового менеджмента. Оценка среднего уровня качества финансового  менеджмента ГРБС за 2015 год возросла и составляет 3,8 балла (2014 год-3,5).

Контрольно-счетным органом ревизионной комиссией за 2015 год период произведены  контрольные мероприятия:

- проверка целевого и эффективного использования имущества (3 мероприятия);

- проверка финансово-хозяйственной деятельности (2 мероприятия);

- анализ неналоговых поступлений в бюджет (1 мероприятие);

- проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности (1 мероприятие);

- целевое и эффективное использование бюджетных средств выделенных на реализацию программ (1 мероприятие);

- проверка главного распорядителя бюджетных средств по фактическому исполнению сметных назначений (1 мероприятие);

-  финансово-экономическая экспертиза муниципальной программы (4 мероприятия);

- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета (1 мероприятие);

- проверка проекта решения Думы города Кедрового «О бюджете города Кедрового на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (1 мероприятие);

- анализ эффективности и целесообразности предоставления налоговых льгот и преимуществ за счет бюджета (1 мероприятие);

- анализ устава городского округа (1 мероприятие);

- дополнительный анализ проекта решения Думы города Кедрового «О бюджете города Кедрового на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (1 мероприятие).

Дополнительно проведено 2 мероприятия внепланово:

- правомерность списания основных средств (1 мероприятие);

- анализ и помощь МБОУ ДОД «ДШИ» г. Кедрового в урегулировании вопроса с Фондом социального страхования РФ и Пенсионным фондом РФ по утере листков временной нетрудоспособности.

За отчетный период контрольными мероприятиями было охвачено 7 объектов:

- Администрация муниципального образования «Город Кедровый»;

- Отдел финансов и экономик администрации муниципального образования «Город Кедровый»;

- Отдел образования администрации муниципального образования «Город Кедровый»;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Кедрового;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад общеразвивающего вида II категории №1 «Родничок»;

- Муниципальное учреждение «Кедровская централизованная библиотечная система»;

- Муниципальное казенное учреждение «Контрактная Служба».

В 4 квартале 2015 года осуществлялся контроль вновь образованным органом финансового контроля администрации города Кедрового. За отчетный период контрольными мероприятиями было охвачено 7 объектов:

- Администрация муниципального образования «Город Кедровый»;

- Отдел финансов и экономик администрации муниципального образования «Город Кедровый»;

- Отдел образования администрации муниципального образования «Город Кедровый»;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Кедрового;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад общеразвивающего вида II категории №1 «Родничок»;

- Муниципальное учреждение «Кедровская централизованная библиотечная система»;

- Муниципальное казенное учреждение «Контрактная Служба».

Муниципальными учреждениями реализуются мероприятия по устранению и недопущению вновь нарушения действующего законодательства, недостач, неправомерного, нецелевого и неэффективного использования средств.

В связи с ликвидацией муниципального казенного учреждения «Контрактная Служба» в 2015 году состав мероприятий скорректирован.

Целевые показатели эффективности реализации  подпрограммы рассчитаны в соответствии с методикой расчета и приведены в  таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование показателя |  | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового | % | Дпост/Дплан *100%=28831,3/28878,4*100%=99,8% Дпост.-фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов, Дплан- плановые показатели налоговых и неналоговых доходов |
| 2. | Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) | % | Рисп / Рплан, х100= 74765,2/76064,8*100%=98,3% Р исп – фактическое исполнение бюджета по расходам (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней) , Рплан – план по расходам бюджета (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней) |
| 3. | Отношение объема дополнительных средств бюджета к первоначально запланированному объему, в процентах | % | Дизм/Дутв*100%-100=31082,2 /30831,5*100-100=0,8% Дутв - объем доходов бюджета, утвержденный первоначально (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней и прочих безвозмездных поступлений).; Дизм- объем доходов бюджета, утвержденных на 31 декабря отчетного года (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней и прочих безвозмездных поступлений). |
| 4. | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета, процентов | % | Рцпиз/Рвсего*100%= 75275/76064,8*100=99% Рцизп - расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ и в составе муниципальных заданий, Рвсего - расходы бюджета всего (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней) |
| 5. | Средний уровень финансового менеджмента ГРБС | баллов | Результаты оценки финансового менеджмента по итогам 2015 года -3,8 балла (Итоги размещены на официальном сайте администрации:http://www.kedradm.tomsk.ru/Finansjvii%20menedqment.html) |
| 6. | Проведение публичных слушаний по вопросам принятия бюджета и утверждении годового отчета об исполнении бюджета | Да/нет | Проводятся во 2 и 4 кварталах Проведены публичные слушания по итогам исполнения бюджета, по проекту бюджета на 2016-2018 г.г. (июнь, декабрь 2015) |
| 7. | Соблюдение законодательных требований к процедурам разработки, рассмотрению, утверждению бюджета и внесению изменений | Да/нет | Даны положительные заключения прокуратуры и контрольно-счетного органа на проект решения об итогах исполнения, по проекту бюджета на 2016-2018 г.г., даны положительные заключения прокуратуры на проекты решений о внесении изменений в бюджет |
| 8. | Соблюдение установленных сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета города Кедрового | да / нет | Проекты решения Думы города Кедрового об итогах исполнения бюджета за 2014 направлен в ревизионную комиссию 30.03.2015, проекту бюджета на 2016-2018 г.г., направлен в Думу города Кедрового 30.10.2015 (соответствует нормам БК РФ, Положения о бюджетном процессе), по итогам финансового менеджмента, проводимого Департаментом финансов -значение показателя «Соблюдение сроков предоставления отчетности»- 5 баллов (max) |
| 9. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | да / нет | Просроченной кредиторской задолженности нет (отчет об исполнении бюджета) |
| 10. | Наличие кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях | да / нет | Кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях нет (отчет об исполнении бюджета) |
| 11. | Наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности | да / нет | у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности нет |
| 12. | Прирост дебиторской задолженности | % | Дтоп / Дтнг=19682,9 /20106*100 =97,9- прироста нет Дтнг – объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений на конец отчетного года, Дтоп – объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений на начало отчетного года |
| 13. | Наличие задолженности по налогам и сборам | да / нет | На 01.10.2016 задолженности по налогам и сборам нет |
| 14. | Наличие в СМИ и в информационно -телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Кедрового информации, нормативных правовых актов и других документов, относящихся к сфере регулирования отделом финансов и экономики, обязательных для размещения в СМИ и в сети Интернет | % | 41/41=1 Количество НПА, требующих размещения/ количество размещенных НПА |
| 15 | Отношение нецелевого и неправомерного использования средств бюджета к общему объему средств | % | В 2015 году допущено нецелевое и неправомерное использование средств в сумме 2 122,1 тыс.руб./150 038,8 |
| 16 | Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | да / нет | Недостачи составили В МАОУ Пудинская СОШ (203,548) и администрация города Кедрового(45,812) |
| 17 | Объем недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | % | 249,36/14613,61+873,94+3992,48+937,39+2412,38=0,01 |
| 18 | Количество нарушений в области применении Федерального закона 44-ФЗ | единиц | допущено 13 случаев нарушений в области применении Федерального закона 44-ФЗ |

В соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» проведена оценка эффективности. Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность удовлетворительная.

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода | СПмп | Мероприятия | СМмп | Уровень расходов | Эбс | Эмп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | СРмп |  |  |
|  | Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый» | 0,80 |  | 0,97 | 42361,16 | 38723,79 | 0,91 | 1,06 | 0,85 |
|  | Организация муниципального управления |  |  |  | 0,84 |  | 0,95 | 30 666,88 | 27 586,04 | 0,90 | 1,06 | 0,89 |
| 1 | Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству Российской Федерации. | % | 100 | 97,8 | 1,00 | Обеспечение деятельности Мэра города Кедрового | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством. | % | 100 | 92,4 | 1,00 | Обеспечение деятельности Думы города Кедрового | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью. | % от числа опрошенных | 40 | 38,9 | 0,97 | Обеспечение деятельности администрации города Кедрового | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 7132,4 | 7041,47 | 1,00 | Проведение выборов проведения | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления. | % | 100 | 100 | 1,00 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале и государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг | % | 100 | 57 | 0,57 | Проведение аттестации муниципальных служащих | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Рейтинг муниципального образования среди муниципальных образований в Томской области. | место | ≤9 |  |  | Обеспечение деятельности МУ Редакция газеты "В краю кедровом" | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % от числа мун. служ., подлежащих аттестац. | 0 | 0 | 0,00 | Организация особых, специальных событий и организационно-представительных мероприятий | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % | 100 | 100 | 1,00 | Организационно-техническое обеспечение мероприятий общественных совещательных (координационных) органов при администрации города Кедрового | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | ед. | 0 | 0 | 1,00 | Содержание официального сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Выплаты членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Доставка хлеба в п.Таванга | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | Обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий органов местного самоуправления | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | Решение иных общегосударственных вопросов | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | Предоставление мер социальной поддержки в рамках обучения целевого направления | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | Обеспечение деятельности органа управления объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | Приобретение и сопровождение программных продуктов в сфере информационных технологий | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в связи с осуществлением деятельности по регулярным перевозкам, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по регулярным перевозкам пассажиров автотранспортом | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Управление муниципальными финансами |  |  |  | 0,78 |  | 0,98 | 11 694,27 | 11 137,75 | 0,99 | 0,99 | 0,77 |
| 1 | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового | % | 95 < или <105 | 99,8 | 1 | Разработка и мониторинг исполнения Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) | % | 100 | 98,3 | 1,00 | Разработка и методологическая поддержка по вопросу разработки и принятия муниципальных программ | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Отношение объема дополнительных средств бюджета к первоначально запланированному объему, в процентах | % | <=10 | 0,8 | 1 | Мониторинг реализации муниципальных программ | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета, процентов | % | >95 | 99 | 1 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Средний уровень финансового менеджмента ГРБС | баллов | 3,5 | 3,8 | 1 | Разработка методических рекомендаций по составлению бюджета | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение публичных слушаний по вопросам принятия бюджета и утверждении годового отчета об исполнении бюджета | да/нет | да | да | 1,00 | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Кедровый» | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Соблюдение законодательных требований к процедурам разработки, рассмотрению, утверждению бюджета и внесению изменений | да/нет | да | да | 1,00 | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов и главных распорядителей средств бюджета по вопросам составления проекта бюджета | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Соблюдение установленных сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета города Кедрового | да / нет | да | да | 1,00 | Составление проекта бюджета и подготовка материалов к нему | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | да / нет | да | да | 1,00 | Экспертиза проектов бюджета муниципального образования «Город Кедровый» | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Наличие кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях | да / нет | нет | нет | 1,00 | Разработка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете города Кедрового | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности | да / нет | нет | нет | 1,00 | Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Прирост дебиторской задолженности | % | 0 | 0 | 1,00 | Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Наличие задолженности по налогам и сборам | да / нет | нет | нет | 1,00 | Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета города | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Наличие в СМИ и в информационно -телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Кедрового информации, нормативных правовых актов и других документов, относящихся к сфере регулирования отделом финансов и экономики, обязательных для размещения в СМИ и в сети Интернет | % | 100 | 100 | 1,00 | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета города | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Отношение нецелевого и неправомерного использования средств бюджета к общему объему средств | % | <0,5 | 1,4 | 0,00 | Бухгалтерское обслуживание исполнения смет расходов и планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | да / нет | да | да | 0,00 | Мониторинг поступлений доходов в бюджет города Кедрового | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Объем недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | % | 0 | 0,01 | 0,00 | Организация деятельности Комиссии по мобилизации доходов | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество нарушений в области применении Федерального закона 44-ФЗ | единиц | <10 | 13 | 0,00 | Координация работы и методическая поддержка руководителей и специалистов учреждений по вопросам исполнения бюджета, функционирования автоматизированной системы «АЦК - Финансы» | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Мониторинг исполнения муниципального задания | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | Оценка финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | Определение поставщиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных учреждений | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | Организация на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | Составление отчетности об исполнении бюджета города Кедрового, иной бюджетной отчетности | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Подготовка проекта решения Думы города Кедрового об исполнении бюджета и материалов к нему | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кедровый»; | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  | Составление и предоставление налоговой отчетности | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  | Обеспечение функционирования автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  | Координация работы и методическая поддержка руководителей и специалистов учреждений по вопросам бухгалтерского учета и отчетности | 0 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования бюджетных средств | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  | Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального образования «Город Кедровый», а также средств, получаемых бюджетом муниципального образования из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  | Обеспечение целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  | Обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  | Учет обязательств муниципальных учреждений | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  | Организация и проведение годовой и периодической инвентаризации имущества и обязательств муниципальных учреждений | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  | Обеспечение достоверной, актуальной, прозрачной и доступной информации о государственных финансах для граждан | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  | Фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации города Кедрового | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  | Фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  | Формирование условно утвержденных расходов | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) отделом финансов и экономики | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) контрольно-счетным органом ревизионной комиссией | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) МУ «ЦБ» | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) МКУ «КС» | 1 |  |  |  |  |  |