Отчет об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление

в муниципальном образовании «Город Кедровый» на 01.04.2015

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории  муниципального образования «Город Кедровый»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х х |  |  | Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству Российской Федерации. | % | 96,5 | 100 | 95,3 | - | 4,7 | - | 2 протеста прокуратуры города Кедрового |
|  |  | 2. | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством. | % | 90,7 | 100 | 62,5 | - | 37,5 |  | 3 обращения с нарушением |
|  |  | 3. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью. | % от числа опрошенных | 35 | 40 | - | - | - | - | Оценка по итогам года |
|  |  | 4. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 6 955,72 | 7 132,40 | - | - | - | - | Оценка по итогам года |
|  |  | 5. | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления. | % | 100 | 100 | 100 | - | 0 | 0 |  |
|  |  | 6 | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале и государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг | % | 25 | 100 | 33 | - | 77 | 32 | Оценка по итогам года |
|  |  | 7 | Рейтинг муниципального образования среди муниципальных образований в Томской области. | место |  | ≤9 |  |  |  |  | Оценка по итогам года |
|  |  | 8 | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % от числа мун. служ., подлежащих аттестац. | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
|  |  | 9 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса. | % | 8,6 | 0 | 12 | - | 12 | - | 3,5 ставки – вакантной должности |
|  |  | 10 | Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | ед. | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 9 | 2 | Управление муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового | % | 16 | 20 | 20 | - | - | 125 |  |
|  |  | 2 | Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) | % | 19 | 20-25 | 21 | - | - | 111 |  |
|  |  | 3 | Отношение объема дополнительных средств бюджета к первоначально запланированному объему, в процентах | % | 0 | <=10 | 0 | - | - | - |  |
|  |  | 4 | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета, процентов | % | 55 | <95 | 99 | - | - | - |  |
|  |  | 5 | Средний уровень финансового менеджмента ГРБС | баллов | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | Проводиться по итогам 1 полугодия и года |
|  |  | 6 | Проведение публичных слушаний по вопросам принятия бюджета и утверждении годового отчета об исполнении бюджета | да/нет | да | да | - | - | - | - | Проводятся во 2 и 4 кварталах |
|  |  | 7 | Соблюдение законодательных требований к процедурам разработки, рассмотрению, утверждению бюджета и внесению изменений | да/нет | да | да | да | - | - | - |  |
|  |  | 8 | Соблюдение установленных сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета города Кедрового | да / нет | да | да | да | - | - | - |  |
|  |  | 9 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | да / нет | да | да | да | - | - | - |  |
|  |  | 10 | Наличие кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях | да / нет | нет | нет | нет | - | - | - |  |
|  |  | 11 | Наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности | да / нет | нет | нет | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 12 | Прирост дебиторской задолженности | % | 0 | -1,16 | - | - | - | - |  |
|  |  | 13 | Наличие задолженности по налогам и сборам | да / нет | нет | нет | нет | - | - | - |  |
|  |  | 14 | Наличие в СМИ и в информационно -телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Кедрового информации, нормативных правовых актов и других документов, относящихся к сфере регулирования отделом финансов и экономики, обязательных для размещения в СМИ и в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - |  |
|  |  | 15 | Отношение нецелевого и неправомерного использования средств бюджета к общему объему средств | % | 0,6 | <0,5 | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 16 | Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | да / нет | нет | нет | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 17 | Объем недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | % | 0 | 0 | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 18 | Количество нарушений в области применении Федерального закона 44-ФЗ | единиц | нет | нет | - | - | - | - | В 1 квартале не проводились проверки |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  |  | Подпрограмма «Организация муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 1 |  | Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение деятельности Мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Создание необходимых условий для деятельности | Производится своевременная оплата труда |  | - |  |
| 09 | 1 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности Думы города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Создание необходимых условий для деятельности | Производиться оплата командировочных расходов, приобретаются канцтовары, бумага, мин.вода для проведения заседаний |  | - |  |
| 09 | 1 | 01 | 3 | Обеспечение деятельности администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Создание необходимых условий для деятельности | Произведена своевременная оплата труда, оплата услуг связи, командировочных расходов, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочие услуги: приобретены ТМЦ для обеспечения деятельности |  | - |  |
| 09 | 1 | 01 | 4 | Проведение выборов проведения | Администрация города Кедрового | 2015 год | Сентябрь 2015 года | Состоявшиеся выборы | - |  | По итогам выборов |  |
| 09 | 1 | 02 |  | Развитие кадрового потенциала администрации города Кедрового |  |  | В течении года |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 02 | 1 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих | Администрация города Кедрового, Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | В течении года | Повышение квалификации | - |  | Отсутствие финансирование |  |
| 09 | 1 | 02 | 2 | Проведение аттестации муниципальных служащих | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Аттестация | 100% аттестованных |  |  |  |
| 09 | 1 | 03 |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, повышение престижа органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 03 | 1 | Обеспечение деятельности МУ Редакция газеты "В краю кедровом" | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | В течении года | Еженедельный выпуск газеты | 12 выпусков газет по 500 экз. |  |  |  |
| 09 | 1 | 03 | 2 | Организация особых, специальных событий и организационно-представительных мероприятий | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Проведение мероприятий для повышение имиджа ОМСУ | Проведены мероприятия: день защитников отчества, 8 марта, День работников торговли, день работников культуры |  |  |  |
| 09 | 1 | 03 | 3 | Организационно-техническое обеспечение мероприятий общественных совещательных (координационных) органов при администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Полное техническое обеспечение | Состоявшиеся мероприятия (видеоконференции, видеоселектора и .т.д) |  |  |  |
| 09 | 1 | 03 | 4 | Содержание официального сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Работа сайта и своевремен-ное пополнение актуальной информацией | Сайт работает постоянно, вся информация пополняется своевременно |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 |  | Реализация иных функций, связанных с деятельностью органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 1 | Выплаты членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Оплата членских взносов | Оплата раз в год |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 2 | Доставка хлеба в село Таванга | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Доставка хлеба | Еженедельная доставка хлеба |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 3 | Обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Проведение планерных совещаний, комиссий | Все протокольные мероприятия проведены в соответствии с ежемесячными планами |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 4 | Решение иных общегосударственных вопросов | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 05 |  | Обеспечение деятельности органа управления объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Бесперебой-ная работа службы | Своевременное оповещение |  |  |  |
| 09 | 1 | 06 |  | Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 06 | 1 | Приобретение и сопровождение программных продуктов в сфере информационных технологий | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Внедрение современных информационных технологий | Обновление программной продукцией |  |  |  |
| 09 | 1 | 06 | 2 | Обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Обеспечение бесперебойного функционирования | Приобретение новой офисной техники и профилактическая работа |  |  |  |
| 09 | 1 | 07 |  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 07 | 1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в связи с осуществлением деятельности по регулярным перевозкам, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по регулярным перевозкам пассажиров автотранспортом | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Перевозка пассажиров автотранспортом | Регулярные перевозки пассажиров согласно графику, выплачено 108 410 руб. |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 1 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | Постановка а воинский учет, снятие с воинского учета, постановка на первичный воинский учет |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | Выплат не было |  | Отсутствовало устройства детей |  |
| 09 | 1 | 08 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | - |  | По итогам года |  |
| 09 | 1 | 08 | 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | Проведено 3комиссии |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 5 | Реализация государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | Проведено 6 комиссий |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 6 | Реализация отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Решение Думы города Кедрового №48 от 19.06.2015 |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 7 | Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Отсутствие зарегистрированных коллективных договоров |  | Планируется в 3,4 квартале |  |
| 09 | 1 | 08 | 8 | Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Выплачено опекунам сумма в размере 97 200 руб. |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 9 | Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Выплачено приемным семьям сумма в размере 267 845,20 руб. |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 10 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Произведена оплата труда, командировочные расходы. Приобретены ТМЦ, основные средства |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 11 | Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Ведется регистрация и учет граждан |  | Социальная выплата не производиться, в связи с не включением МО «Город Кедровый» в район приравненный к Крайнему Северу |  |
| 09 | 1 | 08 | 12 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Поддержка малых форм хозяйствования, выплат не было |  | Не было заявлений от граждан на предоставление субсидии |  |
| 09 | 2 |  | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 01 |  | Обеспечение исполнения мероприятий, направленных на внедрение долгосрочного планирования | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 01 | 1 | Разработка и мониторинг исполнения Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» | Отдел финансов и экономики | 15.09.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 01 | 2 | Разработка и методологическая поддержка по вопросу разработки и принятия муниципальных программ | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Программный бюджет |  | Программный бюджет принят и реализуется в 2015 году |  |  |
| 09 | 2 | 01 | 3 | Мониторинг реализации муниципальных программ | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года ежеквартально 2015-2017 годы | проводится мониторинг реализации муниципальных программ |  | По итогам года | В связи с оптимизацией (10%) есть риск неисполнения мероприятий программ МО |  |
| 09 | 2 | 02 |  | Организация составления бюджета города Кедрового | Отдел финансов и экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 1 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования | Отдел финансов и экономики | до 01.08.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 2 | Разработка методических рекомендаций по составлению бюджета | Отдел финансов и экономики | до 01.08.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 3 | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Кедровый» | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | 03.02.2015 (уточненный) | Реестр расходных обязательств |  | Отсутствуют обязательства, исполняемые МО, не относящиеся к вопросам местного значения (исключая переданные гос. полномочия) |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 4 | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов и главных распорядителей средств бюджета по вопросам составления проекта бюджета | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы (начиная с 01 июля) |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 5 | Составление проекта бюджета и подготовка материалов к нему | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы (начиная с 01 июля) |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 6 | Экспертиза проектов бюджета муниципального образования «Город Кедровый» | Ревизионная комиссия | 2015-2017 годы (4 квартал) |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 7 | Разработка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | 25.02.205 | Соблюдение законодательных требований к процедурам и внесению изменений в решение о бюджете города Кедрового |  | На проект получено положительное заключение прокуратуры г.Кедрового |  |  |
| 09 | 2 | 03 |  | Организация исполнения бюджета города Кедрового | Отдел финансов и экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 1 | Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Сводная бюджетная роспись, изменения в сводную бюджетную роспись |  | Сводная бюджетная роспись составлена в установленные сроки | Большое количество передвижек в сводной бюджетной росписи, производимых ГРБС, что говорит о недостаточно точном планировании |  |
| 09 | 2 | 03 | 2 | Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | 30.12.2014 | Уведомления о бюджетных ассигнованиях и уведомления о лимитах бюджетных обязательств |  | Сроки доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета соблюдены | ГРБС не доводятся показатели бюджетной росписи по расходам до подведомственных муниципальных учреждений (порядок, установлен приказом отдела финансов и экономики от 19.03.2012 № 16-п) |  |
| 09 | 2 | 03 | 3 | Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета города | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Кассовый план, изменения кассового плана |  | Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета города в соответствии с приказом отдела финансов и экономики от 19.03.2012 № 16-п |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 4 | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета города | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Исполнение бюджета, управление счетами бюджета и бюджетными средствами |  | Организация исполнение бюджета, управление счетами бюджета и бюджетными средствами соответствуют действующему законодательству |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 5 | Бухгалтерское обслуживание исполнения смет расходов и планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Бухгалтерский учет муниципальных учреждений |  | Бухгалтерский учет муниципальных учреждений соответствуют действующему законодательству |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 6 | Мониторинг поступлений доходов в бюджет города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года ежеквартально до 25числа |  |  | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового-20% |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 7 | Организация деятельности Комиссии по мобилизации доходов | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года ежеквартально | Рассмотрение вопросов поступления в бюджет доходах и задолженности по ним |  | Принято решение о мероприятиях, направленных на мобилизацию доходов бюджета |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 8 | Координация работы и методическая поддержка руководителей и специалистов учреждений по вопросам исполнения бюджета, функционирования автоматизированной системы «АЦК-Финансы» | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Проведение совещаний, консультаци, иных мероприятий |  | Проведено совещание с руководителями м/учреждений по вопросам координации работы с ЦБ, методическая поддержка по вопросам исполнения бюджета, функционирования АЦК-Финансы» проводятся регулярно |  |  |
| 09 | 2 | 04 |  | Реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов | Отдел финансов и экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 04 | 1 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы (до 15.03.2016, 15.03.2017) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 04 | 2 | Мониторинг исполнения муниципального задания | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | ежеквартально до 25числа |  |  |  | В виду низкой исполнительной дисциплины срываются сроки предоставления отчетов |  |
| 9 | 2 | 04 | 3 | Оценка финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | 05.04.2015 | оценка финансового менеджмента ГРБС, составление рейтинга ГРБС, рекомендации по повышению качества финансового менеджмента |  | Проведена оценка финансового менеджмента ГРБС, даны рекомендации по повышению качества финансового менеджмента. Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС за 2013 год -3,2, за 2014 год-3,5 |  |  |
| 9 | 2 | 04 | 4 | Информационно-техническое обеспечение деятельности комиссий муниципальных учреждений по осуществлению закупок | МКУ «КС» | 2015-2017 годы | в течение года | Проведений совещаний, консультаций, разработка методических рекомендаций, участие в работе комиссий |  | Проведено 6 (шесть) совещаний по работе с комиссией по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей). |  |  |
| 9 | 2 | 04 | 5 | Определение поставщиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных учреждений | МКУ «КС» | 2015-2017 годы | в течение года | Подготовка документов для конкурсной документации. Заключение муниципального контракта, договора о поставке товаров, оказании услуг, проведении работ |  | Подготовлено 6 (шесть) конкурсных документаций. 5(пять)-муниципальных контрактов заключены 1(один)- муниципальный контракт на стадии заключения. |  |  |
| 9 | 2 | 04 | 6 | Организация на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | МКУ «КС» | 2015-2017 годы | в течение года | Определение конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд. |  | консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в 1 квартале 2015 года не было |  |  |
| 9 | 2 | 05 |  | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 05 | 1 | Составление отчетности об исполнении бюджета города Кедрового, иной бюджетной отчетности | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Отчетность об исполнении бюджета города |  | Отчетность об исполнении бюджета города составляется в соответствующие сроки и в надлежащем качестве |  |  |
| 9 | 2 | 05 | 2 | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций |  | В процессе согласования находится НПА об осуществлении внутреннего контроля администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета |  |  |
| 9 | 2 | 05 | 3 | Подготовка проекта решения Думы города Кедрового об исполнении бюджета и материалов к нему | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | до 01.04.2015 | Направленный в соответствующие сроки проект решения Думы города Кедрового об исполнении бюджета и материалов к нему |  | Проект решения Думы об исполнении бюджета подготовлен и направлен для внешней проверки в контрольно-счетный орган г. Кедрового до 01.04.2015 |  |  |
| 9 | 2 | 05 | 4 | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кедровый»; | Ревизионная комиссия | 2015-2017 годы | до 01.05.2015 | Заключение на проект решения Думы об итогах исполнения бюджета |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 05 | 5 | Составление и предоставление налоговой отчетности | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Сданная в срок налоговая отчетность |  | Налоговая отчетность предоставляются в установленные сроки, отсутствуют предписания налоговой инспекции об уплате штрафов за несданную отчетность |  |  |
| 9 | 2 | 05 | 6 | Обеспечение функционирования автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Функционирование автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» |  | Обеспечено функционирования автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» |  |  |
| 9 | 2 | 05 | 7 | Координация работы и методическая поддержка руководителей и специалистов учреждений по вопросам бухгалтерского учета и отчетности | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Проведение консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций |  | Осуществляется консультация руководителей и специалистов вопросам бухгалтерского учета и отчетности |  |  |
| 9 | 2 | 06 |  | Обеспечение муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 06 | 1 | Аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования бюджетных средств | Ревизионная комиссия | 2015-2017 годы | в течение года | Заключения, акты, справки ревизионной комиссии, направленные в Думу города Кедрового |  | Проведено 5 плановых проверок, в том числе 3 контрольных мероприятия и 2 экспертно-аналитических Отчеты о контрольных мероприятиях и экспертные заключения направлены в Думу города Кедрового | * |  |
| 9 | 2 | 06 | 2 | Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального образования «Город Кедровый», а также средств, получаемых бюджетом муниципального образования из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Ревизионная комиссия | 2015-2017 годы | в течение года | Проведенные контрольные мероприятия |  | Проведены контрольные мероприятия: -проверка целевого и эффективного использования имущества в МАОУ Пудинская СОШ; - проверка финн.хоз. деятельности за 2014 год в МКУ «КС»; - анализ неналоговых поступлений в бюджет за 2013-2014 годы»; Проведена финансово-эконом. экспертиза МП: -«Развитие образования, воспитание и организация детей в каникулярное время»; - «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования Город Кедровый на 2015-2017 годы». | ** |  |
| 9 | 2 | 06 | 3 | Обеспечение целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Санкционирование оплаты денежных обязательств |  | Осуществляется предварительный контроль за целевым использованием средств путем санкционирования оплаты денежных обязательств , с 4 квартала 2014 года введено в практику санкционирование платежных документов ЦБ, введены ЭЦП для эл.платежных документов |  |  |
| 9 | 2 | 06 | 4 | Обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Санкционирование оплаты денежных обязательств Санкционирование оплаты денежных обязательств |  | Осуществляется предварительный контроль за целевым использованием средств путем санкционирования оплаты денежных обязательств , с 4 квартала 2014 года введено в практику санкционирование платежных документов ЦБ, введены ЭЦП для эл.платежных документов |  |  |
| 9 | 2 | 06 | 5 | Учет обязательств муниципальных учреждений | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Регистрация в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих оплате за счет местного бюджета |  | Осуществляется предварительный контроль за целевым использованием средств путем регистрации в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» муниципальных контрактов, иных договоров | Учреждения предоставляют на регистрацию сканкопии договоров |  |
| 9 | 2 | 06 | 6 | Организация и проведение годовой и периодической инвентаризации имущества и обязательств муниципальных учреждений | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы |  | Инвентаризация имущества и обязательств муниципальных учреждений |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 07 |  | Обеспечение достоверной, актуальной, прозрачной и доступной информации о государственных финансах для граждан | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Размещение информации о бюджете и итогах его исполнения, бюджетной и налоговой политике, о реализуемых муниципальных программах, нормативных правовых документов по вопросам ведения исполнителя и соисполнителя в газете «В краю Кедровом», на официальном сайте администрации города Кедрового www.kedradm.tomsk.ru. Участие в публичных слушаниях по принятию бюджета и итогах его исполнения |  | -проект решения Думы г.Кедрового об итогах исполнения бюджета за 2014 год размещен на официальном сайте администрации города Кедрового; -ежемесячные отчеты об исполнении бюджета размещаются на официальном сайте администрации города Кедрового; - НПА органов местного самоуправления по ведения исполнителя и соисполнителя размещаются в газете «В краю Кедровом», на официальном сайте администрации города Кедрового |  |  |
| 9 | 2 | 08 |  | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 08 | 1 | Фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | при формировании бюджета | Формирование резерва в бюджете для распределения в процессе исполнения бюджета |  | В бюджете города Кедрового на 2015-2017 годы сформирован резерв в объеме не ниже уровня предыдущего года |  |  |
| 9 | 2 | 08 | 2 | Фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | при формировании бюджета | Формирование резерва в бюджете для распределения в процессе исполнения бюджета |  | В бюджете города Кедрового на 2015-2017 годы сформирован резерв в объеме не ниже уровня предыдущего года |  |  |
| 9 | 2 | 08 | 3 | Формирование условно утвержденных расходов | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | при формировании бюджета | Утверждение условно утвержденных расходов в бюджете для распределения в плановом периоде |  | В бюджете города Кедрового на 2015-2017 годы сформированы условно утвержденные расходы в объеме согласно Бюджетного кодекса |  |  |
| 9 | 2 | 09 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 09 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) отделом финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой и экономической политики и координация деятельности в этой сфере главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета |  | Проводится единая финансовая, бюджетная, налоговая и экономическая политика и координация деятельности в этой сфере главных администраторов доходов, главные распорядителей средств бюджета |  |  |
| 9 | 2 | 09 | 2 | Реализация установленных полномочий (функций) контрольно-счетным органом ревизионной комиссией | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Осуществление внешнего финансового контроля |  | Осуществляется внешний финансовый контроль |  |  |
| 9 | 2 | 09 | 3 | Реализация установленных полномочий (функций) МУ «ЦБ» | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Централизация бухгалтерского учета муниципальных учреждений |  | Централизация бухгалтерского учета муниципальных учреждений осуществлена |  |  |
| 9 | 2 | 09 |  | Реализация установленных полномочий (функций) МКУ «КС» | МКУ «КС» | 2015-2017 годы | в течение года | Обеспечение выполнения функций муниципальных заказчиков, соблюдения законодательства в области закупок товаров, работ, услуг |  | Осуществляется обеспечение выполнения функций муниципальных заказчиков, соблюдения законодательства в области закупок товаров, работ, услуг |  |  |

* 1) Недостаточная численность работников КСО для исполнения в полном объеме возложенных на него полномочий. Кроме обязательных полномочий определенных Федеральным законом №6-ФЗ, на КСО возложены дополнительные полномочия, которые по своему содержанию являются достаточно объемными – аудит закупок (Федеральный закон №44-ФЗ).

2) Отсутствие механизма принятия мер по устранению нарушений, недостатков, выявляемых КСО в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (отсутствие нормативного правового акта, на уровне муниципального образования «Город Кедровый», устанавливающего Порядок устранения нарушений, выявляемых КСО).

**1) При исполнении Представлений, Предписаний:

- допускаются нарушения объектами контрольных мероприятий срока уведомления контрольно-счетного органа о результатах рассмотрения Представления (Предписания) и принятых мерах;

- предоставляемая некоторыми объектами контрольных мероприятий информация не в полной мере раскрывает результаты рассмотрения представления, в связи с чем, контрольно-счетному органу приходится дополнительно запрашивать информацию по результатам исполнения представления;

- руководителями объектов контрольных мероприятий игнорируются предложения контрольно-счетного органа о принятии мер по привлечению к ответственности виновных должностных лиц и о возмещении в соответствующий бюджет неправомерно использованных бюджетных средств.

2) Отсутствует взаимодействие с органом внутреннего финансового контроля, по причине его отсутствия

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01 | Организация муниципального управления | - | - | - | - | меры муниципального регулирования не требуют финансовых вложений |
| 9 | 02 | Управление муниципальными финансами | - | - | - | - |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  |  |  | Подпрограмма "Организация муниципального управления" |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 73 | 1 | 902 | Опубликование муниципальных правовых актов, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 567,26 | 124,14 | 124,14 | 21,9 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | кв.см. | 62000 | 15500 | 15500 | - | 100 |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС |  |  | Рз |  | Пр |  |  | ЦС |  | КВР | План 2015 год | План 1 кв. 2015 года | Кассовое исполнение | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| 09 |  |  |  |  | Муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0900000 |  |  |  | 44 643,70 | 10 281,86 | 7 869,33 | 17,63 | 76,54 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  |  |  |  | 0900000 |  |  |  | 32 433,50 | 7 571,77 | 5 426,08 | 16,73 | 71,66 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики |  | 902 |  |  |  |  |  | 0900000 |  |  |  | 6 291,37 | 1 242,28 | 1 175,49 | 18,68 | 94,62 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" |  | 912 |  |  |  |  |  | 0900000 |  |  |  | 4 905,13 | 1 085,80 | 898,81 | 18,32 | 82,78 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "КС" |  | 913 |  |  |  |  |  | 0900000 |  |  |  | 1 013,70 | 382,01 | 368,95 | 36,40 | 96,58 |
| 09 | 1 | 00 | 0 | 0 | Подпрограмма "Организация муниципального управления" | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 327,01 | 7 559,40 | 5 422,89 | 16,78 | 71,74 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  |  |  |  | 0910000 |  |  |  | 31 626,55 | 7 411,77 | 285,26 | 16,71 | 71,31 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики |  | 902 |  |  |  |  |  | 0910000 |  |  |  | 700,46 | 147,63 | 137,63 | 19,65 | 93,23 |
| 09 | 1 | 71 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления муниципального образования "Город Кедровый" | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0917100 |  |  |  | 19 711,80 | 4 366,54 | 3 620,36 | 18,37 | 82,91 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  |  |  |  |  |  |  | 0917100 |  |  |  | 19 711,80 | 4 366,54 | 3 620,36 | 18,37 | 82,91 |
| 09 | 1 | 71 | 0 | 1 | Обеспечение деятельности мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 01 | 02 |  | 0917101 |  | 200 |  | 1 323,90 | 45,00 | 27,50 | 2,08 | 61,11 |
| 09 | 1 | 71 | 0 | 2 | Обеспечение деятельности Думы города Кедрового | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 01 | 03 |  | 0917102 |  | 100 200 |  | 20,73 | 8,92 | 6,35 | 30,63 | 71,19 |
| 09 | 1 | 71 | 0 | 3 | Обеспечение деятельности администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 01 | 04 |  | 097103 |  | 100 200 |  | 17 567,17 | 3 912,62 | 3 222,55 | 18,34 | 82,36 |
| 09 | 1 | 71 | 0 | 4 | Проведение выборов | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 01 | 07 |  | 0917104 |  | 200 |  | 800,00 | 400,00 | 363,96 | 45,50 | 90,99 |
| 09 | 1 | 72 | 0 | 0 | Развитие кадрового потенциала администрации | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0917200 |  |  |  | 57,00 | 20,75 | 16,45 | 28,86 | 79,28 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 07 | 05 |  | 0917200 |  |  |  | 57,00 | 20,75 | 16,45 | 28,86 | 79,28 |
| 09 | 1 | 73 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, повышения престижа органов местного самоуправления" | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0917300 |  |  |  | 1 348,96 | 295,73 | 124,13 | 9,20 | 41,97 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 01 | 13 |  | 0917300 |  |  |  | 781,70 | 171,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики |  | 902 |  |  | 12 | 04 |  | 0917300 |  |  |  | 567,26 | 124,13 | 124,13 | 21,88 | 100,00 |
| 09 | 1 | 73 | 0 | 1 | Обеспечение деятельности МУ "Редакции газеты "В краю Кедровым" | Отдел финансов и экономики |  | 902 |  |  | 12 | 04 |  | 0917301 |  | 600 |  | 567,26 | 124,13 | 124,13 | 21,88 | 100,00 |
| 09 | 1 | 73 | 0 | 2 | Организация специальных событий и организационно-представительских мероприятий | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 01 | 13 |  | 0917302 |  | 200 300 |  | 771,70 | 169,10 | 0,00 |  |  |
| 09 | 1 | 73 | 0 | 3 | Обеспечение функционирования официального сайта администрации города Кедрового в информационно-телекоммуницационной сети "Интернет":http://www.kedradm.tomsk.ru | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 01 | 13 |  | 0917303 |  | 200 |  | 10,00 | 2,50 | 0,00 |  |  |
| 09 | 1 | 74 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Реализация иных функций, связанных с деятельностью" | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0917400 |  |  |  | 128,31 | 93,31 | 83,24 | 64,87 | 89,21 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  |  |  |  | 0917400 |  |  |  | 128,31 | 93,31 | 83,24 | 64,87 | 89,21 |
| 09 | 1 | 74 | 0 | 1 | Вплаты членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 01 | 13 |  | 0917401 |  | 200 |  | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 74 | 0 | 2 | Доставка хлеба в село Таванга | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 01 | 13 |  | 0917402 |  | 100 200 |  | 18,00 | 3,00 | 2,93 | 16,28 | 97,67 |
| 09 | 1 | 74 | 0 | 3 | Обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 01 | 13 |  | 0917403 |  | 200 |  | 30,00 | 10,00 | 0,00 |  |  |
| 09 | 1 | 75 | 0 | 0 | Основное мероприятие"Обеспечение деятельности органа управления объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях" | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0917500 |  |  |  | 1 400,94 | 268,52 | 231,12 | 16,50 | 86,07 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 01 | 13 |  | 0917500 |  | 100 200 |  | 1 400,94 | 268,52 | 231,12 | 16,50 | 86,07 |
| 09 | 1 | 76 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления" | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0917600 |  |  |  | 292,00 | 134,50 | 51,35 | 17,59 | 38,18 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 01 | 04 |  | 0917600 |  |  |  | 292,00 | 134,50 | 51,35 | 17,59 | 38,18 |
| 09 | 1 | 77 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению" | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0917700 |  |  |  | 911,60 | 200,00 | 108,41 | 11,89 | 54,21 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 04 | 09 |  | 0917700 |  | 800 |  | 911,60 | 200,00 | 108,41 | 11,89 | 54,21 |
| 09 | 1 | хх* | х* | х* | Осуществление отдельных государственных полномочий | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 091хххх* |  |  |  | 8 476,40 | 2 180,05 | 1 187,83 | 14,01 | 54,49 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  |  |  |  | 091хххх* |  |  |  | 8 343,20 | 2 156,55 | 1 174,33 | 14,08 | 54,45 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики |  | 902 |  |  |  |  |  | 091хххх* |  |  |  | 133,20 | 23,50 | 13,50 | 10,14 | 57,45 |
| 09 | 1 | 51 | 1 | 8 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 02 | 03 |  | 0915118 |  | 100 200 |  | 592,00 | 148,00 | 107,24 | 18,11 | 72,46 |
| 09 | 1 | 52 | 6 | 0 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 10 | 04 |  | 0915260 |  | 300 |  | 20,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 09 | 1 | 60 | 0 | 5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 01 | 04 |  | 0916005 |  | 100 200 |  | 1,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 09 | 1 | 60 | 2 | 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 01 | 04 |  | 0916024 |  | 100 200 |  | 633,20 | 158,30 | 100,27 | 15,84 | 63,34 |
| 09 | 1 | 60 | 2 | 6 | Ведомственная целевая программа "Реализация государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 01 | 04 |  | 0916026 |  | 100 200 |  | 708,00 | 171,00 | 124,83 | 17,63 | 73,00 |
| 09 | 1 | 61 | 0 | 5 | Реализация отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" | Отдел финансов и экономики |  | 902 |  |  | 01 | 04 |  | 0916105 |  | 100 200 |  | 24,00 | 6,00 | 3,64 | 15,17 | 60,67 |
| 09 | 1 | 62 | 0 | 5 | Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 01 | 04 |  | 0916205 |  | 100 200 |  | 35,40 | 11,70 | 8,94 | 25,25 | 76,41 |
| 09 | 1 | 62 | 1 | 1 | Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 10 | 04 |  | 0916211 |  | 300 |  | 1 944,00 | 486,00 | 97,20 | 5,00 | 20,00 |
| 09 | 1 | 62 | 1 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 10 | 04 |  | 0916212 |  | 300 |  | 1 702,10 | 425,40 | 267,85 | 15,74 | 62,96 |
| 09 | 1 | 62 | 1 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 01 | 04 |  | 0916213 |  | 100 200 |  | 2 680,10 | 749,50 | 465,30 | 17,36 | 62,08 |
| 09 | 1 | 81 | 0 | 8 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 01 | 04 |  | 0918108 |  | 100 200 |  | 26,60 | 6,65 | 2,70 | 10,15 | 40,60 |
| 09 | 1 | 82 | 0 | 7 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | Отдел финансов и экономики |  | 902 |  |  | 04 | 05 |  | 0918207 |  | 100 200 |  | 109,20 | 17,50 | 9,86 | 9,03 | 56,34 |
| 09 | 2 | 00 | 0 | 0 | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0920000 |  |  |  | 12 316,69 | 2 722,46 | 2 446,44 | 19,86 | 89,86 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  |  |  |  | 0920000 |  |  |  | 806,95 | 160,00 | 140,82 | 17,45 | 88,01 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики |  | 902 |  |  |  |  |  | 0920000 |  |  |  | 5 590,91 | 1 094,65 | 1 037,86 | 18,56 | 94,81 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" |  | 912 |  |  |  |  |  | 0920000 |  |  |  | 4 905,13 | 1 085,80 | 898,81 | 18,32 | 82,78 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "КС" |  | 913 |  |  |  |  |  | 0920000 |  |  |  | 1 013,70 | 382,01 | 368,95 | 36,40 | 96,58 |
| 09 | 2 | 76 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности" | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0927600 |  |  |  | 154,79 | 29,28 | 29,28 | 18,92 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики |  | 902 |  |  |  |  |  | 0927600 |  |  |  | 154,79 | 29,28 | 29,28 | 18,92 | 100,00 |
| 09 | 2 | 76 | 0 | 6 | Обеспечение функционирования автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» | Отдел финансов и экономики |  | 902 |  |  | 01 | 13 |  | 0927606 |  | 200 |  | 154,79 | 29,28 | 29,28 | 18,92 | 100,00 |
| 09 | 2 | 78 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования" | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0927800 |  |  |  | 300,00 | 20,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики |  | 902 |  |  |  |  |  | 0927800 |  |  |  | 300,00 | 20,00 | 0,00 |  |  |
| 09 | 2 | 78 | 0 | 1 | Фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации города Кедрового | Отдел финансов и экономики |  | 902 |  |  | 01 | 11 |  | 0927801 |  | 800 |  | 150,00 | 10,00 | 0,00 |  |  |
| 09 | 2 | 78 | 0 | 2 | Фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел финансов и экономики |  | 902 |  |  | 03 | 09 |  | 0927802 |  | 800 |  | 150,00 | 10,00 | 0,00 |  |  |
| 09 | 2 | 79 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0927900 |  |  |  | 11 861,90 | 2 673,18 | 2 417,16 | 20,38 | 90,42 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  |  |  |  | 0927900 |  |  |  | 806,95 | 160,00 | 140,82 | 17,45 | 88,01 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики |  | 902 |  |  |  |  |  | 0927900 |  |  |  | 5 136,12 | 1 045,37 | 1 008,58 | 19,64 | 96,48 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" |  | 912 |  |  |  |  |  | 0927900 |  |  |  | 4 905,13 | 1 085,80 | 898,81 | 18,32 | 82,78 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "КС" |  | 913 |  |  |  |  |  | 0927900 |  |  |  | 1 013,70 | 382,01 | 368,95 | 36,40 | 96,58 |
| 09 | 2 | 79 | 0 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) отделом финансов и экономики | Отдел финансов и экономики |  | 902 |  |  | 01 | 06 |  | 0927901 |  | 100 200 |  | 5 136,12 | 1 045,37 | 1 008,58 | 19,64 | 96,48 |
| 09 | 2 | 79 | 0 | 2 | Реализация установленных полномочий (функций) контрольно-счетным органом ревизионной комиссией | Администрация города Кедрового |  | 901 |  |  | 01 | 04 |  | 0927902 |  | 100 200 |  | 806,95 | 160,00 | 140,82 | 17,45 | 88,01 |
| 09 | 2 | 79 | 0 | 3 | Реализация установленных полномочий (функций) МУ"ЦБ" | МУ "ЦБ" |  | 912 |  |  | 01 | 13 |  | 0927903 |  | 100 200 |  | 4 905,13 | 1 085,80 | 898,81 | 18,32 | 82,78 |
| 09 | 2 | 79 | 0 | 4 | Реализация установленных полномочий (функций) МУ "КС" | МУ "КС" |  | 913 |  |  | 01 07 | 13 05 |  | 0927904 |  | 100 200 |  | 1 013,70 | 382,01 | 368,95 | 36,40 | 96,58 |

* направление расходов (11-14 разряды), идентичные коду соответствующих направлений расходов областного бюджета, по которым отражаются расходы областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов.

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего бюджет города Кедрового | 44 643,70 | 10 281,86 | 23,03 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 36 167,30 | 8 101,81 | 22,40 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области | 8 476,40 | 2 180,05 | 25,72 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 9 | 1 | Подпрограмма "Организация муниципального управления" | Всего бюджет города Кедрового | 32 327,01 | 7 559,40 | 23,38 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 23 850,61 | 5 379,35 | 22,55 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области | 8 476,40 | 2 180,05 | 25,72 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 9 | 2 | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" | Всего бюджет города Кедрового | 12 316,69 | 2 722,46 | 22,10 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 12 316,69 | 2 722,46 | 22,10 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 27.03.2015 | 195 | Скорректированы объемы ассигновании, КБК |

Аналитическая записка к отчету о реализации муниципальной программы

«Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый»

Аналитическая записка составлена в соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2015 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» и описывает наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период, причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы, факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.

- Подпрограмма "Организация муниципального управления"

- Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"

Так как показатели программы в основном оцениваются по результатам года, выделить наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы и нереализованные мероприятии не представляется возможным. Мероприятия подпрограммы выполняются в планом порядке. В связи с оптимизацией расходов бюджета  (10%) есть риск неисполнения мероприятий программ МО в полной мере. В данном случае показатели и мероприятия необходимо скорректировать. Целевые показатели эффективности реализации  подпрограммы рассчитаны в соответствии с методикой расчета и приведены в  таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование показателя |  | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового | % | Дпост/Дплан *100%=5 988,56/30 581,5*100%=20% Дпост.-фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов, Дплан- плановые показатели налоговых и неналоговых доходов |
| 2. | Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) | % | Рисп / Рплан, х100= 15 627,38/19 657,49*100%=21% Р исп – фактическое исполнение бюджета по расходам (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней) , Рплан – план по расходам бюджета (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней) |
| 3. | Отношение объема дополнительных средств бюджета к первоначально запланированному объему, в процентах | % | Дизм/Дутв*100%-100= 28986,5/30768,4-100=-6% Дутв - объем доходов бюджета, утвержденный первоначально(за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней и прочих безвозмездных поступлений).; Дизм- объем доходов бюджета, утвержденных на 31 декабря отчетного года (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней и прочих безвозмездных поступлений). |
| 4. | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета, процентов | % | Рцпиз/Рвсего*100%= 43453,3/78361,0*100=55% Рцизп - расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ и в составе муниципальных заданий, Рвсего - расходы бюджета всего (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней) |
| 5. | Средний уровень финансового менеджмента ГРБС | баллов | Результаты оценки финансового менеджмента по итогам 2014 года -3,5 балла (Итоги размещены на официальном сайте администрации:http://www.kedradm.tomsk.ru/Finansjvii%20menedqment.html) |
| 6. | Проведение публичных слушаний по вопросам принятия бюджета и утверждении годового отчета об исполнении бюджета | Да/нет | Проводятся во 2 и 4 кварталах |
| 7. | Соблюдение законодательных требований к процедурам разработки, рассмотрению, утверждению бюджета и внесению изменений | Да/нет | Даны положительные заключения прокуратуры и контрольно-счетного органа |
| 8. | Соблюдение установленных сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета города Кедрового | да / нет | Проект решения Думы города Кедрового направлен в ревизионную комиссию 30.03.2015 (соответствует нормам БК РФ), итоги финансового менеджмента, проводимого Департаментом финансов-2 квартал |
| 9. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | да / нет | Просроченной кредиторской задолженности нет (отчет об исполнении бюджета) |
| 10. | Наличие кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях | да / нет | Кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях нет (отчет об исполнении бюджета) |
| 11. | Наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности | да / нет | Оценивается по итогам года |
| 12. | Прирост дебиторской задолженности | % | Дтоп / Дтнг=307,7/-265,9=-1,16 Дтнг – объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений на начало отчетного года, Дтоп – объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений на конец отчетного года |
| 13. | Наличие задолженности по налогам и сборам | да / нет | На 01.04.2015 задолженности по налогам и сборам нет |
| 14. | Наличие в СМИ и в информационно -телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Кедрового информации, нормативных правовых актов и других документов, относящихся к сфере регулирования отделом финансов и экономики, обязательных для размещения в СМИ и в сети Интернет | % | 11/11=1 Количество НПА, требующих размещения/ количество размещенных НПА |
| 15 | Отношение нецелевого и неправомерного использования средств бюджета к общему объему средств | % | Оценивается по итогам года |
| 16 | Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | да / нет | Оценивается по итогам года |
| 17 | Объем недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | % | Оценивается по итогам года |
| 18 | Количество нарушений в области применении Федерального закона 44-ФЗ | единиц | В 1 квартале не проводились проверки |