**Ежеквартальных и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы» за 2 квартал 2015 года**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | Абсолютное отклонение факта от плана | | Относительное отклонение факта от плана, % | | | | | | | | | | | | Темп роста к уровню прошлого года, % | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | | | | | |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | | план на конец отчетного (текущего) года | | | факт на конец отчетного периода | | | | |
| МП | Пп |
| **01** | **1** |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет | процентов | 58,7 | | 52,8 | | | 70,2 | | | | | 17,4 | | 32,9 | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
| 01 | 1 | 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 69,6 | | 98,4 | | | 66,6 | | | | | -31.8 | | -32,3 | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
| 01 | 1 | 3 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | 100 | | 100 | | | 100 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
| 01 | 1 | 4 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
| 01 | 1 | 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 34523,00 | | 36314,00 | | | 37487,00 | | | 1173,00 | | | | 3,2 | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
|  | 1 | 6 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | | 100 | | | 100 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
| 01 | 1 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 40,0 | | 40,9 | | | 76,9 | | | 36,0 | | | | 88,0 | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
| 01 | 1 | 8 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | | 100 | | | 100 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 01 | 1 | 9 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования | процентов | 55 | | 55 | | | 94 | | | | 39 | | | | 70,9 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 01 | 1 | 10 | Независимая оценка качества дошкольного образования | баллов |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| **01** | **2** |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 100 | | | | 99,3 | 100 | | | 0,7 | | | | 0,7 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 01 | 2 | 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 01 | 2 | 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,72 | | | | 1,78 | Нет данных | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 01 | 2 | 4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 37,8 | | | | 38,7 | 38,1 | | | -0,6 | | | | -1,5 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 01 | 2 |  | на ступени начального общего образования | процентов | 100 | | | | 100 | 100 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 01 | 2 |  | на ступени основного общего образования | процентов | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 01 | 2 |  | на ступени среднего общего образования | процентов | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 01 | 2 | 5 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей – инвалидов. | процент | 50 | | | | 50 | 50 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 01 | 2 | 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 50 | | | | 50 | 50 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 01 | 2 | 7 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 50 | | | | 40 | 50 | | | 10 | | | | 25 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 01 | 2 | 8 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 81 | | | | 80 | 81 | | | 1 | | | | 1.25 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 01 | 2 | 9 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |  | 41385,00 | | | | 42519,00 | 50165,00 | | | 7646,00 | | | | 17,9 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 01 | 2 | 10 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | | | | 100 | 100 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 01 | 2 | 11 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов | 30,8 | | | | 36,9 | 70,8 | | | 33,9 | | | | 91,8 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 01 | 2 | 12 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | | | | 100 | 100 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 01 | 2 | 13 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 115,0 | | | | 33,6 | 58,67 | | | -48,98 | | | | 74,6 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 01 | 2 | 14 | Независимая оценка качества общего образования | баллов |  | | | |  |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 01 | 2 | 15 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 86 | | | | 60 | 86 | | | 26 | | | | 43,3 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **01** | **3** |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 41,65 | | | 68,6 | | 37,6 | | | -31,0 | | | | -45,1 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 01 | 3 | 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию , в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 4.0 | | | 5.0 | | 1,6 | | | -3,4 | | | | -68 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 01 | 3 | 3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 324 | | | 170 | | 473 | | | 303 | | | | 178,2 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
| 01 | 3 |  | на российском уровне | чел | 60 | | | 10 | | 29 | | | 19 | | | | 190 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел | 88 | | | 10 | | 9 | | | -1 | | | | -10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел | 308 | | | 150 | | 424 | | | 274 | | | | 182 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
| 01 | 3 | 4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел | 130 | | | 70 | | 195 | | | 125 | | | | 178,5 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
| 01 | 3 |  | на российском уровне | чел | 0 | | | 10 | | 29 | | | 19 | | | | 190 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел | 8 | | | 10 | | 0 | | | -10 | | | | -100 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел | 66 | | | 50 | | 160 | | | 110 | | | | 220 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
| 01 | 3 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 20 | | | 19,6 | | 20 | | | 0,4 | | | | 2,0 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | |
| 01 | 3 | 6 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 0 | | | 10 | | 80 | | | 70 | | | | -12,5 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 01 | 3 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | | | 100 | | 100 | | | 0 | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 01 | 3 | 8 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов (не менее 5 баллов) | 5 | | | 5 | | 0 | | | -5 | | | | -100 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 01 | 3 | 9 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | Процентов (не менее 53%) | 86 | | | 60 | | 86 | | | 26 | | | | 43.3 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **01** | **4** |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 4 |  | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процентов | | 23.75 | | 20.00 | | 55,7 | | 35,7 | | | | 178,5 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 01 | 4 |  | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | процентов | | 95,1 | | 55,0 | | 35,5 | | -19,5 | | | | -35,4 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **01** | **5** |  | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 5 | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования | баллов | |  | |  | | |  |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| 01 | 5 | 2 | Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет | процентов | | 18,0 | | 17,6 | | | 15,0 | 2,6 | | | | -14,7 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| 01 | 5 | 3 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | процентов | | 0 | | 37,9 | | | 14,7 | -23,2 | | | | -61,2 | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 01 | 5 | 4 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет) | процентов | | 72 | | 93,0 | | | 100 | 7,0 | | | | 7,5 | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 01 | 5 | 5 | Удельный вес муниципальных учреждений образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | | 100 | | 100 | | | 100 | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 01 | 5 | 6 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | | 17.1 | | 20.0 | | | 9.2 | -10.8 | | | | -54 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 01 | 5 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | | 17.1 | | 39,2 | | | 72,7 | 33,5 | | | | 85,4 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 01 | 5 | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | | 77,3 | | 74,3 | | | 74,3 | 0 | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 01 | 5 | 9 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | | 100 | | 100 | | | 100 | 0 | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 01 | 5 | 10 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | ед. | | 1 | | 4 | | | 0 | 0 | | | | -100 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 01 | 5 | 11 | Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | | 100 | | 100 | | | 100 | 0 | | | | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 01 | 5 | 12 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций | руб. | | 37414,00 | | 37414,00 | | | 41248,00 | 3834,00 | | | | 10,2 | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 01 | 5 | 13 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процентов | | 86 | | 60 | | | 86 | 26 | | | | 43.3 | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | | | | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | | | | | | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  |
| **01** |  |  |  | **Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2017 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **1** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» |  |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | | | | | | Обеспечены | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | | Обеспечение предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 3 | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | | Заключение соглашений с Департаментом общего образования ТО. | | | | | | Соглашения с Департаментом не заключено | | | | |  |
| 01 | 1 | 02 |  | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся под опекой, детей с туберкулезной интоксикацией | От Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | | | | Муниципальный акт Положение по родительской плате. | | | | |  |
| 01 | 1 | 03 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» | 2016-2017 год | 2016-2017 годы | | | | | | | | | Создание консультационного центра родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 1 | 04 |  | Организация подготовки и повышения квалификации кадров | Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | | Организация подготовки и повышения квалификации кадров | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 1 | 05 |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования | Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | | Введение федеральных государственных образовательных стандартов | | | | | | Введены федеральные государственные образовательные стандарты | | | | |  |
| 01 | 1 | 05 | 1 | Утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам | Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» | 2015 год | 2015 год | | | | | | | | | Муниципальный правовой акт | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 1 | 05 | 2 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | | | | | | | | | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | | | | | | Разработаны образовательные программы в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | | | | |  |
| 01 | 1 | 06 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования | Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» |  |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 1 | 06 | 1 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) оценки качества дошкольного образования на основе системы мониторинга деятельности дошкольных образовательных организаций с включением возможности формирования независимого общественного мнения, порядка проведения такой оценки | Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» | 2015 год | 2015 год | | | | | | | | | Методика проведения оценки качества дошкольного образования, в том числе населением (потребителями услуг), порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | | | | | | Приказом отдела образования разработана методика оценки качества дошкольного образования на основе системы мониторинга деятельности дошкольных образовательных | | | | |  |
| 01 | 1 | 06 | 2 | Проведение оценки качества дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015 год | | | | | | | | | Результаты оценки качества дошкольного образования в Публикация сведений на официальном сайте Администрации города Кедрового | | | | | | Приказом отдела образования на основании акта оценки качества дошкольного образования | | | | |  |
| 01 | 1 | 06 | 3 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) | Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования потребителями | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 1 | 07 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций. | Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | | Муниципальные правовые акты | | | | | | Разработан комплекс мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций. | | | | |  |
| 01 | 1 | 07 | 01 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | | | | | | | | | Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций | | | | | | Со всеми педагогическими работниками заключены эффективные контракты | | | | |  |
| 01 | 1 | 07 | 02 | Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта | Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | | | | | | | | | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | | | | | | Собрания коллектива, информационный стенд. | | | | |  |
| 01 | 1 | 08 |  | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования | Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | | | | | | | | | Предоставление информации об организации предоставления дошкольного образования на сайте администрации города Кедрового и сайте детского сада "Родничок" | | | | | | Регулярно обновляется информация на сайте детского сада "Родничок" | | | | |  |
| 01 | 1 | 08 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ. | Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | | | | | | | | | Публикации о дошкольном образовании в СМИ. | | | | | | Публикации в газете «В краю кедровом» | | | | |  |
| 01 | 1 | 09 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 1 | 09 | 01 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования | Отдел образования  МБДОУ д/с «Родничок» | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | | Ведется в соответствии с законодательством | | | | | | | |  |
| **01** | **2** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями. | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | | Муниципальные правовые акты по предоставлению общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями | | |  | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 01 | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | | Муниципальные правовые акты по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования | | |  | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 02 | Предоставление начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | | Муниципальные правовые акты по предоставлению начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | | |  | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 03 | Предоставление дополнительного образования детям | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ  МБДОД ДШИ | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | | Муниципальные правовые акты по предоставлению дополнительного образования детям | | |  | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Публикация на официальном сайте Администрации города Кедрового и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации города Кедрового, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях дошкольного образования , контактных телефонах и адресах электронной почты | Администрация города Кедрового,  Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | | | Регулярное размещение информации на официальном сайте Администрации города Кедрового | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, среднего, полного общего образования | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 | 01 | Субвенции из бюджета Томкой области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Департамент ОО  Администрация города Кедрового  Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 | 02 | Средства бюджета муниципального образования «Город Кедровый» на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Администрация города Кедрового  Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 2 | 04 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Администрация города Кедрового  Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС | | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 2 | 05 |  | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, и автотранспортом | Департамент ОО  Администрация города Кедрового  Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 2015 г. | 2015 г. | | | | | | | | Оснащение общеобразовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучение инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно- двигательного аппарата | | | | | | | Приобретено: учебно- методическая литература, учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование | | | | |  |
| 01 | 2 | 06 |  | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Администрация города Кедрового  Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | | | | | | | Установлены  интерактивные доски, дистанционное обучение учащихся. | | | | |  |
| 01 | 2 | 07 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием («Детское и школьное питание») | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | Обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений, из малоимущих семей | | | | | | | Муниципальный акт. | | | | |  |
| 01 | 2 | 08 |  | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | Приобретение нового оборудования | | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 2 | 09 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях («Безопасность образовательного учреждения») | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | Повышение пожарной безопасности, специальная оценка по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | | | | | | | Установлено видеонаблюдение во всех учреждениях | | | | |  |
| 01 | 2 | 10 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | Благоустроенные прилегающие территории | | | | | | | Территория Пудинской СОШ благоустроена частично | | | | |  |
| 01 | 2 | 11 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 2017-2018г. | 2017-2018 годы | | | | | | | | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №1 г. кедрового | | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 2 | 12 |  | Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | Проведение олимпиад школьников. Выявление одаренных детей | | | | | | | Проведены олимпиады школьников на муниципальном уровне | | | | |  |
| 01 | 2 | 13 |  | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 2 | 13 | 01 | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 2 | 13 | 02 | Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | | | | | | | | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | | | | | |  | | | | | |  |
| 01 | 2 | 14 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | | 2015-2017 годы | | | | | | | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | | | | | |  | | | | | |  |
| 01 | 2 | 15 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | | 2015-2017 годы | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
| 01 | 2 | 15 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества общего образования | Отдел образования | 2015 г | | 2015 год | | | | | | | Методика проведения оценки качества общего образования, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | | | | | | Приказом отдела образования разработана методика оценки качества общего образования | | | | | |  |
| 01 | 2 | 15 | 02 | Проведение независимой оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | | 2015-2017 годы | | | | | | | Результаты оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации города Кедрового | | | | | | Акты оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций | | | | | |  |
| 01 | 2 | 16 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | | 2015-2017 годы | | | | | | | Разработка комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | | Муниципальным актом разработан комплекс мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | |  |
| 01 | 2 | 16 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015 год | | 2015 год | | | | | | | Муниципальный правовой акт (акты), устанавливающий показатели эффективности деятельности | | | | | |  | | | | | |  |
| 01 | 2 | 16 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2017 годы | | 2015-2017 годы | | | | | | | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | | Со всеми руководителями заключены эффективные контракты. | | | | | |  |
| 01 | 2 | 16 | 03 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2016 годы | | | 2015-2016 годы | | | | | | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | Со всеми педагогическими работниками заключены эффективные контракты | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 16 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2016 годы | | | 2015-2016 годы | | | | | | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах | | | | | Коллективные собрания, информационный стенд. | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 17 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | Администрация города Кедрового, отдел образования | 2015-2017 годы | | | 2015-2017 годы | | | | | | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств | | | | | Разработан муниципальный правовой акт | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 18 |  | Информирование населения об организации предоставления общего образования | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | | | 2015-2017 годы | | | | | | Предоставление информации об организации предоставления общего образования на сайте администрации города Кедрового и школьных сайтах | | | | |  | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 18 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации. | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | | | | 2015-2017 годы | | | | | Публикации об общем образовании в СМИ. | | | | | | Регулярно публикуются статьи а газете «В краю кедровом» | | | | | |  |
| 01 | 2 | 18 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации города Кедрового об организации предоставления общего образования , муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных организациях | Администрация города Кедрового Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | | | | 2015-2017 годы | | | | | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации города Кедрового. Обеспечение открытости данных об организации общего образования | | | | | | Регулярная публикация информации на официальном сайте Администрации города Кедрового | | | | | |  |
| 01 | 2 | 18 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | | | | 2015-2017 годы | | | | | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | | | | | |  | | | | | |  |
| 01 | 2 | 19 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | | | | | | | 2015-2017 годы | |  | | | | | |  | | | | | |  |
| 01 | 2 | 19 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | | | | | | | 2015-2017 годы | | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | | | | | |  | | | | | |  |
| 01 | 2 | 19 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | | | | | | | 2015-2017 годы | | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | | | | | Рассматриваются в соответствии с законодательством | | | | | |  |
| 01 | 2 | 19 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации города Кедрового и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации города Кедрового, его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных организациях, контактных телефонах и адресах электронной почты | Администрация города Кедрового  Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | | | | | | | 2015-2017 годы | | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | | | | | | Регулярная публикация информации на официальном сайте Администрации города Кедрового | | | | | |  |
| **01** | **3** |  |  | **Развитие дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 01 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития) | Отдел образования  МБДОД ДШИ | 2015-2017 годы | | | | | | | 2015-2017 годы | | Предоставление услуг дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Отделу образования | | | | | | | | | | | Услуга предоставляется |  |
| 01 | 3 | 02 |  | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел образования  МБДОД ДШИ | 2015-2017 годы | | | | | | | 2015-2017 годы | | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Отделу образования | | | | | | | | | | | Программы реализуются в соответствии с лицензией и Аккредитацией ДШИ. |  |
| 01 | 3 | 03 |  | Обеспечение участия представителей в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Отдел образования  МБДОД ДШИ  МУ «Культура» | 2015-2017 годы | | | | | | | | 2015-2017 годы | Участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, региональном, межрегиональном и российском уровнях | | | | | | | | | | | Обучающиеся регулярно участвуют в конкурсах различных уровней | Не обеспечена транспортная доступность |
| 01 | 3 | 04 |  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей, распространение успешного опыта |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |  |
| 01 | 3 | 04 | 01 | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей | Отдел образования  МБДОД ДШИ | 2015-2017 годы | | | | | | | | 2015-2017 годы | Новые образовательные программы и проекты в сфере образования детей | | | | | | | | | | |  |  |
| 01 | 3 | 04 | 03 | Выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей | Отдел образования  МБДОД ДШИ | 2015-2017 годы | | | | | | | | 2015-2017 годы | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | | | | | | | | | | |  |  |
| 01 | 3 | 04 | 04 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей | Департамент общего образования ТО  Отдел образования  МБДОД ДШИ | 2015-2017 годы | | | | | | | | 2015-2017 годы | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | | | | | | | | | | |  |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел образования  МБДОД ДШИ | 2015-2017 годы | | | | | | | | 2015-2017 годы | Приобретение оборудования, инвентаря | | | | | | | | | |  | |  |
| 01 | 3 | 06 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей ( «Безопасность образовательного учреждения») | Администрации города Кедрового  Отдел образования  МБДОД ДШИ | 2015-2017 годы | | | | | | | | 2015-2017 годы | Повышение пожарной безопасности, специальная оценка по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | | | | | | | | | |  | |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования  МБДОД ДШИ  МБОУ СОШ №1  г. Кедрового | 2015-2017 годы | | | | | | | | 2015-2017 годы | Благоустройство прилегающих территорий | | | | | | | | | |  | |  |
| 01 | 3 | 8 |  | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования  МБДОД ДШИ |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | |  |
| 01 | 3 | 8 | 01 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Департамент общего образования ТО  Администрация города Кедрового  Отдел образования  МБДОД ДШИ | 2016-2017 годы | | | | | | | | 2016-2017 годы | Муниципальный правовой акт по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей | | | | | | | | |  | | |  |
| 01 | 3 | 9 | 02 | Софинасирование программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей | Департамент общего образования ТО Администрации города Кедрового Отдел образования  МБДОД ДШИ  МУ «Культура» | 2015-2017 годы | | | | | | | | 2015-2017 годы | Муниципальные правовые акты о проведении конкурсов, условиях софинансирования | | | | | | | | |  | | |  |
| 01 | 3 | 10 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | | |  |
| 01 | 3 | 10 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного образования детей | Администрации города Кедрового Отдел образования  МБДОД ДШИ | 2015 год | | | | | | | | 2015 г. | Методика проведения оценки качества дополнительного образования детей, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | | | | | | | | | Приказом отдела образования разработана методика оценки качества дополнительного образования детей | | |  |
| 01 | 3 | 11 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования  МБДОД ДШИ | 2015-2017 годы | | | | | | | | 2015-2017 годы | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | | | | | | | | |  | | |  |
| 01 | 3 | 12 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования  МБДОД ДШИ | 2015 г | | | | | | | | 2015 г | Разработка комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования детей | | | | | | | | | Муниципальный правовой акт Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования детей | | |  |
| 01 | 3 | 12 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Отдел образования  МБДОД ДШИ | 2015 год | | | | | | | | 2015 г. | Муниципальные правовые акты, устанавливающие показатели эффективности деятельности (с учетом направленности дополнительного образования детей) | | | | | | | | |  | | |  |
| 01 | 3 | 12 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2016 годы | | | | | | | 2015-2016 годы | | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | | | | | Со всеми руководителями заключены эффективные контракты | | |  |
| 01 | 3 | 12 | 03 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел образования  МБДОД ДШИ | 2015-2016 годы | | | | | | | 2015 год | | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | | | | | Со всеми педагогами заключены эффективные контракты | | |  |
| 01 | 3 | 12 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Отдел образования  МБДОД ДШИ | 2015-2017 годы | | | | | | | 2015-2017 годы | | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах | | | | | | | | | Коллективные собрания, информационная доска. | | |  |
| 01 | 3 | 13 |  | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей | Отдел образования  МБДОД ДШИ |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | |  |
| 01 | 3 | 13 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации | Администрации города Кедрового Отдел образования  МБДОД ДШИ | 2015-2017 годы | | | | | | 2015-2017 годы | | | Публикации о дополнительном образовании в СМИ | | | | | | | | Регулярная публикация информации в газете «В краю Кедровом» | | | |  |
| 01 | 3 | 13 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации города Кедрового об организации предоставления дополнительного образования детей, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных организациях дополнительного образования детей | Администрации города Кедрового Отдел образования  МБДОД ДШИ | 2015-2017 годы | | | | | | 2015-2017 годы | | | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации города Кедрового. Обеспечение открытости данных об организации дополнительного образования детей | | | | | | | | Регулярная публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации города Кедрового. | | | |  |
| 01 | 3 | 14 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | Отдел образования МБДОД ДШИ | 2015-2017 годы | | | | | | 2015-2017 годы | | |  | | | | | | | |  | | | |  |
| 01 | 3 | 14 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Отдел образования  МБДОД ДШИ | 2015-2017 годы | | | | | | 2015-2017 годы | | | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | | | | | | | |  | | | |  |
| 01 | 3 | 14 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования | Отдел образования  МБДОД ДШИ | 2015-2017 годы | | | | | | 2015-2017 годы | | | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | | | | | | |  | | | |  |
| 01 | 3 | 14 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации города Кедрового и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации города Кедрового, организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей города Кедрового, их контактных телефонах и адресах электронной почты | Администрации города Кедрового Отдел образования  МБДОД ДШИ | 2015-2017 годы | | | | | | 2015-2017 годы | | | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) | | | | | | | | Регулярная публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации города Кедрового. | | | |  |
| **01** | **4** |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 4 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |  |
| 01 | 4 | 01 | 01 | Предоставление услуг по различным видам образовательной и досуговой деятельности детям в каникулярное время путем организации школьных и городских образовательных мероприятий | Отдел образования  МБДОД ДШИ  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | | | | | | 2015-2017 годы | | | Муниципальные правовые акты об организации отдыха и оздоровления детей | | | | | | | | Проведен лагерь дневного пребывания в весенние каникулы (фестиваль «Новое поколение») | | | |  |
| 01 | 4 | 01 | 02 | Организация пришкольных лагерей (сменах) | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | | | | | | 2015-2017 годы | | | Организация на базе образовательных учреждений оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. | | | | | | | |  | | | |  |
| 01 | 4 | 01 | 03 | Организация питания в пришкольных лагерях (сменах) | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | | | | | | 2015-2017 годы | | | Организация двух- или трех разового питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | | | | | | | |  | | | |  |
| 01 | 4 | 01 | 04 | Обеспечение педагогическим и прочим персоналом | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | | | | | | 2015-2017 годы | | | Обеспечение педагогическим и прочим персоналом, прошедшим подготовку. | | | | | | | |  | | | |  |
| 01 | 4 | 01 | 05 | Обеспечение помещениями, отвечающими установленным строительным, санитарным правилам и нормам, обеспечение коммунальными услугами | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | | | | | | 2015-2017 годы | | | Обеспечение помещениями, отвечающими установленным строительным, санитарным правилам и нормам, обеспечение коммунальными услугами | | | | | | | |  | | | |  |
| 01 | 4 | 01 | 06 | На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям предоставляются субсидии, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества | Департамент по вопросам семьи и детей ТО  Отдел образования | 2015-2017 годы | | | | | | 2015-2017 годы | | | Заключение соглашения на субсидии с Департаментом по вопросам семьи и детей ТО на летний отдых | | | | | | | | Заключено соглашение на субсидию с Департаментом по вопросам семьи и детей ТО на летний отдых | | | |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Компенсация родителям (законным представителям) стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | | | | | | 2015-2017 годы | | | Возмещение родителям (законным представителям) стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря | | | | | | | |  | | | |  |
| 01 | 4 | 03 |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период. | Отдел образования  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МАОУ Пудинская СОШ | 2015-2017 годы | | | | | | 2015-2017 годы | | | Муниципальный правовой акт | | | | | | | |  | | | |  |
| **01** | **5** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)  в муниципальном образовании «Город Кедровый | Администрация города Кедрового,  Отдел образования | 2015-2017 годы | | | | | 2015-2017 годы | | | | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | | | | | | Муниципальный правовой акт по учету детей, претендующих на получение дошкольного образования | | | | | |  |
| 01 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Отдела образования, организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | Отдел образования | 2015-2017 годы | | | | | 2015-2017 годы | | | | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | | | | | |  | | | | | |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Отд5ел образования | 2015-2017 годы | | | | | 2015-2017 годы | | | | Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений | | | | | |  | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и воспитанников. | Отдел образования | 2015-2017 годы | | | | | 2015-2017 годы | | | | Обеспечение выполнение муниципального задания на оказания соответствующих услуг | | | | | | Проведена комиссия ПМПК. | | | | | |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования | Отдел образования | 2015-2017 годы | | | | | 2015-2017 годы | | | | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | | | | | |  | | | | | |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | Отдел образования | 2015-2017 годы | | | | | 2015-2017 годы | | | | Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | | | | | |  | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций. |  |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 01 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015 год | | | | | 2015 г. | | | | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания | | | Муниципальный правовой акт | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 02 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2016 годы | | | | | 2015-2016 годы | | | | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | | |  | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 7 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2016 годы | | | | 2015-2016 годы | | | | | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | | | Разработана системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных.  Со всеми заключены эффективные контракты. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 8 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Отдел образования | 2015-2016 годы | | | | 2015-2016 годы | | | | | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | | | Приказом отдела образования разработана система независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 9 |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2016 годы | | | | 2015-2016 годы | | | | | Обеспечение открытости данных в сфере образования | | | Официальный сайт отдела образования | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 10 |  | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Отдел образования | 2015-2017 годы | | | | 2015-2017 годы | | | | | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | | | Регулярно разрабатываются меры по реагированию на жалобы и предложения . | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 11 |  | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Департамент ОО, Администрация города Кедрового,  Отдел образования | 2015 год | | | | 2015 г. | | | | | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | | |  | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 12 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Администрация города Кедрового,  Отдел образования | 2015-2016 годы | | | | | 2015-2016 годы | | | | Муниципальные правовые акты | | |  | | | | | | | | |  |

**Форма 3. .** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования | | | | |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы»

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % Исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 01 | 1 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 11 342,2 | 6 472,35 | 5 667,10 | 49,96 | 87,56 |
| Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет | % | 52,8 | 52,8 | 70,2 | 132,9 | 132,9 |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 98,4 | 98,4 | 66,6 | 67.7 | 67.7 |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | тыс .руб | 35 618,00 | 38 592,00 | 37487,00 | 105,25 | 97,14 |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 40,9 | 40,9 | 76,9 | 188 | 188 |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций , с которыми заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования | % | 55 | 55 | 94 | 170,9 | 170,9 |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Независимая оценка качества дошкольного образования | балл |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** | | | | | | | |
| 01 | 2 |  |  |  | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 51 053,55 | 31 155,67 | 27 694,78 | 54,25 | 88,89 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 99,3 | 99,3 | 100 | 100,7 | 100,7 |
| 01 | 2 |  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | .% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,78 | Нет данных |  |  |  |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования. | % | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 100 | 100 |
| 01 | 2 |  |  |  |  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей – инвалидов | % | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 01 | 2 |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 01 | 2 |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 40 | 40 | 50 | 125 | 125 |
| 01 | 2 |  |  |  | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | % | 80 | 80 | 81 | 101.25 | 101.25 |
| 01 | 2 |  |  |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб | 42 737,00 | 50 306,5 | 50165,00 | 117,38 | 99,72 |
| 01 | 2 |  |  |  | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01 | 2 |  |  |  |  | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | % | 36,9 | 36.9 | 70,8 | 191,8 | 191,8 |
| 01 | 2 |  |  |  | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01 | 2 |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб | 33,6 | 33,6 | 58,67 | 174,61 | 174,61 |
| 01 | 2 |  |  |  | Независимая оценка качества общего образования | балл |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 |  |  |  | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | % | 60 | 60 | 86 | 143.3 | 143.3 |
| 01 | 3 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** | | | | | | | |
| 01 | 3 |  |  |  | Предоставление дополнительного образования детям» | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 4 097,62 | 2 416,45 | 1 980,46 | 48,33 | 81,96 |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 68,6 | 68,6 | 37,6 | 54,8 | 54,8 |
| 01 | 3 |  |  |  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию , в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | % | 5.0 | 5.0 | 1,6 | 80.0 | 80.0 |
| 01 | 3 |  |  |  | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего. | чел. | 170 | 170 | 473 | 278,2 | 278,2 |
| 01 | 3 |  |  |  | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 70 | 70 | 195 | 278,5 | 275,8 |
| 01 | 3 |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | % | 19,6 | 19.6 | 20 | 102,0 | 102,0 |
| 01 | 3 |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | % | 10 | 10 | 80 | 800 | 800 |
| 01 | 3 |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01 | 3 |  |  |  | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | балл |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 |  |  |  | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | % | 60 | 60 | 86 | 143.3 | 143.3 |
| 01 | 4 |  |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | |
| 01 | 4 |  |  |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 546,2 | 351,2 | 45,00 | 8,24 | 12,81 |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 20.0 | 20.0 | 55,7 | 278,5 | 278,5 |
| Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | % | 55,0 | 24,36 | 35,5 | 64,5 | 145,7 |
| 01 | 5 |  |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | | | | | | | |
| 01 | 5 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 2 602,09 | 1 621,66 | 1 346,13 | 51,73 | 83,01 |
| Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет | % | 17,6 | 17.6 | 15,0 | 85,2 | 85,2 |
|  |  |  |  |  | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 37,9 | 37.9 | 6,8 | 17.9 | 17,9 |
|  |  |  |  |  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет) | % | 93.0 | 93.0 | 100 | 107,5 | 107,5 |
|  |  |  |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 20.0 | 20.0 | 9.2 | 46.0 | 46.0 |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 39,2 | 39.2 | 72,7 | 185,4 | 185,4 |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 74,3 | 74.3 | 74,3 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | ед. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций | руб. | 36 972,3 | 43 382,17 | 42 966,67 | 116,21 | 99,04 |
|  |  |  |  |  |  | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | % | 60 | 60 | 86 | 143.3 | 143.3 |

**Форма 5 .** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы»

| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
| **01** |  |  |  |  | Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2017 годы | **Всего** |  |  |  |  |  | **71 544,8** | **14 973,1** | **14 381,2** | **20,1** | **96,0** |
| Отдел образования (ГРБС) | **907** | **07** |  |  |  | **71 564,8** | **14 973,1** | **14 381,2** | **20,1** | **96,0** |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | **907** | **07** | **01** |  |  | **11 342,2** | **2 122,7** | **2 122,7** | **18,7** | **100** |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | **907** | **07** | **02** |  |  | **31 125,0** | **6 422,8** | **6 362,9** | **20,4** | **99,1** |
| МАОУ Пудинская СОШ | **907** | **07** | **02** |  |  | **22 417,6** | **4 796,6** | **4 771,8** | **21,3** | **99,5** |
| МБДОУ ДОД "ДШИ" г.Кедрового | **907** | **07** | **02** |  |  | **4 063,7** | **800,4** | **650,4** | **16,0** | **81,3** |
| Отдел образования | **907** | **07** | **09** |  |  | **2 596,3** | **830,6** | **473,4** | **18,2** | **57** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"** | **Всего** |  |  |  |  |  | **11 342,2** | **2 122,7** | **2 122,7** | **18,7** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | **907** | **07** | **01** |  | **600** | 11 342,2 | 2 122,7 | 2 122,7 | 18,7 | 100 |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | **907** | **07** | **01** |  | **600** | 11 342,2 | 2 122,7 | 2 122,7 | 18,7 | 100 |
| **01** | **1** |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | **Всего** |  |  |  |  |  | **6 887,5** | **1 434,9** | **1 434,9** | **20,8** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 01 | 0116008 | 600 | 6 887,5 | 1 434,9 | 1 434,9 | 20,8 | 100 |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 907 | 07 | 01 | 0116008 | 600 | 6 887,5 | 1 434,9 | 1 434,9 | 20,8 | 100 |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | **Всего** |  |  |  |  |  | **2 906,6** | **687,8** | **687,8** | **23,7** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 01 | 0117101 | 600 | 2 906,6 | 687,8 | 687,8 | 23,7 | 100 |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 907 | 07 | 01 | 0117101 | 600 | 2 906,6 | 687,8 | 687,8 | 23,7 | 100 |
| 01 | 1 | 02 | 0 | х | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | **Всего** |  |  |  |  |  | **261,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 01 | 01016010 | 600 | 261,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 907 | 07 | 01 | 01016010 | 600 | 261,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | 1 | 03 | 0 |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | **Всего** |  |  |  |  |  | 1 287,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 01 | 0116011 | 600 | 1 287,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 907 | 07 | 01 | 0116011 | 600 | 1 287,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **01** | **2** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | **Всего** |  |  |  |  |  | **52 996,4** | **11 174,4** | **11 134,7** | **21,0** | **99,6** |
| **Отдел образования (ГРБС)** | **907** | **07** | **02** |  |  | **52 996,4** | **11 174,4** | **11 134,7** | **21,0** | **99,6** |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового** | **907** | **07** | **02** |  |  | **30 760,0** | **6 377,8** | **6 362,9** | **20,7** | **99,8** |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **907** | **07** | **02** |  |  | **22 236,4** | **4 796,6** | **4 771,8** | **21,5** | **99,5** |
| **01** | **2** |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | **Всего** |  |  |  |  |  | **33 833,3** | **7 048,4** | **7 048,4** | **20,8** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 02 | 0126015 | 600 | 33 833,3 | 7 048,4 | 7 048,4 | 20,8 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 907 | 07 | 02 | 0126015 | 611 | 18 963,9 | 3 947,3 | 3 947,3 | 20,8 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 07 | 02 | 0126015 | 621 | 14 869,4 | 3 101,1 | 3 101,4 | 20,9 | 100 |
| 01 | 2 | 01 |  |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | **Всего** |  |  |  |  |  | **176,7** | **44,2** | **44,2** | **25,0** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 02 | 0126018 | 600 | 176,7 | 44,2 | 44,2 | 25,0 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 907 | 07 | 02 | 0126018 | 612 | 127,0 | 31,8 | 31,8 | 25,0 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 07 | 02 | 0126018 | 622 | 49,7 | 12,4 | 12,4 | 25,0 | 100 |
| 01 | 2 | 02 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | **Всего** |  |  |  |  |  | **947,5** | **284,1** | **244,1** | **25,8** | **85,9** |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 02 | 0126021 | 600 | 947,5 | 284,1 | 244,1 | 25,8 | 85,9 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 907 | 07 | 02 | 0126021 | 612 | 351,8 | 105,7 | 90,8 | 30,0 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 07 | 02 | 0126021 | 622 | 595,7 | 178,4 | 153,3 | 25,7 | 85,9 |
| 01 | 2 | 03 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | **Всего** |  |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 02 | 0126209 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 907 | 07 | 02 | 0126209 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 07 | 02 | 0126209 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| 01 | 2 | 04 |  |  | Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области | **Всего** |  |  |  |  |  | **250,0** | **62,5** | **62,5** | **25,0** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 02 | 0126308 | 600 | 250,0 | 62,5 | 62,5 | 25,0 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 907 | 07 | 02 | 0126308 | 612 | 250,0 | 62,5 | 62,5 | 25,0 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 07 | 02 | 0126308 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| 01 | 2 | 05 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Всего |  |  |  |  |  | **375,0** | **93,8** | **93,8** | **25,0** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 02 | 0126309 | 600 | 375,0 | 93,8 | 93,8 | 25,0 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 907 | 07 | 02 | 0126309 | 611 | 312,4 | 78,1 | 78,1 | 25,0 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 07 | 02 | 0126309 | 621 | 62,6 | 15,7 | 15,7 | 25,0 | 100 |
| 01 | 2 | 05 |  |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | **Всего** |  |  |  |  |  | **10 883,2** | **3 133,7** | **3 133,7** | **28,8** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 02 | 0127101 | 600 | 10 883,2 | 3 133,7 | 3 133,7 | 28,8 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 907 | 07 | 02 | 0127101 | 611 | 6 554,3 | 1 761,5 | 1761,5 | 26,9 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 07 | 02 | 0127101 | 621 | 4 328,9 | 1 372,2 | 1 372,2 | 31,7 | 100 |
| 01 | 2 | 06 |  |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | **Всего** |  |  |  |  |  | **1 188,7** | **507,7** | **507,7** | **42,7** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 02 | 0126019 | 600 | 1 188,7 | 507,7 | 507,7 | 42,7 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 907 | 07 | 02 | 0126019 | 611 | 915,3 | 390,9 | 390,9 | 42,7 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 07 | 02 | 0126019 | 621 | 273,4 | 116,8 | 116,8 | 42,7 | 100 |
| 01 | 2 | 06 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | **Всего** |  |  |  |  |  | **5 342,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 02 | 0126020 | 600 | 5 342,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 907 | 07 | 02 | 0126020 | 611 | 3 285,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 07 | 02 | 0126020 | 621 | 2 056,7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| **01** | **3** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования"** | **Всего** |  |  |  |  |  | **4 063,7** | **800,4** | **650,4** | **16,0** | **81,3** |
| **Отдел образования (ГРБС)** | **907** | **07** | **02** |  |  | **4 063,7** | **800,4** | **650,4** | **16,0** | **81,3** |
| **МБДОУ ДОД "ДШИ" г.Кедрового** | **907** | **07** | **02** |  |  | **4 063,7** | **800,4** | **650,4** | **16,0** | **81,3** |
| 01 | 3 | 01 |  |  | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | **Всего** |  |  |  |  |  | **75,0** | **20,8** | **20,8** | **27,7** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 02 | 0136012 | 600 | 75,0 | 20,8 | 20,8 | 27,7 | 100 |
| МБДОУ ДОД "ДШИ" г.Кедрового | 907 | 07 | 02 | 0136012 | 611 | 75,0 | 20,8 | 20,8 | 27,7 | 100 |
| 01 | 3 | 02 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | **Всего** |  |  |  |  |  | **1 135,6** | **0,0** | **0,0** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 02 | 0136013 | 600 | 1 135,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| МБДОУ ДОД "ДШИ" г.Кедрового | 907 | 07 | 02 | 0136013 | 611 | 1 135,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| 01 | 3 | 03 |  |  | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | **Всего** |  |  |  |  |  | **2 853,1** | **779,6** | **629,6** | **22,1** | **80,8** |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 02 | 0137101 | 600 | 2 853,1 | 779,6 | 629,6 | 22,1 | 80,8 |
| МБДОУ ДОД "ДШИ" г.Кедрового | 907 | 07 | 02 | 0137101 | 611 | 2 853,1 | 779,6 | 629,6 | 22,1 | 80,8 |
| **01** | **4** |  |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | **Всего** |  |  |  |  |  | **546,2** | **45,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Отдел образования (ГРБС) | **907** | **07** | **07** |  |  | **546,2** | **45,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | **907** | **07** | **07** |  |  | **365,0** | **45,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| МАОУ Пудинская СОШ | **907** | **07** | **07** |  |  | **181,2** | **0,0** | **0,0** | **0** | **100** |
| 01 | 4 | 01 |  |  | Организация отдыха детей в каникулярное время, за счет средств областного бюджета | **Всего** |  |  |  |  |  | **481,2** | **0,0** | **0,0** | **0** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 07 | 0148107 | 600 | 481,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 907 | 07 | 07 | 0148107 | 611 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 07 | 0 | 0148107 | 621 | 161,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| 01 | 4 | 02 |  |  | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | **Всего** |  |  |  |  |  | **65,0** | **45,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 07 | 0147101 | 600 | 65,0 | 45,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 907 | 07 | 07 | 0147101 | 611 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 07 | 07 | 0147101 | 621 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| **01** | **5** |  |  |  | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **Всего** |  |  |  |  |  | **2 596,3** | **830,6** | **473,4** | **18,2** | **57** |
| Отдел образования (ГРБС) | **907** | **07** | **09** |  | **000** | **2 596,3** | **830,6** | **473,4** | **18,2** | **57** |
| 01 | 5 | 01 |  |  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | **Всего** |  |  |  |  |  | **841,0** | **244,0** | **147,6** | **17,6** | **60,5** |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 09 | 0157101 | 000 | 841,0 | 244,0 | 147,6 | 17,6 | 60,5 |
| Отдел образования | 907 | 07 | 09 | 0157101 | 100 | 777,6 | 224,0 | 138,4 | 17,8 | 61,8 |
| Отдел образования | 907 | 07 | 09 | 0157101 | 200 | 63,4 | 20,0 | 9,3 | 14,7 | 46,5 |
| 01 | 5 | 02 |  |  | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | **Всего** |  |  |  |  |  | **1 755,3** | **586,6** | **325,7** | **18,6** | **55,5** |
| Отдел образования (ГРБС) | 907 | 07 | 09 | 0157102 | 000 | 1 755,3 | 586,6 | 325,7 | 18,6 | 55,5 |
| Отдел образования | 907 | 07 | 09 | 0157102 | 100 | 1 496,2 | 463,7 | 314,6 | 21,0 | 67,8 |
| Отдел образования | 907 | 07 | 09 | 0157102 | 200 | 259,1 | 122,9 | 11,2 | 4,3 | 9,1 |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы» за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **01** |  | **Муниципальная программа "Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего** | **71 544,8** | **14 381,2** | **20,1** |
| бюджет города Кедрового | 71 544,8 | 14 381,2 | 20,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 19 304,2 | 4 924,5 | 25,5 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 52 240,6 | 9 456,7 | 18,1 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **01** | **1** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"** | **Всего** | **11 342,2** | **2 122,7** | **18,7** |
| бюджет города Кедрового | 11 342,2 | 2 122,7 | 18,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2 906,6 | 687,8 | 23,7 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 8 435,6 | 1 434,9 | 17,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **01** | **2** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | **Всего** | **52 996,4** | **11 134,7** | **21,0** |
| бюджет города Кедрового | 52 996,4 | 11 134,7 | 21,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 10 883,2 | 3 133,7 | 28,8 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 42 113,2 | 8 001,0 | 19,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **01** | **3** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования""** | **Всего** | **4 063,7** | **650,4** | **16** |
| бюджет города Кедрового | 4 063,7 | 650,4 | 16 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2 853,1 | 629,6 | 22 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1 210,6 | 20,8 | 1,7 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **01** | **4** | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего** | **546,2** | **0,0** | **0** |
| бюджет города Кедрового | 546,2 | 0,0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 65,0 | 0,0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 481,2 | 0,0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **01** | **5** | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **Всего** | **2 596,3** | **473,4** | **18,2** |
| бюджет города Кедрового | 2 596,3 | 473,4 | 18,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2 596,3 | 473,4 | 18,2 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

И.о. руководителя отдела образования Т.В. Хворостова

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового | 18 сентября 2015г. | 482 | Изменение целевых и объемных показателей |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |