**Отчет о реализации муниципальной программы Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 2 квартал**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **2** |  |   | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»**  |
| **2** | **1** |  |  |
| 1 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | шт. | 26 | 33 | 20 |  |  |  |  Показатель учитывается по итогам года. |
| 2. | Прирост количества участников, принимающих участие в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | % | 23 | 5,8 | 0 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 3 | Доля населения занимающегося физической культурой и спортом | % | 3,6 | 9 | 3,1 |  |  |  |  Контракты в стадии подготовки. |
| 4. | Численность систематически занимающихся в спортивных секциях по месту жительства | чел. | 126 | 200 | 112 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года .Опрос граждан запланирован на 4 кв. |

**Форма 2.** Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **2** | **0** | **01** |  | **Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни** |  МУ «Культура» | 2015-2017  |   |  |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности главного специалиста по молодежной политике физической культуре и спорту |  МУ «Культура» |  2015-2017  | 2015-2017  |  Качественное исполнение работ |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности инструкторов по физической культуре и спорту | МУ «Культура» | 2015-2017  | 2015-2017  | Качественное исполнение работ |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 3 | Обеспечение возможности для занятия населения физической культурой и спортом  | МУ «Культура» | 2015-2017  | 2015-2017  | Качественное исполнение работ |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 4 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а так же организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | МУ «Культура» | 2015-2017  |  | Увеличение качества проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий  | Согласно утвержденному плану мероприятий по ФК и С на 2015 |  |
| 2 | 0 | 01 | 5 | Участие спортивных сборных команд в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | МУ «Культура» | 2015-2017  |  | Увеличение качества подготовки спортивных сборных команд | Участие в областных зимних соревнованиях с. Каргасок, зональных соревнованиях по волейболу с. Кривошеино, районные соревнования по волейболу с. Колпашево, областные летние игры с. Зырянское |  |
| **2** | **0** | **02** |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению.** | МУ «Культура» | 2015-2017  |  |  |  | Недостаточно денежных средств. |
| 2 | 0 | 02 | 1 | Содержание и благоустройство спортивных сооружений и объектов  | МУ «Культура» | 2015-2017 |  | Безлопастные и комфортные условия для занятия физической культурой и спортом | Покраска, ремонт спортивных объектов |  |
| **2** | **0** | **03** |  | **Информационно-просветительская деятельность, работа с населением муниципального образования.**  | МУ «Культура» | 2015-2017 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 03 | 1 | Организация выпуска и приобретение рекламных плакатов, буклетов, брошюр, баннеров о ЗОЖ. | МУ «Культура» | 2015-2017 |  | Пропаганда здорового образа жизни |  | Не достаточно денежных средств |
| **2** | **0** | **04** |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.** |  МУ «Культура» |  2015-2017 |  |  Улучшение материально-технической базы | Приобретение спортивной формы и инвентаря, ТМЦ |  |
| 2 | 0 | 04 | 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной работы инструкторов | МУ «Культура» | 2015-2017 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 04 | 2 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий в тренажерном зале и прокатах лыж и коньков | МУ «Культура» | 2015-2017 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 04 | 3 | Приобретение спортивной экипировки для сборных команд муниципального образования «Город Кедровый» | МУ «Культура» | 2015-2017 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 04 | 4 | Приобретение расходных материалов (канцелярские товары, хозяйственные материалы, комплектующие части снегоуборочной машины, газонокосилки) | МУ «Культура» | 2015-2017 |  |  |  |  |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 2 | 0 |  |
| 9 | 01 |  Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **2** |  |  |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **1376,37** | **719,35** | **600,39** | **43,6** | **83,5** |
| МУ «Культура» | 910 | 11 | 00 | 0200000 |  | 1376,37 | 719,35 |  600,39 | 43,6 | 83,5 |
| **2** | **0** | 01 |  |  |  **Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни »** |
| 2 | 0 | 01 | 1 |  | Обеспечение деятельности инструкторов по физической культуре и спорту | **Всего** | 910 | 11 |  01 | 0310000 |  | **361,5** | **139,17** | **135,01** | 37,3 | 97,0 |
| МУ «Культура» | 910 | 11 | 01 | 0317100 | 111244 | 361,5 | 139,17 | 135,01 | 37,3 | 97,00 |
| **2** | **0** | 01 | 2 |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» муниципального образования «Томский район» | **Всего** |  |  |  |  |  | **364,57** | **242,40** | **187,25** | 51,4 | 77,2 |
| МУ «Культура» | 910 | 11 | 02 | 0206107 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **2** | **0** | **01** | 3 |  | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | МУ «Культура» | 910 | 11 | 02 | 0207102 | 244 | 242,93 | 194,40 | 161,95 | 66,6 | 83,3 |
| 2 | 0 | **01** | **4** |  | Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта | МУ «Культура» | 910 | 11 | 02 | 0207400 | 244 | 121,64 | 51,00 | 25,30 | 20,8 | 49,6 |
| 2 | 0 | 01 | 5 |  | «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» | **Всего** |  |  |  | **0207100** |  | **650,3** | **337,78** | **278,13** | **42,8** | **82,3** |
| 2 | 0 | 01 | 5 | 1 | Обеспечение деятельности главного специалиста по молодежной политике, физической культуре и спорту. | МУ «Культура» | 910 | 11 | 05 | 0207101 | 111112 | 471,27 | 214,23 | 197,73 | 42,0 | 92,3 |
| 2 | 0 | 01 | 5 | 2 | Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению» | МУ «Культура» | 910 | 11 | 05 | 0207200 | 244 | 179,06 | 123,55 | 80,40 | 44,9 | 65,1 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **2** | **0** | **Развитие физической культуры,с порта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы.** | **Всего** | **1376,37** | **652,63** | 47,4 |
| бюджет города Кедрового |   |   |  |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1014,87 | 465,38 | 45,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 361,5 |  187,25 | 51,8 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |