Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **3** |  |  | **Программа «Развитие культуры»** | | | | | | | | |
| **3** | **1** |  | **Подпрограмма «Управление сферой культуры»** | | | | | | | | |
| 1 | Общая укомплектованность штата | % | 85 | 90 | 100 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 2. | Доля специалистов, с которыми заключены эффективные контракты | % | - | 100 | 0 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 3. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | Руб. | 23829,00 | 29658,00 | 24450,59 |  |  |  | Контракты в стадии подготовки. |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 45 | 50 | - |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года .Опрос граждан запланирован на 4 кв. |
| **3** | **2** |  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек | Чел. | 1300 | 1300 | 581 |  |  |  |  |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 33,6 | 33,6 | 16,6 |  |  |  |  |
| 3. | Количество проведённых информационно – просветительских мероприятий | Ед. | 74 | 77 | 62 |  |  |  |  |
| 4. | Количество посещений общедоступных библиотек | Ед./посещ | 12000 | 12000 | 4170 |  |  |  |  |
| 5. | Количество выполненных информационных запросов | Ед. | 2420 | 2300 | 1030 |  |  |  |  |
| 6. | Книгообеспеченность на 1 жителя фондами библиотек | Кол экзем. на 1 жителя | 10,2 | 10,3 | 10,3 |  |  |  |  |
| 7. | Количество приобретенных экземпляров книг | Экз. | 500 | 550 | 150 |  |  |  |  |
| 8. | Количество приобретенных наименование периодики и журналов | Кол. экз. | 110 | 110 | 120 |  |  |  |  |
| 9 | Количество публикаций материалов в газете «В краю Кедровом». | Ед. | 8 | 12 | 8 |  |  |  |  |
| **3** | **3** |  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно –досуговой деятельности»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество культурно – массовых мероприятий | Ед. | 220 | 235 | 167 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 2. | Число участников культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 11700 | 11900 | 10636 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % |  | 9 | 28,6 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 4. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (один раз в год) | % | 45 | 50 |  |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. Проведение соц. опроса в 4 кв. |
| 5. | Количество клубных формирований | Ед. | 7 | 7 | 7 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 6. | Число участников клубных формирований | Чел. | 80 | 80 | 82 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| **3** | **4** |  | **Подпрограмма «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных  в волонтерскую (добровольческую деятельность) | Чел | 50 | 100 | 35 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 2 | Количество проведенных мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности; | Ед. | 21 | 25 | 5 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 3 | Число участников задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности | Чел. | 520 | 550 | 110 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. | Ед. | 4 | 7 | 2 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |

**Форма 2.** Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **3** | **1** |  |  | **Управление сферой культуры** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 |  | Осуществление организационно-управленческих функций | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2015-2017 |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 | 1 | Обеспечение деятельности административного персонала | МУ «Культура» |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 | 2 | Укрепления материально-технической базы, создание комфортных условий. | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2015-2017 | Улучшение материально – технической базы | Приобретение ТМЦ | Недостаточно ден. Средств с вязи с оптимизацией 2,8 % |
| **3** | **1** | 2 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры. | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2015-2017 | Квалифицированные кадры |  |  |
| **3** | **1** | 2 | 1 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры. | МУ «Культура» | 2015-2017 | 02.2015 г | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры | Заочное обучение специалиста ГДК. |  |
| **3** | **1** | 3 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов учреждений культуры на основе заключения эффективных контрактов. | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2015-2017 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг |  | Недостаточно денежных средств. |
| **3** | **1** | 3 | 1 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | 3 | 2 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | 3 | 3 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | 4 |  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления в сфере культуры. | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2015-2017 |  |  |  |
| **3** | **1** | 4 | 1 | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) нормативных правовых документов в области культуры, планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчеты о деятельности |  |  |  |  | Регулярное обновление информации на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/). |  |
| **3** | **1** | 4 | 2 | Публикация материалов в газете «В краю Кедровом» |  |  |  |  | Регулярное обновление информации. |  |
| **3** | **1** | 5 |  | Мониторинг удовлетворенности потребителей услуг в сфере культуры их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2015-2017 | Повышение качества услуг в сфере культуры |  |  |
| **3** | **2** |  |  | **Создание условий для качественного предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **2** | **1** |  | **Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки. организации досуга и популяризации различных областей знаний** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2017 | 2015-2017 | Повышение качества предоставляемых услуг |  |  |
| **3** | **2** | 1 | 1 | обеспечение деятельности библиотек **для качественного предоставления населению библиотечных услуг** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **2** | 1 | 2 | организация и проведение информационно – просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышения информационной культуры |  |  |  |  | Согласно утвержденному плану работы в учреждении на 2015 год |  |
| **3** | **2** | **2** |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2017 | 2015-2017 | Пополнение книжного фонда новыми изданиями |  |  |
| **3** | **2** | 2 | 1 | приобретение книжных изданий, в том числе на электронных носителях |  |  |  |  | Работа с фондом для выявления необходимых изданий, оформление заказа на книжные издания |  |
| **3** | **2** | 2 | 2 | подписка на периодические издания |  |  |  |  | Подписка на второе полугодие 2015 года осуществляется с апреля по июнь |  |
| **3** | **2** | **3** |  | **Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2017 | 2015-2017 | Информирование население достоверной и полной информацией |  |  |
| **3** | **2** | 3 | 1 | размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчетов о деятельности учреждения |  |  |  | Информирование население о деятельности учреждения | Регулярное обновление информации |  |
| **3** | **2** | 3 | 2 | публикация материалов в газете «В краю Кедровом» |  |  |  | Информирование населения о предстоящих и прошедших мероприятиях,, информационно просветительская работа с населением | Регулярная подача информации |  |
| **3** | **3** |  |  | **Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **3** | 1 |  | Организация и проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2015-2017 | Культурно – массовые и досуговые мероприятия | Согласно плану. Приобретение ТМЦ. | Недостаточно денежных средств, в связи с оптимизацией доходов 2,7 % |
| **3** | **3** | 2 |  | Организация деятельности клубных формирований | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2015-2017 | Деятельность клубных формирований | Согласно штатному расписанию |  |
| **3** | **3** | 3 |  | Информирование населения о планируемых и проведенных мероприятиях (СМИ, официальный сайт МО «Город Кедровый», социальные сети, афиши, рекламная информация) | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2015-2017 | Информирование население о мероприятиях | Регулярное обновление информации. |  |
| **3** | **3** | 4 |  | Строительство нового Дома культуры в с. Пудино | МУ «Культура»  Администрация МО «Город Кедровый» | 2016 | 2016 | Новый Дом культуры | Ведется разработка ПСД |  |
| **3** | **4** |  |  | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **4** | 1 |  | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2015-2017 | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма |  |  |
| **3** | **4** | 2 |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2015-2017 | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи |  |  |
| **3** | **4** | 3 |  | Поддержка молодежных формирований | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2015-2017 | Поддержка молодежных формирований |  |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 3 | 1 | **Управления сферой культуры.** | | | | |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | - | - |
| 3 | 2 | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности.** | | | | |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | **Сохранение и развитие культурно- досуговой деятельности.** | | | | |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества.** | | | | |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | - | - |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 3 | 2 |  |  |  | **Создание условий для качественного предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг (2015-2017 гг.)** | | | | | | | |
| 3 | 2 | 1 |  | 909 | Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги (работы) МУ «Кедровская ЦБС» | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Число посещений общедоступных библиотек | ед |  |  |  |  |  |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | | | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | | Рз | Пр | ЦС | | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **3** |  |  |  |  | **Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** |  | |  |  | **0300000** | |  | **11956,66** | **9261,51** | **7687,55** | **64,3** | **83,0** |
| МУ «Культура» | 910 | |  |  |  | |  | 8461,16 | 6448,57 | 5590,95 | 66,1 | 86,7 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 909 | |  |  |  | |  | 3495,50 | 2812,94 | 2096,60 | 60,0 | 74,5 |
| **3** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма «Управление сферой культуры»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Осуществление организационно -управленческих функций» | **Всего** | 910 | 08 | | 04 | 0310000 |  | | **1280,15** | **987,37** | **928,31** | 72,5 | 94,0 |
| МУ «Культура» | 910 | 08 | | 04 | 0317100 | 111  112  244  852 | | 1280,15 | 987,37 | 928,31 | 72,5 | 94,0 |
| **3** | **2** |  |  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие**  **библиотечной деятельности»** | | **Всего** |  |  | |  | **0320000** |  | | **3495,50** | **2812,94** | **2096,60** | **60,0** | **74,5** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 909 | 08 | | 01 | 0320000 |  | |  |  |  |  |  |
| **3** | **2** | 1 |  |  | Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, организации досуга и популяризации различных областей знаний. | МУ «Кедровская ЦБС» | 909 | 08 | | 01 | 0327000 |  | | **2310,85** | **1874,30** | **1401,22** | 60,6 | 74,8 |
| **3** | **2** | 1 | 1 |  | Обеспечение деятельности библиотек **для качественного предоставления населению библиотечных услуг** | МУ «Кедровская ЦБС» | 909 | 08 | | 01 | 0327100 | 111  112  244  321  852 | | 2090,53 | 1699,20 | 1305,94 | 62,5 | 76,9 |
| **3** | **2** | 1 | 2 |  | организация и проведение информационно – просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышения информационной культуры | МУ «Кедровская ЦБС» | 909 | 08 | | 01 | 0327100 | 244 | |  |  |  |  |  |
| **3** | **2** | **2** |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности»,в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры | МУ «Кедровская ЦБС» | 909 | 08 | | 01 | 0326405 | 111 | | 1183,35 | 937,34 | 695,38 | 58,8 | 74,2 |
| **3** | **2** | **3** |  |  | Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области | МУ 2кедровская ЦБС» | 909 | 08 | | 01 | 0325144 | 244 | | 1,3 | 1,3 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | 2 | **4** |  |  | Основное мероприятие «Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей» | МУ «Кедровская ЦБС» | **909** | **08** | | **01** | **0327200** |  | | **220,32** | **175,10** | **95,28** | 43,2 | 54,4 |
| 3 | 2 | 4 | 1 |  | Приобретение книжных изданий в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС» | 909 | 08 | | 01 | 0327201 | 244 | | 129,82 | 129,82 | 50,00 | 38,5 | 38,5 |
| 3 | 2 | 4 | 2 |  | Подписка на периодические издания | МУ «Кедровская ЦБС» | 909 | 08 | | 01 | 0327202 | 244 | | 90,5 | 45,28 | 45,28 | 50,0 | 100,0 |
| **3** | **3** |  |  |  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности»** | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | 3 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры» | **Всего** | 910 | |  |  | 0330000 | |  | **7181,01** | **5461,20** | **4662,64** | **64,9** | **85,4** |
| МУ «Культура» | 910 | | 08 | 01 | 0336405 | | 111 | 1893,25 | 1499,76 | 1477,27 | 78,0 | 98,5 |
| **3** | 3 | 2 |  |  | Основное мероприятие «Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)» | МУ «Культура» | 910 | | 08 | 01 | 0336406 | | 111 | 213,00 | 159,75 | 36,06 | 16,9 | 22,6 |
| **3** | 3 | 4 |  |  | Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий» | МУ «Культура» | 910 | | 08 | 01 | 0337100 | | 111  112  244  321 | 4624,20 | 3444,07 | 2848,15 | 61,6 | 82,7 |
| **3** | 3 | 5 |  |  | Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований» | МУ «Культура» | 910 | | 08 | 01 | 0337200 | | 111 | 450,56 | 357,62 | 301,16 | 66,8 | 84,2 |
| **3** | **4** |  |  |  | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 1 |  |  | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | **Всего** | 910 | |  |  |  | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| МУ «Культура» | 910 | | 07 | 07 | 7952000 | | 244 |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 | 2 |  |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | МУ «Культура» | 910 | | 07 | 07 | 7952000 | | 112  244 |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 | 3 |  |  | Поддержка молодежных формирований | МУ «Культура» | 910 | | 07 | 07 | 7952000 | | 242  244 |  |  |  |  |  |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **3** |  | **Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **11956,66** | **7687,55** | 64,3 |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 8878,75 | 5514,90 | 62,1 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 3076,6 | 2172,65 |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **1** | **Управление сферой культуры** | **Всего** | **1280,15** | **928,31** | **72,5** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1280,15 | 928,31 | 72,5 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **2** | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | **Всего** | **3495,50** | **2096,60** | **60,00** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2310,85 | 1401,22 | 60,6 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1183,35 | 695,38 | 58,8 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **3** | **3** | **Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности** | **Всего:** | **7181,01** | **4662,64** | **64,9** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 5287,76 | 3185,37 | 60,2 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1893,25 | 1477,27 | 78,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **4** | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества муниципальной программы. Управление сферой культуры** | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового |  |  |  |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Реализация исполнения мероприятий в рамках МЦП «Развитие культуры муниципального образования» не выполнено в полном объёме в связи с оптимизацией денежных средств.

В рамках реализации подпрограммы Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживание населения муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг не доведено муниципальное задание на 2015 год.