**Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2015 годы» за 1 квартал 2015 года.**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **4** | **0** |  | **Наименование программы** | | | | | | | | |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Семья | 0 | 2 | 0 | -2 | 100 | 0 | Договоры купли-продажи находятся в стадии оформления |
| 2 | Доля молодых семей, улучшивших жилищных условий, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Семья | 0 | 0,33 | 0 | -0,33 | 100 | 0 | Договоры купли-продажи находятся в стадии оформления |
| 3 | Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям | Штук | 0 | 2 | 0 | -2 | 100 | 0 | Договоры купли-продажи находятся в стадии оформления |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **4** |  |  |  | **Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2015 годы** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 1 | Разработка новой муниципальной программы | Администрация города Кедрового | 4 кв.2015 | - | Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых ресурсов банков и других организаций  Создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи  Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе  Улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании «Город Кедровый» | - | - |
| 4 | 0 | 0 | 2 | Разработка нормативно-правовых актов, необходимых для реализации программы | Администрация города Кедрового | 4 кв.2015 | - | Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых ресурсов банков и других организаций  Создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи  Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе  Улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании «Город Кедровый» | - | - |
| 0 | 1 | 0 | 3 | Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий и участниками подпрограммы | Администрация города Кедрового | 4 кв.2015 | - | Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых ресурсов банков и других организаций  Создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи  Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе  Улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании «Город Кедровый» | - | - |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 4 | Формирование списков молодых семей-участников подпрограммы | Администрация города Кедрового | 4 кв.2015 | - | Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых ресурсов банков и других организаций  Создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи  Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе  Улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании «Город Кедровый» | - | - |  |  |
| …4 | 0 | 0 | 5 | Установление норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилых помещений для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья | Администрация города Кедрового | 1 квартал | 12.02.2015 |  | Установлена стоимость 1 кв.м. жилья на территории муниципального образования «Город Кедровый» | - |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 4 | 0 | Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2015 годы | | | | |  |

Меры муниципального регулирования программой «Обеспечения жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2015 годы» не предусмотрены.

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| хх | х |  |  |  | Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2015 годы | | | | | | | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| … |  |  |  |  |  |  |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «город кедровый» на 2011-2015 годы** | **всего** | 901 | 10 | 03 | 040хххх | 300 | 303,411 | 303,411 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация города Кедрового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **0** | **1** | **0** | **0** | **Предоставление молодым семьям социальных выплат на покупку (строительство) жилья** | Администрация города Кедрового | 901 | 10 | 03 | 0407100 | 300 | 182,98 | 182,98 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **0** | **2** | **0** | **0** | **Реализация государственной программы «Обеспечение жильем молодых семей»** | Администрация города Кедрового | 901 | 10 | 03 | 0408013 | 300 | 120,431 | 120,431 | 0 | 0 | 0 |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **4** | **0** | **Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2015 годы** | **Всего** |  |  |  |
| бюджет города Кедрового | 303,411 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 182,98 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 120,431 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | Нет | нет |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |