Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.04.2015 год.

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программы, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ПП |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» | Всего: | 9983,723 | 1947,72 | 19,5 |
|  |  |  | бюджет города Кедрового | 9983,723 | 1947,72 | 19,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 8774,123 | 1947,72 | 22,20 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2,7 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 843,2 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 363,7 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемый к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего: | 1807,50 | 0,00 | 0 |
|  |  |  | бюджет города Кедрового | 1807,50 | 0,00 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 858,0 | 0,00 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2,7 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 696,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 250,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемый к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего: | 1111,153 | 0,00 | 0 |
|  |  |  | бюджет города Кедрового | 1111,153 | 0,00 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1111,153 | 0,00 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемый к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды | Всего: | 1164,30 | 204,27 | 17,54 |
|  |  |  | бюджет города Кедрового | 1164,30 | 204,27 | 17,54 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1164,30 | 204,27 | 17,54 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемый к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» | Всего: | 3792,0 | 1581,73 | 41,71 |
|  |  |  | бюджет города Кедрового | 3792,0 | 1581,73 | 41,71 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 3678,3 | 1581,73 | 43,00 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 113,7 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемый к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | Управление муниципальной собственностью МО «Город Кедровый» | Всего: | 1719,50 | 136,73 | 7,95 |
|  |  |  | бюджет города Кедрового | 1719,50 | 136,73 | 7,95 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1719,50 | 136,73 | 7,95 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемый к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | Устойчивое развитие сельских территорий МО «Город Кедровый» | Всего: | 389,27 | 25,00 | 6,42 |
|  |  |  | бюджет города Кедрового | 389,27 | 25,00 | 6,42 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 242,87 | 25,00 | 10,29 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 146,40 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемый к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2020 гг» | Всего: | 50,00 | 0,00 | 0 |
|  |  |  | бюджет города Кедрового | 50,00 | 0,00 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 50,00 | 50,00 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемый к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Обеспеченность жильем 1 жителя, м2 (или уровень обеспеченности жильем населения, кв.м. на человека (на конец года) | % | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
|  |  | 2 | Площадь капитально отремонтированных жилых домов на одного жителя | тыс. м2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | План проведения работ 3- 4 квартала |
|  |  | 3 | Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде | % | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
|  |  | 4 | Объем вводимого жилья | кв.м. | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
|  |  | 5 | Уровень благоустройства жилого фонда | % | 50 | 65 | 50 | 15 | 83 | 100 |  |
|  |  | 6 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 25,52 | 26,93 | 25,73 | 1,2 | 96 |  |  |
|  |  | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
|  |  | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
|  |  | 9 | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 7 | 2 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | % | 45 | 45 | 30 | 15 | 67 |  |  |
|  |  | 2 | Износ сетей инженерных коммуникаций | % | 60 | 50 | 50 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 3 | Количество аварийных ситуаций на сетях инженерных коммуникаций | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 3 |  | Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа несанкционированных свалок | % | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |  |  |
|  |  | 2 | Количество обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства, озеленения, уличного освещения, организации и содержания мест захоронения. | ед. | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |
| 7 | 4 |  | Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля протяженности территорий автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | % | 7,31 | 5,16 | 6,30 | 1,14 | 122 |  | План проведения работ 3- 4 квартала |
|  |  | 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального образования) | % | 2,42 | 2,49 | 2,42 | 0,07 | 97 |  |  |
|  |  | 3 | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог | % | 10 | 15 | 10 | 5 | 67 |  |  |
|  |  | 4 | Удовлетворенность населения качеством транспортным обслуживанием | % | 32 | 35 | 25 | 10 | 71 |  |  |
| 7 | 5 |  | Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  | Оценивается по результатам года |
|  |  | 2 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. | % | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 |  | Оценивается по результатам года |
|  |  | 3 | Доля муниципальных объектов, здания, строения, сооружения которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных объектов. | % | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 |  | Оценивается по результатам года |
| 7 | 6 |  | Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля учреждений социальной сферы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  | Оценивается по результатам года |
|  |  | 2 | Количество голов, владельцам которых предоставлена единовременная материальная помощь | ед. | 70 | 79 | 2 | 77 | 2,5 |  | Оценивается по результатам года |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 Содержание и развитие жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 01 |  | Учет жилищного фонда муниципального образования | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 -2017 | В течение года | Реестр жилого фонда муниципального образования | Внесены изменения в реестр жилого фонда муниципального образования |  |
| 7 | 1 | 01 | 1 | Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 -2017 | В течение года | Решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | Выдача решений по результатам заявлений |  |
| 7 | 1 | 01 | 2 | Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений. | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Решение о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений | Выдача решений по результатам заявлений |  |
| 7 | 1 | 01 | 3 | Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда, непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Решение о признании в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда, непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Выдача решений по результатам заявлений |  |
| 7 | 1 | 01 | 4 | Признание в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Решение о признании в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания | Выдача решений по результатам заявлений |  |
| 7 | 1 | 02 |  | Создание условий по управлению многоквартирными домами | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | План создания условия по управлению многоквартирными домами | - |  |
| 7 | 1 | 02 | 1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций на управление многоквартирными домами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Проведение открытых конкурсов | Заключение договоров по отбору управляющих организаций на управление многоквартирными домами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации |  |
| 7 | 1 | 02 | 2 | Обеспечение равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | План обеспечения равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм | - |  |
| 7 | 1 | 03 |  | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Подготовка проекта постановления о формировании земельных участков | Постановления о формировании земельных участков утверждены |  |
| 7 | 1 | 03 | 1 | Проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановка их на кадастровый учет | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Постановка на кадастровый учет. Получение кадастровых паспортов | Получены кадастровые паспорта на земельные участки под многоквартирными домами г. Кедрового |  |
| 7 | 1 | 03 | 2 | формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Реестр собственников помещений многоквартирных домов | Внесены изменения в реестр собственников помещений многоквартирных домов |  |
| 7 | 1 | 03 | 3 | передача сведений о собственниках помещений в многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок налоговым органам для включения в базы данных для начисления земельного налога | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Реестр собственников помещений многоквартирных домов | - |  |
| 7 | 1 | 04 |  | Управление муниципальным жилищным фондом | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Реестр муниципального жилищного фонда | Внесены изменения в реестр муниципального жилищного фонда |  |
| 7 | 1 | 04 | 1 | Содержание муниципального жилищного фонда | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Оплата за содержание пустующего муниципального жилья в МКД | Проведены работы по содержанию пустующего муниципального жилья в МКД |  |
| 7 | 1 | 04 | 2 | Внесение муниципалитетом части платы за капитальный ремонт МКД. | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилья в МКД | - |  |
| 7 | 1 | 04 | 3 | Оплата коммунальных услуг за свободные площади | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Оплата коммунальных услуг за свободное муниципальное жилье | Бесперебойные поставка коммунальных услуг |  |
| 7 | 1 | 04 | 4 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на капитальный ремонт | Отремонтирована кровля муниципального дома с. Пудино |  |
| 7 | 1 | 04 |  | Заключение договоров социального найма | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Договора социального найма | Уменьшение пустующих муниципальных жилых помещений |  |
| 7 | 1 | 04 |  | Работа с должниками по социальному найму | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Подготовка претензионных писем в адрес должников. Подача исковых заявлений в суд. | Подготовлены претензионные письма и поданы исковые заявления в мировой суд |  |
| 7 | 1 | 05 |  | проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Проведение внеплановой проверки по жалобе | - |  |
| 7 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2 | 01 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Проведение ревизии коммунальной инфраструктуры | Ревизия проведена, необходим ремонт участков коммунальной инфраструктуры |  |
| 7 | 2 | 02 | 01 | Модернизация коммунальной инфраструктуры | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Замена ветхих коммунальных сетей | - |  |
| 7 | 2 | 03 | 02 | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | - |  |
| 7 | 2 | 04 | 03 | Проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | ежеквартально | Проведение внеплановой проверки по жалобе | - |  |
| 7 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3 | 01 |  | Содержание и ремонт уличного освещения | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Проведение ревизии уличного освещения | Проведена ревизия, заменены фотореле в с. Пудино |  |
| 7 | 3 | 01 | 01 | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение | Оплачены выставленные счета-фактуры |  |
| 7 | 3 | 01 | 02 | Капитальный ремонт уличного освещения | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение муниципального контракта на капитальный ремонт | - |  |
| 7 | 3 | 01 | 03 | Содержание уличного освещения | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на содержание уличного освещения | - |  |
| 7 | 3 | 02 |  | Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый» | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение трудового договора рабочего зеленого строительства | - |  |
| 7 | 3 | 02 | 01 | Выплата заработной платы рабочему зеленого строительства | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Оплата рабочего времени рабочему зеленого строительства | - |  |
| 7 | 3 | 02 | 02 | Приобретение материалов и семян на озеленение территорий | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договора на приобретение материалов и семян | - |  |
| 7 | 3 | 03 |  | Благоустройство территории муниципального образования «Город Кедровый» | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение трудового договора рабочего по благоустройству | - |  |
| 7 | 3 | 03 | 01 | Выплата заработной платы рабочим по благоустройству | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Оплата рабочего времени рабочему по благоустройству | - |  |
| 7 | 3 | 03 | 02 | Содержание и приобретение малых архитектурных форм | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договора на приобретение малых архитектурных форм | - |  |
| 7 | 3 | 03 | 03 | Содержание и ремонт объектов благоустройства | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на ремонт объектов благоустройства | - |  |
| 7 | 3 | 03 | 04 | Проведение открытых аукционов в электронном виде на проведение работ по ремонту и строительству объектов благоустройства | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение муниципальных контрактов на проведение работ по ремонту и строительству объектов благоустройства | Заключен муниципальный контракт на изготовление ограждения мемориального комплекса с. Пудино |  |
| 7 | 3 | 03 | 05 | Формирование земельных участков под объектами благоустройства | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Проект постановления о формировании земельных участков | Постановления о формировании земельных участков утверждены |  |
| 7 | 3 | 04 |  | Содержание мест захоронения | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договора на содержание мест захоронения | Заключен договор на ограждение кладбища в п. Останино |  |
| 7 | 3 | 05 |  | Природоохранные мероприятия | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Проведение конкурса «Лучший дворик» | - |  |
| 7 | 3 | 05 | 01 | Ликвидация несанкционированных свалок | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на ликвидацию несанкционированных свалок | - |  |
| 7 | 3 | 05 | 02 | Обустройство полигонов ТБО | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на обустройство полигонов ТБО | - |  |
| 7 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4 | 01 |  | Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | План организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | - |  |
| 7 | 4 | 02 | 01 | Организация выполнения работ по строительству, капитальному и текущему ремонту, содержанию улично-дорожной сети | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | План выполнения работ по строительству, капитальному и текущему ремонту, содержанию улично-дорожной сети | Внесены изменения в план выполнения работ по строительству, капитальному и текущему ремонту, содержанию улично-дорожной сети |  |
| 7 | 4 | 02 | 02 | Разработка схем организации дорожного движения. | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на разработку схем организации дорожного движения | - |  |
| 7 | 4 | 02 | 03 | содержание дорог местного значения | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на содержание дорог местного значения | Заключен муниципальный контракт |  |
| 7 | 4 | 02 | 04 | ямочный ремонт дорожного полотна | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на ямочный ремонт дорожного полотна | - |  |
| 7 | 4 | 02 | 05 | капитальный ремонт дорог местного значения общего пользования | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на капитальный ремонт дорог местного значения общего пользования | - |  |
| 7 | 4 | 02 | 06 | строительство деревянных тротуаров в сельских населенных пунктах | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на строительство деревянных тротуаров в сельских населенных пунктах | - |  |
| 7 | 4 | 02 | 07 | подготовка аукционной документации на проведение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования; | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение муниципального контракта на проведение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования | - |  |
| 7 | 4 | 03 |  | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Проведение муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. | - |  |
| 7 | 4 | 04 |  | Организация пассажирских перевозок на маршрутах регулярного сообщения муниципального образования. | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договора на оказание услуг по перевозкам пассажиров | Заключен договор на право оказания услуг по перевозкам пассажиров автобусным транспортом |  |
| 7 | 5 |  |  | Подпрограмма 5 Управление муниципальной собственностью МО «Город Кедровый» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5 | 01 |  | Оформление в муниципальную собственность объектов муниципального образования «Город Кедровый» | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Регистрация права собственности в Росреестре по Томской области | Получены свидетельства о государственной регистрации права собственности |  |
| 7 | 5 | 01 | 01 | регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости; | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости | Получены свидетельства о государственной регистрации права собственности |  |
| 7 | 5 | 01 | 02 | межевание земельных участков, образование из земель государственной собственности, постановка на кадастровый учет | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Постановка на кадастровый учет земельных участков. Регистрация права собственности | Заключены договора на межевание земельных участков |  |
| 7 | 5 | 01 | 03 | оформление технического, кадастрового паспортов на объекты недвижимости и земельные участки под объектами | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Изготовление технического, кадастрового паспортов на объекты недвижимости и земельные участки под объектами | Получены кадастровые и технические паспорта на объекты недвижимости и земельные участки под объектами |  |
| 7 | 5 | 01 | 04 | проведение независимой оценки, для проведения аукционов на право заключения договоров аренды, проведения аукциона по продаже муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на проведение независимой оценки | Заключены договора с ИП Мельниковым на проведение независимой оценки |  |
| 7 | 5 | 02 |  | Планирование доходов от эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом; | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Составление кассового плана | Утвержден кассовый план на 2015 год |  |
| 7 | 5 | 02 | 01 | повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений, а также эффективности использования имущества, закрепленного за ними; | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | План проверок по эффективности использования имущества | Внесены изменения в план проверок по эффективности использования имущества |  |
| 7 | 5 | 02 | 02 | осуществление подготовки к приватизации муниципального имущества. | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | план приватизации муниципального имущества | План приватизации муниципального имущества утвержден Решением Думы |  |
| 7 | 5 | 03 |  | Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на ремонт и реконструкцию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | - |  |
| 7 | 5 | 04 |  | Создание условий для расширения базы налогообложения по земельному налогу (налогу на недвижимость). | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Помощь в оформлении документов для регистрации права собственности | Заключены договора купли –продажи земельных участком |  |
| 7 | 5 | 05 |  | Планирование и выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | - |  |
| 7 | 5 | 05 | 01 | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы. | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы | - |  |
| 7 | 6 |  |  | Подпрограмма 6 Устойчивое развитие сельских территорий МО «Город Кедровый» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 | 01 |  | Повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры. | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | План комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры | Внесены изменения в план комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры |  |
| 7 | 6 | 01 | 01 | Планирование и выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы в сельских населенных пунктах | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы в сельских населенных пунктах | - |  |
| 7 | 6 | 01 | 02 | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы на селе | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы на селе | - |  |
| 7 | 6 | 01 | 03 | проведение разъяснительной работы среди населения о порядке, очередности и планируемых сроках проведения работ | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Размещение информации на официальном сайте администрации города Кедрового | - |  |
| 7 | 6 | 01 | 04 | проведение мероприятий по строительству дома культуры, медицинских учреждений на селе | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | План мероприятий по строительству дома культуры | Направлен пакет документов в Департамент культуры |  |
| 7 | 6 | 02 |  | Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Увеличение поголовья коров в ЛПХ и увеличение поголовья КРС | - |  |
| 7 | 6 | 02 | 01 | возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей (софинансирование 50%) из средств местного бюджета | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей | Приобретены коровы и возмещена часть расходов |  |
| 7 | 6 | 02 | 02 | оплата транспортных услуг при проведении ветеринарным врачом | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договора на оказание транспортных услуг | - |  |
| 7 | 6 | 02 | 03 | организация межмуниципальных ярмарок | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Проведение межмуниципальных ярмарок | Удовлетворенность населения |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» | всего |  |  |  | 0700000 |  | 9983,723 | 1947,72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 0700000 |  | 8666,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 902 |  |  | 0700000 |  | 146,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 907 |  |  | 0700000 |  | 1039,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  | 0700000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАУО Пудинская СОШ | 907 |  |  | 0700000 |  | 543,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 907 |  |  | 0700000 |  | 496,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Культура» | 910 |  |  | 0700000 |  | 199,07 |  |  |  |  |
| 7 | 1 |  |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства | всего | 901 | 05 | 01 | 0700000 |  | 1874,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  |  |  | 071000 |  | 1874,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 01 |  |  | Содержание муниципального жилого фонда | Всего | 901 | 05 | 01 | 091700 |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 01 | 0917100 | 244 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 02 |  |  | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Всего | 901 | 05 | 01 | 0717200 |  | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 01 | 0717200 | 243 | 508,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | 1 | 03 |  |  | Создание условий по управлению многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области | Всего | 901 | 05 | 01 | 0716214 |  | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 01 | 0716214 | 244 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 04 |  |  | Основное мероприятие "Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" | Всего |  |  |  | 071хххх |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 10 | 03 | 071хххх | 244 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 04 | 0 | 1 | Основное мероприятие "Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" | Администрация города Кедрового | 901 | 10 | 03 | 0716023 | 321 | 250,00 |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 04 | 0 | 2 | Основное мероприятие "Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" за счет средств местного бюджета | Администрация города Кедрового | 901 | 10 | 03 | 0717600 | 321 | 250,00 |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 901 | 10 | 04 | 0718012 |  | 382,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 10 | 04 | 0718012 | 323 | 382,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 901 | 10 | 04 | 0715082 |  | 381,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 10 | 04 | 0715082 | 323 | 381,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2 |  |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | всего | 901 | 05 | 02 | 0727100 |  | 1111,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2 | 01 |  |  | Капитальный ремонт и содержание коммунальных сетей | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 02 | 0727100 | 243 | 1111,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3 |  |  |  | Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды | всего | 901 |  |  | 0930000 |  | 1164,30 | 230,00 | 204,27 | 17,54 | 88,81 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 0930000 |  | 1164,30 | 230,00 | 204,27 | 17,54 | 88,81 |
| 7 | 3 | 01 |  |  | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 03 | 0737100 | 244 | 230,00 | 30,00 | 27,08 | 11,77 | 90,27 |
| 7 | 3 | 02 |  |  | Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 03 | 0737200 | 244 121 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3 | 03 |  |  | Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 03 | 0737300 | 244 121 | 704,54 | 150,00 | 127,66 | 18,12 | 85,11 |
| 7 | 3 | 04 |  |  | Содержание мест захоронения | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 03 | 0727400 | 244 | 50,00 | 50,00 | 49,53 | 99,06 | 99,06 |
| 7 | 3 | 05 |  |  | Природоохранные мероприятия | Администрация города Кедрового | 901 | 06 | 03 | 0737501 | 244 | 29,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4 |  |  |  | Дорожное хозяйство МО «Город Кедровый» | всего | 901 |  |  | 0740000 |  | 3792,00 | 1600,00 | 1581,73 | 41,71 | 98,86 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 0740000 |  | 3792,00 | 1600,00 | 1581,73 | 41,71 | 98,86 |
| 7 | 4 | 01 |  |  | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 09 | 0747100 | 244 | 2792,00 | 861,73 | 869,88 | 31,16 | 96,65 |
| 7 | 4 | 02 |  |  | Капитальный ремонт дорог общего пользования | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 09 | 0747200 | 244 | 886,30 | 720,00 | 711,85 | 71,18 | 98,87 |
| 7 | 4 | 03 |  |  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 08 | 0917700 | 810 | 113,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 |  |  |  | Управлению муниципальной собственностью МО «Город Кедровый» | всего |  |  |  | 0750000 |  | 1719,50 | 150,00 | 136,73 | 58,18 | 91,15 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 0750000 |  | 680,50 | 150,00 | 136,73 | 58,18 | 91,15 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового | 907 |  |  | 0750000 |  | 1039,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 01 |  |  | Межевание земельных участок, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0757100 | 244 | 250,00 | 115,00 | 114,37 | 57,19 | 99,45 |
| 7 | 5 | 02 |  |  | Содержание муниципального имущества | всего | 901 |  |  | 0757200 |  | 1469,50 | 26,50 | 22,36 | 84,38 | 84,38 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0757200 |  | 430,50 | 26,50 | 22,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего: | 907 | 07 | 02 | 0757200 |  | 1039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 07 | 02 | 0757200 |  | 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 907 | 07 | 02 | 0757200 |  | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 5 | 02 | 0 | 1 | Оплата государственной пошлины, транспортный налог | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0757201 | 852 | 26,50 | 26,50 | 22,36 | 84,38 | 84,38 |
| 7 | 5 | 02 | 0 | 2 | Оплата коммунальных услуг | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0757202 | 244 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 5 | 02 | 0 | 3 | Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | всего: |  |  |  | 0757203 |  | 1323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0757203 | 870 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового | 907 | 07 | 02 | 0757203 | 612 622 | 1039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 07 | 02 | 0757203 | 612 | 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 1 г Кедрового | 907 | 07 | 02 | 0757203 | 622 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 |  |  |  | Устойчивое развитие сельских территорий МО «Город Кедровый» | всего |  |  |  | 0760000 |  | 389,27 | 25,00 | 25,00 | 6,42 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 0760000 |  | 43,80 | 25,00 | 25,00 | 57,08 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 902 |  |  | 0760000 |  | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Культура» | 907 |  |  | 0760000 |  | 199,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 01 |  |  | Комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры | МУ «Культура» | 910 | 08 | 04 | 076хххх | 244 | 199,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 01 | 0 | 1 | Проектно – изыскательские работы по строительству центра культуры | МУ «Культура» | 910 | 08 | 04 | 0767101 | 244 | 199,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 01 | 0 | 2 | Строительство центра культуры в с. Пудино МО «Город Кедровый» Томской области | МУ «Культура» | 910 | 08 | 04 | 0767101 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 01 | 0 | 2 | Реализация мероприятий программы Томской области «Развитие культуры» | МУ «Культура» | 910 | 08 | 04 | 076хххх | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 02 |  |  | Поддержка малых форм хозяйствования на селе | Всего | 901 |  |  | 076хххх |  | 190,20 | 25,00 | 25,00 | 13,14 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 076хххх |  | 43,80 | 25,00 | 25,00 | 57,08 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 901 | 01 | 13 | 076хххх |  | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 02 | 0 | 1 | Возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 05 | 0767201 | 244 810 | 43,80 | 25,00 | 25,00 | 57,08 | 100 |
| 7 | 6 | 02 | 0 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | 902 | 04 | 05 | 0768205 | 810 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 02 | 0 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | 902 | 04 | 05 | 0768206 | 244 810 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 17.03.2015 | 148 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 10.04.2015 | 205 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |