АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДА КЕДРОВОГО

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 04 апреля 2016 г. |  | № 114 |
| --- | --- | --- |

##### Томская область

г. Кедровый

- Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов муниципального образования «Город Кедровый» на 2016 год

В соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 19.01.2016 № 11 «О мерах по реализации решения Думы города Кедрового от 29.12.2015 № 108 «О бюджете города Кедрового на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления,  принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета

- 1. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов муниципального образования «Город Кедровый» на 2016 год согласно приложению.

- 2. Руководителям муниципальных учреждений утвердить по согласованию с отделом финансов и экономики мероприятия по повышению эффективности (в том числе оптимизации) расходов, осуществляемых за счет средств местного бюджета.

- 3. Заместителям мэра города Кедрового обеспечить контроль за исполнением мероприятий по курируемым направлениям.

- 4. Ответственным исполнителям:

- - обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки;

- - ежеквартально, начиная со второго квартала 2016 года направлять в отдел финансов и экономики отчет о выполнении Плана мероприятий не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

- 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра города Кедрового.

| Мэр |  | Н.А.Соловьева |
| --- | --- | --- |

- Согласовано

- Заместитель мэра по социальной

- политике и управлению делами 	 						И.Н. Алексеева

- «_____»____________2016 г.

Раздать:

В дело

Алексеева И.Н.

Барвенко О.С.

Борисова И.В.

Габова В.В.

Григорьева О.В.

Ковалева О.И.

Ломакина И.Г.

Шпак О.С.

Новоселов В.В.

Исп. Ломакина И.Г.

Приложение

к распоряжению администрации города Кедрового

от 04.04.2016г. № 114

План мероприятий

по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов

муниципального образования «Город Кедровый» на 2016 год

| № | Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Срок исполнения | Куратор направления | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) | Заключения об оценке эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Рейтинг муниципальных программ. Предложения мэру города Кедрового по перечню муниципальных программ на очередной финансовый год | до 31 марта 2016 года | Новоселов В.В. первый заместитель мэра | Ломакина И.Г. руководитель отдела финансов и экономики |
| 2 | Разработка форм обоснований бюджетных ассигнований на основе планов закупок | Формы обоснований бюджетных ассигнований | до 15 июня 2016 года | Новоселов В.В. первый заместитель мэра | Ломакина И.Г. руководитель отдела финансов и экономики |
| 3 | Формирование обоснований бюджетных ассигнований на основе планов закупок | Формы обоснований бюджетных ассигнований, представляемые в отдел финансов и экономики | до 01 августа 2016 года | Новоселов В.В. - первый заместитель мэра | Руководители муниципальных учреждений -Главные распорядители средств бюджета |
| 4 | Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования | Инвестиционный паспорт муниципального образования | до 1 мая 2016 года | Новоселов В.В. первый заместитель мэра | Борисова И.В. -руководитель отдела по управлению муниципальным и6муществом |
| 5 | Анализ нормативных затрат на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, в части, касающейся прозрачности и объективности нормативных затрат, а также соблюдения общих требований определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности | Аналитическая записка, предоставляемая мэру города Кедрового, Постановление администрации города Кедрового (при необходимости) | до 1 июля 2016 года | Новоселов В.В. первый заместитель мэра Алексеева И.Н. заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Ломакина И.Г. руководитель отдела финансов и экономики Михайлова Н.Н. главный специалист- экономист администрации |
| 6 | Мониторинг исполнения муниципального задания | Аналитическая записка, предоставляемая мэру города Кедрового | ежеквартально | Алексеева И.Н. заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Михайлова Н.Н. главный специалист- экономист администрации |
| 7 | Обеспечение внесения изменений в постановление администрации города Кедрового от 12.04.2012 N 209 «Об утверждении Порядка мониторинга потребности в муниципальных услугах, Порядка проведения стоимостной оценки потребности в муниципальных услугах, Порядка учета результатов мониторинга оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в части приведения в соответствие с требованиями бюджетного законодательства» | Постановление администрации города Кедрового | до 1 мая 2016 года | Алексеева И.Н. заместитель мэра по социальной политике и управлению делами Новоселов В.В. первый заместитель мэра | Михайлова Н.Н. главный специалист- экономист администрации Ломакина И.Г. руководитель отдела финансов и экономики |
| 8 | Мониторинг потребности в предоставлении муниципальных услуг на 2017год | Распоряжение мэра города Кедрового | до 1 августа 2016 года | Алексеева И.Н. заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | руководитель отдела по труду и социальной политике Ковалева О.И. |
| 9 | Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности бюджета города Кедрового | Информация в составе материалов по исполнению бюджета | ежеквартально | Новоселов В.В. первый заместитель мэра | Ломакина И.Г. руководитель отдела финансов и экономики |
| 10 | Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | Информация по результатам контрольного мероприятия | в течение года | Новоселов В.В. первый заместитель мэра | Лаврова И.В. Главный специалист по осуществлению внутреннего финансового контроля |
| 11 | Осуществление методической помощи разработки и внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях | Методические рекомендации | до 1 мая 2016 года | Алексеева И.Н. заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Н.Н. Михайлова - секретарь рабочей группы по нормированию труда |
| 12 | Анализ сети образовательных учреждений в части касающейся финансовой обеспеченности, соблюдения показателей, установленных «дорожными картами» «Изменения в сфере образования в Томской области» |  |  | Алексеева И.Н. заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Барвенко О.С. руководитель отдела образования Ломакина И.Г. руководитель отдела финансов и экономики |
| 13 | Ограничение кассовых выплат в 2016 году, тыс.руб. | 3 800,83 | до 31.12.2016 года | Новоселов В.В. первый заместитель мэра | Ломакина И.Г. руководитель отдела финансов и экономики |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 13.1 | Администрация города Кедрового | 1 448,42 |  | Новоселов В.В. первый заместитель мэра | Новоселов В.В. первый заместитель мэра |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов | 82,5 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на организацию и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» | 25,00 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на ремонт и устройство ограждения помещений водозабора для населения | 117,50 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников | 85,42 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на капитальный ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры | 700,00 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности администрации города Кедрового | 250,00 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на организацию специальных событий и организационно-представительских мероприятий | 90,00 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления | 98,00 |  |  |  |
| 13.2 | Отдел финансов и экономики | 688,88 |  | Новоселов В.В. первый заместитель мэра | Ломакина И.Г. руководитель отдела финансов и экономики |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности отдела финансов и экономики | 62,00 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга | 74,00 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на обеспечение резерва по муниципальным программам | 552,88 |  |  |  |
| 13.3 | Отдел образования Администрации города Кедрового | 646,33 |  | Алексеева И.Н. заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Барвенко О.С. руководитель отдела образования |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 133,03 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 221,00 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | 141,00 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового | 151,3 |  |  |  |
| 13.4 | МУ «Кедровская централизованная библиотечная система» | 113,52 |  | Алексеева И.Н. заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Шпак О.В. руководитель МУ «ЦБС» |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей" | 90,52 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на обслуживание пожарной сигнализации | 23,00 |  |  |  |
| 13.5 | МУ «Культура» | 656,75 |  | Алексеева И.Н. заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Габова В.В. руководитель МУ «Культура» |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности главного специалиста по молодежной политике, физической культуре и спорту | 15,12 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение организационно-управленческих функций МУ «Культура» | 29,94 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на организацию и проведение культурно–массовых и досуговых мероприятий | 171,99 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности клубных формирований | 96,93 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на обслуживание пожарной сигнализации | 37,96 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на улучшение условий и охрану труда | 6,43 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Редакции газеты «В краю кедровом» | 36,18 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на ПСД Дома культуры в с. Пудино | 262,20 |  |  |  |
| 13.6 | МУ «Централизованная бухгалтерия города Кедрового» | 246,93 |  | Новоселов В.В. первый заместитель мэра | Григорьева О.В. руководитель МУ «ЦБ» города Кедрового |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на улучшение условий и охрану труда | 7,00 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на с внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления | 32,98 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия города Кедрового» | 206,95 |  |  |  |