АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДА КЕДРОВОГО

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| ________________2018 г. |  | № _____ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### Томская область

г.Кедровый

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый», постановлением Администрации города Кедрового от 31.05.2016 № 344 «Об утверждении перечня муниципальных программ, подлежащих к реализации  на территории муниципального образования «Город Кедровый» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области» государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 490а (далее - областная программа).

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Кедровый» «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый», согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене городского округа «Город Кедровый» и разместить на официальном сайте Администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  http://www.kedradm.tomsk.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

4. 	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Мэра города Кедрового.

Мэр                                                                                                                                      Н.А.Соловьева

# Согласовано:

Заместитель мэра по социальной политике

и управлению делами                                                                                                        И.Н. Алексеева

«______»____________2018 г.

Руководитель отдела по управлению

муниципальной собственностью                                                                                       И.В. Борисова

«______»____________2018 г.

Юрисконсульт                                                                                                                     Т.А. Харенкова

«______»____________2018 г.

Экономист Администрации города Кедрового                                                               Н.Н. Михайлова

«______»____________2018 г.

Раздать:

| в дело | 1 экз. |
| --- | --- |

| ОУМС | 2 экз. |
| --- | --- |

Мария Александровна Гончарова

8(38250)35768

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

города Кедрового

от __________2018г. №_____

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»

| Наименование муниципальной программы | Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Кедровый» (далее - Программа) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор | Первый заместитель Мэра города Кедрового |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Администрация города Кедрового |  |  |  |  |  |  |
| Цель | Улучшение жилищных условий молодых семей муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства; 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья. |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) | Показатели | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | ##### 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджета | ##### 1 | ##### 2 | ##### 2 | ##### 2 | ##### 2 | ##### 2 |
|  | ##### 2. Количество жилья, приобретенного на вторичном рынке | ##### 1 | ##### 2 | ##### 2 | ##### 2 | ##### 2 | ##### 2 |
|  | ##### 3. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от общего количества семей – участников Программы | 33,3 % | ##### 66,7% | ##### 66,7% | ##### 66,7% | ##### 66,7% | ##### 66,7% |
| Сроки и этапы реализации | 2019 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Кедрового | Общий объем финансирования программы 0,00 тыс. руб., в том числе по годам реализации:. Источники и направления финансирования; Объем финансирования, всего (тыс. руб.); В том числе (тыс. руб.). 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024. Всего:; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. в том числе. местный бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. областной бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Успешное выполнение мероприятий программы обеспечит: - создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; - привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых ресурсов банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственные средства граждан; - создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи; - укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; - улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании «Город Кедровый». |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика сферы деятельности

Поддержка молодых семей, в целях улучшения жилищных условий, является одним из важнейших направлений социальной политики Администрации города Кедрового.

Ключевым направлением Программы является укрепление института семьи как основы стабильности общества путем решения жилищной проблемы молодых семей муниципального образования.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут внести первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако, такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на оплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы программным методом станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена тем, что эта проблема:

- является одной из приоритетных при формировании муниципальных программ и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие территории.

Решать обозначенные проблемы целесообразно программно-целевым методом путем разработки и реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, направленных на совершенствование системного подхода к решению жилищной проблемы молодых семей муниципального образования.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Программа разработана с учетом приоритетов, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» до 2030 года, утвержденной решением Думы города Кедрового от 29.12.2015 №104  и направлена на достижение важнейшей стратегической задачи социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» - улучшение жилищных условий и повышение доступности жилья на территории муниципального образования.

Реализация мероприятий Программы направлена на социальную поддержку молодых семей в решении жилищных проблем, а также создание предпосылок к последующему демографическому росту, повышению уровня рождаемости путем формирования подходов к решению жилищной проблемы молодых семей.

Программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья, а также на реализацию основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (далее - федеральная программа), подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области» областной программы.

В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый на 2011-2015» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за указанный период улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств бюджетов всех уровней 4 молодых семьи (в 2006 - 2010 гг. - 12 семей).

По состоянию на 01.11.2018 в муниципальном образовании «Город Кедровый признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 3 молодых семьи.

В связи с ростом количества молодых семей подтверждается необходимость государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы.

Возможность решения жилищной проблемы создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы и позволит сформировать экономически активный слой населения.

Целью Программы является улучшение жилищных условий молодых семей муниципального образования «Город Кедровый».

Показателями достижения цели и реализации задач Программы являются:

1) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;

2) количество жилья приобретенного на вторичном рынке;

3) доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от общего количества семей – участников Программы.

Задачами Программы являются:

1. предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства

2. создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

3. Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы

Сводная информация о целевых показателей муниципальной программы приведена в приложении № 1 к Программе.

4. Сроки и этапы реализации

Сроки реализации Программы: 2019-2024 годы. Разделение Программы на этапы не  предусматривается.

- 5. Основные мероприятия

Реализация Программы будет происходить через реализацию системы программных мероприятий:

1. Признание молодых семей участниками федеральной программы;

2.Формирование списков  молодых семей – участников федеральной программы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения в планируемом году и предоставление их в Департамент архитектуры и строительства Томской области;

3. Установление норматива стоимости 1 кв. метра общей площади по муниципальному образованию для расчета размера социальных выплат;

4. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса.

6. Меры муниципального регулирования

Ответственный исполнитель Программы:

- организует выполнение мероприятий, входящих в Программу, и осуществляет их мониторинг;

- взаимодействует с Департаментом архитектуры и строительства Томской области;

- проводит информационно-разъяснительную работу среди населения по освещению целей и задач федеральной, областной программ и настоящей Программы;

- выполняет иные действия в рамках своих полномочий в целях эффективной реализации программных мероприятий.

Ответственный исполнитель Программы представляет в отдел финансов и экономики Администрации города Кедрового:

- ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе выполнения Программы с приложением аналитической записки;

- отчет о результатах реализации Программы за год не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением результатов оценки эффективности и доклада о ходе реализации Программы.

Координатор Программы осуществляет:

- методическое руководство по реализации Программы;

- контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

- координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, рациональному использованию средств различных уровней в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, муниципального образования «Город Кедровый».

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель Мэра города Кедрового.

Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет Администрация города Кедрового.

Экспертная оценка результатов оценки эффективности реализации Программы проводится отделом финансов и экономики Администрации города Кедрового ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый».

- 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках программы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются.

8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В ходе реализации основных мероприятий программы Администрация города Кедрового взаимодействует с ОГКУ «Центр занятости населения  Бакчарского района и  г.Кедрового», ОГКУ «Центр социальной поддержки населения  г.Кедрового», межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Томской области, ГУ Управление Пенсионного фонда РФ клиентской службой на правах отдела в г. Кедровом, физическими и юридическими лицами.

9. Ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками финансирования  программы муниципального образования «Город Кедровый»  являются:

- средства федерального бюджета;

- средства областного бюджета;

-  средства местного бюджета;

- средства банков для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого (строящегося) жилья.

Объемы финансирования мероприятий программы подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта местного бюджета на соответствующий год, исходя из его возможностей, а также количества молодых семей - участников федеральной подпрограммы, областной программы и муниципальной программы муниципального образования «Город Кедровый», и уровня цен на рынке жилья.

- 10. Риски и меры по управлению рисками

Внешние риски реализации Программы:

изменение федерального и (или) областного законодательства в части перераспределения полномочий между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

изменение федерального и регионального законодательства в части финансирования федеральной и региональной программ;

возможные изменения механизмов реализации государственной жилищной политики;

возможные финансово-экономические изменения на рынке жилья, а также в жилищном строительстве, влияющие на возможность молодых семей улучшить свои жилищные условия.

Внутренние риски:

несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования, вследствие чего показатели Программы могут быть не достигнуты в пределах одного финансового года и потребуют бюджетных расходов в течение нескольких лет.

Мероприятия, способствующие минимизации рисков:

- внесение соответствующих изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы.

11. Конечные результаты и оценка эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Кедровый» и использования выделенных бюджетных средств будет обеспечена за счет:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности использования бюджетных средств;

государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;

адресного предоставления бюджетных средств;

привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при получении государственной поддержки на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

доля молодых семей улучшивших жилищные условия от общего количества молодых семей.

Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Кедровый» позволит в 2019-2024 годах предоставить государственную поддержку на приобретение жилья молодым семьям, а также позволит обеспечить:

привлечение в жилищную сферу собственных средств граждан, а также финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы;

развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;

укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности на территории муниципального образования «Город Кедровый»;

развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Приложение 1

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| МП | Пп |  |  |  |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 04 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов |  | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 04 | 0 | 2 | ##### Количество жилья приобретенного на вторичном рынке |  | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 04 | 0 | 3 | ##### Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от общего количества семей – участников Программы |  | % | 33,3 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |

Приложение 2

Форма 2.  Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2019-2024 годы»

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 0 | 1 |  | Признание молодых семей участниками федеральной программы | Администрация г.Кедрового | 2019-2024 | Признание молодых семей участниками федеральной программы | 4.1 |
|  |  | 2 |  | Формирование списков молодых семей – участников федеральной программы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения в планируемом году и предоставление их в Департамент архитектуры и строительства Томской области | Администрация г.Кедрового | 2019-2024 | Сформированный и утвержденный список молодых семей | 4.1 |
|  |  | 3 |  | Установление норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальных выплат | Администрация г.Кедрового | 2019-2024 | Утвержденный норматив стоимости 1 кв. м. жилья (ежеквартально) | 4.1 |
|  |  | 4 |  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса. | Администрация г.Кедрового | 2019-2024 | Количество выданных свидетельств молодым семьям | 4.1, 4.2, 4.3 |

Приложение 3

Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 04 | 0 | «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» | - | - | - | - | - | - | - |  |

Приложение 4

Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» не формируются.

Приложение 5

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кедрового

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 04 |  |  |  |  | «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 6

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 0 | «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет города Кедрового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |