Отчет об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление

в муниципальном образовании «Город Кедровый» на 01.01.2020

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  | Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству Российской Федерации. | % | 99,4 | ≤95 | 98,9 | 0 | 100 | 99,4 | 2 протеста прокуратуры |
|  |  | 2. | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством. | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 |  |
|  |  | 3. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью. | % от числа опрошенных | 30,54 | 49 | 30,43 | -18,57 | 62,1 | 99,6 | Независимая оценка |
|  |  | 4. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 7 803,24 | 6 850,00 | 7 661,12 | 811,12 | 111,8 | 98,1 | Увеличилась заработная плата на 4,3% с 01.10.2019, снизилась численность населения |
|  |  | 5. | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления. | % | 98 | 100 | 98 | -2 | 98 | 100 | 2 административных регламента не принято |
|  |  | 6 | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале и государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг | % | 98 | 100 | 98 | -2 | 98 | 100 | 2 административного регламента не принято |
|  |  | 7 | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % от числа мун. служ., подлежащих аттестации | - | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | Аттестация перенесена на 2020 год |
|  |  | 8 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % | 75 | 100 | 100 | 0 | 100 | 133,3 |  |
|  |  | 9 | Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений | % | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
|  |  | 10 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг | % | - | - | - | - | - | - | Показатель не подвергается мониторингу в 2019 году |
|  |  | 11 | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, от общего количества используемых операционных систем | % | - | - | - | - | - | - | Показатель не подвергается мониторингу в 2019 году |
| 09 | 2 | Управление муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового | % | 109,5 | 95 < или <105 | 108 | 3 | 102,86% | 98,63% | Уровень исполнения доходов превысил допустимый показатель в связи с продажей муниципального имущества, стоимость которого изначально не была определена в плане приватизации |
|  |  | 2 | Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) | % | 95,29 | 95 < или <105 | 84 | -11 | 88,42% | 88,15% | Уровень исполнения расходов не достиг запланированного уровня в связи с выделением в 2019 году дополнительной дотации на сбалансированность для ограждения территории взлетно-посадочной полосы и приобретения автобуса. Данные расходы были запланированы в расходной части бюджета для проведения конкурсных процедур по 44-ФЗ, фактически расходы будут осуществлены в 2020 году. Кроме того, в расходной части бюджета 2019 года предусмотрены 40 млн. руб. за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию проекта по благоустройству общественной территории «Центр 2.0», однако фактически расходы были осуществлены на сумму 13 027,88 тыс. руб. Реализация проекта планируется в 2020 году. |
|  |  | 3 | Отношение объема дополнительных средств бюджета к первоначально запланированному объему, в процентах | % | 0 | <=10 | 0 | 0 | 100,00% | - | Доходная часть бюджета не корректировалась |
|  |  | 4 | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета, процентов | % | 98,39 | <95 | 99,6 | 0 | 100,00% | 101,23% |  |
|  |  | 5 | Средний уровень финансового менеджмента ГРБС | баллов | 4 | 4,0 | 4 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
|  |  | 6 | Проведение публичных слушаний по вопросам принятия бюджета и утверждении годового отчета об исполнении бюджета | да/нет | да | да | да | 0 | 100,00% | 100,00% | Проведены публичные слушания по итогам исполнения бюджета за 2018 год и проекту бюджета на 2020-2022 год. |
|  |  | 7 | Соблюдение законодательных требований к процедурам разработки, рассмотрению, утверждению бюджета и внесению изменений | да/нет | да | да | да | 0 | 100,00% | 100,00% | - |
|  |  | 8 | Соблюдение установленных сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета города Кедрового | да / нет | да | да | да | 0 | 100,00% | 100,00% | Сроки соблюдаются |
|  |  | 9 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | да / нет | да | да | да | 0 | 100,00% | 100,00% | Просроченной кредиторской задолженности нет |
|  |  | 10 | Наличие кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях | да / нет | нет | нет | нет | 0 | 100,00% | 100,00% | Кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях нет |
|  |  | 11 | Наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности | да / нет | нет | нет | нет | 0 | 100,00% | 100,00% | у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности нет |
|  |  | 12 | Прирост дебиторской задолженности | % | 5,9 | 0 | 49 | 49 | 100,00% | 830,51% | Рост дебиторской задолженности связан с оплатой в 2019 году крупного авансового платежа на реализацию проекта по благоустройству общественной территории «Центр 2.0» на сумму 13 027,88 тыс. руб. Реализация проекта планируется в 2020 году. |
|  |  | 13 | Наличие задолженности по налогам и сборам | да / нет | нет | нет | нет | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
|  |  | 14 | Наличие в СМИ и в информационно –телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Кедрового информации, нормативных правовых актов и других документов, относящихся к сфере регулирования отделом финансов и экономики, обязательных для размещения в СМИ и в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
|  |  | 15 | Отношение нецелевого и неправомерного использования средств бюджета к общему объему средств | % | 0 | <0,5 | 0,05 | 0 | 100,00% | - | По результатам проверки главного специалиста по внутреннему финансовому контролю выявлено нецелевое использование денежных средств в сумме 109,43 тыс. руб. |
|  |  | 16 | Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | да / нет | нет | нет | нет | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
|  |  | 17 | Объем недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
|  |  | 18 | Число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение нарушений в области применении Федерального закона 44-ФЗ | Чел. | 6 | <1 | 5 | 4 | 500,00% | 83,33% | По результатам проверок Прокуратуры г. Кедрового выявлены нарушения Федерального закона 44-ФЗ, ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  |  | Подпрограмма «Организация муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 01 |  | Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности Мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Создание необходимых условий для деятельности | Производится своевременная оплата труда |  | - |  |
| 09 | 1 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности Думы города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Создание необходимых условий для деятельности | Производиться оплата командировочных расходов, приобретаются канцтовары, бумага, мин.вода для проведения заседаний |  | - |  |
| 09 | 1 | 01 | 3 | Обеспечение деятельности администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Создание необходимых условий для деятельности | Произведена своевременная оплата труда, оплата услуг связи, командировочных расходов, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочие услуги: приобретены ТМЦ для обеспечения деятельности |  | - |  |
| 09 | 1 | 01 | 4 | Проведение выборов | Администрация города Кедрового | 2015, 2020 годы | - | - | - |  | Выборы пройдут в 2020году |  |
| 09 | 1 | 01 | 5 | Материальное обеспечение работников аппаратов избирательных комиссий | Администрация города Кедрового | 2017-2018, 2020 годы | - | Материально-техническое обеспечение работников аппаратов избирательных комиссий |  |  | В связи с отсутствием выборов в 2019 году расходы не осуществлялись |  |
| 09 | 1 | 02 |  | Развитие кадрового потенциала администрации города Кедрового |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 02 | 1 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих | Администрация города Кедрового, Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение квалификации | 4 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации на общую сумму 84 680 руб. |  |  |  |
| 09 | 1 | 02 | 2 | Проведение аттестации муниципальных служащих | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | - | Аттестация | В 2019 году аттестация муниципальных служащих не проводилась |  | В соответствии с планом аттестация в 2020 году |  |
| 09 | 1 | 03 |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, повышение престижа органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 03 | 1 | Обеспечение деятельности Редакция газеты «В краю кедровом» | МУ «Культура» | 2015-2020 годы | В течение года | Еженедельный выпуск газеты | 52 выпуска газет по 400 экз. |  |  |  |
| 09 | 1 | 03 | 2 | Организация особых, специальных событий и организационно-представительных мероприятий | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Проведение мероприятий для повышения имиджа ОМСУ | Проведены мероприятия: 30-летие со дня окончания вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан, день защитников отчества, 8 марта, открытые соревнования по зимней ловле рыбы на мормышку со льда «Зимняя рыбалка – 2019», День работников торговли, творческий вечер писателя - земляка Арнаутова В.С., день работников культуры, День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, День местного самоуправления, 50-летия совместной супружеской жизни, празднование 1 и 9 мая, День пожарной охраны, слет хорошистов, День российского предпринимательства, Дня памяти и скорби выпускные вечера, вручение Гранта Мэра, День медицинского работника День села, День молодежи, августовской педагогической конференции, 50-летие совместной супружеской жизни, Дня учителя, Международный день пожилых людей, 75-летия Томской области, День пожилого человека, День учителя, день рождения ветерана ВОВ, День призывника, День репрессированных, День народного единства, Декада инвалидов, подведение итогов года |  |  |  |
| 09 | 1 | 03 | 3 | Организационно-техническое обеспечение мероприятий общественных совещательных (координационных) органов при администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Полное техническое обеспечение | Состоявшиеся мероприятия (видеоконференции, видеоселектора и .т.д) |  |  |  |
| 09 | 1 | 03 | 4 | Содержание официального сайта администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Работа сайта и своевременное пополнение актуальной информацией | Сайт работает постоянно, вся информация пополняется своевременно |  |  |  |
| 09 | 1 | 03 | 5 | Организация подписки на периодические издания для ветеранов ВОВ и инвалидов | МУ «Кедровская ЦБС» | 2016-2020 годы | В течение года |  | Оформлена подписка на 68 человек на общую сумму 50,45 т.р. |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 |  | Реализация иных функций, связанных с деятельностью органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 1 | Выплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Оплата членских взносов | Оплата произведена |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 2 | Доставка хлеба в п.Таванга | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Доставка хлеба | Еженедельная доставка хлеба (75 доставок) |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 3 | Обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Проведение планерных совещаний, комиссий | Все протокольные мероприятия проведены в соответствии с ежемесячными планами |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 4 | Решение иных общегосударственных вопросов | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | - |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 5 | Предоставление мер социальной поддержки в рамках обучения целевого направления | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Привлечение в муниципальное образование квалифицированных кадров | Всего с 2003 года по целевому направлению поступили 30 человек, из них: - 12 человек успешно закончили и вернулись (8 человек до сих пор работают, 4 человека отработали и переехали в другой город); - 6 человек должны закончить и вернуться в период с 2021-2023. От выпускников высших образовательных учреждений заявлений на предоставление мер соц. поддержки не поступало. |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 6 | Реализация полномочий по защите прав потребителей | Администрация города Кедрового | 2019-2020 годы | - | Повышение уровня доступности информации о правах потребителя и механизмах их защиты, установленных федеральным законодательством | Мероприятия в 2019 году не проводились. В 2020 году планируется провести вебинар по защите прав потребителей и проинформировать потребителей через СМИ |  |  |  |
| 09 | 1 | 05 |  | Обеспечение деятельности органа управления объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Функционирование единой дежурно -диспетчерской службы муниципального образования | ЕДДС работает в штатном режиме, производится своевременное оповещение |  |  |  |
| 09 | 1 | 06 |  | Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 06 | 1 | Приобретение и сопровождение программных продуктов в сфере информационных технологий | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Наличие информационно-консультационных продуктов | Обновление программной продукцией. Сопровождение программ: «Консультант», «1С – Зарплата», «ОЦАИР ТО»; приобретено 4 ключа |  |  |  |
| 09 | 1 | 06 | 2 | Обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Бесперебойное функционирование средств вычислительной и офисной техники | Приобретена новая офисная техника |  |  |  |
| 09 | 1 | 06 | 3 | Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с применением межведомственного взаимодействия | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с применением межведомственного взаимодействия | Общее количество предоставляемых государственных (муниципальных) услуг-56, в том числе в электронном виде-7. Количество межведомственных запросов за 2019 год составило-514 |  |  |  |
| 09 | 1 | 06 | 4 | Переход на отечественное программное обеспечение | Администрация города Кедрового | 2019-2020 годы | В течении года | Приобретение отечественного программного оборудования | Установлены: Справочно- правовая система -19,4% Программное обеспечение системы электронного документаоборота-100% Интернет-браузеры 18,8 % |  |  |  |
| 09 | 1 | 07 |  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Перевозка пассажиров автотранспортом | Регулярные перевозки пассажиров согласно графику, выплачено 1 137,89 тыс. руб. |  |  |  |
| 09 | 1 | 07 | 1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в связи с осуществлением деятельности по регулярным перевозкам, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по регулярным перевозкам пассажиров автотранспортом | Администрация города Кедрового | 2015-2018 годы | - |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 1 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета, постановка на первичный воинский учет |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Выплачено 52 439,20 руб. |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | - |  | Полномочия не исполняются |  |
| 09 | 1 | 08 | 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Проведено 10 комиссий |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 5 | Реализация государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Проведено 21 комиссия |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 6 | Реализация отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Решение Думы города Кедрового №48 от 19.06.2015 |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 7 | Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Зарегистрированных коллективных договоров нет |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 8 | Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Администрация города Кедрового | 2015-2018 годы | - | Исполнение полномочий | - |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 9 | Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Выплачено приемным семьям сумма в размере 2 570,96 тыс. руб. |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 10 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Произведена оплата труда, командировочные расходы. |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 11 | Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Ведется регистрация и учет граждан |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 12 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Полномочия исполняются |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 13 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Полномочия исполняются |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 14 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Администрация города Кедрового | 2018 год | - | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | - |  |  |  |
| 09 | 1 | 09 |  | Реализация проекта, предложенного непосредственно населением муниципального образования «Город Кедровый» по благоустройству центральной площади с. Пудино | Администрация города Кедрового | 2018 - 2019 год |  | Реализация проекта по благоустройству центральной площади с. Пудино |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 09 | 1 | Реализация проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области | Администрация города Кедрового | 2018 - 2019 год | 2019 год | Реализация проекта по благоустройству центральной площади с. Пудино | Проект по благоустройству центральной площади с. Пудино реализован: установлены антивандальные тренажеры, дополнительные дорожки из тротуарной плитки, отремонтирована сцена. |  |  |  |
| 09 | 1 | 09 | 2 | Реализация проекта, предложенного непосредственно населением муниципального образования «Город Кедровый» по благоустройству центральной площади с. Пудино | Администрация города Кедрового | 2018 - 2019 год | 2019 год | Реализация проекта по благоустройству центральной площади с. Пудино |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 09 | 3 | Реализация проекта, предложенного непосредственно населением муниципального образования «Город Кедровый» по благоустройству центральной площади с. Пудино за счет добровольных пожертвований граждан | Администрация города Кедрового | 2018 - 2019 год | 2019 год | Реализация проекта за счет денежного вклада населения в софинансирование мероприятий по благоустройству центральной площади с. Пудино |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 10 |  | Реализация проекта, предложенного непосредственно населением муниципального образования «Город Кедровый» по установке дополнительного освещения во 2 мкр. в г. Кедровом | Администрация города Кедрового | 2019 год |  | Реализация проекта по установке дополнительного освещения во 2 мкр. в г. Кедровом |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 10 | 1 | Реализация проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области | Администрация города Кедрового | 2019 год | 2019 год | Реализация проекта по установке дополнительного освещения во 2 мкр. в г. Кедровом | Проект по установке дополнительного освещения реализован: во 2 мкр. установлены дополнительные фонари, закуплены дополнительно лампы и светильники. |  |  |  |
| 09 | 1 | 10 | 2 | Реализация проекта, предложенного непосредственно населением муниципального образования «Город Кедровый» по установке дополнительного освещения во 2 мкр. в г. Кедровом | Администрация города Кедрового | 2019 год | 2019 год | Реализация проекта по установке дополнительного освещения во 2 мкр. в г. Кедровом |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 10 | 3 | Реализация проекта, предложенного непосредственно населением муниципального образования «Город Кедровый» по установке дополнительного освещения во 2 мкр. в г. Кедровом за счет добровольных пожертвований граждан | Администрация города Кедрового | 2019 год | 2019 год | Реализация проекта за счет денежного вклада населения в софинансирование мероприятий по установке дополнительного освещения во 2 мкр. в г. Кедровом |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 11 |  | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела" | МУ «Культура» | 2019 -2020 годы | 2019 год | Обеспечение деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела | Статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела наделена МУ «Культура» |  |  |  |
| 09 | 2 |  | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 01 |  | Обеспечение исполнения мероприятий, направленных на внедрение долгосрочного планирования | Администрация города Кедрового |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 01 | 1 | Мониторинг исполнения Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015,2016год | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Разработка и мониторинг исполнения Стратегии развития муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015 год –принятие Стратегии, 2017- 2020 годы мониторинг исполнения | В течение года | Стратегии развития муниципального образования «Город Кедровый», мониторинг Стратегии | Стратегия развития муниципального образования «Город Кедровый» до 2030 года принята решением Думы города Кедрового от 29.12.2015 № 104. |  |  |  |
| 09 | 2 | 01 | 2 | Разработка и методологическая поддержка по вопросу разработки и принятия муниципальных программ | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | в течение года | Программный бюджет | Программный бюджет принят и реализуется с 2015 года |  |  |  |
| 09 | 2 | 01 | 3 | Мониторинг реализации муниципальных программ | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | по результатам 2015 года – в марте 2016, в течение года ежеквартально 2015-2020 годы | проводится мониторинг реализации муниципальных программ | Мониторинг проводится ежеквартально, по итогам 2018 года проведена оценка эффективности муниципальных программ |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 |  | Организация составления бюджета города Кедрового | Отдел финансов и экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 1 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования | Отдел финансов и экономики | до 01.08.2019 | 3 квартал 2019 года | основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования | основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования утверждены Мэром города Кедрового |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 2 | Разработка методических рекомендаций по составлению бюджета | Отдел финансов и экономики | до 01.08.2019 | 3 квартал 2019 года | методические рекомендации по составлению бюджета | методические рекомендации по составлению бюджета доведены до ГРБС |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 3 | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Кедровый» | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | 2 квартал 2019 года | Реестр расходных обязательств | Реестр расходных обязательств предоставлен в Департамент финансов Томской области |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 4 | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов и главных распорядителей средств бюджета по вопросам составления проекта бюджета | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы (начиная с 01 июля) | начиная с 01 июля 2019 года | сведения ГАД о планируемых поступлениях доходов в 2020-2022 годах | Осуществляется |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 5 | Составление проекта бюджета и подготовка материалов к нему | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы (начиная с 01 июля) | 3 квартал 2019 года | бюджетные сметы, планы ФХД, проект бюджета | Проект бюджета внесен в Думу города Кедрового в установленный срок |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 6 | Экспертиза проектов бюджета муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы (4 квартал) |  |  | На проект решения Думы о бюджете получено положительное заключение Ревизионной комиссии |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 7 | Разработка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы |  | Соблюдение законодательных требований к процедурам и внесению изменений в решение о бюджете города Кедрового | На проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете города Кедрового получены положительные заключения Прокуратуры г. Кедрового |  |  |  |
| 09 | 2 | 03 |  | Организация исполнения бюджета города Кедрового | Отдел финансов и экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 1 | Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | в течение года | Сводная бюджетная роспись, изменения в сводную бюджетную роспись | Сводная бюджетная роспись составлена в установленные сроки, вносятся изменения в соответствии со статьей 217 БК | Большое количество передвижек в сводной бюджетной росписи, производимых ГРБС, что говорит о недостаточно точном планировании |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 2 | Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | До 31.12.2019 | Уведомления о бюджетных ассигнованиях и уведомления о лимитах бюджетных обязательств | Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доведены до главных распорядителей средств бюджета 27.12.2019 |  |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 3 | Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета города | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | в течение года | Кассовый план, изменения кассового плана | Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета города в соответствии с постановлением отдела финансов и экономики от 25.09.2017 № 3-п |  |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 4 | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета города | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | в течение года | Исполнение бюджета, управление счетами бюджета и бюджетными средствами | Организация исполнение бюджета, управление счетами бюджета и бюджетными средствами соответствуют действующему законодательству |  |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 5 | Бухгалтерское обслуживание исполнения смет расходов и планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Бухгалтерский учет муниципальных учреждений | Бухгалтерский учет муниципальных учреждений соответствуют действующему законодательству | В образовательных учреждениях постоянное отсутствие финансирования ассигнований по КБК, что приводит к несвоевременной оплате взятых обязательств. Несвоевременное предоставление документов на оплату, предоставление сканированных документов. |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 6 | Мониторинг поступлений доходов в бюджет города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | в течение года ежеквартально до 25числа | Анализ исполнения доходной части бюджета | Анализ исполнения доходной части бюджета за 2019 года проведен. |  |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 7 | Организация деятельности межведомственной комиссии по повышению доходной части бюджета города Кедрового и легализации трудовых отношений | Администрация города Кедрового | 1 раз в квартал |  | Рассмотрение вопросов поступления в бюджет доходах и задолженности по ним | На официальном сайте администрации в сети Интернет размещен протокол заседания комиссии № 1 от 20.02.2019, № 2 от 17.05.2019, № 3 от 11.07.2019, № 4 от 08.10.2019, № 5 от 16.12.2019 |  |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 8 | Координация работы и методическая поддержка руководителей и специалистов учреждений по вопросам исполнения бюджета, функционирования автоматизированной системы «АЦК-Финансы» | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | в течение года | в течение года | Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий | методическая поддержка по вопросам исполнения бюджета, функционирования «АЦК-Финансы» проводятся регулярно |  |  |  |
| 09 | 2 | 04 |  | Реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | Ежеквартальный мониторинг |  | проводится ежеквартальный мониторинг |  |  |  |
| 09 | 2 | 04 | 1 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы (до 1 апреля года, следующего за отчетным) | 01.04.2019 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | За 2018 год проведен анализ эффективности реализации программ Из 11 программ- 5 эффективность высокая, 4 эффективность удовлетворительная, 2 эффективность неудовлетворительная |  |  |  |
| 09 | 2 | 04 | 2 | Мониторинг исполнения муниципального задания | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | ежеквартально до 25числа | мониторинг исполнения | по результатам мониторинга муниципальные задания исполняются в плановом порядке |  |  |  |
| 09 | 2 | 04 | 3 | Оценка финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы по итогам года до 05.апреля, полугодие до 20 июля | 01.08.2019 | оценка финансового менеджмента ГРБС, составление рейтинга ГРБС, рекомендации по повышению качества финансового менеджмента | Проведена оценка финансового менеджмента ГРБС, даны рекомендации по повышению качества финансового менеджмента. Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС за 2016 год -4,0, за 2017 год – 4,0, за 2018 год – 4,2, за 1 полугодие 2019 года – 4,0 |  |  |  |
| 9 | 2 | 04 | 4 | Информационно-техническое обеспечение деятельности комиссий муниципальных учреждений по осуществлению закупок | МКУ «КС» | 2015 год | 2015 год | Проведений совещаний, консультаций, разработка методических рекомендаций, участие в работе комиссий | - | учреждение в ликвидировано |  |  |
| 9 | 2 | 04 | 5 | Определение поставщиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных учреждений | МКУ «КС» | 2015 год | 2015 год | Подготовка документов для конкурсной документации. Заключение муниципального контракта, договора о поставке товаров, оказании услуг, проведении работ | - | учреждение в ликвидировано |  |  |
| 9 | 2 | 04 | 6 | Организация на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | МКУ «КС» | 2015 год | 2015 год | Определение конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | - | учреждение в ликвидировано |  |  |
| 09 | 2 | 05 |  | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 05 | 1 | Составление отчетности об исполнении бюджета города Кедрового, иной бюджетной отчетности | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2020 годы | Годовая бюджетная отчетность за 2018 год в Деп. финансов ТО до 08.02.2019 | Отчетность об исполнении бюджета города | Отчетность об исполнении бюджета города составляется в соответствующие сроки и в надлежащем качестве |  |  |  |
| 09 | 2 | 05 | 2 | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности | Отдел финансов и экономики | в течение года | в течение года | Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций | Консультации оказываются регулярно |  |  |  |
| 09 | 2 | 05 | 3 | Подготовка проекта решения Думы города Кедрового об исполнении бюджета и материалов к нему | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | 10.04.2019 | проект решения Думы города Кедрового об исполнении бюджета за 2016 год и материалы к нему | Сроки направления проектов решений Думы об итогах исполнения бюджета за 2018 год соблюдены |  |  |  |
| 09 | 2 | 05 | 4 | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 09.04.2019 | Заключение на проект решения Думы об итогах исполнения бюджета | Предоставлено положительное заключение на проект решения Думы об итогах исполнения бюджета |  |  |  |
| 09 | 2 | 05 | 5 | Составление и предоставление налоговой отчетности | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Сданная в срок налоговая отчетность | Налоговая отчетность предоставляются в установленные сроки, отсутствуют предписания налоговой инспекции об уплате штрафов за несданную отчетность |  |  |  |
| 09 | 2 | 05 | 6 | Обеспечение функционирования автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | в течение года | Функционирование автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» | Обеспечено функционирование автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» |  |  |  |
| 09 | 2 | 05 | 7 | Координация работы и методическая поддержка руководителей и специалистов учреждений по вопросам бухгалтерского учета и отчетности | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Проведение консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций | Осуществляется консультация руководителей и специалистов вопросам бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |
| 09 | 2 | 06 |  | Обеспечение муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 06 | 1 | Аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования бюджетных средств | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Заключения, акты, справки ревизионной комиссии, направленные в Думу города Кедрового | Главным специалистом по внутреннему муниципальному финансовому контролю проведено всего 5 проверок | Ставка председателя ревизионной комиссии вакантна. |  |  |
| 09 | 2 | 06 | 2 | Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального образования «Город Кедровый», а также средств, получаемых бюджетом муниципального образования из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Проведенные контрольные мероприятия | Главным специалистом по внутреннему муниципальному финансовому контролю проведено 4 проверки | Ставка председателя ревизионной комиссии вакантна. |  |  |
| 09 | 2 | 06 | 3 | Обеспечение целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Санкционирование оплаты денежных обязательств | Осуществляется предварительный контроль за целевым использованием средств путем санкционирования оплаты денежных обязательств , с 4 квартала 2014 года введено в практику санкционирование платежных документов ЦБ, введены ЭЦП для эл. платежных документов | Несвоевременное предоставление учреждениями первичных учетных документов для оплаты денежных обязательств |  |  |
| 09 | 2 | 06 | 4 | Обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Санкционирование оплаты денежных обязательств Санкционирование оплаты денежных обязательств | Осуществляется предварительный контроль за целевым использованием средств путем санкционирования оплаты денежных обязательств, с 4 квартала 2014 года введено в практику санкционирование платежных документов ЦБ, введены ЭЦП для эл.платежных документов |  |  |  |
| 9 | 2 | 06 | 5 | Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Проведенные контрольные мероприятия | Главным специалистом по внутреннему муниципальному финансовому контролю проведена 1 проверка |  |  |  |
| 9 | 2 | 06 | 6 | Осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных (муниципальных) заданий | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Проведенные контрольные мероприятия | Главным специалистом по внутреннему муниципальному финансовому контролю проведена 1 проверка по реализации программы «Комфортная среда» |  |  |  |
| 9 | 2 | 06 | 7 | Осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Проведенные контрольные мероприятия | Главным специалистом по внутреннему муниципальному финансовому контролю проведена 1 проверка | Ставка Председателя Ревизионной комиссии вакантна |  |  |
| 09 | 2 | 06 | 8 | Учет обязательств муниципальных учреждений | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Регистрация в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих оплате за счет местного бюджета | Осуществляется предварительный контроль за целевым использованием средств путем регистрации в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» муниципальных контрактов, иных договоров | Учреждения предоставляют на регистрацию сканкопии договоров |  |  |
| 09 | 2 | 06 | 9 | Организация и проведение годовой и периодической инвентаризации имущества и обязательств муниципальных учреждений | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Инвентаризация имущества и обязательств муниципальных учреждений | Инвентаризации в муниципальных учреждениях проведены | Несвоевременное предоставление сведений о смене материально ответственных лиц |  |  |
| 09 | 2 | 07 |  | Обеспечение достоверной, актуальной, прозрачной и доступной информации о государственных финансах для граждан | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | в течение года | Размещение информации о бюджете и итогах его исполнения, бюджетной и налоговой политике, о реализуемых муниципальных программах, нормативных правовых документов по вопросам ведения исполнителя и соисполнителя в газете «В краю Кедровом», на официальном сайте администрации города Кедрового www.kedradm.tomsk.ru. Участие в публичных слушаниях по принятию бюджета и итогах его исполнения | - на сайте администрации размещен «Бюджет для граждан» -ежемесячные отчеты об исполнении бюджета размещаются на официальном сайте администрации города Кедрового; - НПА органов местного самоуправления по ведения исполнителя и соисполнителя размещаются в информационном бюллетене, на официальном сайте администрации города Кедрового |  |  |  |
| 09 | 2 | 08 |  | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 08 | 1 | Фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | при формировании бюджета | Формирование резерва в бюджете для распределения в процессе исполнения бюджета | В бюджете города Кедрового на 2019-2021 годы сформирован резерв в объеме не ниже уровня предыдущего года |  |  |  |
| 09 | 2 | 08 | 2 | Фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | при формировании бюджета | Формирование резерва в бюджете для распределения в процессе исполнения бюджета | В бюджете города Кедрового на 2019-2021 годы сформирован резерв в объеме не ниже уровня предыдущего года |  |  |  |
| 09 | 2 | 08 | 3 | Формирование условно утвержденных расходов | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | при формировании бюджета | Утверждение условно утвержденных расходов в бюджете для распределения в плановом периоде | В бюджете города Кедрового на 2019-2021 годы сформированы условно утвержденные расходы в объеме согласно Бюджетного кодекса |  |  |  |
| 09 | 2 | 09 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 09 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) отделом финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | в течение года | Проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой и экономической политики и координация деятельности в этой сфере главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета | Проводится единая финансовая, бюджетная, налоговая и экономическая политика и координация деятельности в этой сфере главных администраторов доходов, главные распорядителей средств бюджета |  |  |  |
| 09 | 2 | 09 | 2 | Реализация установленных полномочий (функций) контрольно-счетным органом ревизионной комиссией | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Осуществление внешнего финансового контроля | Даны заключения на решения Думы о бюджете и об итогах исполнения бюджета | Ставка Председателя контрольно-счетного органа – Ревизионной комиссии вакантна |  |  |
| 09 | 2 | 09 | 3 | Реализация установленных полномочий (функций) МУ «ЦБ» | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Централизация бухгалтерского учета муниципальных учреждений | Централизация бухгалтерского учета муниципальных учреждений осуществлена |  |  |  |
| 9 | 2 | 09 | 4 | Реализация установленных полномочий (функций) МКУ «КС» | МКУ «КС» | 2015год | 2015 год | Обеспечение выполнения функций муниципальных заказчиков, соблюдения законодательства в области закупок товаров, работ, услуг | - | Учреждение ликвидировано |  |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | Организация муниципального управления | - | - | - | - | меры муниципального регулирования не требуют финансовых вложений |
| 09 | 2 | Управление муниципальными финансами | - | - | - | - |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  |  |  | Подпрограмма «Организация муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | кв.см. |  |  |  |  |  |

Муниципальное задание не доводилось

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | План год | план на отчетный период | кассовое исполнение | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| 09 |  |  |  |  | Муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего | 48 191,89 | 48 191,89 | 42 508,72 | 88,21 | 88,21 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 38 842,36 | 38 842,36 | 33 571,34 | 86,43 | 86,43 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 3 338,36 | 3 338,36 | 3 061,10 | 91,69 | 91,69 |
|  |  |  |  |  |  | МУ «ЦБ» | 4 947,62 | 4 947,62 | 4 947,62 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Кедровская ЦБС» | 55,00 | 55,00 | 50,45 | 91,73 | 91,73 |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Культура» | 1 008,55 | 1 008,55 | 878,20 | 87,08 | 87,08 |
| 09 | 1 | 00 | 0 | 0 | Подпрограмма «Организация муниципального управления» | Всего | 38 953,98 | 38 953,98 | 33 548,72 | 86,12 | 86,12 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 37 786,93 | 37 786,93 | 32 516,56 | 86,05 | 86,05 |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Культура» | 1 008,55 | 1 008,55 | 878,20 | 87,08 | 87,08 |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Кедровская ЦБС» | 55,00 | 55,00 | 50,45 | 91,73 | 91,73 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие «Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 19 877,07 | 19 877,07 | 18 805,07 | 94,61 | 94,61 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 19 877,07 | 19 877,07 | 18 805,07 | 94,61 | 94,61 |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 0 | Обеспечение деятельности мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового | 1 874,94 | 1 874,94 | 1 829,05 | 97,55 | 97,55 |
| 09 | 1 | 1 | 2 | 0 | Обеспечение деятельности Думы города Кедрового | Всего | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 1 | 3 | 0 | Обеспечение деятельности администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 17 982,45 | 17 982,45 | 16 956,34 | 94,29 | 94,29 |
| 09 | 1 | 2 | 0 | 0 | Развитие кадрового потенциала администрации | Всего | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 0 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих | Всего | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 3 | 0 | 0 | Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, повышения престижа органов местного самоуправления» | Всего | 1 253,51 | 1 253,51 | 1 188,91 | 94,85 | 94,85 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 260,26 | 260,26 | 260,25 | 99,99 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Кедровская ЦБС» | 55,00 | 55,00 | 50,45 | 91,73 | 91,73 |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Культура» | 938,25 | 938,25 | 878,20 | 93,60 | 93,60 |
| 09 | 1 | 3 | 1 | 0 | Обеспечение деятельности Редакции газеты «В краю кедровом» | Всего | 897,43 | 897,43 | 839,56 | 93,55 | 93,55 |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Культура» | 897,43 | 897,43 | 839,56 | 93,55 | 93,55 |
| 09 | 1 | 3 | 2 | 0 | Организация специальных событий и организационно-представительских мероприятий | Всего | 269,18 | 269,18 | 266,99 | 99,19 | 99,19 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 228,36 | 228,36 | 228,35 | 99,99 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Культура» | 40,82 | 40,82 | 38,64 | 94,66 | 94,66 |
| 09 | 1 | 3 | 4 | 0 | Обеспечение функционирования официального сайта администрации города Кедрового в информационно-телекоммуницационной сети «Интернет»:http://www.kedradm.tomsk.ru | Администрация города Кедрового | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 3 | 5 | 0 | Организация подписки на периодические издания для ветеранов ВОВ и инвалидов | МУ «Кедровская ЦБС» | 55,00 | 55,00 | 50,45 | 91,73 | 91,73 |
| 09 | 1 | 4 | 0 | 0 | Основное мероприятие «Реализация иных функций, связанных с деятельностью» | Всего | 118,08 | 118,08 | 118,08 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 118,08 | 118,08 | 118,08 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 4 | 1 | 0 | Выплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | Администрация города Кедрового | 101,75 | 101,75 | 101,75 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 4 | 3 | 0 | Обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 5 | 0 | 0 | Основное мероприятие»Обеспечение деятельности органа управления объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях» | Всего | 3 087,57 | 3 087,57 | 3 049,23 | 98,76 | 98,76 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 3 087,57 | 3 087,57 | 3 049,23 | 98,76 | 98,76 |
| 09 | 1 | 6 | 0 | 0 | Основное мероприятие «Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления» | Всего | 437,95 | 437,95 | 370,67 | 84,64 | 84,64 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 437,95 | 437,95 | 370,67 | 84,64 | 84,64 |
| 09 | 1 | 6 | 1 | 0 | Приобретение и сопровождение программных продуктов в сфере информационных технологий | Всего | 370,75 | 370,75 | 356,17 | 96,07 | 96,07 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 370,75 | 370,75 | 356,17 | 96,07 | 96,07 |
| 09 | 1 | 6 | 2 | 0 | Обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники, обеспечение информационной безопасности АРМ | Всего | 52,70 | 52,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 52,70 | 52,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 1 | 6 | 3 | 0 | Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с применением межведомственного взаимодействия | Всего | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 7 | 0 | 0 | Основное мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению» | Всего | 3 758,66 | 3 758,66 | 1 137,89 | 30,27 | 30,27 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 3 758,66 | 3 758,66 | 1 137,89 | 30,27 | 30,27 |
| 09 | 1 | 8 | 0 | 0 | Осуществление отдельных государственных полномочий | Всего | 8 084,44 | 8 084,44 | 6 612,46 | 81,79 | 81,79 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 7 991,44 | 7 991,44 | 6 519,46 | 81,58 | 81,58 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 8 | 1 | 0 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация города Кедрового | 384,70 | 384,70 | 384,70 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 8 | 2 | 0 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Администрация города Кедрового | 52,44 | 52,44 | 52,44 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 8 | 3 | 0 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | Администрация города Кедрового | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 1 | 8 | 4 | 0 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | Администрация города Кедрового | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 8 | 5 | 0 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Кедрового | 781,40 | 781,40 | 611,45 | 78,25 | 78,25 |
| 09 | 1 | 8 | 6 | 0 | Реализация отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | Администрация города Кедрового | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 8 | 7 | 0 | Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | Администрация города Кедрового | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 8 | 8 | 0 | Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Администрация города Кедрового |  | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 8 | 9 | 0 | Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям | Администрация города Кедрового | 2 947,60 | 2 947,60 | 2 570,96 | 87,22 | 87,22 |
| 09 | 1 | 8 | 10 | 0 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в рамках государственной программы «Детство под защитой» | Администрация города Кедрового | 2 943,70 | 2 943,70 | 2 046,49 | 69,52 | 69,52 |
| 09 | 1 | 8 | 11 | 0 | Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Администрация города Кедрового | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 8 | 12 | 0 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | Отдел финансов и экономики | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 8 | 13 | 0 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» | Администрация города Кедрового | 94,50 | 94,50 | 67,62 | 71,55 | 71,55 |
| 09 | 1 | 9 |  |  | Основное мероприятие «Реализация проекта, предложенного непосредственно населением муниципального образования «Город Кедровый» по благоустройству центральной площади с. Пудино» | Администрация города Кедрового | 1 303,99 | 1 303,99 | 1 303,99 | 200,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 9 | 1 |  | Реализация проектов, предложенного непосредственно населением муниципальных образований Томской области | Администрация города Кедрового | 636,50 | 636,50 | 636,50 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 9 | 2 |  | Реализация проекта, предложенного непосредственно населением муниципального образования «Город Кедровый» по благоустройству центральной площади с. Пудино | Администрация города Кедрового | 549,99 | 549,99 | 549,99 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 9 | 3 |  | Реализация проекта, предложенного непосредственно населением муниципального образования «Город Кедровый» по благоустройству центральной площади с. Пудино за счет добровольных пожертвований граждан | Администрация города Кедрового | 117,50 | 117,50 | 117,50 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 10 |  |  | Основное мероприятие «Реализация проекта, предложенного непосредственно населением муниципального образования «Город Кедровый» по благоустройству центральной площади с. Пудино» | Администрация города Кедрового | 867,25 | 867,25 | 867,25 | 200,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 10 | 1 |  | Реализация проектов, предложенного непосредственно населением муниципальных образований Томской области | Администрация города Кедрового | 553,03 | 553,03 | 553,03 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 10 | 2 |  | Реализация проекта, предложенного непосредственно населением муниципального образования «Город Кедровый» по установке дополнительного освещения во 2 мкр. в г. Кедровый | Администрация города Кедрового | 184,21 | 184,21 | 184,21 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 10 | 3 |  | Реализация проекта, предложенного непосредственно населением муниципального образования «Город Кедровый» по установке дополнительного освещения во 2 мкр. в г. Кедровый за счет добровольных пожертвований | Администрация города Кедрового | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 11 |  |  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела» | МУ «Культура» | 70,30 | 70,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 2 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» | Всего | 9 237,91 | 9 237,91 | 8 959,99 | 96,99 | 96,99 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 1 055,43 | 1 055,43 | 1 054,78 | 99,94 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 3 234,86 | 3 234,86 | 2 957,60 | 91,43 | 91,43 |
|  |  |  |  |  |  | МУ «ЦБ» | 4 947,62 | 4 947,62 | 4 947,62 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 2 | 5 | 0 | 0 | Основное мероприятие «Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности» | Всего | 212,74 | 212,74 | 212,74 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 212,74 | 212,74 | 212,74 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 2 | 5 | 0 | 6 | Обеспечение функционирования автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» | Отдел финансов и экономики | 212,74 | 212,74 | 212,74 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 2 | 8 | 0 | 0 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования» | Всего | 300,00 | 300,00 | 22,74 | 7,58 | 7,58 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 22,74 | 22,74 | 22,74 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 277,26 | 277,26 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 09 | 2 | 8 | 0 | 1 | Фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации города Кедрового | Всего | 150,00 | 150,00 | 22,74 | 15,16 | 15,16 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 22,74 | 22,74 | 22,74 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 127,26 | 127,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 2 | 8 | 0 | 2 | Фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел финансов и экономики | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 09 | 2 | 9 | 0 | 0 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 8 725,17 | 8 725,17 | 8 724,51 | 99,99 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 1 032,69 | 1 032,69 | 1 032,04 | 99,94 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 2 744,86 | 2 744,86 | 2 744,86 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ «ЦБ» | 4 947,62 | 4 947,62 | 4 947,62 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 2 | 9 | 0 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) отделом финансов и экономики | Всего | 3 697,52 | 3 697,52 | 3 696,86 | 99,98 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 2 744,86 | 2 744,86 | 2 744,86 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 952,66 | 952,66 | 952,01 | 99,93 | 99,93 |
| 09 | 2 | 9 | 0 | 2 | Реализация установленных полномочий (функций) контрольно-счетным органом ревизионной комиссией | Администрация города Кедрового | 80,03 | 80,03 | 80,03 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 2 | 9 | 0 | 3 | Реализация установленных полномочий (функций) МУ»ЦБ» | МУ «ЦБ» | 4 947,62 | 4 947,62 | 4 947,62 | 100,00 | 100,00 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего бюджет города Кедрового | 48 191,89 | 42 508,72 | 88,21 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 38 917,91 | 34 706,72 | 89,18 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области | 1 189,53 | 1 189,53 | 100,00 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области | 8 084,44 | 6 612,46 | 81,79 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 9 | 1 | Подпрограмма «Организация муниципального управления» | Всего бюджет города Кедрового | 38 953,98 | 33 548,72 | 86,12 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 29 680,01 | 25 746,72 | 86,75 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области | 1 189,53 | 1 189,53 | 100,00 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области | 8 084,44 | 6 612,46 | 81,79 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 9 | 2 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» | Всего бюджет города Кедрового | 9 237,91 | 8 959,99 | 96,99 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 9 237,91 | 8 959,99 | 96,99 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового | 13.02.2019 | 55 | Скорректированы объемы ассигнований в соответствии с бюджетом |
| 2 | Постановление администрации города Кедрового | 10.06.2019 | 205 | Скорректированы объемы ассигнований в соответствии с бюджетом |
| 3 | Постановление администрации города Кедрового | 06.12.2019 | 414 | Программа дополнена новыми мероприятиями |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 00 | Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Первый заместитель мэра города Кедрового, заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Администрация города Кедрового Отдел финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый» | 0,87 | 0,87 | 0,95 | 0,96 | 0,99 |
| 09 | 1 | Организация муниципального управления | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Администрация города Кедрового | 0,87 | 0,83 | 0,9 | 0,86 | 1,04 |
| 09 | 2 | Управление муниципальными финансами | Первый заместитель Мэра города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 0,92 | 0,89 | 1 | 0,97 | 1,03 |

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

«Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый»

по состоянию на 01.01.2020 года

Доклад о ходе реализации муниципальной программы составлена в соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2015 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» и описывает наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период, причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы, факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.

- Подпрограмма «Организация муниципального управления»

По итогам 2019 года в рамках реализации подпрограммы реализован ряд мероприятий, направленных на обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, повышение престижа органов местного самоуправления.

Администрацией города Кедрового совместно с депутатами Думы города Кедрового не реже одного раза в месяц проводятся встречи с населением, на которых осуждаются наиболее важные вопросы нашего муниципального образования. На публичные слушания выносятся вопросы в соответствии с действующим законодательством. Для информирования населения издано 52 выпуска газеты «В краю кедровом» по 400 экз.

В 2019 году прошли следующие мероприятия: 30-летие со дня окончания вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан, День защитника Отчества, 8 марта, открытые соревнования по зимней ловле рыбы на мормышку со льда «Зимняя рыбалка – 2019», День работников торговли, творческий вечер писателя - земляка Арнаутова В.С., день работников культуры, проводы зимы, День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, День местного самоуправления, празднование 1 и 9 мая, День пожарной охраны, слет хорошистов, День российского предпринимательства, Дня памяти и скорби, выпускные вечера, 50-летие совместной супружеской жизни, вручение Гранта Мэра, День медицинского работника, День села, День молодежи, августовская педагогическая конференция, День учителя, 75-летие Томской области, День пожилого человека, День учителя, День призывника, День репрессированных, День народного единства, Декада инвалидов, подведение итогов года.

Официальный сайт Администрация города Кедрового разработан и актуализируется в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

В целях оперативного информирования населения и льготных категорий граждан по вопросам жизни муниципального образования «Город Кедровый» ежегодно организуется подписка на периодические издания для Кедровского городского общества инвалидов и Кедровского городского Совета ветеранов и труда. В 2019 году подписка оформлена на 68 человек на общую сумму 50 450,00 рублей.

Для отдаленных населенных пунктов осуществляется доставка хлеба.

С 2003 по 2019 год по целевому направлению поступило 30 человек, из них:

- 12 человек успешно закончили и вернулись (8 человек до сих пор работают, 4 человека отработали и переехали в другой город);

- 6 человек продолжают обучение в образовательных организациях Томской области и планируют вернуться для работы на территории муниципального образования в период с 2021-2023.

В 2019 году один человек получил целевое направление на обучение и успешно поступил в ТГПУ по специальности «Изобразительное искусство».

От выпускников высших образовательных учреждений заявлений на предоставление мер соц. поддержки не поступало.

С 2015 года ведется работа по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с применением межведомственного взаимодействия. В 2019 году предоставлено 56 государственных (муниципальных) услуг, в том числе в электронном виде - 7. Количество межведомственных запросов за 2019 год составило – 514.

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 26.07.2016 №1588-р «Об утверждении плана перехода в 2016 – 2018 годах федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения», Приказа Минкомсвязи России «Об утверждении методических рекомендаций по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения», согласно распоряжению Мэра города Кедрового от 20.03.2020 №34/1 «Об утверждении планов мероприятий (планов – графиков) перехода Администрации города Кедрового и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Кедровый» на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года» Администрация города Кедрового и муниципальные учреждения переходят на отечественное программное обеспечение. В 2019 году установлено: справочно- правовая система -19,4%, программное обеспечение системы электронного документооборота - 100%, интернет-браузеры 18,8 %.

На реализацию полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования в 2019 году израсходованы сумма в размере 1 137 890,00 рублей.

В целях осуществления отдельных государственных полномочий выплачено 52 439,20 рублей единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

Расходы на содержание детей в приёмных семьях составили 2 570 960,00 рублей. Также осуществляются отдельные государственных полномочия:

- по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области;

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области;

- по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам;

- по регистрации коллективных договоров;

- по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе осуществление управленческих функций органами местного самоуправления и другие. Переданные полномочия осуществляются за счет субвенций из областного бюджета.

С 2018 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» реализуются проекты, предложенные непосредственно населением. В 2019 году в рамках «Инициативного бюджетирования» реализовано 2 проекта – это благоустройство центральной площади в с. Пудино (2 этап) и установка дополнительного освещения во 2 мкр. г. Кедрового. Общая стоимость реализации проектов составила 2 169,09 тыс. рублей, в том числе за счет добровольных пожертвований граждан – 247,50 тыс. рублей.

Не исполнены следующее показатели:

- «Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию», в связи с тем, что аттестация перенесена на 2020 год;

- «Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления», «Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале и государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг», в связи с тем, что не утверждено два административных регламента;

- «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования», в связи с увеличением заработной платы на 4,3% с 01.10.2019, снизилась численность населения. Однако следует отметить, что несмотря на вышеперечисленные факторы, значение показателя по отношению к 2018 году снизилось на 1,9 %.

- «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью», так как проходит независимая оценка удовлетворенности.

2. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»

Фактические поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового составили 26 209,91 тыс. руб. или 108 % от годового плана. Уровень исполнения доходов превысил запланированный показатель в связи с продажей муниципального имущества, стоимость которого изначально не была определена в плане приватизации и не учтена в доходной части бюджета. Неисполнение данного показателя связано с низким качеством планирования поступлений в бюджет главными администраторами доходов бюджета.

Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) составил 84 % от годового плана. Уровень исполнения расходов не достиг запланированного уровня в связи с выделением в 2019 году дополнительной дотации на сбалансированность для ограждения территории взлетно-посадочной полосы и приобретения автобуса. Данные расходы были запланированы в расходной части бюджета для проведения конкурсных процедур по 44-ФЗ, фактически расходы будут осуществлены в 2020 году. Кроме того, в расходной части бюджета 2019 года предусмотрены 40 млн. руб. за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию проекта по благоустройству общественной территории «Центр 2.0», однако фактически расходы были осуществлены на сумму 13 027,88 тыс. руб. Реализация проекта планируется в 2020 году.

Первоначально запланированный объем налоговых и неналоговых средств бюджета не корректировался и составил 24 216,17 тыс. руб.

Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета, - 99,6 %.

Уровень финансового менеджмента ГРБС за 1 полугодие 2019 года составил 4,0. Оценка качества финансового менеджмента проводится по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года.

Отчетность об исполнении бюджета города составляется в соответствующие сроки и в надлежащем качестве.

Кредиторская задолженность по оплате труда в муниципальных учреждениях отсутствует.

У ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности нет.

Прирост кредиторской задолженности составил 49 % в связи с оплатой в 2019 году крупного авансового платежа на реализацию проекта по благоустройству общественной территории «Центр 2.0» на сумму 13 027,88 тыс. руб. Реализация проекта планируется в 2020 году.

Задолженности у муниципальных учреждений по налогам и сборам за 2019 год нет.

Бюджет города Кедрового, итоги исполнения бюджета города Кедрового, нормативные правовые акты в области финансов публикуются в «Информационном бюллетени» города Кедрового, газете «В краю Кедровом», на официальном сайте администрации города Кедрового в сети «Интернет».

На официальном сайте администрации города Кедрового в сети «Интернет» размещен «Бюджет для граждан» в составе:

- «Основные понятия бюджета»;

- «Бюджет города Кедрового на 2020 год»;

- «Бюджет города Кедрового на 2019 год»;

- «Бюджет города Кедрового на 2018 год»;

- «Бюджет города Кедрового на 2017 год»;

- «Бюджет города Кедрового на 2016 год»;

- «Итоги исполнения бюджета города Кедрового за 2018 год»;

- «Итоги исполнения бюджета города Кедрового за 2017 год»;

- «Итоги исполнения бюджета города Кедрового за 2016 год»;

- итоги исполнения бюджета города Кедрового за 2009- 2015 годы.

Согласно плану работы по внутреннему финансовому контролю администрации муниципального образования «Город Кедровый», за 2019 год проведено 5 проверок, выявлено нецелевое использование денежных средств в сумме 109,43 тыс. руб. Подготавливаются документы для подачи в суд в целях возмещения виновным лицом суммы выявленного нецелевого использования бюджетных средств.

В 2019 году по результатам проверок, проводимых Прокуратурой г. Кедрового, к дисциплинарной ответственности за нарушение 44-ФЗ привлечены 5 человек. Данное нарушение связано с низкой квалификацией сотрудников в области законодательства о закупках

По результатам оценки эффективности, эффективность программы «Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый» признана удовлетворительной, подпрограммы «Организация муниципального управления» - удовлетворительной, подпрограммы «Управление муниципальными финансами» - высокой.

В 2020 году необходимо продолжить работу по информированию населения о работе органов местного самоуправления, проведению мероприятий, участию муниципального образования в проекте «Инициативное бюджетирование». Кроме того, необходимо повысить ответственность ГАД и ГРБС за полноту исполнению доходной и расходной части бюджета, качество планирования бюджетных ассигнований.

Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы рассчитаны в соответствии с методикой расчета и приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование показателя |  | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового | % | Дпост/Дплан *100%= 26 209,91/24 216,17*100%=108 % Дпост.-фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов, Дплан- плановые показатели налоговых и неналоговых доходов |
| 2. | Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) | % | Рисп / Рплан, х100= 87428,26498/103927,0757*100%=84 % Р исп – фактическое исполнение бюджета по расходам (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней) , Рплан – план по расходам бюджета (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней) |
| 3. | Отношение объема дополнительных средств бюджета к первоначально запланированному объему, в процентах | % | Дизм/Дутв*100%-100=24 216,17/24 216,17*100%-100%=0 % Дутв - объем доходов бюджета, утвержденный первоначально (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней и прочих безвозмездных поступлений).; Дизм- объем доходов бюджета, утвержденных на 31 декабря отчетного года (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней и прочих безвозмездных поступлений). |
| 4. | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета, процентов | % | Рцпиз/Рвсего*100%= 103 462,01/103 927,08*100% = 99,6 % Рцизп - расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ и в составе муниципальных заданий, Рвсего - расходы бюджета всего (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней) |
| 5. | Средний уровень финансового менеджмента ГРБС | баллов | Результаты оценки финансового менеджмента по итогам 1 полугодия 2019 года -4,0 балла (Итоги размещены на официальном сайте администрации:http://www.kedradm.tomsk.ru/Finansjvii%20menedqment.html) |
| 6. | Проведение публичных слушаний по вопросам принятия бюджета и утверждении годового отчета об исполнении бюджета | Да/нет | Проведены публичные слушания по итогам исполнения бюджета за 2018 год и по рассмотрению проекта бюджета на 2020-2022 годы. |
| 7. | Соблюдение законодательных требований к процедурам разработки, рассмотрению, утверждению бюджета и внесению изменений | Да/нет | Требования соблюдаются |
| 8. | Соблюдение установленных сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета города Кедрового | да / нет | Сроки соблюдаются |
| 9. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | да / нет | Просроченной кредиторской задолженности нет (отчет об исполнении бюджета) |
| 10. | Наличие кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях | да / нет | Кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях нет (отчет об исполнении бюджета) |
| 11. | Наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности | да / нет | у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности нет |
| 12. | Прирост дебиторской задолженности | % | Оценивается по итогам полугодия, года (Дтоп / Дтнг-1)*100 = (40 641,86/27 284,45 -1)*100=49% Дтнг – объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений на конец отчетного года, Дтоп – объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений на начало отчетного года |
| 13. | Наличие задолженности по налогам и сборам | да / нет | На 01.01.2020 задолженности по налогам и сборам нет |
| 14. | Наличие в СМИ и в информационно -телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Кедрового информации, нормативных правовых актов и других документов, относящихся к сфере регулирования отделом финансов и экономики, обязательных для размещения в СМИ и в сети Интернет | % | 1/1*100=100% Количество НПА, требующих размещения/ количество размещенных НПА |
| 15 | Отношение нецелевого и неправомерного использования средств бюджета к общему объему средств | % | 109,43 / 200 627,04* 100 % = 0,05 % |
| 16 | Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | да / нет | Не выявлено |
| 17 | Объем недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | % | 0 |
| 18 | Число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение нарушений в области применении Федерального закона 44-ФЗ | единиц | 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности за совершение нарушений в области применении Федерального закона 44-ФЗ |