#### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «10» февраля 2015 |  | № 61 |
| --- | --- | --- |

Томская область

г.Кедровый

(в редакции постановлений от 19.06.2015 №341, от 01.12.2015 №550, от 25.04.2016 № 237,

от 22.07.2016 № 412, от 31.08.2016 № 495, от 17.03.2017 № 152, от 01.06.2017 № 259, от 06.06.2017 №266, от 23.08.2017 № 381, 16.01.2018 №14, от 21.03.2018 №118, от 11.04.2018 №162, от 14.06.2018 №325, от 22.06.2018 №334, от 11.09.2018 №447, от 12.10.2018 №488, от 04.02.2019 № 42, от 05.03.2019 №77, от 22.05.2019 № 184, от 07.11.2019 № 378, от 06.12.2019 № 413, от 29.01.2020 № 27, от 15.04.2020 № 164, от 12.08.2020 № 277, от 19.10.2020 № 348)

Об утверждении муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»

# В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 №131-ФЗ пунктом 10 статьи 16 «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом городского округа «Город Кедровый», постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2014 №339 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый», в целях обеспечения необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, защиты жизни и здоровья граждан муниципального образования «Город Кедровый»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый» согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановления администрации города Кедрового:

-  от 27.01.2012 № 46 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы»;

- от 17.09.2012 № 571 «О внесении изменений в Постановление администрации города Кедрового от 27.01.2012 № 46 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы»;

- от 28.11.2012 № 764 «О внесении изменений в Постановление администрации города Кедрового от 27.01.2012 № 46 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы»;

- от 17.04.2013 № 209 «О внесении изменений в Постановление администрации города Кедрового от 27.01.2012 № 46 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы»;

- от 08.07.2013 № 359 «О внесении изменений в Постановление администрации города Кедрового от 27.01.2012 № 46 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы»;

- от 02.08.2013 № 386 «О внесении изменений в Постановление администрации города Кедрового от 27.01.2012 № 46 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы»;

- от 08.11.2013 № 593 «О внесении изменений в Постановление администрации города Кедрового от 27.01.2012 № 46 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы»;

- от 21.11.2013 № 626 «О внесении изменений в Постановление администрации города Кедрового от 27.01.2012 № 46 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы»;

- от 08.11.2013 № 592 «Об утверждении муниципальной   программы    «Повышение безопасности дорожного движения  на территории муниципального образования «Город Кедровый»  в 2014-2018 годах»;

- от 14.10.2013 № 545 «Об утверждении муниципальной   программы    «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании «Город Кедровый»  на 2014-2016 годы»;

- от 17.05.2013 № 282 «Об утверждении долгосрочной  целевой   программы  «Улучшение условий охраны труда и снижение уровней профессиональных рисков на территории муниципального образования «Город Кедровый»  в 2013-2015 годах».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяются на правоотношения возникшие с 01.01.2015.

4. Опубликовать  муниципальную программу «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый» в газете «В краю кедровом» и разместить на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.kedradm.tomsk.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Кедрового.

И.о.мэра                                                                                                              	             Н.И. Кислицкая

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Кедрового от 10 февраля 2015 года № 61

(в редакции постановления от 19.06.2015 №341, от 01.12.2015 №550, от 25.04.2016 № 237, от 22.07.2016 № 412, от 31.08.2016 № 495, от 17.03.2017 № 152, от 01.06.2017 № 259, от 06.06.2017 №266, от 23.08.2017 № 381, от 16.01.2018 №14, от 21.03.2018 №118, от 11.04.2018 №162, от 14.06.2018 №325, от 22.06.2018 №334, от 11.09.2018 №447, от 12.10.2018 №488, от 04.02.2019 № 42, от 22.05.2019 № 184, от 07.11.2019 № 378, от 06.12.2019 № 413, от 29.01.2020 № 27, от 15.04.2020 № 164, от 12.08.2020 № 277, от 19.10.2020 № 348)

Муниципальная   программа

Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Безопасность муниципального образования «Город Кедровый» (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Подпрограммы | 1. Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 2. Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок 3. Профилактика террористической и экстремистской деятельности 4. Профилактика правонарушений и наркомании 5. Улучшение условий и охраны труда, снижение уровней профессионального риска |
| Координатор | Первый заместитель мэра города Кедрового |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» (далее - Администрация города Кедрового) |
| Соисполнители | -Муниципальное учреждение «Культура» (далее - МУ «Культура») -Муниципальное учреждение «Кедровская централизованная библиотечная система» (далее-МУ «Кедровская ЦБС») -Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия» города Кедрового (далее-МУ «ЦБ» города Кедрового) -Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый» (далее-Отдел образования) -Отдел финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый» (далее-Отдел финансов и экономики) |
| Цель | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования |
| Задачи программы | - Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории муниципального образования «Город Кедровый» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими жителями и обеспечение безопасности авиаперевозок на взлетно-посадочной полосе города Кедрового - Создание системы мер предупреждения терроризма и экстремизма, повышения уровня защищенности населения, муниципальных учреждений от возможных террористических посягательств - Ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий - Улучшение условий и охраны труда для снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| Целевые показатели (индикаторы) | - количество пожаров; - количество погибших людей при пожарах; - размер общего материального ущерба от пожаров; - количество проведенных объектовых тренировок по эвакуации людей из зданий в местах массового пребывания людей; - публикации в СМИ о мерах пожарной безопасности, в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций; - обеспечение работников муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты; -количество лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - количество дорожно-транспортных происшествий; - количество аварийных ситуаций, связанных с выходом животных и посторонних лиц на взлетно-посадочную полосу; -количество объектов социальной сферы, объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, тревожными кнопками; -количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории МО; -количество совершенных (попыток совершения) актов экстремистской направленности на территории МО; -количество лиц с наркологической патологией, состоящих под наблюдением нарколога; - количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков; - количество случаев производственного травматизма; -доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; -доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых не проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест, на которых проведение специальной оценки условий труда урегулировано |
| Сроки и этапы реализации | 2015-2020 годы Разделение программы на этапы не предусматривается |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Кедрового | 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год; Всего. собственные средства бюджета; 1 083,52; 1 123,20; 3 262,76; 2 222,51; 11308,89; 8273,88; 27274,76. субсидии из бюджета Томской области; 0; 1 537,00; 0; 0; 0; 5015; 6552. ИТОГО:; 1 083,52; 2 660,20; 3 262,76; 2 222,52; 11308,89; 13288,88; 33826,76. |
|  | (в редакции постановления от 19.06.2015 №341, от 01.12.2015 №550, от 22.07.2016 № 412, от 17.03.2017 № 152, от 23.08.2017 № 381, от 16.01.2018 №14, от 21.03.2018 №118, от 11.04.2018 №162, от 14.06.2018 №325, от 22.06.2018 №334, от 12.10.2018 №488, от 04.02.2019 № 42, 22.05.2019 № 184, от 07.11.2019 № 378, от 29.01.2020 № 27, от 15.04.2020 № 164, от 12.08.2020 № 277) |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | В результате реализации Программы ожидается: - снижение риска возникновения пожаров, снижение общего количества пожаров; - недопущение гибели людей; - снижение размеров общего материального ущерба от пожаров; - участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, локализация и ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий с помощью добровольных пожарных дружин (ДПД); -недопущение роста лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий; - создание системы антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей; - формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ; - недопущение создания и деятельности националистических экстремистских группировок; -формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам; - уменьшение количества лиц с наркологической патологией, состоящих под наблюдением нарколога; - недопущение преступлений, связанных с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств; - совершенствование и развитие антинаркотической пропаганды; - обеспечение комплексной, системной работы всех структур, работающих в сфере системы профилактики наркомании и правонарушений; -выработка единого подхода к организации и проведению мероприятий по первичной профилактике в подростковой среде; -формирование среди молодежи активной жизненной позиции и интереса к здоровому образу жизни; -осуществление мониторинга наркоситуации и своевременного реагирования на изменения ситуации в муниципальном образовании; -недопущение пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом; -снижение удельного веса работников, занятых во вредных и опасных условиях труда; -рост удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест, на которых проведение специальной оценки условий труда урегулировано; -рост численности работающих, прошедших обучение по охране труда в установленные сроки; - снижении размера издержек, связанных с обеспечением компенсаций для работающих во вредных условиях труда. |

Введение

Стратегической целью социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» является повышение качества жизни населения муниципального образования «Город Кедровый».

Одной из первоочередных задач органов местного самоуправления, направленных  на  создание  комфортной среды жизнедеятельности, является обеспечение безопасности населения муниципального образования.

Проблема  обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования остается острой и требует комплексного межведомственного подхода к ее решению. В связи с этим необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при ее решении может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов. Для этого на территории муниципального образования разработана  программа «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый», направленная на достижение цели -  обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования.

Достижение цели может быть обеспечено путем реализации следующих основных программных направлений:

- гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

- повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок;

-профилактика террористической и экстремистской деятельности;

-профилактика правонарушений и наркомании;

-улучшение условий и охраны труда, снижение уровней профессионального риска.

Муниципальная программа направлена на решение вопросов местного значения городского округа, обозначенных статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;

- организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

Подпрограмма 1. «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
| --- | --- |
| Координатор | Первый заместитель мэра города Кедрового |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» |
| Соисполнители | - МУ «Культура» - МУ «Кедровская ЦБС» - МУ «ЦБ» города Кедрового - Отдел образования - Отдел финансов и экономики |
| Цель | Обеспечение гражданской обороны и защита населения и территории муниципального образования «Город Кедровый» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи | - осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории муниципального образования «Город Кедровый» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; -укрепление материально-технической базы органов управления гражданской обороной и звена территориальной подсистемы РСЧС; -обеспечение населения муниципального образования «Город Кедровый» средствами индивидуальной защиты; -обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый»; - выполнение мероприятий, обеспечивающих защиту населенных пунктов муниципального образования от лесных пожаров; - внедрение современных систем оповещения населения о возникновении пожара; - содержание и своевременное проведение необходимых ремонтных работ источников противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним; - привлечение населения к участию в работе по предупреждению и ликвидации пожаров; - активизация работы по предупреждению пожаров в организациях всех форм собственности, жилом секторе; - внедрение современных методов в проведении агитмассовых мероприятий, освещение противопожарной тематики; - внедрение современных пожарно-технических средств по противопожарной защите объектов муниципального образования; - оперативное реагирование и сокращение времени на локализацию и ликвидацию пожаров; - формирование системы обучения мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях, муниципальных учреждениях, в организациях всех форм собственности муниципального образования; - поддержание материально-технической базы бюджетных учреждений в состоянии, необходимом для обеспечения пожарной безопасности. |
| Целевые показатели (индикаторы) | - количество пожаров; - количество погибших людей при пожарах; - размер общего материального ущерба от пожаров; - количество проведенных объектовых тренировок по эвакуации людей из зданий в местах массового пребывания людей; - публикации в СМИ о мерах пожарной безопасности, в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций; - обеспечение работников муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты |
| Сроки и этапы реализации | 2015-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Кедрового | Итого; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год. собственные средства бюджета; 5048,10; 367,30; 769,58; 951,52; 1 418,42; 791,76; 749,52. субсидии из бюджета Томской области; 1 537,00; 0; 1 537,00; 0; 0; 0; 0. Всего; 6585,10; 367,30; 2 306,58; 951,52; 1 418,42; 791,76; 749,52. (в редакции постановления от 19.06.2015 №341, от 01.12.2015 №550, от 22.07.2016 № 412, от 17.03.2017 № 152, от 23.08.2017 № 381, от 16.01.2018 №14, 21.03.2018 №118, от 11.04.2018 №162, от 14.06.2018 №325, от 22.06.2018 №334, от 12.10.2018 №488, от 04.02.2019 № 42, от 22.05.2019 № 184 от 07.11.2019 №378, от 29.01.2020 № 27, от 12.08.2020 № 277) |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | - недопущение гибели людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; - снижение риска возникновения пожаров, снижение общего количества пожаров; - снижение размеров общего материального ущерба от пожаров; -участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей; - локализация и ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий с помощью добровольных пожарных дружин (ДПД). |

<*> Примечание. Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета города Кедрового на очередной финансовый год.

1. Характеристика проблемы и обоснования необходимости решения

ее программными методами

С целью совершенствования территориальных подсистем территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера (ТП РСЧС) на местном уровне, государство создало мощную законодательно-правовую базу, способную организационно обеспечить органы местного самоуправления методической и практической помощью. Реализация положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» на должном уровне гарантировано обеспечивает уменьшение количества пострадавших лиц в результате возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, материальных убытков и финансовых затрат на локализацию и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий. Решая задачи по повышению уровня готовности сил и средств служб гражданской обороны муниципального образования, обслуживающего персонала объектов, расположенных на территории муниципального образования, а также жителей к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, улучшая материально-техническую базу, предназначенную для обнаружения, оповещения, локализацию и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, возникающих на объектах и территориях, и комплексно подходя к решению задач гражданской обороны можно сделать прогноз о прогрессивном развитии сил гражданской обороны и уменьшению количественных и качественных показателей по пострадавшим гражданам, материальным убыткам и финансовым затратам при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пожарная опасность в современной обстановке стала серьезной угрозой для общественной стабильности, спокойствия и материального достатка людей. С 2012 года в муниципальном образовании «Город Кедровый» средний показатель количества пожаров в год составил 8 пожаров (Таблица №1).

Таблица №1

| Показатели обстановки с пожарами | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество пожаров | 8 | 8 | 6 |
| Погибло людей | - | 4 | 1 |
| Погибло детей | - | 1 | - |
| Травмировано людей | - | - | - |
| Материальный ущерб (руб.) | 2 000 | 400 000 | 1 000 |

Наибольшее количество пожаров за 4 года зарегистрировано в 2010 году – 14 случаев. Анализ  показателя погибших на пожаре за 3 года показывает, что погибли до приезда пожарного подразделения и находились в нетрезвом виде. За 11 месяцев 2014  года на территории муниципального образования «Город Кедровый» пожаров не было.

Причины возникновения пожаров на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2014 году: 2 пожара - по причине неисправности электрооборудования, 2 пожара – нарушение эксплуатации печного отопления, 2 пожаров - неосторожное обращения с огнем.

В целях улучшения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2012-2014 г.г. были приняты следующие нормативные правовые акты:

- Дополнения и изменения в постановление Мэра от 18.06.2010г № 305  «О создании добровольных пожарных дружин на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Ежегодно принимаются нормативные правовые акты:

- «О противопожарной защите объектов и населенных пунктов в осенне-зимний пожароопасный период»;

- «Об упорядочении торговли пиротехническими изделиями и проведении фейерверков на территории муниципального образования «Город Кедровый»;

- «О подготовке к пожароопасному сезону   в   лесах   муниципального   образования «Город   Кедровый»;

- «О    первоочередных    мерах       по недопущению            возникновения лесных     пожаров на территории муниципального           образования «Город Кедровый»;

- «Об утверждении оперативного плана привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров на территории муниципального образования «Город Кедровый»;

- «Об упорядочении торговли пиротехническими изделиями и проведении фейерверков на территории муниципального образования «Город Кедровый»;

- «О проведении новогодних мероприятий на территории муниципального образования «Город Кедровый».

В 2014 году установлены информационные знаки к пожарным водоемам.

Таблица № 2

| Населенный пункт | Население (человек) | Добровольная пожарная дружина | Оснащение | Водоисточник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Кедровый | 2 187 | 27 человек |  |  |
| п. Калининск | 108 | 6 человек | Мотопомпа – 1шт. Первичные средства пожаротушения (багры, лопаты ведра) | ёмкость – 25 м3 |
| п. Рогалево | 59 | 6 человек | Мотопомпа – 1шт. Первичные средства пожаротушения (багры, лопаты ведра) | ёмкость – 25 м3 |
| п. Таванга | 22 | 3 человека | Мотопомпа – 1шт Противопожарный щит | ёмкость –5 м3 |
| с. Пудино | 691 | 6 человек | Первичные средства пожаротушения (багры, лопаты ведра) | ёмкость – 10 м3 |
| п. Лушниково | 198 | 2 человека | Мотопомпа – 1шт Первичные средства пожаротушения (багры, лопаты ведра) | ёмкость – 25 м3 |

- на действующих объектах социальной сферы: - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Кедрового (далее МБОУ СОШ №1 г. Кедрового); - МБОУ Пудинская СОШ; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  - детский сад общеразвивающего вида II категории №1 «Родничок» (далее МБДОУ детский сад №1 «Родничок»); помещения больничного комплекса Филиала ОГБУЗ «Бакчарская районная больница» - Медицинский центр города Кедрового (далее – Медицинский центр г.Кедрового), кабинета общей врачебной практики села Пудино Медицинского центра г.Кедрового, фельдшерско-акушерского пункта поселка Рогалево  Медицинский центр г.Кедрового, проведены проверки автоматических систем обнаружения пожаров на базе системы мониторинга Мираж (мониторинг системы пожарной сигнализации в круглосуточном режиме ведется оперативным дежурным ЕДДС);

- на рабочее место оперативного дежурного ЕДДС выведены датчики тревожных кнопок социально значимых объектов (МБОУ СОШ №1 г. Кедрового и МБОУ Пудинская СОШ, МБДОУ детский сад №1 «Родничок», Медицинский центр г.Кедрового);

- своевременно производятся огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий объектов социальной сферы;

- созданы защитные минерализованные полосы по периметру лесного массива города Кедрового и населенных пунктов муниципального образования «Город Кедровый»;

- абонентам сотовой связи муниципального образования «Город Кедровый» операторами предоставлена возможность выхода на единый телефонный номер приема экстренных вызовов «112», в ЕДДС можно дозвониться, набрав №112 (звонок бесплатный), телефон дежурного диспетчера ЕДДС оснащен устройством записи телефонных переговоров;

- ОНДиПР г. Кедровый УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области (далее- ОНДиПР г.Кедровый) регулярно проводятся плановые и внеплановые проверки соблюдения правил пожарной безопасности, ведется разъяснительная работа среди населения и руководителей организаций;

- в целях обучения  населения в области противопожарной защиты и защиты от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий муниципального образования «Город Кедровый» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, проводятся тренировки и тактико-специальные учения в организациях и учреждениях муниципального образования «Город Кедровый», обучение детей мерам пожарной безопасности в МБОУ СОШ №1 г. Кедрового и МБОУ Пудинская СОШ, МБДОУ детский сад №1 «Родничок»;

- через средства массовой информации и размещения листовок на стендах в местах с массовым пребыванием людей, а так же вручения листовок непосредственно ведется информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, обучение основам безопасного поведения людей при пожаре, о произошедших пожарах и причинах их возникновения.

В целях обеспечения комфортного и безопасного проживания населения муниципального образования «Город Кедровый»  необходимо в дальнейшем продолжать работу по повышения пожарной безопасности.

Необходим постоянный контроль за выполнением нормативных правовых актов по вопросам обеспечения пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город Кедровый», постоянно осуществлять информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности, используя средства массовой информации, и обучение населения мерам пожарной безопасности.

Вызывают особую обеспокоенность населенные пункты, отдаленные от города Кедрового (места дислокации пожарно-спасательной части), куда подразделение ПСЧ №4 (г.Кедровый) ФГКУ «8 отряд ФПС по Томской области» прибывает с нарушением временных параметров к месту пожара (20 минут). В соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законами Томской  области от 04.08.2011г. №150-ОЗ «О добровольной пожарной охране в Томской области», от 08.12.11г. № 334-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О добровольной пожарной охране в Томской области» создание и содержание ДПД законодатель отнес к компетенции муниципальных образований.

В сельских населенных пунктах особое внимание необходимо уделять пожарным водоемам необходимым для забора воды на нужды пожаротушения в любое время года, их утепление (поселок Рогалево, поселок Калининск), своевременно производить ремонт водонапорной башни (п. Лушниково).

В населенных пунктах, находящихся вблизи лесных массивов, так же необходимо своевременно производить опашку, создавать минерализованные полосы, а также ежегодное обновление ранее созданных.

Также проблемными вопросами являются:

- ветхость электрооборудования (электропроводки) социально значимых объектов (школа города Кедрового) и (ввод электропроводки) в дома муниципального жилого фонда сельских населенных пунктов;

- обеспечение в соответствии с нормами пожарной безопасности (далее ПБ) и поддержание в работоспособном состоянии системы оповещения населения (все 7 населенных пунктов муниципального образования «Город Кедровый») и персонала организаций, посетителей о возникновении пожара (МБОУ Пудинская СОШ, Дом культуры села Пудино - МУ «Культура»);

- создание маневренных групп (на базе бюджетных организаций)  и обеспечение их ранцевыми огнетушителями (далее- РЛО).

Противодействовать пожарам, являющимся следствием низкого уровня жизни  и алкоголизма населения становится с каждым годом все сложнее. Не дают должного эффекта меры административного воздействия к нарушителям правил пожарной безопасности.

2. Цели, задачи и основные мероприятия подпрограммы

Цель Подпрограммы - обеспечение гражданской обороны и защита населения и территории муниципального образования «Город Кедровый» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории муниципального образования «Город Кедровый» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-укрепление материально-технической базы органов управления гражданской обороной и звена территориальной подсистемы РСЧС;

-обеспечение населения муниципального образования «Город Кедровый» средствами индивидуальной защиты;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый»;

- выполнение мероприятий, обеспечивающих защиту населенных пунктов муниципального образования от лесных пожаров;

- внедрение современных систем оповещения населения о возникновении пожара;

- содержание и своевременное проведение необходимых ремонтных работ источников противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним;

- привлечение населения к участию в работе по предупреждению и ликвидации пожаров;

- активизация работы по предупреждению пожаров в организациях всех форм собственности,  жилом секторе;

- внедрение современных методов в проведении агитмассовых мероприятий, освещение противопожарной тематики;

- внедрение современных пожарно-технических средств по противопожарной защите объектов муниципального образования;

- оперативное реагирование и сокращение времени на локализацию и ликвидацию пожаров;

- формирование системы обучения мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях, муниципальных учреждениях, в организациях всех форм собственности муниципального образования;

- поддержание материально-технической базы бюджетных учреждений в состоянии, необходимом для обеспечения пожарной безопасности.

К основным мероприятиям подпрограммы можно отнести:

- устройство и содержание защитных полос;

- оборудование источников противопожарного водоснабжения;

- совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности;

- создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины;

-организация патрулирования территории муниципального образования в пожароопасный период;

-обеспечение оповещения населения и оснащение оборудованием единой дежурно - диспетчерской службы;

- проведение профилактических мероприятий в области гражданской обороны, подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях пригодного и техногенного характера,  безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение средствами индивидуальной защиты работников муниципальных учреждений.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться ежегодно в течение 2015 — 2020 года. Подпрограмма подлежит ежегодной корректировке с учетом полученных по итогам года результатов по предложению заказчика Подпрограммы - администрации муниципального образования «Город Кедровый».

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы оценивается в 6 585,10 тыс. руб. (в редакции постановления от 19.06.2015 №341, от 01.12.2015 №550, от 22.07.2016 № 412, от 17.03.2017 № 152, от 23.08.2017 № 381, от 16.01.2018 №14, от 21.03.2018 №118, от 11.04.2018 №162, от 14.06.2018 №325, от 22.06.2018 №334, от 12.10.2018 №488, от 04.02.2019 № 42, от 22.05.2019 № 184, от 07.11.2019 № 378, от 29.01.2020 № 27, от 12.08.2020 № 277).

Расходы бюджета муниципального образования на выполнение подпрограммы приведены в приложении №5 форма 5 к Программе. Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации  подпрограммы

В период реализации муниципальной подпрограммы планируется ежегодная разработка основных направлений по осуществлению мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории муниципального образования «Город Кедровый» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на очередной финансовый год и плановый период.

Перечень мер правового регулирования реализации подпрограммы может обновляться и (или) дополняться в ходе реализации муниципальной программы.

6. Анализ рисков и меры управления рисками

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

6.1. Правовые риски, связанные с недостаточно быстрым осуществлением правовых преобразований, предусмотренных подпрограммой. Для минимизации рисков требуется своевременное принятие муниципальных правовых актов, регулирующих обеспечение первичных мер пожарной безопасности, предупреждения и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Кедровый»

6.2. Организационные риски. Связаны с ошибками в управлении реализацией подпрограммы, необходимостью координировать действия большого количества участников- ОНДиПР г. Кедровый, ПСЧ №4 (г.Кедровый) ФГКУ «8 отряд ФПС по Томской области», Отдела образования, МУ «Культура», Медицинский центр г.Кедрового, что может привести к невыполнению в установленные сроки отдельных мероприятий. Мерами по управлению данной группой рисков являются мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, закрепление персональной ответственности за достижение непосредственных и конечных результатов, повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы.

6.3. Финансовые риски, которые связаны с поступлением доходов в бюджет города в объемах ниже запланированных и наращиванием расходов бюджета города, необеспеченных доходами.

6.4. Риски принятия ошибочных управленческих решений. Для минимизации рисков проводится заседание межведомственной комиссии при администрации города Кедрового на основании которых выносятся комиссионные решения для решения проблем.

6.5. Непредвиденные риски, связанные с изменением климата, негативными природными явлениями (отсутствием дождей, грозы и молнии), человеческим фактором поведения в лесу, изменением экономической ситуации в Томской области и муниципальном образовании,  изменением бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации. Для минимизации последствий риска будет осуществляться мониторинг ситуации, при необходимости более частые рейды по лесам и населенным пунктам, корректировка параметров бюджета в области программы «Безопасности муниципального образования Города Кедрового».

Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва выполнения подпрограммы.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В целях реализации отдельных мероприятий  подпрограммы  осуществляется взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами.

1. Органы государственной власти:

- Комитет по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области;

- профильные Департаменты Администрации Томской области;

- прокуратура города Кедрового;

2. Органы местного самоуправления:

- Дума города Кедрового;

- контрольно счетный орган - ревизионная комиссия города Кедрового;

- администрация города Кедрового.

3. При реализации программы ответственный исполнитель и соисполнитель подпрограммы взаимодействуют с муниципальными учреждениями. Отдел ГО, ЧС и обеспечения осуществляет методическое, информационное руководство по вопросам ведения отдела.

4. При непосредственном участии отдела ГО, ЧС и обеспечения проводятся разъяснительные мероприятия и информирование населения через средства массовой информации, подготовка раздаточного материала (памятки, инструкции) о действиях населения при возникновении чрезвычайной ситуации, об осторожном обращении с огнём, о мерах безопасности в лесу, на водоемах и т.д.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не формируются.

9. Конечные результаты и оценка эффективности

1. Конечные результаты подпрограммы:

- недопущение гибели людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- снижение риска возникновения пожаров, снижение общего количества пожаров;

- снижение размеров общего материального ущерба от пожаров;

-участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей;

- локализация и ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий с помощью добровольных пожарных дружин (ДПД).

2. Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы:

-  количество пожаров;

- количество погибших людей при пожарах;

-  размер общего материального ущерба от пожаров;

- количество проведенных объектовых тренировок по эвакуации людей из зданий в местах массового пребывания людей;

- публикации в СМИ о мерах пожарной безопасности, в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение работников муниципальных учреждений  средствами индивидуальной защиты.

3. Значения целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении №1 к Программе.

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Координатор | Первый заместитель мэра города Кедрового |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» |
| Соисполнители | - МУ «Культура» - МУ «Кедровская ЦБС» - Отдел образования |
| Цель | предотвращение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими жителями и обеспечение безопасности авиаперевозок на взлетно-посадочной полосе города Кедрового |
| Задачи | -предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; -совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; -сокращение времени прибытия соответствующих служб на место; дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий; - обеспечение безопасности авиаперевозок на взлетно-посадочной полосе города Кедрового. |
| Целевые показатели (индикаторы) | - количество лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; -количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП); - количество аварийных ситуаций, связанных с выходом животных и посторонних лиц на взлетно-посадочную полосу. |
| Сроки и этапы реализации | 2015-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Кедрового | Итого; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год. собственные средства бюджета; 17896,53; 166,32; 61,00; 507,61; 281,79; 10037,25; 6842,56. средства областного бюджета; 4 900; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 4900. Всего; 22796,53; 166,32; 61,00; 507,61; 281,79; 10037,25; 11742,56. |
|  | (в редакции постановления от 19.06.2015 №341, от 01.12.2015 №550, от 22.07.2016 № 412, от 17.03.2017 № 152, от 16.01.2018 №14, от 21.03.2018 №118, от 11.04.2018 №162, от 22.06.2018 №334, от 12.10.2018 №488, от 04.02.2019 № 42, от 07.11.2019 № 378, от 29.01.2020 № 27, от 12.08.2020 № 277) |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | -недопущение роста лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП); - отсутствие аварийных ситуаций, связанных с выходом животных и посторонних лиц на взлетно-посадочную полосу. |

<*> Примечание. Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета города Кедрового на очередной финансовый год.

1. Характеристика проблемы и обоснования необходимости решения

ее программными методами

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры  потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП) являются одной из важнейших и обостряющихся проблем как в Томской области так и в муниципальном образовании «Город кедровый». Сложившийся дисбаланс между ростом автомобильного парка и уровнем развития улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Томской области привёл к осложнению дорожно-транспортной обстановки и ухудшению условий движения. Только в 2012 году увеличение парка транспортных средств в Томской области составило 7,1%, в г. Кедровом   – 2,9%.

По статистике за 2013 год на территории муниципального образования «Город Кедровый» зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека пострадало.

Основными причинами ДТП стали:

нарушение правил дорожного движения;

неисправность транспортного средства;

водители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

На территории муниципального образования «Город Кедровый» дорожно-транспортных происшествий в 2013 году с участием детей не было.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит  постепенное увеличение ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких ДТП, является одной из основных причин высокой смертности. Общая смертность указанных  лиц в 12 раз выше, чем при получении травм в результате других несчастных случаев, инвалидами они становятся в 6 раз чаще.

Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения характеризуется наличием тенденций к её дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, в том числе детский травматизм;

значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста среди лиц, погибших в результате ДТП;

низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Решение проблемы дорожно-транспортного травматизма невозможно в рамках очередного финансового года за счет использования действующего рыночного механизма и без координации межведомственных и межотраслевых связей.

Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплектностью и отсутствием эффективного механизма координации действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления, что ведёт к разобщённости при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Только с помощью специальных мер можно уменьшить негативные последствия автомобилизации.

Эти меры реализуются во всем мире в рамках специальных программ повышения безопасности дорожного движения. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что использование программно-целевого подхода позволяет ежегодно добиваться устойчивого сокращения числа погибших в ДТП.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена следующими причинами:

социально-экономическая острота проблемы;

межотраслевой и межведомственный характер проблемы.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления  в области обеспечения безопасности дорожного движения;

реализацией комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате ДТП.

2. Цели, задачи и основные  мероприятия подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является предотвращение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими жителями и обеспечение безопасности авиаперевозок навзлетно-посадочной полосе города Кедрового.

Условием достижения цели Подпрограммы является решение следующих задач:

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; (утр. силу Постановление Администрации от 06.12.2019 № 413)

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

- обеспечение безопасности авиаперевозок на взлетно-посадочной полосе города Кедрового.

Планируется осуществление следующих первоочередных мероприятий:

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

- проведение пропагандистских компаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения; (утр. силу Постановление Администрации от 06.12.2019 № 413)

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; (утр. силу Постановление Администрации от 06.12.2019 № 413)

- оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети;

- организация стоянок транспортных средств;

- обучение оказанию первичной медицинской помощи лицам, пострадавшим на месте ДТП, работников служб, участвующих в проведении работ на месте ДТП, а также участников дорожного движения

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться ежегодно в течение 2015 — 2020 года. Подпрограмма подлежит ежегодной корректировке с учетом полученных по итогам года результатов по предложению заказчика Подпрограммы - администрации муниципального образования «Город Кедровый».

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы оценивается в 22 796,53 тыс. руб. (в редакции постановления от 19.06.2015 №341, от 01.12.2015 №550, от 22.07.2016 № 412, от 17.03.2017 № 152, от 16.01.2018 №14, от 21.03.2018 №118, от 11.04.2018 №162, от 22.06.2018 №334, от 12.10.2018 №488, от 04.02.2019 № 42, от 07.11.2019 № 378, от 29.01.2020 № 27, от 12.08.2020 № 277).

Расходы бюджета муниципального образования на выполнение подпрограммы  приведены в приложении №5 форма 5 к Программе. Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации  подпрограммы

В период реализации муниципальной подпрограммы планируется ежегодная разработка основных направлений на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими на территории муниципального образования «Город Кедровый», на очередной финансовый год и плановый период.

Перечень мер правового регулирования реализации подпрограммы может обновляться и (или) дополняться в ходе реализации муниципальной программы.

6. Анализ рисков и меры управления рисками

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

6.1. Правовые риски, связанные с недостаточно быстрым осуществлением правовых преобразований, предусмотренных подпрограммой. Для минимизации рисков требуется своевременное принятие муниципальных правовых актов, регулирующих сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими на территории муниципального образования «Город Кедровый».

6.2. Организационные риски. Связаны с ошибками в управлении реализацией подпрограммы, необходимостью координировать действия большого количества участников- Пункт полиции №14, ПСЧ №4 (г.Кедровый) ФГКУ «8 отряд ФПС по Томской области», Отдела образования, МУ «Культура», Медицинский центр г.Кедрового, что может привести к невыполнению в установленные сроки отдельных мероприятий. Мерами по управлению данной группой рисков являются мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, закрепление персональной ответственности за достижение непосредственных и конечных результатов, повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы.

6.3. Финансовые риски, которые связаны с поступлением доходов в бюджет города в объемах ниже запланированных и наращиванием расходов бюджета города, необеспеченных доходами.

6.4. Риски принятия ошибочных управленческих решений. Для минимизации рисков проводится заседание комиссии по безопасности дорожного движения при администрации города Кедрового на основании которых выносятся комиссионные решения для решения проблем на дорогах.

6.5. Непредвиденные риски, связанные с изменением климата, негативными природными явлениями (гололёд, снег, дожди), человеческим фактором поведения за рулём и на проезжей части, изменением экономической ситуации в Томской области и муниципальном образовании,  изменением бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации. Для минимизации последствий риска будет осуществляться мониторинг ситуации, при необходимости более частые рейды с сотрудниками ГИБДД по дорогам городского подчинения, корректировка параметров бюджета в области программы «Безопасности муниципального образования Города Кедрового».

Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва выполнения подпрограммы.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В целях реализации отдельных мероприятий подпрограммы  осуществляется взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами.

1. Органы государственной власти:

- УВД Администрации Томской области;

- профильные Департаменты Администрации Томской области;

- прокуратура города Кедрового;

2. Органы местного самоуправления:

- Дума города Кедрового;

- администрация города Кедрового.

3. При реализации программы ответственный исполнитель и соисполнитель подпрограммы взаимодействуют с муниципальными учреждениями. Отдел ГО, ЧС и обеспечения осуществляет методическое, информационное руководство по вопросам ведения отдела.

4. При непосредственном участии отдела ГО, ЧС и обеспечения проводятся публичные слушания по поведению населения за рулём и на проезжей части. Проведение разъяснительных мероприятий и информирование населения через средства массовой информации и наглядных пособий об осторожном и уважительном отношении на проезжей части.

Ответственный исполнитель и соисполнитель подпрограммы ведет консультативную работу по обращениям граждан.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не формируются.

9. Конечные результаты и оценка эффективности

В результате реализации подпрограммы ожидается сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, отсутствие дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими. Выполнение мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, развитие системы оказание помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, непосредственно влияют на сокращение количества лиц пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения показателей Подпрограммы.

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы:

- Количество лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

- Количество  дорожно-транспортных происшествий.

- Отсутствие аварийных ситуаций, связанных с выходом животных и посторонних лиц на взлетно-посадочную полосу.

Значения  целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации  подпрограммы приведены в приложении №1 форма 1 к Программе.

Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Профилактика террористической и экстремистской деятельности (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Координатор | Первый заместитель мэра города Кедрового |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» |
| Соисполнители | - МУ «Культура» - МУ «Кедровская ЦБС» - Отдел образования |
| Цель | Создание системы мер предупреждения терроризма и экстремизма, повышения уровня защищенности населения, муниципальных учреждений от возможных террористических посягательств |
| Задачи | - профилактика проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; - формирование толерантности и межэтнической культуры у граждан, профилактика агрессивного поведения; - информирование населения муниципального образования «Город Кедровый» по вопросам противодействия терроризма и экстремизма; - организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера; - осуществление контроля в местах проведения досуга молодежи с целью своевременного реагирования на факты проявления социальной, национальной и религиозной розни; - предупреждение возникновения в общественных местах, на объектах с массовым пребыванием людей, объектах жизнеобеспечения к террористическим актам и предпосылок к ним, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма. |
| Целевые показатели (индикаторы) | -количество объектов социальной сферы, объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, тревожными кнопками; -количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории муниципального образования -количество совершенных (попыток совершения) актов экстремистской направленности на территории муниципального образования |
| Сроки и этапы реализации | 2015-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Кедрового | Итого; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год. собственные средства бюджета; 2284,21; 363,90; 7,10; 1 383,77; 122,11; 160,05; 247,28. средства областного бюджета; 115,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 115,00. Всего; 2399,21; 363,90; 7,10; 1 383,77; 122,11; 160,05; 362,28. (в редакции постановления от 19.06.2015 №341, от 01.12.2015 №550, от 22.07.2016 № 412, от 17.03.2017 № 152, от 23.08.2017 № 381, от 16.01.2018 №14, от 21.03.2018 №118, от 11.04.2018 №162, от 12.10.2018 №488, от 04.02.2019 № 42, от 22.05.2019 №184, от 15.04.2020 № 164, от 12.08.2020 № 277, от 19.10.2020 № 348) |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | - создание системы антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывание людей; - формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ; - недопущение создания и деятельности националистических экстремистских группировок; -формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам |

<*> Примечание. Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета города Кедрового на очередной финансовый год.

1. Характеристика проблемы и обоснования необходимости решения

ее программными методами

Терроризм на рубеже XX-XXI вв. стал серьезной угрозой международной безопасности. Постоянно растет количество государств (в число которых входит и Россия), испытавших на себе страшные последствия террористических атак.

Программа мероприятий  по профилактике террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании «Город Кедровый»  является важнейшим направлением  реализации принципов  целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан. Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и  национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Северном Кавказе в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные процессы в обществе.

Наиболее экстремистски  рискогенной группой выступает молодежь. Это вызвано как социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую осторожность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски  настроенные радикальные политические и религиозные силы.

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций, учреждений, на предупреждение и ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в муниципальном образовании. Для реализации такого подхода необходима по профилактике терроризма и экстремизма долгосрочная целевая программа, предусматривающая максимальное использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактике правонарушений.

2. Цели, задачи и основные мероприятия подпрограммы

Основной целью Программы является создание системы мер предупреждения терроризма и экстремизма, повышения уровня защищенности населения, муниципальных учреждений от возможных террористических посягательств.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

- формирование толерантности и межэтнической культуры у граждан, профилактика агрессивного поведения;

- информирование населения муниципального образования «Город Кедровый» по вопросам противодействия терроризма и экстремизма;

-   организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;

- осуществление  контроля в местах проведения досуга молодежи с целью своевременного реагирования на факты проявления социальной, национальной и религиозной розни;

- предупреждение возникновения  в общественных местах, на объектах с массовым пребыванием людей, объектах жизнеобеспечения к террористическим актам и предпосылок к ним, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться ежегодно в течение 2015 — 2020 года. Подпрограмма подлежит ежегодной корректировке с учетом полученных по итогам года результатов по предложению заказчика Подпрограммы - администрации муниципального образования «Город Кедровый».

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы оценивается в 2 399,21 тыс. руб. (в редакции постановления от 19.06.2015 №341, от 01.12.2015 №550, от 22.07.2016 № 412, от 17.03.2017 № 152, от 23.08.2017 № 381, от 16.01.2018 №14, от 21.03.2018 №118, от 11.04.2018 №162, от 12.10.2018 №488, от 04.02.2019 № 42, от 22.05.2019 № 184, от 15.04.2020 № 164, от 12.08.2020 № 277, от 19.10.2020 № 348).

Расходы бюджета муниципального образования на выполнение подпрограммы  приведены в приложении №5 форма 5 к Программе. Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации  подпрограммы

В период реализации муниципальной подпрограммы планируется ежегодная разработка основных направлений на профилактику и пресечению террористических и экстремистских актов на территории муниципального образования «Город Кедровый», на очередной финансовый год и плановый период.

Перечень мер правового регулирования реализации подпрограммы может обновляться и (или) дополняться в ходе реализации муниципальной программы.

6. Анализ рисков и меры управления рисками

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

6.1. Правовые риски, связанные с недостаточно быстрым осуществлением правовых преобразований, предусмотренных подпрограммой. Для минимизации рисков требуется своевременное принятие муниципальных правовых актов, регулирующих сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими на территории муниципального образования «Город Кедровый»

6.2. Организационные риски. Связаны с ошибками в управлении реализацией подпрограммы, необходимостью координировать действия большого количества участников- Пункт полиции №14, ПСЧ №4 (г.Кедровый) ФГКУ «8 отряд ФПС по Томской области», Отдела образования, МУ «Культура», Медицинский центр г.Кедрового, что может привести к невыполнению в установленные сроки отдельных мероприятий. Мерами по управлению данной группой рисков являются мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, закрепление персональной ответственности за достижение непосредственных и конечных результатов, повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы.

6.3. Финансовые риски, которые связаны с поступлением доходов в бюджет города в объемах ниже запланированных и наращиванием расходов бюджета города, необеспеченных доходами.

6.4. Риски принятия ошибочных управленческих решений. Для минимизации рисков проводится заседание антитеррористической комиссии при администрации города Кедрового на основании которых выносятся комиссионные решения для решения проблем на дорогах.

6.5. Непредвиденные риски, связанные с изменением климата, негативными природными явлениями (гололёд, снег, дожди), человеческим фактором поведения за рулём и на проезжей части, изменением экономической ситуации в Томской области и муниципальном образовании,  изменением бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации. Для минимизации последствий риска будет осуществляться мониторинг ситуации, при необходимости более частые рейды с сотрудниками полиции по учреждениям и предприятиям, корректировка параметров бюджета в области программы «Безопасности муниципального образования Города Кедрового».

Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва выполнения подпрограммы.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В целях реализации отдельных мероприятий  подпрограммы  осуществляется взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами.

1. Органы государственной власти:

- УВД и ФСБ Томской области;

- профильные Департаменты и комиссии Администрации Томской области;

- прокуратура города Кедрового;

2. Органы местного самоуправления:

- Дума города Кедрового;

- администрация города Кедрового.

3. При реализации программы ответственный исполнитель и соисполнитель подпрограммы взаимодействуют с муниципальными учреждениями. Отдел ГО, ЧС и обеспечения осуществляет методическое, информационное руководство по вопросам ведения отдела.

4. При непосредственном участии отдела ГО, ЧС и обеспечения проводятся публичные слушания по поведению населения за рулём и на проезжей части. Проведение разъяснительных мероприятий и информирование населения через средства массовой информации и наглядных пособий по антитеррору и антиэкстремизму.

Ответственный исполнитель и соисполнитель подпрограммы ведет консультативную работу по обращениям граждан.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не формируются.

9. Конечные результаты и оценка эффективности

Реализация Программы  позволит:

- создать систему антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывание людей;

- сформировать нетерпимость ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантное сознание, позитивные установки к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;

- не допустить создания и деятельности националистических экстремистских группировок;

-сформировать единое информационное пространство для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам.

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации  подпрограммы:

| 1. | Количество объектов социальной сферы, объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, тревожными кнопками |
| --- | --- |
| 2. | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории МО |
| 3. | Количество совершенных (попыток совершения) актов экстремистской направленности на территории МО |

Значения  целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации  подпрограммы приведены в приложении №1 форма 1 к Программе.

Подпрограмма 4. «Профилактика правонарушений и наркомании»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Профилактика правонарушений и наркомании (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Координатор | Первый заместитель мэра города Кедрового |
| Ответственный исполнитель | Администрации города Кедрового |
| Соисполнители | - МУ «Культура» - МУ «Кедровская ЦБС» - Отдел образования |
| Цель | Ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий |
| Задачи | - профилактика правонарушений и наркомании; - совершенствование системы государственного и общественного взаимодействия на причины и условия правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| Целевые показатели (индикаторы) | -количество лиц с наркологической патологией, состоящих под наблюдением нарколога; -количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков |
| Сроки и этапы реализации | 2015-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Кедрового | Итого; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год. собственные средства бюджета; 29,10; 5,00; 4,45; 4,45; 6,80; 3,95; 4,45. средства областного бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего; 29,10; 5,00; 4,45; 4,45; 6,80; 3,95; 4,45. |
|  | (в редакции постановления от 22.07.2016 № 412, от 17.03.2017 № 152, от 04.02.2019 № 42, от 29.01.2020 № 27) |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | - уменьшение количества лиц с наркологической патологией, состоящих под наблюдением нарколога; - недопущения преступлений, связанных с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств; - совершенствование и развитие антинаркотической пропаганды; - обеспечение комплексной, системной работы всех структур, работающих в сфере системы профилактики наркомании и правонарушений; -выработка единого подхода к организации и проведению мероприятий по первичной профилактике в подростковой среде; -формирование среди молодежи активной жизненной позиции и интереса к здоровому образу жизни; -осуществление мониторинга наркоситуации и своевременного реагирования на изменения ситуации в муниципальном образовании «Город Кедровый» |

<*> Примечание. Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета города Кедрового на очередной финансовый год.

1. Характеристика проблемы и обоснования необходимости решения

ее программными методами

Анализ состояния преступности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков свидетельствует о росте доли данных преступлений относительно общеуголовных.

Наркопреступления были зарегистрированы во всех муниципальных районах Томской области, в том числе  и в муниципальном образовании «Город Кедровый».

Средний уровень наркопреступлений из расчета на 100 тысяч населения Томской области составил 74,0.

Основное количество лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, составили граждане Российской Федерации без постоянного источника доходов.

После ввода с июня 2012 года рецептурного отпуска на кодеиносодержащие препараты (постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 599), влияние дезоморфина на региональную наркообстановку заметно ослабло. С момента введения ограничения: в 8 раз упали продажи кодеиносодержащих лекарственных средств.

Как показывают результаты мониторинга, в Томской области наркотическая обстановка в целом складывается под контролем органов государственной власти и правоохранительных органов. Совместными усилиями удается сохранить ее стабильность, отмечаются также некоторые признаки оздоровления.

Проведенный анализ динамики потребления наркотиков в Томской области показал, что по большинству видов наркотиков, результаты правоохранительной деятельности адекватны степени их распространения.

К основным вызовам стабильности наркоситуации в регионе в 2014 году по-прежнему будет относиться распространение наркотического средства растительного происхождения.

Возможные изменения в структуре наркорынка, в части увеличения доли наркотических средств, отнесённых к так называемому «дизайнерскому» типу (курительные смеси вида «спайс» и различного рода порошки.) могут повлечь необратимые явления, особенно в молодежной среде.

Таким образом, наркоситуация остаётся достаточно напряжённой, требующей постоянного контроля и совершенствования методов влияния на нее.

2. Цели, задачи и основные  мероприятия подпрограммы

Основной целью Программы является - ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

- профилактика правонарушений и наркомании;

- совершенствование системы государственного и общественного взаимодействия на причины и условия правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Город Кедровый»

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться ежегодно в течение 2015 — 2020 года. Подпрограмма подлежит ежегодной корректировке с учетом полученных по итогам года результатов по предложению заказчика Подпрограммы - администрации муниципального образования «Город Кедровый».

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы оценивается в 29,10 тыс. руб. (в редакции постановления от 22.07.2016 № 412, от 17.03.2017 № 152, от 04.02.2019 № 42, от 29.01.2020 № 27).

Расходы бюджета муниципального образования на выполнение подпрограммы  приведены в приложении №5 форма 5 к Программе. Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

5. Основные меры правового  регулирования в сфере реализации  подпрограммы

В период реализации муниципальной подпрограммы планируется ежегодная разработка основных направлений на профилактику правонарушений и борьбе с наркотиками на территории муниципального образования «Город Кедровый», на очередной финансовый год и плановый период.

Перечень мер правового регулирования реализации подпрограммы может обновляться и (или) дополняться в ходе реализации муниципальной программы.

6. Анализ рисков и меры управления рисками

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

6.1. Правовые риски, связанные с недостаточно быстрым осуществлением правовых преобразований, предусмотренных подпрограммой. Для минимизации рисков требуется своевременное принятие муниципальных правовых актов, регулирующих сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими на территории муниципального образования «Город Кедровый».

6.2. Организационные риски. Связаны с ошибками в управлении реализацией подпрограммы, необходимостью координировать действия большого количества участников- Пункт полиции №14, ПСЧ №4 (г.Кедровый) ФГКУ «8 отряд ФПС по Томской области», Отдел образования, МУ «Культура», Медицинский центр г.Кедрового, что может привести к невыполнению в установленные сроки отдельных мероприятий. Мерами по управлению данной группой рисков являются мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, закрепление персональной ответственности за достижение непосредственных и конечных результатов, повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы.

6.3. Финансовые риски, которые связаны с поступлением доходов в бюджет города в объемах ниже запланированных и наращиванием расходов бюджета города, необеспеченных доходами.

6.4. Риски принятия ошибочных управленческих решений. Для минимизации рисков проводится заседание комиссии по профилактике в области правонарушения и борьбе с наркотиками при администрации города Кедрового на основании которых выносятся комиссионные решения для решения проблем на дорогах.

6.5. Непредвиденные риски, связанные с человеческим фактором о равнодушии к данной проблеме, изменением экономической ситуации в Томской области и муниципальном образовании,  изменением бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации. Для минимизации последствий риска будет осуществляться мониторинг ситуации, при необходимости более частые рейды с сотрудниками полиции по учреждениям и предприятиям, корректировка параметров бюджета в области программы «Безопасности муниципального образования Города Кедрового».

Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва выполнения подпрограммы.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В целях реализации отдельных мероприятий  подпрограммы  осуществляется взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами.

1. Органы государственной власти:

- УВД и ФСБ Томской области;

- профильные Департаменты и комиссии Администрации Томской области;

- прокуратура города Кедрового;

2. Органы местного самоуправления:

- Дума города Кедрового;

- администрация города Кедрового.

3. При реализации программы ответственный исполнитель и соисполнитель подпрограммы взаимодействуют с муниципальными учреждениями. Отдел ГО, ЧС и обеспечения осуществляет методическое, информационное руководство по вопросам ведения отдела.

4. При непосредственном участии отдела ГО, ЧС и обеспечения проводятся публичные слушания по поведению населения за рулём и на проезжей части. Проведение разъяснительных мероприятий и информирование населения через средства массовой информации и наглядных пособий по профилактики правонарушений и борьбе с наркотиками.

Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы ведут консультативную работу по обращениям граждан.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не формируются.

9. Конечные результаты и оценка эффективности

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:

- снизить уровень преступности и количества совершаемых преступлений, связанных с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

- совершенствовать и развить антинаркотическую пропаганду;

- обеспечить комплексную, системную работу всех структур, работающих в сфере системы профилактики наркомании и правонарушений;

-выработать единый подход к организации и проведению мероприятий по первичной профилактике в подростковой среде;

-сформировать среди молодежи активной жизненной позиции и интереса к здоровому образу жизни;

-осуществлять мониторинг наркоситуации и своевременно реагировать на изменения ситуации в МО;

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации  подпрограммы:

| 1. | Количество лиц с наркологической патологией, состоящих под наблюдением нарколога |
| --- | --- |
| 2. | Доля подростков и молодежи (от 14 до 30 лет), вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории |
| 3. | Количество преступлений совершенных на улицах и в общественных местах, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков |

Значения  целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации  подпрограммы приведены в приложении №1 форма 1 к Программе.

Подпрограмма 5. «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Координатор | Первый заместитель мэра города Кедрового |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» |
| Соисполнители | - МУ «Культура» - МУ «Кедровская ЦБС» - МУ «ЦБ» города Кедрового - Отдел образования - Отдел финансов и экономики |
| Цель | улучшение условий и охраны труда для снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| Задачи | - активизация деятельности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и приведению их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда; - непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения; - информационное обеспечение и пропаганда передового опыта охраны труда |
| Целевые показатели (индикаторы) | -количество случаев производственного травматизма -доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам -доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых не проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест, на которых проведение специальной оценки условий труда урегулировано |
| Сроки и этапы реализации | 2015-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Кедрового | Итого; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год. собственные средства бюджета; 2 016,82; 181,00; 281,08; 415,40; 393,40; 315,88; 430,07. средства областного бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего; 2 016,82; 181,00; 281,08; 415,40; 393,40; 315,88; 430,07. |
|  | (в редакции постановления от 19.06.2015 №341, от 01.12.2015 №550, от 22.07.2016 № 412, от 17.03.2017 № 152, от 23.08.2017 № 381, от 16.01.2018 №14, от 21.03.2018 №118, от 11.04.2018 №162, от 14.06.2018 №325, от 12.10.2018 №488, от 04.02.2019 № 42, от 22.05.2019 № 184, от 07.11.2019 № 378, от 29.01.2020 № 27, от 15.04.2020 № 164, от 19.10.2020 № 348) |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | -недопущение пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете; -снижение удельного веса работников, занятых во вредных и опасных условиях труда; -рост удельного веса рабочих мест, на которых не проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест, на которых проведение специальной оценки условий труда урегулировано; -рост численности работающих, прошедших обучение по охране труда в установленные сроки; - снижении размера издержек, связанных с обеспечением компенсаций для работающих во вредных условиях труда |

<*> Примечание. Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета города Кедрового на очередной финансовый год.

1. Характеристика проблемы и обоснования необходимости решения

ее программными методами

На предприятиях и в организациях (38 единиц по данным отдела Томстата на 01.01.2012), зарегистрированных на территории муниципального образования региона занято 769 человека. Численность граждан, работающих вахтовым методом на близлежащих месторождениях, включается в данные государственной статистики других районов по месту предоставления статотчетности организации. Основное  население работают в организациях, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, образовании и государственном управлении.

Значительно изменяются показатели, характеризующие состояние условий труда на рабочих местах.

Возросла  численность работников, занятых на тяжелых работах. В 2012 году она  составила 186 человек, в 2013 году – 89 человек и 188 в 2014 году.

С напряженностью трудового процесса связана трудовая деятельность 546 человек, что  на 20,75%  процента снижена численность персонала по сравнению с 2014 годом.

Резко снижено проведение специальной оценки условий труда с 45 мест до 18, что составляет 40%. Недостаточный уровень проведения специальной оценки условий труда не позволяет комплексно планировать и реализовывать мероприятия по улучшению условий и охраны труда, и дело не только в недостатке финансирования, но и в желании  и качестве проводимой работы.

Увеличилось количество несчастных случаев.

Неблагоприятные условия труда на рабочих местах являются одной из причин, которые снижают показатели демографической ситуации.

Имеются проблемы с определением фактических условий труда на рабочих местах в организациях бюджетной сферы. В учреждениях здравоохранения, социального развития, образования, культуры, в архивах также выполняются работы во вредных условиях, и требуется планирование и реализация мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.

Сохраняются существенные диспропорции финансирования мероприятий по охране труда в организациях различных форм собственности, что не способствует росту благосостояния, повышению качества жизни населения области и улучшению демографической ситуации. На недостаточном уровне ведется работа по внедрению системы сертификации организации работ по охране труда.

Формирование института морального поощрения и общественного признания человека труда является эффективным механизмом реализации задачи в сфере модернизации экономики, в том числе повышения престижа рабочих и других массовых профессий. С этой целью органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации Департаментом труда и занятости населения Томской области, ежегодно проводятся конкурсы «Лучший по охране труда Томской области» и детский творческий конкурс по охране труда «Уроки безопасности», в которых не принимают участие представители бюджетных организаций, тем самым не привлекая внимание общественности к состоянию условий охраны труда и квалификации специалистов по охране труда.

В создание рабочих мест с благоприятными условиями труда и достойной заработной платой большое значение имеет пропаганда необходимости договорного регулирования социально-трудовых отношений через заключение коллективных договоров и соглашений. Основным критерием оценки является влияние социального партнерства на социально-экономическое развитие муниципальных образований.

Приоритеты политики администрации города Кедрового на рынке труда – содействие созданию новых и сохранение действующих рабочих мест в целях  недопущения роста напряженности на рынке труда.

2. Цели, задачи и основные  мероприятия подпрограммы

Целью подпрограммы является - улучшение условий и охраны труда для снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Основными задачами Программы являются:

- активизация деятельности по проведению специальной оценки условий труда;

- непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

- информационное обеспечение и пропаганда передового опыта охраны труда.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться ежегодно в течение 2015 — 2020 года.

Подпрограмма подлежит ежегодной корректировке с учетом полученных по итогам года результатов по предложению заказчика Подпрограммы - администрации муниципального образования «Город Кедровый».

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы оценивается в 2 016,82 тыс. руб. (в редакции постановления от 19.06.2015 №341, от 01.12.2015 №550, от 22.07.2016 № 412, от 17.03.2017 № 152, от 23.08.2017 № 381, от 16.01.2018 №14, от 21.03.2018 №118, от 11.04.2018 №162, от 14.06.2018 №325, от 12.10.2018 №488, от 04.02.2019 № 42, от 07.11.2019 № 378, от 29.01.2020 № 27, от 15.04.2020 № 164, от 19.10.2020 № 348).

Расходы бюджета муниципального образования на выполнение подпрограммы  приведены в приложении №5 форма 5 к Программе. Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

5. Основные меры правового  регулирования в сфере реализации  подпрограммы

В период реализации муниципальной подпрограммы планируется ежегодная разработка основных направлений на улучшение условий и охраны труда для снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории муниципального образования «Город Кедровый», на очередной финансовый год и плановый период.

Перечень мер правового регулирования реализации подпрограммы может обновляться и (или) дополняться в ходе реализации муниципальной программы.

6. Анализ рисков и меры управления рисками

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

6.1. Правовые риски, связанные с недостаточно быстрым осуществлением правовых преобразований, предусмотренных подпрограммой. Для минимизации рисков требуется своевременное принятие муниципальных правовых актов, регулирующих сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими на территории муниципального образования «Город Кедровый»

6.2. Финансовые риски, которые связаны с поступлением доходов в бюджет города в объемах ниже запланированных и наращиванием расходов бюджета города, необеспеченных доходами.

6.3. Непредвиденные риски, связанные с человеческим фактором о неосторожном отношении к рабочему месту, оборудованию и инструментам, которыми выполняется работа, изменением экономической ситуации в Томской области и муниципальном образовании,  изменением бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации. Для минимизации последствий риска будет осуществляться мониторинг ситуации, при необходимости более частые рейды с сотрудниками полиции по учреждениям и предприятиям, корректировка параметров бюджета в области программы «Безопасности муниципального образования Города Кедрового».

Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва выполнения подпрограммы.

Возможные риски при реализации Программы определяются следующими факторами:

- сложность координации действий руководителей и других исполнителей Программы при реализации запланированных мероприятий;

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- недостаточность нормативной базы в области условий и охраны труда.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- развитие системы государственного управления охраной труда на основе четкого разграничения функций, полномочий и ответственности исполнителей Программы;

- проведение мониторинга выполнения программных мероприятий и, при необходимости, корректировка мероприятий и плановых значений показателей Программы в зависимости от объемов финансирования.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В целях реализации отдельных мероприятий  подпрограммы  осуществляется взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами.

1. Органы государственной власти:

- профильные Департаменты и комиссии Администрации Томской области;

- прокуратура города Кедрового;

2. Органы местного самоуправления:

- Дума города Кедрового;

- администрация города Кедрового.

3. При реализации программы ответственный исполнитель и соисполнитель подпрограммы взаимодействуют с муниципальными учреждениями. Отдел ГО, ЧС и обеспечения осуществляет методическое, информационное руководство по вопросам ведения отдела.

4. При непосредственном участии отдела ГО, ЧС и обеспечения проводятся публичные слушания по поведению населения за рулём и на проезжей части. Проведение разъяснительных мероприятий и информирование населения через средства массовой информации и наглядных пособий по улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска   .

Ответственный исполнитель и соисполнитель подпрограммы ведет консультативную работу по обращениям граждан.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не формируются.

9. Конечные результаты и оценка эффективности

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:

-недопущение пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом;

-снижение удельного веса работников, занятых во вредных и опасных условиях труда;

-рост удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест, на которых проведение специальной оценки условий труда урегулировано;

-рост численности работающих, прошедших обучение по охране труда в установленные сроки;

- снижение размера издержек, связанных с обеспечением компенсаций работающим во вредных условиях труда.

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации  подпрограммы:

- Количество случаев производственного травматизма

- Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам - Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых не проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест, на которых проведение специальной оценки условий труда урегулировано

Значения  целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации  подпрограммы приведены в приложении №1 форма 1 к Программе.

Приложение №1 к программе Безопасность муниципального образования «Город Кедровый», утвержденной постановлением администрации города Кедрового

от 10.02.2015 №  61

(в редакции постановления от 17.03.2017 № 152, от 21.03.2018 №118, от 14.06.2018 №325, от 11.09.2018 № 447, от 07.11.2019 №378, от 06.12.2019 № 413)

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отчетный (базовый) 2013 год | текущий 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| МП | Пп |  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 06 | 1 | Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество пожаров | ед. | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 20 | 19 | 18 |
|  |  | 2 | Количество погибших людей при пожарах | чел. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3 | Размер общего материального ущерба | тысяч рублей | 400,0 | 400,0 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | не более300,0 | не более300,0 | не более300,0 |
|  |  | 4 | Количество проведенных объектовых тренировок по эвакуации людей из зданий в местах массового пребывания людей | ед. | Показатель не подвергался мониторингу |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 |
|  |  | 5 | Публикации в СМИ о мерах пожарной безопасности, в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций | ед. | Показатель не подвергался мониторингу |  |  |  |  | 12 | 14 | 16 |
|  |  | 6 | Обеспечение работников муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты | % | Показатель не подвергался мониторингу |  |  |  |  | 0 | 3 | 5 |
| 06 | 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 23 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 |
|  |  | 3 | Количество детей, пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | Показатель не подвергался мониторингу |  |  |  |  | 0 | 0 | - |
|  |  | 4 | Публикации в СМИ по профилактике дорожно-транспортного травматизма, изменениям в законодательстве | ед. | Показатель не подвергался мониторингу |  |  |  |  | 6 | 7 | - |
|  |  | 5 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | ед. | Показатель не подвергался мониторингу |  |  |  |  | 10 | 12 | - |
|  |  | 6 | Количество аварийных ситуаций, связанных с выходом животных и посторонних лиц на взлетно-посадочную полосу | ед. | Показатель не подвергался мониторингу |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 06 | 3 | Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество объектов социальной сферы, объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, тревожными кнопками | ед. | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 2 | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3 | Количество совершенных (попыток совершения) актов экстремистской направленности на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 4 | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество лиц с наркологической патологией, состоящих под наблюдением нарколога | чел. | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 2 | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков | ед. | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 06 | 5 | Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество случаев производственного травматизма | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам | % | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 |
|  |  | 3 | Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых не проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест, на которых проведение специальной оценки условий труда урегулировано | % | 40 | 40 | 25 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 |

Приложение №2 к программе Безопасность муниципального образования «Город Кедровый», утвержденной постановлением администрации города Кедрового

от 10.02.2015 № 61

(в редакции постановления от 22.07.2016 № 412, от 17.03.2017 № 152, от 01.06.2017 № 259, от 16.01.2018 №14, от 21.03.2018 №118, от 14.06.2018 №325, от 22.06.2018 №334, от 11.09.2018 №447, от 12.10.2018 №488, от 04.02.2019 № 42, от 05.03.2019 №77, от 22.05.2019 № 184, от 07.11.2019 № 378, от 06.12.2019 № 413, от 29.01.2020 № 27, от 15.04.2020 № 164, от 12.08.2020 № 277, от 19.10.2020 № 348)

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 01 | 0 | Устройство и содержание защитных полос | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Защитные полосы между населенным пунктом и лесным массивом | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 01 | 1 | Устройство и содержание противопожарных защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Защитные полосы между населенным пунктом и лесным массивом | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 01 | 2 | Снос лесных насаждений в месте расположения многоквартирных жилых домов, объектов социальной сферы | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2017, 2019 год | Отсутствие угрозы переброса огня с лесных насаждений на многоквартирные жилые дома, объекты социальной сферы | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 02 | 0 | Оборудование источников противопожарного водоснабжения | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы | Исправное состояние источников противопожарного водоснабжения | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 02 | 1 | Ремонт и укомплектование водонапорной башни с. Пудино необходимым оборудованием в целях обеспечения бесперебойной подачи воды для заправки пожарных автомашин | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015 год | Бесперебойная работа по закачке воды в противопожарную емкость | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 02 | 2 | Дополнительное утепление пожарного водоема (10м3) с. Пудино | Администрация города Кедрового | 2015 год | Утепление пожарного водоема в с. Пудино для предотвращения замерзания | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 02 | 3 | Приобретение и установка противопожарных емкостей в населенные пункты МО «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2016 год | Функционирование работы добровольных пожарных дружин для предотвращения и тушения пожаров в удаленных населенных пунктах | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 02 | 4 | Оборудование водонапорной башни п. Останино твердым покрытием 12*12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года | Администрация города Кедрового | 2018 год | Обеспечение водонапорной башни п. Останино подъездом с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12*12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 02 | 5 | Устройство подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения | Администрация города Кедрового | 2018 год | Обеспечение подъезда в любое время года пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 02 | 6 | Установка и содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | Администрация города Кедрового | 2019 – 2020 годы | Исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения | 6.1.1-6.1.3 |
| 06 | 1 | 03 | 0 | Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности | Администрация города Кедрового, Отдел образования, муниципальные учреждения | 2015-2020 годы | Поддержание функционирования системы пожарной безопасности, исправность электропроводки в муниципальных жилых домах сельских населенных пунктов, антисептическая огнезащитная обработка огнеопасных конструкций зданий и сооружений, обеспечение средствами противопожарной защиты, пожарным инвентарем и знаками пожарной безопасности, установка АДПИ | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 03 | 1 | Установка системы пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны для школы г. Кедровый и детский сад г. Кедровый | Отдел образования | 2016 год | Функционирование системы пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны в школе г. Кедровый и детском саду г. Кедрового | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 03 | 2 | Замена ввода электропроводки в муниципальные жилые дома сельских населенных пунктов | Администрация города Кедрового | 2015 год | Исправная электропроводка в муниципальных жилых домах сельских населенных пунктов | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 03 | 3 | Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки | Отдел образования, МУ «Культура» | 2015-2020 годы | Проведение антисептической огнезащитной обработки огнеопасных конструкций зданий и сооружений на основании полученного заключения по результатам лабораторных анализов образцов | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 03 | 4 | Приобретение, заправка и техническое обслуживание огнетушителей, приобретение знаков пожарной безопасности и пожарного инвентаря | Администрация города Кедрового, муниципальные учреждения | 2015-2020 годы | Обеспечение администрации города Кедрового, муниципальных учреждений средствами противопожарной защиты, пожарным инвентарем и знаками пожарной безопасности | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 03 | 5 | Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения | Администрация города Кедрового, муниципальные учреждения | 2015-2020 годы | Бесперебойное функционирование пожарной сигнализации, системы оповещения | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 03 | 6 | Прочие меры обеспечения пожарной безопасности | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы | Устройство противопожарной таблички (схема эвакуации при пожаре) для работы пожарных в случае задымления помещения, проведение замеров электросопротивления, лабораторные анализы образцов огнеопасных конструкций зданий и сооружений | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 03 | 7 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) в местах проживания социально неблагополучных категорий граждан, многодетных и малообеспеченных семей муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2017-2019 годы | Сокращение времени сообщения о пожаре, сокращение числа человеческих жертв | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 04 | 0 | Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, локализация и ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий с помощью добровольных пожарных дружин (ДПД) | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 04 | 1 | Обеспечение ДПД пожарными рукавами | Администрация города Кедрового | 2015 год | Приобретенные мотопомпы, пожарные рукава | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 04 | 2 | Обеспечение патрульно-маневренных, маневренных групп ранцевыми огнетушителями (РЛО) | Администрация города Кедрового | 2015 год | Эффективность работы ДПД по локализации и ликвидации выявленных природных загораний, принятии мер для ликвидации отдельных очагов природных пожаров, создающих угрозу населенным пунктам и лесному фонду с использованием ранцевых огнетушителей (РЛО) | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 04 | 3 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров средствами индивидуальной защиты, сухим пайком и другими материальными запасами | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 05 | 0 | Организация патрулирования территории муниципального образования в пожароопасный период | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Патрулирование территории муниципального образования в пожароопасный период | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 06 | 0 | Обеспечение оповещения населения и оснащение оборудованием единой дежурно - диспетчерской службы | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | Сокращение сроков доведения до населения необходимой информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС, сокращение количества пострадавших от ЧС, уменьшение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 06 | 1 | Усиление и усовершенствование средств звуковой (речевой) сигнализации и средств экстренной связи в населенных пунктах муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2017 год | Установка механической системы оповещения в случае ЧС | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 06 | 2 | Совершенствование системы речевого оповещения в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2015 год | Установка громкоговорителей в образовательных учреждениях | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 06 | 3 | Совершенствование системы оповещения | Администрация города Кедрового | 2016 год | Сокращение сроков доведения до населения необходимой информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 06 | 4 | Оснащение оборудованием единых дежурно - диспетчерских служб муниципальных образований Томской области (ЕДДС) | Администрация города Кедрового | 2016 год | Оснащение органа повседневного управления (ЕДДС) в соответствии с требованиями действующего законодательства и методическими рекомендациями МЧС России | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 06 | 5 | Оснащение оборудованием единой дежурно - диспетчерской службы муниципального образования «Город Кедровый» (ЕДДС) | Администрация города Кедрового | 2016 год | Оснащение органа повседневного управления (ЕДДС) в соответствии с требованиями действующего законодательства и методическими рекомендациями МЧС России | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 06 | 6 | Совершенствование системы оповещения в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2016 год | Сокращение сроков доведения до населения необходимой информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 07 | 0 | Проведение профилактических мероприятий в области гражданской обороны, подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях пригодного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Повышение уровня готовности сил и средств служб гражданской обороны, обслуживающего персонала объектов, расположенных на территории муниципального образования, а также жителей муниципального образования к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера | 6.1.1- 6.1.5 |
| 06 | 1 | 07 | 1 | Организация обучения мерам противопожарной безопасности по программе «Пожарно-технический минимум», прохождение курсового обучения в области гражданской обороны в учебно-методических центрах по гражданской обороне | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | Повышение квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны муниципального образования «Город Кедровый» | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 07 | 2 | Организация пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам гражданской обороны, в области подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях пригодного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах: -разработка и распространение памяток, листовок, пособий среди жителей, учащихся образовательных учреждений; - публикации в газете «В краю Кедровом», на официальных сайтах муниципальных учреждений; -проведение бесед, лекций, консультаций, классных часов, родительских собраний, дней профилактики и т.п.; -показ учебных фильмов; -обучение основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи в образовательных учреждениях по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности» | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | 1.Увеличение объёма знаний граждан и их подготовка к правильным действиям во время возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, военных действий. 2.Уменьшение количественных и качественных показателей по пострадавшим гражданам, материальным убыткам и финансовым затратам при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | 6.1.1- 6.1.5 |
| 06 | 1 | 07 | 3 | Участие в Региональном этапе Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Томской области «Школа безопасности – 2017» | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2017 год | Обеспечение участия в Региональном этапе Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Томской области «Школа безопасности – 2017» | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 07 | 4 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | Повышение согласованности действий органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, надзорных органов и общественных организаций в реализации мероприятий по обеспечению безопасности, предупреждению возникновения ЧС и ликвидации ЧС на территории муниципального образования «Город Кедровый» | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 07 | 5 | Проверка работоспособности системы звукового оповещения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | Исправное, рабочее состояние, пригодность для дальнейшей эксплуатации системы звукового оповещения в населенных пунктах муниципального образования | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 07 | 6 | Проверка источников противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни) на предмет соответствия требованиям законодательства и готовности к использованию для нужд пожаротушения | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | Исправное состояние источников противопожарного водоснабжения муниципального образования «Город Кедровый» | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 07 | 7 | Проведение плановых практических тренировок на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения в муниципальных учреждениях, организациях, с населением муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 1.Повышение уровня готовности населения к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения. 2.Повышение согласованности действий органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, надзорных органов и общественных организаций в реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций | 6.1.1- 6.1.4 |
| 06 | 1 | 07 | 8 | Проведение практических тренировок ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» с ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области, с ТП РСЧС Томской области | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 1.Повышение уровня готовности ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения. 2.Повышение уровня согласованности действий ТП РСЧС Томской области в реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций | 6.1.1- 6.1.4 |
| 06 | 1 | 07 | 9 | Проведение практических тренировок оперативных дежурных ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» с ПУ РАСЦО ГО Томской области с использованием региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 1.Готовность оперативных дежурных ЕДДС к действиям по доведению информации и сигналов оповещения об опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2.Исправность и работоспособность региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 07 | 10 | Проведение занятий (инструктажей, лекций, бесед) по пожарной безопасности, по действиям в случае возникновения или при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации с сотрудниками муниципальных учреждений | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2018-2020 годы | Повышение уровня готовности сотрудников муниципальных учреждений, организаций к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения. | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 07 | 11 | Проведение научно-практических конференций оперативных дежурных ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 1.Повышение эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 2.Развитие органа повседневного управления РСЧС (ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый») в качестве ситуационно-аналитического центра по предупреждению и своевременному реагированию на кризисные ситуации и происшествия. 3.Обсуждение проблем защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 4.Выработка предложений, рекомендаций по решению проблем повышения природной, техногенной, пожарной безопасности населения и территории. | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 1 | 08 | 0 | Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников муниципальных учреждений | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2019-2020 годы | Уменьшение количественных и качественных показателей по пострадавшим гражданам при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | 6.1.1- 6.1.2, 6.1.6 |
| 06 | 1 | 09 | 0 | Оснащение и поддержание готовности пунктов временного размещения | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура» | 2018 год | Обеспечение в случае необходимости функционирования пунктов временного размещения в целях размещения пострадавших при чрезвычайных ситуациях граждан | 6.1.1- 6.1.3 |
| 06 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок» |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 01 |  | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 1 | Обустройство (ремонт) участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями | Администрация города Кедрового | 2017 годы | Наличие барьерных ограждений | 6.2.1–6.2.3 |
| 06 | 2 | 01 | 2 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | Администрация города Кедрового | 2015-2017 | Наличие искусственных дорожных неровностей для ограничения скорости движения автотранспорта перед пешеходными переходами | 6.2.1–6.2.3 |
| 06 | 2 | 01 | 3 | Приобретение и установка дорожных знаков и светофоров | Администрация города Кедрового | 2015-2018 годы | Установленные дорожные знаки и светофоры | 6.2.1–6.2.3 |
| 06 | 2 | 01 | 4 | Нанесение дорожной разметки пластиком (Зебра) | Администрация города Кедрового | 2017 год | Нанесенная дорожная разметка «Зебра» из пластика на пешеходных переходах | 6.2.1–6.2.3 |
| 06 | 2 | 01 | 5 | Приобретение и установка светофоров | Администрация города Кедрового | 2017 год | Установленные светофоры | 6.2.1–6.2.3 |
| 06 | 2 | 01 | 6 | Приобретение и установка проблесковых маячков | Отдел образования | 2018 год | Установленные проблесковые маячки на транспорте образовательных организаций | 6.2.1–6.2.3 |
| 06 | 2 | 02 |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2018-2019 годы |  |  |
| 06 | 2 | 02 | 1 | Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед – напоминаний, инструктажей по правилам дорожного движения с детьми «Минутка безопасности» в образовательных организациях | Отдел образования | 2018-2019 годы | Проведенные ежедневные пятиминутные беседы – напоминания по правилам дорожного движения | 6.2.1–6.2.3 |
| 06 | 2 | 02 | 2 | Освещение вопросов обеспечения профилактики дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации, на сайтах образовательных организаций, сайте Администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2018-2019 годы | Публикации в газете «В краю Кедровом», официальных сайтах образовательных организаций на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.tomsk.ru | 6.2.1–6.2.3 |
| 06 | 2 | 02 | 3 | Организация и проведение обследования пешеходных переходов на соответствие новым национальным стандартам | Администрация города Кедрового | 2018-2019 годы | Проведенные обследования | 6.2.1–6.2.3 |
| 06 | 2 | 02 | 4 | Организация и проведение обследования улично-дорожной сети на наличие дорожной горизонтальной разметки и образование выбоин | Администрация города Кедрового | 2018-2019 годы | Проведенные обследования | 6.2.1–6.2.3 |
| 06 | 2 | 02 | 5 | Организация и проведение инструктажей работников образовательных организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в период школьных каникул | Отдел образования | 2018-2019 годы | Проведенные инструктажи работников образовательных организаций | 6.2.1–6.2.3 |
| 06 | 2 | 02 | 6 | Проведение родительских собраний, в том числе посвященных окончанию учебных четвертей, на которых особое внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применению световозвращающих элементов | Отдел образования | 2018-2019 годы | Проведенные беседы на родительских собраниях | 6.2.1–6.2.3 |
| 06 | 2 | 02 | 7 | Корректировка Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций с ориентацией на реальные дорожные условия и своевременное внесение изменений | Отдел образования | 2018-2019 годы | Скорректированные Паспорта дорожной безопасности образовательных организаций | 6.2.1–6.2.3 |
| 06 | 2 | 02 | 8 | Организация и проведение обследования улично-дорожной сети на предмет осуществления зимнего содержания улично-дорожной сети на соответствие нормам и требованиям ГОСТ | Администрация города Кедрового | Ноябрь-март 2018-2019 годы | Проведенные обследования | 6.2.1–6.2.3 |
| 06 | 2 | 02 | 9 | Организация деятельности отрядов юных инспекторов движения | Отдел образования | 2018-2019 годы | Разработанные, утвержденные и реализованные планы работ на учебный год отрядов юных инспекторов движения | 6.2.1–6.2.3 |
| 06 | 2 | 03 |  | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | Обучение детей правилам ПДД, формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах путем проведения викторин, конкурсов, игр, классных часов | 6.2.1–6.2.3 |
| 06 | 2 | 04 |  | Организация стоянок транспортных средств | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | Организованные стоянки транспортных средств | 6.2.1–6.2.3 |
| 06 | 2 | 05 |  | Обучение оказанию первичной медицинской помощи участников дорожного движения | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2019 годы | Обучение по оказанию первичной медицинской помощи лицам, пострадавшим на месте ДТП | 6.2.1, 6.2.3 |
| 06 | 2 | 06 |  | Ограждение территории взлетно-посадочной полосы | Администрация города Кедрового | 2019-2020 годы | Ограждение взлетно-посадочной полосы, соответствующее законодательству РФ | 6.2.6 |
| 06 | 2 | 07 |  | Обеспечение авиационной безопасности | Администрация города Кедрового | 2020 год |  |  |
| 06 | 2 | 07 | 1 | Обеспечение авиационной безопасности на посадочной площадке «Кедровый» в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Томской области» | Администрация города Кедрового | 2020 год | Оборудование взлетно-посадочной полосы города Кедрового модульными зданиями и проведение инженерных технологий | 6.2.6 |
| 06 | 2 | 07 | 2 | Обеспечение безопасности на посадочной площадке «Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2020 год | Оборудование взлетно-посадочной полосы города Кедрового модульными зданиями и проведение инженерных технологий | 6.2.6 |
| 06 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности» |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 01 |  | Установка и содержание систем видеонаблюдения на объектах социальной сферы и общественных территориях | Администрация города Кедрового Отдел образования, МУ «Культура» | 2015, 2017-2020 годы | Наличие и работоспособность системы видеонаблюдения на объектах социальной сферы и общественных территориях | 6.3.1 |
| 06 | 3 | 02 |  | Обеспечение системы безопасности в муниципальных учреждениях и на объектах муниципального хозяйства |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 02 | 1 | Устройство турникета в администрации г. Кедровый | Администрация города Кедрового | 2017 год | Обеспечение пропускного режима | 6.3.1 |
| 06 | 3 | 02 | 2 | Установка домофонов, доводчиков в муниципальных учреждениях | Администрация города Кедрового, отдел образования | 2015, 2018 год | Контроль за передвижением населения в учреждениях массового сбора, закрытие входных дверей | 6.3.1 |
| 06 | 3 | 02 | 3 | Ремонт и устройство ограждения образовательных учреждений г. Кедрового, помещений водозабора для населения | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2016-2017 год | Ограждения образовательных учреждений г. Кедрового, помещений водозабора для населения, соответствующие законодательству РФ | 6.3.1 |
| 06 | 3 | 03 |  | Установка уличного освещения по периметру зданий | Администрация города Кедрового | 2017 год | Освещение зданий муниципального образования | 6.3.1 |
| 06 | 3 | 04 |  | Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 04 | 1 | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, оборудование информационных уличных стендов, и размещение на них информации (в том числе оперативной информации) для населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, оборудование информационных уличных стендов | 6.3.2,.6.3.3 |
| 06 | 3 | 04 | 2 | Организация проведения пропагандистских и агитационных мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, а также по формированию неприятия идеологии терроризма: оборудование информационных стендов в образовательных организациях, учреждениях культуры, разработка и распространение памяток, листовок, пособий среди жителей, в том числе в образовательных учреждениях | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура» | 2015-2020 годы | Распространение памяток, листовок, пособий среди жителей, в том числе в образовательных учреждениях. Оборудование информационных стендов в образовательных организациях, учреждениях культуры. | 6.3.2,.6.3.3 |
| 06 | 3 | 04 | 3 | Информирование населения о наличии телефонов для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Наличие телефонов для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности | 6.3.2,.6.3.3 |
| 06 | 3 | 04 | 4 | Организация взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Ежеквартальные заседания комиссии по антитеррору и противодействию коррупции | 6.3.2,.6.3.3 |
| 06 | 3 | 04 | 5 | Организация мероприятий по социальной реабилитации граждан, отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской направленности | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Социальная реабилитация граждан, отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской направленности |  |
| 06 | 3 | 05 |  | Организация обучения по профилактике терроризма и экстремизма | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», Отдел образования | 2019-2020 годы | Повышение квалификации должностных лиц, участвующих в профилактике терроризма и экстремизма | 6.3.2,6.3.3 |
| 06 | 3 | 06 |  | Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 2020 год | Наличие и работоспособность системы противопожарной защиты на объектах образования | 6.3.2, 6.3.3 |
| 06 | 3 | 06 | 1 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты на территории муниципального образования «Город Кедровый» | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 2020 год | Наличие и работоспособность системы противопожарной защиты на объектах образования | 6.3.2,6.3.3 |
| 06 | 3 | 06 | 2 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 2020 год | Наличие и работоспособность системы противопожарной защиты на объектах образования | 6.3.2,6.3.3 |
| 06 | 3 | 06 | 3 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 2020 год | Обеспеченность антитеррористической защиты объектов в соответствии с требованиями | 6.3.2,6.3.3 |
| 06 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании» |  |  |  |  |
| 06 | 4 | 01 |  | Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и её уничтожение на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Уничтожение дикорастущей конопли и на территории муниципального образования | 6.4.1, 6.4.2 |
| 06 | 4 | 02 |  | Мероприятия, направленные на популяризацию деятельности народной дружины | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Популяризация положительного образа народного дружинника путем участия в конкурсах, вручения грамот, благодарственных писем и иных видов поощрения за активное участие в охране общественного порядка | 6.4.1, 6.4.2 |
| 06 | 4 | 03 |  | Проведение комплексных мероприятий по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения |  |  |  |  |
| 06 | 4 | 03 | 1 | Организация оперативно-профилактических мероприятий органами КДН | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Заседание КДН, оперативно-профилактические мероприятия | 6.4.1, 6.4.2 |
| 06 | 4 | 03 | 2 | Проведение дней профилактики в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | Дни профилактики в образовательных учреждениях | 6.4.1, 6.4.2 |
| 06 | 4 | 03 | 3 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Повышение согласованности действий органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, надзорных органов и общественных организаций в реализации мероприятий по обеспечению правопорядка на территории муниципального образования; повышение эффективности работы по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений на территории муниципального образования | 6.4.1, 6.4.2 |
| 06 | 4 | 03 | 4 | Проведение анализа причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, подготовка предложений по их устранению (минимизации, нейтрализации) | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Выработка мер и новых форм проведения целенаправленной профилактической работы, сокращение количества правонарушений, совершаемых территории муниципального образования | 6.4.1, 6.4.2 |
| 06 | 4 | 03 | 5 | Организация и проведение инструктивно-методических занятий для специалистов муниципальных учреждений в сфере образования, молодежной политики, культуры, специалистов муниципальных библиотек, а также по подготовке добровольцев из числа молодежи для работы по популяризации здорового образа жизни и профилактике наркомании, проведение ежегодных акций по профилактике поведенческих болезней, социальной адаптации молодежи, склонной к девиантному поведению и употреблению психоактивных веществ | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС» | 2016-2020 годы | Повышение уровня подготовки специалистов, ответственных за проведение работы по профилактике наркомании; повышение мотивации молодежи к ведению здорового образа жизни, отказу от употребления наркотических средств и психоактивных веществ | 6.4.1, 6.4.2 |
| 06 | 4 | 03 | 6 | Оказание информационной, консультативной, методической и иной помощи социально ориентированным общественным организациям, оказывающим услуги в сфере формирования и пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления психоактивных веществ, социальной реабилитации и реинтеграции лиц, прошедших курсы лечения от наркомании, лицам, нуждающимся в социальной адаптации, а также оказывающим помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | Администрация города Кедрового | 2016-2020 годы | Повышение уровня участия общественных организаций в деятельности по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотиков; снижение уровня наркозаболеваемости населения муниципального образования | 6.4.1, 6.4.2 |
| 06 | 4 | 03 | 7 | Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий антинаркотической направленности для учащихся образовательных организаций муниципального образования, работающей молодежи | Отдел образования, МУ «Культура» | 2015-2020 годы | Повышение мотивации подростков и молодежи к недопущению потребления наркотических средств и психоактивных веществ; снижение уровня наркозаболеваемости населения муниципального образования | 6.4.1, 6.4.2 |
| 06 | 4 | 04 |  | Формирование единого информационного пространства по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения |  |  |  |  |
| 06 | 4 | 04 | 1 | Издание и распространение полиграфической профилактической продукции по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения для распространения среди молодёжи | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура» | 2015-2020 годы | Распространение полиграфической профилактической продукции | 6.4.1, 6.4.2 |
| 06 | 4 | 04 | 2 | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, на официальных сайтах образовательных учреждений и учреждений культуры, оборудование информационных стендов, и размещение на них информации по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура» | 2015-2020 годы | Публикации в СМИ, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, на официальных сайтах образовательных учреждений и учреждений культуры, оборудование информационных стендов | 6.4.1, 6.4.2 |
| 06 | 4 | 04 | 3 | Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений | Отдел образования | 2015-2020 годы | Проведение классных часов, конкурсов, акций | 6.4.1, 6.4.2 |
| 06 | 4 | 04 | 4 | Проведение общешкольных родительских собраний с привлечением представителей органов системы профилактики | Отдел образования | 2015-2020 годы | Оказание консультативной помощи родителям по вопросам ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных деяний, в том числе по линии наркомании | 6.4.1, 6.4.2 |
| 06 | 5 |  |  | Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска» |  |  |  |  |
| 06 | 5 | 01 |  | Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников | Администрация города Кедрового; Отдел образования; МУ «Культура»; Отдел финансов и экономики; МУ «ЦБ» города Кедрового; МУ «Кедровская ЦБС | 2015-2020 годы | Заключение договоров на медицинские осмотры и диспансеризацию работников для выявления профессиональных заболеваний на ранних стадиях | 6.5.1 |
| 06 | 5 | 02 |  | Специальная оценка условий труда | Администрация города Кедрового; Отдел образования; МУ «Культура»; Отдел финансов и экономики; МУ «ЦБ» города Кедрового; МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 годы | Карты специальная оценка условий труда рабочих мест | 6.5.1, 6.5.2 6.5.3 |
| 06 | 5 | 03 |  | Приведение рабочих мест в соответствии нормам охраны труда и техники безопасности | Администрация города Кедрового; Отдел образования; МУ «Культура»; Отдел финансов и экономики; МУ «ЦБ» города Кедрового; МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |
| 06 | 5 | 03 | 1 | Устройство освещения в кабинете №14 администрации г.Кедрового | Администрация города Кедрового; Отдел образования; МУ «Культура»; Отдел финансов и экономики; МУ «ЦБ» города Кедрового; МУ «Кедровская ЦБС» | 2017 год | Соответствие рабочих мест нормам охраны труда и техники безопасности | 6.5.2 6.5.3 |
| 06 | 5 | 05 |  | Приобретение специальной одежды | Администрация города Кедрового; Отдел образования; МУ «Культура»; Отдел финансов и экономики; МУ «ЦБ» города Кедрового; МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2019 годы | Приобретенная специальная одежда | 6.5.1 |
| 06 | 5 | 06 |  | Организация обучения по охране труда | Администрация города Кедрового; Отдел образования; МУ «Культура»; Отдел финансов и экономики; МУ «ЦБ» города Кедрового; МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 годы | Обученные охране труда работники муниципальных учреждений | 6.51 |

Приложение №3 к программе Безопасность муниципального образования «Город Кедровый», утвержденной постановлением администрации города Кедрового

от  10.02.2015 № 61

(в редакции постановления от 21.03.2018 №118)

Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |  |
| 06 | 1 | Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | - | - | - | - | - |  |
| 06 | 2 | Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | - | - | - | - | - |  |
| 06 | 3 | Профилактика террористической и экстремистской деятельности |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | - | - | - | - | - |  |
| 06 | 4 | Профилактика правонарушений и наркомании |  |  |  |  |  |
| 06 | 4 | - | - | - | - | - |  |
| 06 | 5 | Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска |  |  |  |  |  |
| 06 | 5 | - | - | - | - | - |  |

Приложение №4 к программе Безопасность муниципального образования «Город Кедровый», утвержденной постановлением администрации города Кедрового

от 10.02.2015 № 61

(в редакции постановления  от 17.03.2017 № 152)

Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5 к программе Безопасность муниципального образования «Город Кедровый», утвержденной постановлением администрации города Кедрового

от 10.02.2015 № 61

(в редакции постановления от 22.07.2016 № 412, от 31.08.2016 № 495, от 17.03.2017 № 152, от 23.08.2017, от 23.08.2017 № 381, от 16.01.2018 №14, от 21.03.2018 №118, от 11.04.2018 №162, от 14.06.2018 №325, от 22.06.2018 №334, от 12.10.2018 №488, от 04.02.2019 № 42, от 22.05.2019 № 184, от 07.11.2019 № 378, от 29.01.2020 № 27, от 15.04.2020 № 164, от 12.08.2020 № 277, от 19.10.2020 № 348)

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кедрового

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 06 | 0 |  |  |  | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 1 083,52 | 2 678,91 | 3 262,75 | 2 210,71 | 11 308,89 | 13 288,88 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 521,67 | 1 969,00 | 1 007,04 | 710,63 | 10 439,72 | 12 233,43 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 501,35 | 1 950,30 | 987,04 | 672,43 | 10 422,58 | 12 233,43 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 0,00 | 18,70 | 20,00 | 38,20 | 17,14 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 20,32 | 17,37 | 16,20 | 14,49 | 18,52 | 24,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 8,70 | 59,35 | 58,90 | 24,01 | 10,00 | 26,10 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 17,40 | 129,16 | 180,30 | 323,70 | 108,30 | 264,55 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 16,00 | 13,93 | 20,18 | 9,54 | 7,94 | 32,62 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 519,75 | 490,10 | 1 980,13 | 1 128,34 | 724,40 | 166,08 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 5,80 | 1,99 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 107,02 | 177,08 | 432,03 | 269,48 | 177,30 | 166,08 |
|  |  |  |  |  |  | МКДОУ детский сад №1 "Родничок" | 194,34 | 86,42 | 1 273,33 | 157,79 | 125,90 | 113,60 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 12,00 | 24,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 373,48 | 199,91 | 266,57 | 752,72 | 556,56 | 428,50 |
| 06 | 1 |  |  |  | Подпрограмма "Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Всего | 367,30 | 2 306,58 | 951,52 | 1 418,42 | 791,76 | 749,52 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 247,05 | 1 876,15 | 405,46 | 375,58 | 300,98 | 323,71 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 247,05 | 1 876,15 | 405,46 | 348,58 | 298,60 | 323,71 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 2,38 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 2,70 | 29,60 | 51,90 | 12,02 | 7,20 | 7,20 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 5,40 | 100,97 | 127,75 | 280,67 | 56,77 | 97,05 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования администрации города Кедрового,всего | 112,15 | 297,94 | 366,41 | 750,15 | 426,81 | 118,96 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 80,76 | 106,32 | 146,57 | 117,83 | 122,85 | 118,96 |
|  |  |  |  |  |  | МКДОУ детский сад №1 "Родничок" | 5,89 | 56,42 | 63,00 | 127,81 | 75,01 | 67,60 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 23,70 | 135,20 | 156,84 | 504,50 | 228,95 | 135,00 |
| 06 | 1 | 01 |  |  | Устройство и содержание защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Всего | 230,13 | 219,12 | 203,54 | 89,12 | 255,00 | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 230,13 | 219,12 | 203,54 | 89,12 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 06 | 1 | 01 | 1 | 0 | Устройство и содержание противопожарных защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Всего | 0,00 | 0,00 | 89,12 | 89,12 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 89,12 | 89,12 | 200,00 | 200,00 |
| 06 | 1 | 01 | 2 | 0 | Снос лесных насаждений в месте расположения многоквартирных жилых домов, объектов социальной сферы | Всего | 0,00 | 0,00 | 114,42 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 114,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 06 | 1 | 02 |  |  | Оборудование источников противопожарного водоснабжения | Всего | 21,72 | 25,00 | 83,94 | 129,28 | 15,66 | 59,60 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 6,72 | 25,00 | 83,94 | 129,28 | 15,66 | 59,60 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1 | 02 | 1 | 0 | Ремонт и укомплектование водонапорной башни с.Пудино необходимым оборудованием в целях обеспечения бесперебойной подачи воды для заправки пожарных автомашин | Всего | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1 | 02 | 3 | 0 | Приобретение и установка противопожарных емкостей в населенные пункты муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 6,72 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 6,72 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1 | 02 | 4 | 0 | Оборудование водонапорной башни п. Останино площадкой с твердым покрытием размером 12*12 м. для установки пожарных автомобилей в любое время года | Всего | 0,00 | 0,00 | 83,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 83,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1 | 02 | 5 | 0 | Устройство подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,28 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1 | 02 | 6 | 0 | Установка и содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,66 | 59,60 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,66 | 59,60 |
| 06 | 1 | 03 |  |  | Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности | Всего | 97,45 | 457,07 | 650,04 | 1 069,92 | 511,98 | 484,92 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 7,50 | 26,64 | 103,99 | 157,18 | 85,32 | 59,11 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 7,50 | 26,64 | 103,99 | 130,18 | 82,94 | 59,11 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 2,38 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 0,00 | 29,60 | 51,90 | 12,02 | 7,20 | 7,20 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 0,00 | 100,97 | 127,75 | 150,57 | 56,77 | 97,05 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 89,95 | 297,94 | 366,41 | 750,15 | 362,69 | 118,96 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МКДОУ детский сад №1 "Родничок" | 4,99 | 56,42 | 63,00 | 127,81 | 65,89 | 67,60 |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 63,96 | 106,32 | 146,57 | 117,83 | 122,85 | 118,96 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 21,00 | 135,20 | 156,84 | 504,50 | 173,95 | 135,00 |
| 06 | 1 | 03 | 3 | 0 | Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки | Всего | 63,96 | 51,00 | 17,04 | 282,23 | 2,22 | 2,50 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 63,96 | 26,00 | 17,04 | 280,23 | 2,22 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 63,96 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 268,39 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 11,84 | 2,22 | 2,50 |
| 06 | 1 | 03 | 4 | 0 | Приобретение, заправка и техническое обслуживание огнетушителей, приобретение знаков пожарной безопасности и пожарного инвентаря | Всего | 19,99 | 40,72 | 42,70 | 27,44 | 27,10 | 21,26 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 22,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 0,00 | 15,87 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 0,00 | 4,22 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 19,99 | 34,58 | 16,60 | 13,40 | 24,72 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 11,84 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 15,00 | 25,58 | 13,50 | 13,40 | 10,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКДОУ детский сад №1 "Родничок" | 4,99 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 2,88 | 5,39 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО ДШИ г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,00 |
| 06 | 1 | 03 | 5 | 0 | Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения | Всего | 0,00 | 303,82 | 452,60 | 443,02 | 407,93 | 377,19 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 26,64 | 59,11 | 59,11 | 77,94 | 59,11 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 0,00 | 25,38 | 39,92 | 12,02 | 7,20 | 7,20 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 0,00 | 36,15 | 88,38 | 88,14 | 56,77 | 51,18 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 0,00 | 215,65 | 265,20 | 283,75 | 266,02 | 90,96 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 95,60 | 92,96 | 114,29 | 94,08 | 90,96 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 89,63 | 114,84 | 118,82 | 118,95 | 117,03 |
|  |  |  |  |  |  | МКДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,00 | 30,42 | 57,40 | 50,64 | 52,99 | 51,71 |
| 06 | 1 | 03 | 6 | 0 | Прочие меры обеспечения пожарной безопасности | Всего | 13,50 | 61,54 | 114,83 | 292,75 | 69,73 | 83,97 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 73,59 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 46,59 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 0,00 | 39,82 | 39,37 | 46,39 | 0,00 | 30,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 6,00 | 21,72 | 67,57 | 172,77 | 69,73 | 28,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 1,72 | 50,07 | 3,54 | 16,93 | 28,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 6,00 | 20,00 | 15,00 | 103,89 | 45,00 | 17,97 |
|  |  |  |  |  |  | МКДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 65,33 | 7,80 | 8,00 |
| 06 | 1 | 03 | 7 | 0 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) в местах проживания социально неблагополучных категорий граждан, многодетных и малообеспеченных семей муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 0,00 | 0,00 | 22,87 | 24,48 | 5,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 22,87 | 24,48 | 5,00 | 0,00 |
| 06 | 1 | 04 |  |  | Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | Всего | 0,00 | 1,89 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 1,89 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 06 | 1 | 04 | 3 | 0 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров | Всего | 0,00 | 1,89 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 1,89 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 06 | 1 | 06 |  |  | Обеспечение оповещения населения | Всего | 0,00 | 1 603,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 1 603,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1 | 06 | 1 | 0 | Усиление и усовершенствование средств звуковой (речевой) сигнализации и средств экстренной связи в населенных пунктах муниципального образования | Всего | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1 | 06 | 3 | 0 | Совершенствование системы оповещения | Всего | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1 | 06 | 4 | 0 | Оснащение оборудованием единых дежурно - диспетчерских служб муниципальных образований Томской области (ЕДДС) | Всего | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1 | 06 | 5 | 0 | Оснащение оборудованием единой дежурно - диспетчерской службы муниципального образования «Город Кедровый» (ЕДДС) | Всего | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1 | 06 | 6 | 0 | Совершенствование системы оповещения в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1 | 07 |  |  | Проведение комплексных мероприятий по профилактике случаев возникновения пожаров | Всего | 18,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 2,70 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1 | 07 | 1 | 0 | Организация обучения мерам противопожарной безопасности | Всего | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1 | 07 | 3 | 0 | Участие в региональном этапе Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Томской области "Школа безопасности - 2017" | Всего | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1 | 08 |  |  | Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников муниципальных учреждений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 0,00 |
| 06 | 1 | 09 |  |  | Оснащение и поддержание готовности пунктов временного размещения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,10 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 2 |  |  |  | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок " | Всего | 166,32 | 61,00 | 507,61 | 281,79 | 10 037,25 | 11 742,56 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 166,32 | 56,00 | 507,61 | 277,19 | 10 037,25 | 11 742,56 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 2 | 01 |  |  | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | Всего | 166,32 | 56,00 | 507,61 | 281,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 166,32 | 56,00 | 507,61 | 277,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 2 | 01 | 1 | 0 | Обустройство (ремонт) участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 2 | 01 | 2 | 0 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 2 | 01 | 3 | 0 | Приобретение и установка дорожных знаков и светофоров | Администрация города Кедрового | 166,32 | 56,00 | 417,61 | 277,19 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 2 | 01 | 4 | 0 | Нанесение дорожной разметки пластиком (Зебра) | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 2 | 01 | 5 | 0 | Приобретение и установка светофоров | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 2 | 01 | 6 | 0 | Приобретение и установка проблесковых маячков | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 2 | 03 |  |  | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Всего | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 2 | 06 |  |  | Ограждение территории взлетно-посадочной полосы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 037,25 | 6 742,56 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 037,25 | 6 742,56 |
| 06 | 2 | 07 |  |  | Обеспечение авиационной безопасности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 06 | 2 | 07 | 1 | 0 | Обеспечение авиационной безопасности на посадочной площадке "Кедровый" в рамках государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Томской области" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| 06 | 2 | 07 | 2 | 0 | Обеспечение авиационной безопасности на посадочной площадке "Кедровый" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06 | 3 |  |  |  | Подпрограмма "Профилактика террористической и экстремистской деятельности " | Всего | 363,90 | 7,10 | 1 383,77 | 122,11 | 160,05 | 362,28 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 2,30 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кульура | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 102,28 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 361,60 | 0,00 | 1 383,77 | 122,11 | 155,86 | 10,50 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 172,89 | 0,00 | 0,00 | 51,66 | 145,61 | 249,50 |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 24,26 | 0,00 | 207,04 | 70,45 | 0,00 | 10,50 |
|  |  |  |  |  |  | МКДОУ детский сад №1 "Родничок" | 164,45 | 0,00 | 1 176,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 3 | 01 |  |  | Установка и содержание систем видеонаблюдения на объектах социальной сферы и общественных территориях | Всего | 305,00 | 0,00 | 1,90 | 109,11 | 149,80 | 117,28 |
|  |  |  |  |  |  | Кульура | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 102,28 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 305,00 | 0,00 | 1,90 | 109,11 | 145,61 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 155,55 | 0,00 | 0,00 | 51,66 | 145,61 | 15,00 |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКДОУ детский сад №1 "Родничок" | 149,45 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 3 | 02 |  |  | Обеспечение системы безопасности в муниципальных учреждениях и на объектах муниципального хозяйства | Всего | 58,90 | 7,10 | 1 381,87 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 2,30 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 56,60 | 0,00 | 1 381,87 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 24,26 | 0,00 | 207,04 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКДОУ детский сад №1 "Родничок" | 15,00 | 0,00 | 1 174,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 3 | 02 | 1 | 0 | Устройство турникета в администрации г.Кедровый | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 3 | 02 | 2 | 0 | Установка домофонов, доводчиков в муниципальных учреждениях | Всего | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 56,60 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 24,26 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКДОУ детский сад №1 "Родничок" | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 3 | 02 | 3 | 0 | Ремонт и устройство ограждения образовательных учреждений г. Кедрового, помещений водозабора для населения | Всего | 0,00 | 7,10 | 1 381,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 1 381,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 207,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 1 174,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3 | 04 |  |  | Формирование единого информационного пространства ля пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3 | 04 | 2 | 0 | Организация проведения пропагандистских и агитационных мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, а также по формированию неприятия идеологии терроризма: оборудование информационных стендов в образовательных организациях, учреждениях культуры, разработка и распространение памяток, листовок, пособий среди жителей, в том числе в образовательных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3 | 05 |  |  | Организация обучения по профилактике терроризма и экстремизма | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 10,50 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 10,50 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
| 6 | 3 | 06 |  |  | Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Адмиинистрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,50 |
| 6 | 3 | 06 | 1 | 0 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Адмиинистрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 6 | 3 | 06 | 2 | 0 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Адмиинистрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 6 | 3 | 06 | 3 | 0 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового,всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
| 06 | 4 |  |  |  | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" | Всего | 5,00 | 4,45 | 4,45 | 6,80 | 3,95 | 4,45 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 5,00 | 4,45 | 4,45 | 6,80 | 3,95 | 4,45 |
| 06 | 4 | 01 |  |  | Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и её уничтожение на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 5,00 | 4,45 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 4,45 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 5,00 | 4,45 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 4,45 |
| 6 | 4 | 02 |  |  | Мероприятия, направленные на популяризацию деятельности народной дружины | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 3,95 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 3,95 | 0,00 |
| 06 | 5 |  |  |  | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска" | Всего | 181,00 | 281,08 | 415,40 | 393,40 | 315,88 | 430,07 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 80,68 | 6,60 | 69,52 | 39,86 | 82,78 | 162,71 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 80,68 | 6,60 | 69,52 | 39,86 | 82,78 | 162,71 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 20,32 | 17,37 | 16,20 | 14,49 | 18,52 | 24,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 6,00 | 29,75 | 7,00 | 11,99 | 2,80 | 18,90 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 12,00 | 28,19 | 52,55 | 43,03 | 47,34 | 65,22 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 16,00 | 12,01 | 20,18 | 9,54 | 7,94 | 32,62 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 46,00 | 187,16 | 229,95 | 251,48 | 141,73 | 36,62 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 4,00 | 1,99 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 4,00 | 59,71 | 109,73 | 143,00 | 36,39 | 44,00 |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 2,00 | 70,76 | 78,42 | 78,50 | 54,45 | 36,62 |
|  |  |  |  |  |  | МКДОУ детский сад №1 "Родничок" | 24,00 | 30,00 | 33,60 | 29,98 | 50,89 | 46,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 12,00 | 24,70 | 20,00 | 23,00 | 14,76 | 0,00 |
| 06 | 5 | 01 |  |  | Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников | Всего | 95,00 | 251,99 | 346,07 | 296,12 | 285,08 | 382,33 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 78,68 | 6,00 | 68,51 | 7,86 | 76,28 | 155,21 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 78,68 | 6,00 | 68,51 | 7,86 | 76,28 | 155,21 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 16,32 | 17,37 | 16,20 | 8,69 | 15,92 | 22,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 0,00 | 25,88 | 0,00 | 11,99 | 0,00 | 18,90 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 0,00 | 12,59 | 40,63 | 36,03 | 35,94 | 65,22 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 0,00 | 12,01 | 20,18 | 5,54 | 7,94 | 21,62 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 159,44 | 180,55 | 214,80 | 134,23 | 29,38 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 0,00 | 1,99 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,00 | 24,00 | 30,00 | 27,80 | 44,89 | 30,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 59,71 | 97,93 | 113,00 | 34,89 | 40,00 |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 55,04 | 50,42 | 74,00 | 54,45 | 29,38 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 0,00 | 18,70 | 20,00 | 11,20 | 14,76 | 0,00 |
| 06 | 5 | 02 |  |  | Специальная оценка условий труда | Всего | 38,00 | 21,00 | 59,00 | 66,00 | 10,50 | 31,24 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 0,00 | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 26,00 | 12,00 | 44,00 | 30,00 | 7,50 | 7,24 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 30,00 | 1,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 7,24 |
|  |  |  |  |  |  | МКДОУ детский сад №1 "Родничок" | 20,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 16,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 5 | 02 | 0 | 0 | Приведение рабочих мест в соответствии нормам охраны труда и техники безопасности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 5 | 05 |  |  | Приобретение специальной одежды | Всего | 0,00 | 26,79 | 3,92 | 9,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 0,00 | 6,60 | 3,92 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 5 | 06 |  |  | Организация обучения по охране труда | Всего | 46,00 | 0,00 | 6,41 | 21,48 | 20,30 | 16,50 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 6,50 | 7,50 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 6,50 | 7,50 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 2,60 | 2,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 20,00 | 0,00 | 5,40 | 6,68 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 4,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКДОУ детский сад №1 "Родничок" | 4,00 | 0,00 | 3,60 | 2,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 |

Приложение № 6 к программе  Безопасность муниципального образования «Город Кедровый», утвержденной постановлением администрации города Кедрового

от 10.02.2015 № 61

(в редакции постановления от 22.07.2016  № 412, от 17.03.2017 № 152, от 23.08.2017, от 23.08.2017 № 381, от 21.03.2018 №118, от 11.04.2018 №162, от 14.06.2018 №325, от 22.06.2018 №334, от 12.10.2018 №488, от 04.02.2019 № 42, от 22.05.2019 № 184, от 07.11.2019 № 378, от 29.01.2020 № 27, от 15.04.2020 № 164, от 12.08.2020 № 277, от 19.10.2020 № 348)

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  | Итого | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 06 |  | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 33 826,76 | 1 083,52 | 2 660,20 | 3 262,76 | 2 222,51 | 11 308,89 | 13 288,88 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 27 274,76 | 1 083,52 | 1 123,20 | 3 262,76 | 2 222,51 | 11 308,89 | 8 273,88 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области | 6 552,00 |  | 1 537,00 |  |  |  | 5 015,00 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | Подпрограмма "Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Всего бюджет города Кедрового | 6 585,10 | 367,30 | 2 306,58 | 951,52 | 1 418,42 | 791,76 | 749,52 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 5 048,10 | 367,30 | 769,58 | 951,52 | 1 418,42 | 791,76 | 749,52 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области | 1 537,00 |  | 1 537,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок " | Всего бюджет города Кедрового | 22 796,53 | 166,32 | 61,00 | 507,61 | 281,79 | 10 037,25 | 11 742,56 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 17 896,53 | 166,32 | 61,00 | 507,61 | 281,79 | 10 037,25 | 6 842,56 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  | 4 900,00 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | Подпрограмма "Профилактика террористической и экстремистской деятельности " | Всего бюджет города Кедрового | 2 399,21 | 363,90 | 7,10 | 1 383,77 | 122,11 | 160,05 | 362,28 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 2 284,21 | 363,90 | 7,10 | 1 383,77 | 122,11 | 160,05 | 247,28 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  | 115,00 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 4 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" | Всего бюджет города Кедрового | 29,10 | 5,00 | 4,45 | 4,45 | 6,80 | 3,95 | 4,45 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 29,10 | 5,00 | 4,45 | 4,45 | 6,80 | 3,95 | 4,45 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 5 | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска" | Всего бюджет города Кедрового | 2 016,82 | 181,00 | 281,08 | 415,40 | 393,40 | 315,88 | 430,07 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 2 016,82 | 181,00 | 281,08 | 415,40 | 393,40 | 315,88 | 430,07 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |