****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО**

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 июля 2020 г. № 212

**Томская область**

**г. Кедровый**

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении «дорожной карты» (плана мероприятий) по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Кедровый» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.06.2020 № 390-ра «Об утверждении Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных государственных и муниципальных образовательных организациях в Томской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях»

1. Утвердить «дорожную карту» (план мероприятий) по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Кедровый», согласно Приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу с 01.09.2020 и действует до 31.12.2023.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра по социальной политике и управлению делами.

Мэр Н.А. Соловьева

Согласовано:

И.о. заместителя Мэра по социальной политике

и управлению делами Т.А. Харенкова

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

В дело

Раздать:

Барвенко О.С.

Ильина М.А.

Дурникова А.В.

Макринский А.Н.

Мария Архиповна Ильина

(8-250) 35-336

Утверждено

 распоряжением Администрации города Кедровый от «13» июля 2020 г. № 212

**«Дорожная карта» (план мероприятий) по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Кедровый»**

1. Общие положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственные должностные лица за реализацию «Дорожной карты» | Ф.И.О., должность | Контактные данные |
| Куратор реализации мер Дорожной карты в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Соловьева Н.А., Мэр города Кедрового | Телефон: +7 (38 250) 35-475E-ail: kedradm@tomsk.gov.ru |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Харенкова Т.А., и.о. заместителя Мэра по социальной политике и управлению делами  | Телефон: +7 (38 250) 35-531E-ail: kedradm@tomsk.gov.ru |
| Ответственный за реализацию Дорожной карты в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Ильина М.А., руководитель отдела образования | Телефон: +7 (38 250) 35-336E-ail: mail@kedroo.ru |
| Соисполнители | Дурникова А.В., директор МКОУ СОШ № 1 г. КедровогоМакринский А.Н., и.о. директора МАОУ Пудинская СОШ | Телефон: +7 (38 250) 35-413E-ail: kssh1@yandex.ruТелефон: +7 (38 250) 34-234E-ail: pudino@vtomske.ru |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов в муниципальном образовании «Город Кедровый» (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 01.02.2020 | 31.08.2020 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п   | Общие сведения   | Базовое значение  | Прогнозируемое значение |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1 |  Общее количество муниципальных образовательных организаций в муниципальном образовании «Город Кедровый», реализующих образовательную программу начального общего образования  |  2 | 20.09.2019 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 |  Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования |  175 | 20.09.2019 | 179 | 182 | 171 | 175 |

1. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в муниципальном образовании «Город Кедровый»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п   | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение  | Прогнозируемое значение |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1 |  Цель: количество и доля (%) обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года)  | Ильина М.А., руководитель отдела образования |  70/42,6% | 01.02.2020 | 179/100% | 182/100% | 171/100% | 175/100% |
| 2 | Количество и доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов | Ильина М.А., руководитель отдела образования |  2/100% | 01.02.2020 | 2/100% | 2/100% | 2/100% | 2/100% |
| 3 | Включение в муниципальную программу «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время», утвержденную постановлением Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 (далее - Программа), мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов муниципальных образовательных организаций | Ильина М.А., руководитель отдела образования | нет | 01.02.2020 | есть | есть | есть | есть |

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срокреализации | Ответственныйисполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1.1 |  Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время», утвержденную постановлением Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 |  Июль 2020 г. | Ильина М.А., руководитель отдела образования | Внесены изменения в Программу |
| 1.2 |  Установление расходных обязательств и определение уполномоченного органа по осуществлению полномочий по обеспечению обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций бесплатным питанием на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  Июль 2020 г. | Ильина М.А., руководитель отдела образования | Установлены расходные обязательства и определен уполномоченный орган по осуществлению полномочий по обеспечению обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций бесплатным питанием |
| 1.3 |  Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | до15.08.2020,далее - ежегодно | Дурникова А.В., директор МКОУ СОШ №1 г. КедровогоМакринский А.Н., и.о. директора школы МАОУ Пудинская СОШ | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |
|  1.4 |  Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | до15.08.2020,далее - ежегодно | Дурникова А.В., директор МКОУ СОШ №1 г. КедровогоМакринский А.Н., и.о. директора школы МАОУ Пудинская СОШ | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) |
| 1.5 | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | до01.10.2020,далее - ежегодно | Ильина М.А., руководитель отдела образования | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |
| 1.6 | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | постоянно | Ильина М.А., руководитель отдела образования | Обеспечениепроизводственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1 - 4 классах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срокреализации | Ответственныйисполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1.1 | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов муниципальных общеобразовательных организаций  | май 2020  | Ильина М.А., руководитель отдела образования | Наличие фактических показателей состояния столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 1.2 | Мониторинг соответствия школьных столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов областных государственных и муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом) | октябрь2020 | Ильина М.А., руководитель отдела образования |  Соответствие школьных столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срокреализации | Ответственныйисполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1.1 | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся | Постоянно | Ильина М.А., руководитель отдела образованияДурникова А.В., директор МКОУ СОШ №1 г. КедровогоМакринский А.Н., и.о. директора школы МАОУ Пудинская СОШ | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся |
| 1.2 | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-­телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Дурникова А.В., директор МКОУ СОШ №1 г. КедровогоМакринский А.Н., и.о. директора школы МАОУ Пудинская СОШ | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 1.3 | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Дурникова А.В., директор МКОУ СОШ №1 г. КедровогоМакринский А.Н., и.о. директора школы МАОУ Пудинская СОШ | Формирование полезных привычек в питании обучающихся Программы мероприятия |
|  1.4 | Контроль квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, ответственных за организацию питания | Постоянно | Дурникова А.В., директор МКОУ СОШ №1 г. КедровогоМакринский А.Н., и.о. директора школы МАОУ Пудинская СОШ | Обеспеченность квалифицированными кадрами |

4. Дополнительные мероприятия муниципального образования «Город Кедровый» (мероприятия с учетом региональной специфики)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срокреализации | Ответственныйисполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1.1 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по исполнению перечня поручений Губернатора Томской области в рамках Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020, утвержденного распоряжением Департамента общего образования Томской области от 05.03.2020 № 183-р | 2020  | Дурникова А.В., директор МКОУ СОШ №1 г. КедровогоМакринский А.Н., и.о. директора школы МАОУ Пудинская СОШ | Обеспечение условий для организации горячего питания в части совершенствования инфраструктуры школьных столовых |

5. Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты»

5.1 Показатели к задаче 1 «Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п   | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)  | Уровень контроля | Базовое значение  | Прогнозируемое значение |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню:а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | Дурникова А.В., директор МКОУ СОШ №1 г. КедровогоМакринский А.Н., и.о. директора школы МАОУ Пудинская СОШ |  2/100% | 01.02.2020 | 2/100% | 2/100% | 2/100% | 2/100% |
|   | б) для детей, нуждающихся в специализированном питании | Дурникова А.В., директор МКОУ СОШ №1 г. КедровогоМакринский А.Н., и.о. директора школы МАОУ Пудинская СОШ | 0% | 01.02.2020 | 2/100% | 2/100% | 2/100% | 2/100% |
| 1.2 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | Дурникова А.В., директор МКОУ СОШ №1 г. КедровогоМакринский А.Н., и.о. директора школы МАОУ Пудинская СОШ | 0% | 01.02.2020 | 0% | 2/100% | 2/100% | 2/100% |
| 1.3 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями | Дурникова А.В., директор МКОУ СОШ №1 г. КедровогоМакринский А.Н., и.о. директора школы МАОУ Пудинская СОШ |  2/100% | 01.02.2020 | 2/100% | 2/100% | 2/100% | 2/100% |

5.2 Показатели к задаче 2 «Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п   | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)  | Уровень контроля | Базовое значение  | Прогнозируемое значение |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов областных государственных и муниципальных образовательных организаций | Дурникова А.В., директор МКОУ СОШ №1 г. КедровогоМакринский А.Н., и.о. директора школы МАОУ Пудинская СОШ |  0% | 01.02.2020 | 2/100% | 2/100% | 2/100% | 2/100% |

5.3 Показатели к задаче 3 «Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п   | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)  | Уровень контроля | Базовое значение  | Прогнозируемое значение |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся | Дурникова А.В., директор МКОУ СОШ №1 г. КедровогоМакринский А.Н., и.о. директора школы МАОУ Пудинская СОШ |  2/100% | 01.02.2020 | 2/100% | 2/100% | 2/100% | 2/100% |
| 1.2 | Количество и доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | Дурникова А.В., директор МКОУ СОШ №1 г. КедровогоМакринский А.Н., и.о. директора школы МАОУ Пудинская СОШ |  2/100% | 01.02.2020 | 2/100% | 2/100% | 2/100% | 2/100% |
| 1.3 | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно­просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | Дурникова А.В., директор МКОУ СОШ №1 г. КедровогоМакринский А.Н., и.о. директора школы МАОУ Пудинская СОШ |  да | 01.02.2020 | да | да | да | да |
| 1.4 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами | Дурникова А.В., директор МКОУ СОШ №1 г. КедровогоМакринский А.Н., и.о. директора школы МАОУ Пудинская СОШ |  2/100% | 01.02.2020 | 2/100% | 2/100% | 2/100% | 2/100% |

6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия муниципального образования «Город Кедровый» (мероприятия с учетом региональной и местной специфики)»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п   | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)  | Уровень контроля | Базовое значение  | Прогнозируемое значение |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1 | Доля образовательных организаций, в которых выполнены все предписанияконтрольно-надзорныхорганов | Дурникова А.В., директор МКОУ СОШ №1 г. КедровогоМакринский А.Н., и.о. директора школы МАОУ Пудинская СОШ |  100% | 01.02.2020 | 100% |  100% |  100% |  100% |
| 1.2 | Доля образовательных организаций, в которых не выявлено некачественных продуктов по итогам мониторинга проведения закупок | Дурникова А.В., директор МКОУ СОШ №1 г. КедровогоМакринский А.Н., и.о. директора школы МАОУ Пудинская СОШ | 100% | 01.02.2020 | 100% | 100% | 100% | 100% |

мероприятий) по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Кедровый»ВЕРЖДЕН